## Resumen Ejecutivo
| PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE 50 PILAS DE CONCRETO ARMADO PARA PMI'S EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS (TAMPICO Y MANTE)
| CLIENTE: | SYM KABAT | [6 empty] | Fecha
| RESUMEN EJECUTIVO | [7 empty] | 2026-02-23
1. INFORMACIÓN DE PROYECTO
Fecha Presentación | Fecha Adjudicación |  |  | Inicio de Obra |  |  |  |  | Público/ Privado
2025-06-01 | 2025-06-09 |  |  | 07.07.2025 |  |  |  | Tipo Licitación: | PRIVADO
Contrato S/ IVA | Contrato C/ IVA |  |  | Anticipo s/ IVA | Anticipo c/ IVA |  |  | Personal Estratégico: | N.A.
7818391.4547 | 9069334.0875 |  |  | 929236.37 | 1077914.1892 |  |  | Contacto:
Fianza Anticipo |  | 2025-02-01 | [5 empty] | Teléfono:
Monto Afianzado | Costo Poliza | Vigencia |  | Fin Contractual | Fin Previsto
Fianza Cumplimiento |  | 2025-05-22 |  | Fianza Vicios Ocultos
Monto Afianzado | Costo Fianza | Vigencia |  | Importe | Vigencia
Seguro CAR (Todo Riesgo de Construcción) |  |  |  | Seguro Responsabilidad Civil
Monto Afianzado | Costo Fianza | Vigencia |  | Importe | Vigencia
2. SITUACIÓN ACTUAL DE OBRA
Anticipo | [7 empty] | Actualizado hasta DIC 2025 Q1
Anticipo S/Iva | Amort. S/Iva acum. | Amort. S/Iva pendiente |  | Anticipo Liquido | Amort. Líquida acum. |  | Amort. Líquida pendiente
929236.37 | 0 | 929236.37 |  | 1077914.1892 | 0 |  | 1077914.1892
Certificación | [5 empty] | Actualizado hasta DIC 2025 Q1
Certificación S/ Iva | Adeudo s/ Iva |  |  | Certificación Líquida | Adeudo Líquido de cobro |  |  | Días Vencimiento fra. más atrasada
5685234.12 | 5685234.12 |  |  | 6594871.5654 | 6594871.5654 |  |  | 192 días
Retenciones por fondo de garantía | [5 empty] | Actualizado hasta DIC 2025 Q1
Retención acum. S/ Iva | Pagos acum. S/ Iva |  |  | Ret. Acum. Líquida | Pago Acum. Líquido
0 | 0 |  |  | 0 | 0
Producción |  | #REF!
Producción acumulada | Producción Estimada | Obra ejecutada no estimada
5676539.132 | 5685234.12 | -8694.988
3. ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO DE LA OBRA
Partidas principales por E7 |  |  |  | Estudio | Contrato | Acumulado
|  |  |  | 0 | 7740567.5478 | 5676539.132
PILAS DE CIMENTACIÓN |  |  |  | 0 | 6371392.1378 | 4698268.992
Producción |  |  |  |  | 6371392.1378 | 4698268.992
Costo Directo
MECÁNICAS DE SUELOS Y TOPOGRAFÍAS |  |  |  | 0 | 991424.59 | 616735.43
Producción |  |  |  |  | 991424.59 | 616735.43
Costo Directo
SHELTER JIQUILPAN |  |  |  | 0 | 377750.82 | 361534.71
Producción |  |  |  |  | 377750.82 | 361534.71
Costo Directo
Resultado por familias |  |  |  | Estudio | ACTUAL Contrato | Acumulado |  | Pendiente | Desvío
Costo Directo |  |  |  | 7468590.2165 | 302381.5434 | 268646.0438 |  | 33735.4996
SUBCONTRATOS | 114219.6 | 114219.6 |  | 2787737.6 | 114219.6 | 118847.2729 |  | -4627.6729 | 104.1%
MAQUINARIA | 4513.5 | 4513.5 |  | 107443 | 4513.5 | 7425 |  | -2911.5 | 164.5%
MANO DE OBRA | 29063.9286 | 29063.9286 |  | 682595.8571 | 29063.9286 | 36205.812 |  | -7141.8834 | 124.6%
MATERIALES | 124378.5784 | 124378.5784 |  | 3149143.3697 | 124378.5784 | 85320 |  | 39058.5784 | 68.6%
ACARREOS | 13090 | 13090 |  | 318920 | 13090 | 0 |  | 13090 | 0%
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 10423.9794 |  | -10423.9794
HERRAMIENTA MENOR Y EPP | 17115.9364 | 17115.9364 |  | 422750.3896 | 17115.9364 | 10423.9794 |  | 6691.957 | 60.9%
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Costo Indirecto |  |  |  | 2953481.1416 | 779074.192 | 1774928.2266 |  | -995854.0346
PERSONAL | 231000 | 231000 |  | 945600 | 231000 | 1005958.2394 |  | -774958.2394 | 435.5%
EQUIPAMIENTO PARA PERSONAL DE OBRA | 185750 | 185750 |  | 414000 | 185750 | 396620.4929 |  | -210870.4929 | 213.5%
TRASLADOS Y HOSPEDAJES | 40000 | 40000 |  | 120000 | 40000 | 171311.5183 |  | -131311.5183 | 428.3%
GASTOS DE OFICINA CENTRAL | 18500 | 18500 |  | 60000 | 18500 | 58081.833 |  | -39581.833 | 314%
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
OTROS COSTOS OPERATIVOS | 99500 | 99500 |  | 462000 | 99500 | 19297.503 |  | 80202.497 | 19.39%
FIANZAS, SEGUROS Y OTROS PREVIOS | 129324.192 | 129324.192 |  | 491246 | 129324.192 | 36612 |  | 92712.192 | 28.31%
PROYECTOS, GESTIONES E IMPUESTOS | 75000 | 75000 |  | 460635.1416 | 75000 | 87046.64 |  | -12046.64 | 116.1%
Producción |  |  |  | 13977121.4165 | 7740567.5478 | 5676539.132 |  | 2064028.4158
PILAS DE CIMENTACIÓN |  |  |  | 12586231.308 | 6371392.1378 | 4698268.992 |  | 1673123.1458 | 73.74%
MECÁNICAS DE SUELOS Y TOPOGRAFÍAS |  |  |  | 1390890.1085 | 991424.59 | 616735.43 |  | 374689.16 | 62.21%
SHELTER JIQUILPAN |  |  |  |  | 377750.82 | 361534.71 |  | 16216.11 | 95.71%
4. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEJORAS APLICABLES AL PROYECTO, Y SU EFECTO SOBRE EL RESULTADO
Descripción de riesgos / mejoras |  |  | Consecuencias económicas s/ iva
|  |  | Variación Producción |  | Variación Costo |  |  | Variación Resultado
|  |  | 0 |  | 0
5. INVERSIÓN EN ACTIVOS DE DIMOVERE APLICADA A ESTE PROYECTO
Listado de activos |  |  | Consecuencias económicas s/ iva (Hasta fin previsto)
|  |  | Importe Previsto |  | Costo imputado acumulado |  |  | Costo pendiente | Variación Resultado
|  |  | 0 |  | 197778.879 |  |  | -197778.879
AC1 Equipo de cómputo y oficina |  |  | 0 | #VALUE! | 0 |  |  | 0 | %
AC2 Maquinaria (Equipo Menor) |  |  | 0 | #VALUE! | 171278.879 |  |  | -171278.879 | %
AC3 Maquinaria (Equipo Mayor) |  |  | 0 | #VALUE! | 26500 |  |  | -26500 | %
AC4 Mobiliario campamentos |  |  | 0 | #VALUE! | 0 |  |  | 0 | %
AC5 Mobiliario y equipamiento obra |  |  | 0 | #VALUE! | 0 |  |  | 0 | %
AC6 Vehículos utilitarios |  |  | 0 | #VALUE! | 0 |  |  | 0 | %

## Imput
| CONTROL DE COSTOS | [10 empty] | Tipo de Cambio (MXN / USD): |  | 20
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 50 PILAS DE CONCRETO ARMADO PARA PMI'S EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS (TAMPICO Y MANTE)
| CLIENTE: SYM KABAT | [7 empty] | Total C/COD IMPUT | 3533925.0583 |  | FECHA: |  | 2026-02-23
PERIODO Imp. | C. Imp. | Datos de Empresa |  | Datos de Compra | [9 empty] | Datos Facturación |  |  |  |  | CHEK LIST | CUENTA CONTABLE |  |  | OBSERVACIONES | OBSERVACION ADICIONAL |  | Acreedor
|  | R.F.C. | RAZON SOCIAL | Descripcion concepto | Cantidad | Precio Unitario | Sub total | IVA | Retención / Descuento | Importe Neto | Importe Neto por Factura | Doc | Tipo de Cambio USD | Folio (UUID) o (SUA) | Folio | Fecha | Tipo de Pago | Fecha de Pago (transferencias) |  |  | SUBCUENTA
[7 empty] | 6463521.0818 | 611525.3717 | 17700.802 | 7057345.6514 | 7057345.6514
PERIODO Imp. | C. Imp. | RFC | RAZON SOCIAL | Descripcion concepto | Cantidad | Precio Unitario | Sub total | IVA | Retención / IEPS / Descuento | Importe Neto | Columna8 | Documento | Tipo de Cambio USD | Folio (UUID) | Folio | Fecha | Tipo de Pago | Estatus de Pago | CHEK LIST | Columna5 | Columna6 | Columna7 | Columna3 | Observaciones | Columna1 | Columna2
JUN 2025 Q2 | C3-5 | ANA050518RL1 | AEROENLACES NACIONALES (VUELOS) | VUELOS - TARIFA AEREA PNR: PY4P6C | 1 | 2577.02 | 2577.02 | 412.3206 | 0 | 2989.3406 | 4262.3446 | Factura |  | 858a58f4-390e-4a04-b8bc-7707d88b7d01 | B 130063376 | 2025-01-29 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | TRASLADO
JUN 2025 Q2 | C3-5 | ANA050518RL1 | AEROENLACES NACIONALES (VUELOS) | VUELOS - SERVICIOS ADICIONALES | 1 | 14.15 | 14.15 | 2.264 | 0 | 16.414 | 0 | Factura |  | 858a58f4-390e-4a04-b8bc-7707d88b7d01 | B 130063376 | 2025-01-29 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | TRASLADO
JUN 2025 Q2 | C3-5 | ANA050518RL1 | AEROENLACES NACIONALES (VUELOS) | VUELOS - CARGOS AEROPORTUARIOS | 1 | 1256.59 | 1256.59 | 0 | 0 | 1256.59 | 0 | Factura |  | 858a58f4-390e-4a04-b8bc-7707d88b7d01 | B 130063376 | 2025-01-29 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | TRASLADO
JUN 2025 Q2 | C4-6 | CAHE700209ATA | ELVIA CABRERA HUERTA "MI PUEBLITO, MMM… QUE SABOR" (RESTAURANTE) | RESTAURANTE - FAJIITA CON QUESO HARINA | 1 | 38.79 | 38.79 | 6.2064 | 0 | 44.9964 | 246.0058 | Factura |  | 273F2A11-F7FE-4321-8DCB-CE6BC96C18A1 | C3742 | 2025-06-23 | 28.- TDD |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUN 2025 Q2 | C4-6 | CAHE700209ATA | ELVIA CABRERA HUERTA "MI PUEBLITO, MMM… QUE SABOR" (RESTAURANTE) | RESTAURANTE - HORCHATA 1 LITRO | 1 | 38.79 | 38.79 | 6.2064 | 0 | 44.9964 | 0 | Factura |  | 273F2A11-F7FE-4321-8DCB-CE6BC96C18A1 | C3742 | 2025-06-23 | 28.- TDD |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUN 2025 Q2 | C4-6 | CAHE700209ATA | ELVIA CABRERA HUERTA "MI PUEBLITO, MMM… QUE SABOR" (RESTAURANTE) | RESTAURANTE - COCAS | 1 | 25.86 | 25.86 | 4.1376 | 0 | 29.9976 | 0 | Factura |  | 273F2A11-F7FE-4321-8DCB-CE6BC96C18A1 | C3742 | 2025-06-23 | 28.- TDD |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUN 2025 Q2 | C4-6 | CAHE700209ATA | ELVIA CABRERA HUERTA "MI PUEBLITO, MMM… QUE SABOR" (RESTAURANTE) | RESTAURANTE - CHULETA CON QUESO HARINA | 1 | 36.21 | 36.21 | 5.7936 | 0 | 42.0036 | 0 | Factura |  | 273F2A11-F7FE-4321-8DCB-CE6BC96C18A1 | C3742 | 2025-06-23 | 28.- TDD |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUN 2025 Q2 | C4-6 | CAHE700209ATA | ELVIA CABRERA HUERTA "MI PUEBLITO, MMM… QUE SABOR" (RESTAURANTE) | RESTAURANTE - CHULETA CON QUESO HARINA | 2 | 36.212 | 72.424 | 11.5878 | 0 | 84.0118 | 0 | Factura |  | 273F2A11-F7FE-4321-8DCB-CE6BC96C18A1 | C3742 | 2025-06-23 | 28.- TDD |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUN 2025 Q2 | C2-7 | SSA010807N4A | SERVICIO SAROGAR "NEXUM" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - PREMIUM (2790780) | 53.3299 | 21.9407 | 1170.097 | 181.28 | 0 | 1351.377 | 1351.377 | Factura |  | FC80EB46-3066-427F-8BC4-74B93B207014 | SSAFE - 85053 | 2025-06-23 | 04.- TDC |  |  | COMBUSTIBLES | GASOLINA
JUN 2025 Q2 | C4-6 | POAJ841027D66 | JONATHAN AZAEL PORTILLO ALEJO "EL MADERENSE MARISQUERIA" (RESTAURANTE) | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 553.73 | 553.73 | 79.4768 | 6.21 | 626.9968 | 626.9968 | Factura |  | C9962DA0-0F24-4E39-AB09-A4E4E83DB95D | A521 | 2025-06-24 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUN 2025 Q2 | C2-8 | CFC110121742 | COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS | PEAJES - TAG PASE PORTATIL BLIST 8851 | 1 | 129.31 | 129.31 | 20.6896 | 0 | 149.9996 | 149.9996 | Factura |  | 9F6AA786-45F6-4405-9F1C-E3EF43A818C0 | 9F6AA786 | 2025-06-24 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | PEAJES
JUN 2025 Q2 | C2-2 | RUVL810825597 | LUISA MARIA RUIZ VARGAS "MATRIX PASION POR TU AUTO" | SERVICIO DE ALINEACION DELANTERA | 1 | 172.4149 | 172.4149 | 27.5864 | 0 | 200.0013 | 12000.0015 | Factura |  | CA1ACE20-1B70-507A-8A63-A4D529FBC89C | FACTTAP2AARIA-1 | 2025-06-24 | 28.- TDD |  |  | EQUIPO | LLANTAS
JUN 2025 Q2 | C2-2 | RUVL810825597 | LUISA MARIA RUIZ VARGAS "MATRIX PASION POR TU AUTO" | NEUMATICOS - 425/75/16 ¦LINK PENTERRA R/T AUTO 111Q | 4 | 2543.1035 | 10172.414 | 1627.5862 | 0 | 11800.0002 | 0 | Factura |  | CA1ACE20-1B70-507A-8A63-A4D529FBC89C | FACTTAP2AARIA-1 | 2025-06-24 | 28.- TDD |  |  | EQUIPO | LLANTAS
JUN 2025 Q2 | C2-2 | ROGM701116LV6 | MIGUEL ANGEL ROCHA GARCIA | VENTA E INSTALACION DE AUTOESTEREO | 1 | 2000 | 2000 | 320 | 25 | 2295 | 2295 | Factura |  | 8938DE0F-DB7C-43AF-AF01-2203691A7DE2 | 25 | 2025-06-25 | 03.- Transferencia |  |  | EQUIPO | ESTEREO
JUN 2025 Q2 | C4-6 | LOZ170722KGA | EL LINDERO DE OZULUAMA (RESTAURANTE) | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 780.17 | 780.17 | 124.8272 | -91 | 995.9972 | 995.9972 | Factura |  | 34B4401D-17B3-4812-B93C-A9F3F78362E4 | A25504 | 2025-06-26 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUN 2025 Q2 | C2-7 | ROBL4512274I1 | Estacion de servicio No. 6580 JOSE LUIS RODRIGUEZ BERLANGA (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - SUPERIOR (2568444) | 40 | 21.0572 | 842.29 | 130.51 | 0 | 972.8 | 972.8 | Factura |  | 1D2F8ECD-2A80-4538-A399-1624FA1F055D | AL 41,793 | 2025-06-26 | 04.- TDC |  |  | COMBUSTIBLES | GASOLINA
JUN 2025 Q2 | C4-6 | MASR990207BB1 | RICARDO MARTINEZ SALAZAR (RESTAURANTE) | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS | 1 | 222.21 | 222.21 | 35.5536 | 2.76 | 255.0036 | 255.0036 | Factura |  | FC034230-6E26-4268-A931-30F92C1A5B2E | FC034230 | 2025-06-26 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUN 2025 Q2 | C4-6 | GUCA670908V23 | AUGUSTO EDUARDO GUERRERO CRUZ (RESTAURANTE) | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 275.86 | 275.86 | 44.1376 | 0 | 319.9976 | 319.9976 | Factura |  | ADC076A2-81A0-4ED6-8F21-2674B7727006 | C36051 | 2025-06-27 | 28.- TDD |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUN 2025 Q2 | C4-6 | MAS0810247C0 | POPAT BAZAR SA DE CV "BUFFALITAS, BUFFALO WINGS, BURGUERS Y RIBS" (RESTAURANTE) | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS | 1 | 468.1 | 468.1 | 74.896 | 0 | 542.996 | 542.996 | Factura |  | 09CC0777-4F02-4EDB-92C4-C5C3B4C68612 | B 12748 | 2025-06-27 |  |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUN 2025 Q2 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | MARIA ISABEL DE ANGEL ¦ ANTICIPO EXCAVACION | 1 | 40000 | 40000 | 3200 | 0 | 43200 | 43200 |  |  |  |  | 2025-06-27 | 03.- Transferencia |  | GASTOS SIN FACTURA | NOMINA | EXCAVACIÓN
JUN 2025 Q2 | TAM-P4-10 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | SEGURIDAD - MALLA DE CONSTRUCCION PERIMETRAL 30 | 1 | 244.14 | 244.14 | 39.0624 | 0 | 283.2024 | 283.2024 | Factura |  | 507470aa-9f63-4a0a-a207-ca155033901a | 4HGCJI 424199 | 2025-06-28 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUN 2025 Q2 | C2-7 | CLG130128KA0 | E12196 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GHN (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - PREMIUM (nota 2493616-0) | 30.897 | 22.4235 | 692.8184 | 107.41 | 0 | 800.2284 | 800.2284 | Factura |  | 9291d69b-13bb-4ebc-8011-3a781f4f9635 | LW 20834 | 2025-06-28 | 04.- TDC |  |  | COMBURSTIBLES | GASOLINA
JUN 2025 Q2 | TAM-P4-17 | MAS991101DH9 | MASYFERR (FERRETERIA) | MATERIAL - VARILLA CORRUGADA CON NORMA, AR-42 19MM=3/4"X12M | 65 | 443.9655 | 28857.7575 | 4617.2412 | 0 | 33474.9987 | 40280.3953 | Factura |  | 28E77138-2279-47FA-AA83-52165F350500 | M-0451984 | 2025-06-28 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUN 2025 Q2 | TAM-P4-4 | MAS991101DH9 | MASYFERR (FERRETERIA) | MATERIAL - ALAMBRE QUEMADO BOBINA | 50 | 20.2586 | 1012.93 | 162.0688 | 0 | 1174.9988 | 0 | Factura |  | 28E77138-2279-47FA-AA83-52165F350500 | M-0451984 | 2025-06-28 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUN 2025 Q2 | TAM-P4-16 | MAS991101DH9 | MASYFERR (FERRETERIA) | MATERIAL - VARILLA CORRUGADA CON NORMA, AR-42 10MM=3/8"X12M | 46 | 105.5172 | 4853.7912 | 776.6066 | 0 | 5630.3978 | 0 | Factura |  | 28E77138-2279-47FA-AA83-52165F350500 | M-0451984 | 2025-06-28 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUN 2025 Q2 | TAM-P4-17 | MAS991101DH9 | MASYFERR (FERRETERIA) | MATERIAL - BONIFICACION EN PRECIO | -0.33333 | 253.79 | -84.5967 | -13.5355 | 0 | -98.1321 | -294.3964 | Nota de Crédito |  | CC11F747-27C0-4143-A3B5-9B5C96219A58 | ME-0022968 | 2025-06-28 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUN 2025 Q2 | TAM-P4-4 | MAS991101DH9 | MASYFERR (FERRETERIA) | MATERIAL - BONIFICACION EN PRECIO | -0.33333 | 253.79 | -84.5967 | -13.5355 | 0 | -98.1321 | 0 | Nota de Crédito |  | CC11F747-27C0-4143-A3B5-9B5C96219A58 | ME-0022968 | 2025-06-28 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUN 2025 Q2 | TAM-P4-16 | MAS991101DH9 | MASYFERR (FERRETERIA) | MATERIAL - BONIFICACION EN PRECIO | -0.33333 | 253.79 | -84.5967 | -13.5355 | 0 | -98.1321 | 0 | Nota de Crédito |  | CC11F747-27C0-4143-A3B5-9B5C96219A58 | ME-0022968 | 2025-06-28 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUN 2025 Q2 | C4-6 | GUCA670908V23 | AUGUSTO EDUARDO GUERRERO CRUZ (RESTAURANTE) | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 185.344 | 185.344 | 29.655 | 0 | 214.999 | 214.999 | Factura |  | 179D7540-D9E6-479B-BC61-1FFC4D745199 | C36106 | 2025-06-29 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUN 2025 Q2 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | EDGAR FRANCISCO FRANCO ¦ PAGO 10% | 1 | 15000 | 15000 | 1200 | 0 | 16200 | 16200 |  |  |  |  | 2025-06-29 | 03.- Transferencia |  | GASTOS SIN FACTURA | NOMINA | EXCAVACIÓN
JUN 2025 Q2 | C4-6 | DLI931201MI9 | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL | RESTAURANTE - CONSUMO RESTAURANTE | 1 | 275 | 275 | 44 | 0 | 319 | 319 | Factura |  | AC3CF806-DF84-5ED4-9EC5-3D0A6934EF17 | LWIU 455938 | 2025-06-30 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUN 2025 Q2 | TAM-P4-9 | UAGG890111FP7 | GUILLERMO UMAÑA GONZALEZ | MATERIAL - 11121616 ‐ Madera de pino MADERA 2X4X10 | 4 | 129.31 | 517.24 | 82.7584 | 0 | 599.9984 | 1680.0048 | Factura |  | E5677537‐B090‐46EB‐BDFA‐92F852D2C812 | F ‐ 5664 | 2025-06-30 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUN 2025 Q2 | TAM-P4-9 | UAGG890111FP7 | GUILLERMO UMAÑA GONZALEZ | MATERIAL - 11121616 ‐ Madera de pino 2X8X8 | 2 | 224.14 | 448.28 | 71.7248 | 0 | 520.0048 | 0 | Factura |  | E5677537‐B090‐46EB‐BDFA‐92F852D2C812 | F ‐ 5664 | 2025-06-30 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUN 2025 Q2 | TAM-P4-9 | UAGG890111FP7 | GUILLERMO UMAÑA GONZALEZ | MATERIAL - 11121616 ‐ Madera de pino 4X4X8 | 2 | 215.52 | 431.04 | 68.9664 | 0 | 500.0064 | 0 | Factura |  | E5677537‐B090‐46EB‐BDFA‐92F852D2C812 | F ‐ 5664 | 2025-06-30 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUN 2025 Q2 | TAM-P4-18 | UAGG890111FP7 | GUILLERMO UMAÑA GONZALEZ | MATERIAL CONSUMIBLE - 31162004 ‐ Clavos de mampostería CLAVO PARA MADERA 4" | 1 | 51.72 | 51.72 | 8.2752 | 0 | 59.9952 | 0 | Factura |  | E5677537‐B090‐46EB‐BDFA‐92F852D2C812 | F ‐ 5664 | 2025-06-30 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUN 2025 Q2 | TAM-P9-1 | MAS991101DH9 | MASYFERR (FERRETERIA) | EPP - GUANTES DE CARNAZA UNITALLA CORTO PAR 19AH023578 | 1 | 73.1897 | 73.1897 | 11.7104 | 0 | 84.9001 | 633.9 | Factura |  | F0AD6AD8-4964-4ECD-9A4D-3A95F0EBC166 | M-0452113 | 2025-06-30 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | EPP
JUN 2025 Q2 | TAM-P9-1 | MAS991101DH9 | MASYFERR (FERRETERIA) | EPP - ZZ*CASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL NARANJA 4 PUNTOS WW-2002ANK | 6 | 78.8793 | 473.2758 | 75.7241 | 0 | 548.9999 | 0 | Factura |  | F0AD6AD8-4964-4ECD-9A4D-3A95F0EBC166 | M-0452113 | 2025-06-30 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | EPP
JUN 2025 Q2 | TAM-P4-9 | PFL981207AX5 | PERFILES DE FIERRO Y LAMINA ATIYE "ACEROTAM" | MATERIAL - LAMINA NEGRA 4 X 10 CAL 1/8 | 91 | 20.76 | 1889.16 | 302.2656 | 0 | 2191.4256 | 2191.4256 | Factura |  | E3D87202-C393-4F57-9987-B5A94C7077BA | PFL 585599 | 2025-06-30 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUN 2025 Q2 | C3-1 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | JAIME LOPEZ ¦ RENTA CASA MES 1 | 1 | 7700 | 7700 | 616 | 0 | 8316 | 8316 |  |  |  |  | 2025-06-30 | 03.- Transferencia |  | GASTOS SIN FACTURA | VIATICOS | CAMPAMENTO
JUL 2025 Q1 | MAN-P4-17 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | MATERIAL - VARILLA RECTA #6 3/4X12 M AR-42 | 77 | 418.1 | 32193.7 | 5150.992 | 0 | 37344.692 | 86595.392 | Factura |  | 711A0F15-A5A1-4481-84E5-5FB2756E09D8 | S004TPV40330034794 | 2025-07-03 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q1 | TAM-P4-17 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | MATERIAL - VARILLA RECTA #6 3/4X12 M AR-42 | 75 | 418.1 | 31357.5 | 5017.2 | 0 | 36374.7 | 0 | Factura |  | 711A0F15-A5A1-4481-84E5-5FB2756E09D8 | S004TPV40330034794 | 2025-07-03 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q1 | MAN-P4-16 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | MATERIAL - VARILLA RECTA #3 3/8X12 M AR-42 | 42 | 100 | 4200 | 672 | 0 | 4872 | 0 | Factura |  | 711A0F15-A5A1-4481-84E5-5FB2756E09D8 | S004TPV40330034794 | 2025-07-03 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q1 | TAM-P4-16 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | MATERIAL - VARILLA RECTA #3 3/8X12 M AR-42 | 69 | 100 | 6900 | 1104 | 0 | 8004 | 0 | Factura |  | 711A0F15-A5A1-4481-84E5-5FB2756E09D8 | S004TPV40330034794 | 2025-07-03 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q1 | TAM-P4-9 | UAGG890111FP7 | GUILLERMO UMAÑA GONZALEZ | MATERIAL - 11121616 ‐ Madera de pino 4X4X8 | 2 | 206.895 | 413.79 | 66.2064 | 0 | 479.9964 | 479.9964 | Factura |  | 9A193E9E‐0154‐4F8B‐8161‐1AB0A37AF7F2 | F ‐ 5692 | 2025-07-04 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q1 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | MARIA ISABEL DE ANGEL ¦ PAGO EXCAVACION | 1 | 15000 | 15000 | 1200 | 0 | 16200 | 16200 |  |  |  |  | 2025-07-04 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | NOMINA | EXCAVACIÓN
JUL 2025 Q1 | C1-2 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | RAFAEL RODRIGUEZ ¦ | 1 | 25000 | 25000 | 2000 | 0 | 27000 | 27000 |  |  |  |  | 2025-07-04 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | PROVEEDORES | GESTIÓN OBRA
JUL 2025 Q1 | TAM-P9-2 | VARR890902TI7 | ROSA FRANCISCA VAZQUEZ RODRIGUEZ | HERRAMIENTA - [7501206613030] PALA REDONDA PUÑO Y PRETUL 22502 | 1 | 188.79 | 188.79 | 30.2064 | 0 | 218.9964 | 294.9996 | Factura |  | 80B8CDD6-60BA-4EB5-8CF1-96104ADC9218 | 233 | 2025-07-07 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q1 | TAM-P9-2 | VARR890902TI7 | ROSA FRANCISCA VAZQUEZ RODRIGUEZ | HERRAMIENTA - [7501206684979] ESMALTE EN AEROSOL AZUL ULTRAMAR TRUPER 19041 | 1 | 65.52 | 65.52 | 10.4832 | 0 | 76.0032 | 0 | Factura |  | 80B8CDD6-60BA-4EB5-8CF1-96104ADC9218 | 233 | 2025-07-07 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q1 | TAM-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - COMBO ROTO SDS + MINIESMERIL BOSCH (DAÑADO Y DESCONTADO) | 1 | 3885.36 | 3885.36 | 621.6576 | 0 | 4507.0176 | 8543.9336 | Factura |  | 28da0cdb-7571-4923-b7e7-2ee9a8ef96d6 | 4HGCJI 428444 | 2025-07-07 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q1 | TAM-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | TERMO THD 5 GALONES (EXTRAVIADO) | 1 | 717.26 | 717.26 | 114.7616 | 0 | 832.0216 | 0 | Factura |  | 28da0cdb-7571-4923-b7e7-2ee9a8ef96d6 | 4HGCJI 428444 | 2025-07-07 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | COCINA
JUL 2025 Q1 | MAN-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - TERMO THD 5 GALONES | 1 | 717.26 | 717.26 | 114.7616 | 0 | 832.0216 | 0 | Factura |  | 28da0cdb-7571-4923-b7e7-2ee9a8ef96d6 | 4HGCJI 428444 | 2025-07-07 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | COCINA
JUL 2025 Q1 | TAM-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - NIVEL 48 PULG DEWALT | 1 | 1144.74 | 1144.74 | 183.1584 | 0 | 1327.8984 | 0 | Factura |  | 28da0cdb-7571-4923-b7e7-2ee9a8ef96d6 | 4HGCJI 428444 | 2025-07-07 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q1 | TAM-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - MARRO TRUPER DE 4 LBS MD-4M | 1 | 258.75 | 258.75 | 41.4 | 0 | 300.15 | 0 | Factura |  | 28da0cdb-7571-4923-b7e7-2ee9a8ef96d6 | 4HGCJI 428444 | 2025-07-07 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q1 | TAM-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - EXTENSIÓN USO RUDO 3X16 6m | 1 | 210.36 | 210.36 | 33.6576 | 0 | 244.0176 | 0 | Factura |  | 28da0cdb-7571-4923-b7e7-2ee9a8ef96d6 | 4HGCJI 428444 | 2025-07-07 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q1 | TAM-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - PALA REDONDA MGO MADERA 45 HOME DEP | 1 | 162.93 | 162.93 | 23.3104 | 17.24 | 169.0004 | 0 | Factura |  | 28da0cdb-7571-4923-b7e7-2ee9a8ef96d6 | 4HGCJI 428444 | 2025-07-07 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q1 | TAM-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - NIVEL TRUPER 18 3 GOTA C/TRN NP-18 | 1 | 108.62 | 108.62 | 17.3792 | 0 | 125.9992 | 0 | Factura |  | 28da0cdb-7571-4923-b7e7-2ee9a8ef96d6 | 4HGCJI 428444 | 2025-07-07 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q1 | TAM-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - BROCA BLUE GRANITE 3/8 X 4 X 6 | 1 | 97.16 | 97.16 | 15.5456 | 0 | 112.7056 | 0 | Factura |  | 28da0cdb-7571-4923-b7e7-2ee9a8ef96d6 | 4HGCJI 428444 | 2025-07-07 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q1 | TAM-P4-18 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL CONSUMIBLE - PIOLA NYLON TORCIDO 5/64 #36 (99 | 1 | 80.26 | 80.26 | 12.8416 | 0 | 93.1016 | 0 | Factura |  | 28da0cdb-7571-4923-b7e7-2ee9a8ef96d6 | 4HGCJI 428444 | 2025-07-07 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q1 | TAM-P4-4 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | MATERIAL - ALAMBRE AMARRE RECOCIDO CAL 16 | 50 | 21.55 | 1077.5 | 172.4 | 0 | 1249.9 | 1249.9 | Factura |  | EC2D7ECB-EECC-4B53-AEB6-EF2FBDCF7AD4 | S003TPV30320053526 | 2025-07-07 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q1 | C6-13 | FCU220209NQ1 | FERRETERIA CUERVO SA DE CV | SEGURIDAD - CONO DE SEGURIDAD 45 CM | 4 | 150.97 | 603.88 | 96.6208 | 0 | 700.5008 | 1062.4904 | Factura |  | A4CFACE6‐996F‐40E1‐972E‐46F562367E81 | A ‐ 6166 | 2025-07-08 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | EPP
JUL 2025 Q1 | TAM-P4-18 | FCU220209NQ1 | FERRETERIA CUERVO SA DE CV | MATERIAL CONSUMIBLE - MARCADOR DE VALVULA FIELTRO AMARILLO | 4 | 66.59 | 266.36 | 42.6176 | 0 | 308.9776 | 0 | Factura |  | A4CFACE6‐996F‐40E1‐972E‐46F562367E81 | A ‐ 6166 | 2025-07-08 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q1 | TAM-P4-18 | FCU220209NQ1 | FERRETERIA CUERVO SA DE CV | MATERIAL CONSUMIBLE - MARCADOR PARA METAL "TIZA" BASE JABON | 5 | 9.14 | 45.7 | 7.312 | 0 | 53.012 | 0 | Factura |  | A4CFACE6‐996F‐40E1‐972E‐46F562367E81 | A ‐ 6166 | 2025-07-08 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q1 | TAM-P4-10 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | SEGURIDAD - MALLA DE CONSTRUCCION PERIMETRAL 30 | 7 | 244.138 | 1708.966 | 273.4346 | 0 | 1982.4006 | 2705.3961 | Factura |  | 6bd44d61-d9f1-49b3-9e2d-1ca40ed5ee83 | 4HGCJI 428986 | 2025-07-09 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q1 | TAM-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - BARRETA HEXAGONAL PUNTA 1 X 1.5 MT | 1 | 445.472 | 445.472 | 71.2755 | 0 | 516.7475 | 0 | Factura |  | 6bd44d61-d9f1-49b3-9e2d-1ca40ed5ee83 | 4HGCJI 428986 | 2025-07-09 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q1 | TAM-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - BARRA HEX UNA 3/4 X 0.75 MT BU-75 | 1 | 177.8 | 177.8 | 28.448 | 0 | 206.248 | 0 | Factura |  | 6bd44d61-d9f1-49b3-9e2d-1ca40ed5ee83 | 4HGCJI 428986 | 2025-07-09 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q1 | C2-7 | GCT9902117L0 | GASOLINERA DE COLONIAS DE TAMPICO E05695 (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 21.834 | 19.82 | 432.75 | 67.25 | 0 | 500 | 500 | Factura |  | b51a8294-bcb8-48a4-890c-bfde0a7290a6 | CLNC 53981 | 2025-07-09 | 04.- TDC |  |  | COMBUSTIBLES | GASOLINA
JUL 2025 Q1 | TAM-P2-2 | MAPM55011994A | MARIO MARIN PERALES "FABRICACIONES METALICAS ESPECIALES" | RENTAS - 4 DIAS DE RENTA DE GENERADOR CON ROMPEDORA | 1 | 3200 | 3200 | 512 | 0 | 3712 | 6670 | Factura |  | 774701C9-42E7-4BC4-B69D-FF4BF9BE41CE | F 1002 | 2025-07-09 | 03.- Transferencia |  |  | PROVEEDORES | MAQUINARIA
JUL 2025 Q1 | TAM-P2-1 | MAPM55011994A | MARIO MARIN PERALES "FABRICACIONES METALICAS ESPECIALES" | RENTAS - 3 DIAS DE RENTA DE CORTADORA DE CONCRETO | 1 | 2550 | 2550 | 408 | 0 | 2958 | 0 | Factura |  | 774701C9-42E7-4BC4-B69D-FF4BF9BE41CE | F 1002 | 2025-07-09 | 03.- Transferencia |  |  | PROVEEDORES | MAQUINARIA
JUL 2025 Q1 | TAM-P4-12 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | SEGURIDAD - CONO REFORZADO DE 71 CMS | 6 | 283.62 | 1701.72 | 272.2752 | 0 | 1973.9952 | 5398.002 | Factura |  | 24e079f6-2228-4154-ba48-fa703db17c50 | 4HGCJI 429803 | 2025-07-10 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | EPP
JUL 2025 Q1 | TAM-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - CAVADOR REFORZADO TRUPER CA-38F | 2 | 737.07 | 1474.14 | 235.8624 | 0 | 1710.0024 | 0 | Factura |  | 24e079f6-2228-4154-ba48-fa703db17c50 | 4HGCJI 429803 | 2025-07-10 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q1 | TAM-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - LUMINARIO EMERGENCIA PANIC 1+24 LED | 2 | 688.795 | 1377.59 | 220.4144 | 0 | 1598.0044 | 0 | Factura |  | 24e079f6-2228-4154-ba48-fa703db17c50 | 4HGCJI 429803 | 2025-07-10 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | EPP
JUL 2025 Q1 | TAM-P4-18 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL CONSUMIBLE - CINCHO PARA CABLE DE 3.5 X 100 MM B | 4 | 25 | 100 | 16 | 0 | 116 | 0 | Factura |  | 24e079f6-2228-4154-ba48-fa703db17c50 | 4HGCJI 429803 | 2025-07-10 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q1 | TAM-P4-7 | CHU841123AR6 | CONCRETOS HUASTECA | MATERIAL - CONCRETO | 1 | 15138 | 15138 | 0 | 0 | 15138 | 15138 |  |  | 8762 | 8762 | 2025-07-11 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q1 | C2-7 | SSO151204615 | SERVICIOS SOLEY "EXELGAS" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 22.855 | 20.3373 | 464.81 | 72.28 | 0 | 537.09 | 537.09 | Factura |  | 8D740ED6-A107-410A-9CB0-79BC8D864C26 | X9W - 6628 | 2025-07-11 | 04.- TDC |  |  | COMBUSTIBLES | GASOLINA
JUL 2025 Q1 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | EDGAR FRANCISCO FRANCO ¦ ABONO ESTIMACION 1 | 1 | 3000 | 3000 | 240 | 0 | 3240 | 3240 |  |  |  |  | 2025-07-11 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | NOMINA | EXCAVACIÓN
JUL 2025 Q1 | TAM-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - SIERRA CIRCULAR BOSCH 7 1/4 (EXTRAVIADA) | 1 | 2307.09 | 2307.09 | 369.1344 | 0 | 2676.2244 | 5790.488 | Factura |  | 25a1f408-390d-46dd-add0-69eb95df3a19 | 4HGCJI 430521 | 2025-07-12 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q1 | TAM-P4-9 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - POLIN DE PINO PARA CIMBRA | 12 | 107.8533 | 1294.24 | 207.0784 | 0 | 1501.3184 | 0 | Factura |  | 25a1f408-390d-46dd-add0-69eb95df3a19 | 4HGCJI 430521 | 2025-07-12 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q1 | TAM-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - AMARRE MATRACA 8.2M X 1511KG PLANO | 3 | 266.38 | 799.14 | 88.9648 | 243.11 | 644.9948 | 0 | Factura |  | 25a1f408-390d-46dd-add0-69eb95df3a19 | 4HGCJI 430521 | 2025-07-12 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q1 | TAM-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - DISCO PARA SIERRA P/MADERA 7 1/4 4 | 1 | 367.5 | 367.5 | 58.8 | 0 | 426.3 | 0 | Factura |  | 25a1f408-390d-46dd-add0-69eb95df3a19 | 4HGCJI 430521 | 2025-07-12 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q1 | TAM-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - AMARRE MATRACA 8.2M X 1511KG JJ | 1 | 300.86 | 300.86 | 33.7936 | 89.65 | 245.0036 | 0 | Factura |  | 25a1f408-390d-46dd-add0-69eb95df3a19 | 4HGCJI 430521 | 2025-07-12 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q1 | TAM-P4-18 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL CONSUMIBLE - CLAVO 4 PARA MADERA 10kg | 1 | 255.73 | 255.73 | 40.9168 | 0 | 296.6468 | 0 | Factura |  | 25a1f408-390d-46dd-add0-69eb95df3a19 | 4HGCJI 430521 | 2025-07-12 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q1 | TAM-P1-4 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | YULIANA DEL ANGEL FONG ¦ NOMINA FIERREROS | 1 | 24500 | 24500 | 1960 | 0 | 26460 | 26460 |  |  |  |  | 2025-07-12 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | NOMINA | FIERREROS
JUL 2025 Q1 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | YULIANA DEL ANGEL FONG ¦ EXCAVACION | 1 | 2400 | 2400 | 192 | 0 | 2592 | 2592 |  |  |  |  | 2025-07-12 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | NOMINA | EXCAVACIÓN
JUL 2025 Q1 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | MARIA ISABEL DE ANGEL ¦ ABONO 2 | 1 | 5000 | 5000 | 400 | 0 | 5400 | 5400 |  |  |  |  | 2025-07-12 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | NOMINA | EXCAVACIÓN
JUL 2025 Q1 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | EDGAR FRANCISCO FRANCO ¦ ABONO 2 ESTIMACION 1 | 1 | 1600 | 1600 | 128 | 0 | 1728 | 1728 |  |  |  |  | 2025-07-12 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | NOMINA | EXCAVACIÓN
JUL 2025 Q1 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | MARIA ISABEL DE ANGEL ¦ ABONO 3 | 1 | 20000 | 20000 | 1600 | 0 | 21600 | 21600 |  |  |  |  | 2025-07-13 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | NOMINA | EXCAVACIÓN
JUL 2025 Q1 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - AGUA MINERAL TOPO CHICO 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE | 2 | 15.95 | 31.9 | 5.104 | 0 | 37.004 | 228.0002 | Factura |  | 45fe39c2-603a-498e-a3f7-c74f663cd6ed | 312120250714173353727 | 2025-07-14 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q1 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - BOLSA BIOPLASTICA OXXO 1PZ | 1 | 1.72 | 1.72 | 0.2752 | 0 | 1.9952 | 0 | Factura |  | 45fe39c2-603a-498e-a3f7-c74f663cd6ed | 312120250714173353727 | 2025-07-14 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q1 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - COCACOLA ORIGINAL LATA 355 ML NR SLEEK CAN | 2 | 18.5349 | 37.0698 | 5.9312 | 0 | 43.001 | 0 | Factura |  | 45fe39c2-603a-498e-a3f7-c74f663cd6ed | 312120250714173353727 | 2025-07-14 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q1 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - ELECTROLIT FRESA 625ML | 1 | 27.25 | 27.25 | 0 | 0 | 27.25 | 0 | Factura |  | 45fe39c2-603a-498e-a3f7-c74f663cd6ed | 312120250714173353727 | 2025-07-14 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q1 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - ELECTROLIT LIMA LIMON 625ML | 1 | 27.25 | 27.25 | 0 | 0 | 27.25 | 0 | Factura |  | 45fe39c2-603a-498e-a3f7-c74f663cd6ed | 312120250714173353727 | 2025-07-14 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q1 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - ELECTROLIT FRESA KIWI 625ML | 1 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | Factura |  | 45fe39c2-603a-498e-a3f7-c74f663cd6ed | 312120250714173353727 | 2025-07-14 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q1 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - ELECTROLIT MORA AZUL 625ML | 1 | 27.25 | 27.25 | 0 | 0 | 27.25 | 0 | Factura |  | 45fe39c2-603a-498e-a3f7-c74f663cd6ed | 312120250714173353727 | 2025-07-14 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q1 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - ELECTROLIT PONCHE DE FRUTAS 625ML | 1 | 27.25 | 27.25 | 0 | 0 | 27.25 | 0 | Factura |  | 45fe39c2-603a-498e-a3f7-c74f663cd6ed | 312120250714173353727 | 2025-07-14 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q1 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - REFRESCO COCACOLA 1 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA | 1 | 24.14 | 24.14 | 3.8624 | 0 | 28.0024 | 99.0032 | Factura |  | 736cf7cc-7dba-44f0-9a80-8289621c8ed1 | 3138434250714172810847 | 2025-07-14 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q1 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - POWERADE MORAS 600ML | 1 | 24.14 | 24.14 | 3.8624 | 0 | 28.0024 | 0 | Factura |  | 736cf7cc-7dba-44f0-9a80-8289621c8ed1 | 3138434250714172810847 | 2025-07-14 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q1 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - PENAFIEL MINERAL 600 ML NR | 1 | 17.24 | 17.24 | 2.7584 | 0 | 19.9984 | 0 | Factura |  | 736cf7cc-7dba-44f0-9a80-8289621c8ed1 | 3138434250714172810847 | 2025-07-14 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q1 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1.5 LT BOTE | 1 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | Factura |  | 736cf7cc-7dba-44f0-9a80-8289621c8ed1 | 3138434250714172810847 | 2025-07-14 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q1 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - PISTACHES WONDERFUL PISTACHIOS TOSTADOS CON SAL 100GR BOLSA | 1 | 68.523 | 68.523 | 5.4818 | 0 | 74.0048 | 262.5158 | Factura |  | 2579a1fc-45a2-49b1-8e26-add7bec5c42f | 3138798250715013325690 | 2025-07-14 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q1 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - AGUA MINERAL TOPO CHICO 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE | 1 | 18.103 | 18.103 | 2.8965 | 0 | 20.9995 | 0 | Factura |  | 2579a1fc-45a2-49b1-8e26-add7bec5c42f | 3138798250715013325690 | 2025-07-14 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q1 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - DORITOS NACHO 146GR | 1 | 44.443 | 44.443 | 3.5554 | 0 | 47.9984 | 0 | Factura |  | 2579a1fc-45a2-49b1-8e26-add7bec5c42f | 3138798250715013325690 | 2025-07-14 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q1 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - ELECTROLIT UVA 625 ML | 3 | 25.671 | 77.013 | 0 | 0 | 77.013 | 0 | Factura |  | 2579a1fc-45a2-49b1-8e26-add7bec5c42f | 3138798250715013325690 | 2025-07-14 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q1 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA | 3 | 14.1667 | 42.5 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | Factura |  | 2579a1fc-45a2-49b1-8e26-add7bec5c42f | 3138798250715013325690 | 2025-07-14 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q1 | TAM-P9-2 | MFC240118FS6 | MAGUZA FERRETERA Y CONSTRUCCIONES | HERRAMIENTA - DISCO DESBASTE T/27 (4-1/2X1/4X7/8)(115X6.4X22.2) 2004 AUSTROMEX (ASA-2004)(011638) | 6 | 51.5 | 309 | 49.44 | 0 | 358.44 | 1001.544 | Factura |  | FD3FEAE1-EBCB-41EB-A3B4-92929D574AF9 | C 17487 | 2025-07-14 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q1 | TAM-P9-2 | MFC240118FS6 | MAGUZA FERRETERA Y CONSTRUCCIONES | HERRAMIENTA - DISCO DE CORTE 115X1.0X22.2 (8136) A.I.. CINASA | 20 | 10.77 | 215.4 | 34.464 | 0 | 249.864 | 0 | Factura |  | FD3FEAE1-EBCB-41EB-A3B4-92929D574AF9 | C 17487 | 2025-07-14 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q1 | TAM-P4-18 | MFC240118FS6 | MAGUZA FERRETERA Y CONSTRUCCIONES | MATERIAL CONSUMIBLE - SOLDADURA (7018 - 1/8) 2195 INFRA KILO | 5 | 67.8 | 339 | 54.24 | 0 | 393.24 | 0 | Factura |  | FD3FEAE1-EBCB-41EB-A3B4-92929D574AF9 | C 17487 | 2025-07-14 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q1 | C2-7 | ECA071015UM5 | EXELCO CARBURANTES (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 71.094 | 20.182 | 1434.822 | 223.09 | 0 | 1657.912 | 1657.912 | Factura |  | F97AC0BA-16DE-4715-A7A4-2FA2160CDBEC | X4W - 105854 | 2025-07-14 | 04.- TDC |  |  | COMBUSTIBLES | GASOLINA
JUL 2025 Q1 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | MARIA ISABEL DE ANGEL ¦ ABONO 4 | 1 | 10000 | 10000 | 800 | 0 | 10800 | 10800 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | NOMINA | EXCAVACIÓN
JUL 2025 Q1 | TAM-P2-3 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | SANTOS IRAM DEL ANGEL ¦ RENTA ROTOMARTILLO | 1 | 2250 | 2250 | 180 | 0 | 2430 | 2430 |  |  |  |  | 2025-07-14 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | PROVEEDORES | MAQUINARIA
JUL 2025 Q1 | TAM-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - MARRO TRUPER DE 4 LBS MD-4M | 1 | 258.75 | 258.75 | 41.4 | 0 | 300.15 | 663.5084 | Factura |  | de0ab89c-416d-4f74-8afd-ef5ee85dc600 | 4HGCJI 431534 | 2025-07-15 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q1 | TAM-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - TALACHOPICO, MANGO DE MADERA 14, TR | 1 | 147.84 | 147.84 | 23.6544 | 0 | 171.4944 | 0 | Factura |  | de0ab89c-416d-4f74-8afd-ef5ee85dc600 | 4HGCJI 431534 | 2025-07-15 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q1 | TAM-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - CUBETA NARANJA HOMER BUCKET 7.5 L | 2 | 58.295 | 116.59 | 18.6544 | 0 | 135.2444 | 0 | Factura |  | de0ab89c-416d-4f74-8afd-ef5ee85dc600 | 4HGCJI 431534 | 2025-07-15 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q1 | TAM-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - BARRA HEX CUNA P/CONCR 3/4X30 CM | 1 | 48.81 | 48.81 | 7.8096 | 0 | 56.6196 | 0 | Factura |  | de0ab89c-416d-4f74-8afd-ef5ee85dc600 | 4HGCJI 431534 | 2025-07-15 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q1 | C1-6 | IMSS/INFONAVIT | NOMINA | NOMINA IMSS/INFONAVIT 1Q JULIO | 1 | 22635.075 | 22635.075 | 0 | 0 | 22635.075 | 22635.075 |  |  | IMSS 0107 | IMSS 0107 | 2025-07-15 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA | NOMINA
JUL 2025 Q1 | MAN-P4-4 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | MATERIAL - ALAMBRE AMARRE RECOCIDO CAL 16 (KG) | 50 | 27.5172 | 1375.86 | 220.1376 | 0 | 1595.9976 | 2185.1152 | Factura |  | E4B7F980-39C9-430C-BE58-38826AA1148B | S003TPV30120044654 | 2025-07-15 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q1 | TAM-P9-2 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | HERRAMIENTA - PALA CUADRADA PUÑO Y CORTA | 2 | 196.255 | 392.51 | 62.8016 | 0 | 455.3116 | 0 | Factura |  | E4B7F980-39C9-430C-BE58-38826AA1148B | S003TPV30120044654 | 2025-07-15 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q1 | TAM-P9-2 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | HERRAMIENTA - PALA REDONDA MINI PUÑO Y 27 | 1 | 115.35 | 115.35 | 18.456 | 0 | 133.806 | 0 | Factura |  | E4B7F980-39C9-430C-BE58-38826AA1148B | S003TPV30120044654 | 2025-07-15 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q1 | TAM-P9-1 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | EPP - GUANTE PIEL RES/LONETA USO OPERADOR UNITALLA | 2 | 128.925 | 257.85 | 41.2586 | 0 | 299.1086 | 360.502 | Factura |  | 671CAF2D-099F-4B57-A4E2-F6907179DA38 | S004TPV40230038271 | 2025-07-15 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | EPP
JUL 2025 Q1 | TAM-P4-10 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | SEGURIDAD - CINTA BARRICADA AMARILLA PRECAUCION 100 MTS | 1 | 52.9249 | 52.9249 | 8.4685 | 0 | 61.3934 | 0 | Factura |  | 671CAF2D-099F-4B57-A4E2-F6907179DA38 | S004TPV40230038271 | 2025-07-15 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | EPP
JUL 2025 Q1 | C2-7 | ECA071015UM5 | EXELCO CARBURANTES (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 21.838 | 20.182 | 440.7354 | 68.52 | 0 | 509.2554 | 509.2554 | Factura |  | C3ABAC5F-9F68-4890-9CC5-C6CBD0382056 | X4W - 105977 | 2025-07-15 | 04.- TDC |  |  | COMBUSTIBLES | GASOLINA
JUL 2025 Q1 | C1-5 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250701 al 20250715 Int BRENDA LIGIA GUTIERREZ PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provisión |  |  |  | 2025-07-15 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA | NOMINA | NOMINA ADMON
JUL 2025 Q1 | C1-4 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250701 al 20250715 Int ALEJANDRA DIAZ FERNANDEZ | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 | Provisión |  |  |  | 2025-07-15 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA | NOMINA | NOMINA ADMON
JUL 2025 Q1 | C1-18 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250701 al 20250715 Int ALEJANDRO MURILLO OCHOA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provisión |  |  |  | 2025-07-15 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA | NOMINA | NOMINA ADMON
JUL 2025 Q1 | C1-9 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250701 al 20250715 Int GERARDO AARON TORRES PEREZ | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 | Provisión |  |  |  | 2025-07-15 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA | NOMINA | NOMINA ADMON
JUL 2025 Q1 | C1-7 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250701 al 20250715 Int JAIME LOPEZ TORRES | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 | Provisión |  |  |  | 2025-07-15 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA | NOMINA | NOMINA ADMON
JUL 2025 Q1 | C1-6 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250701 al 20250715 Int VICENTE GOMEZ RODRIGUEZ | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 | Provisión |  |  |  | 2025-07-15 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA | NOMINA | NOMINA ADMON
JUL 2025 Q1 | C1-5 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250701 al 20250715 Ext BRENDA LIGIA GUTIERREZ PEREZ | 1 | 10000 | 10000 | 800 | 0 | 10800 | 10800 | Provisión |  |  |  | 2025-07-15 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA | NOMINA | NOMINA ADMON
JUL 2025 Q1 | C1-4 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250701 al 20250715 Ext ALEJANDRA DIAZ FERNANDEZ | 1 | 2318 | 2318 | 185.44 | 0 | 2503.44 | 2503.44 | Provisión |  |  |  | 2025-07-15 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA | NOMINA | NOMINA ADMON
JUL 2025 Q1 | C1-18 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250701 al 20250715 Ext ALEJANDRO MURILLO OCHOA | 1 | 6000 | 6000 | 480 | 0 | 6480 | 6480 | Provisión |  |  |  | 2025-07-15 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA | NOMINA | NOMINA ADMON
JUL 2025 Q1 | C1-9 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250701 al 20250715 Ext GERARDO AARON TORRES PEREZ | 1 | 6533 | 6533 | 522.64 | 0 | 7055.64 | 7055.64 | Provisión |  |  |  | 2025-07-15 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA | NOMINA | NOMINA ADMON
JUL 2025 Q1 | C1-7 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250701 al 20250715 Ext JAIME LOPEZ TORRES | 1 | 11313.6 | 11313.6 | 905.088 | 0 | 12218.688 | 12218.688 | Provisión |  |  |  | 2025-07-15 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA | NOMINA | NOMINA ADMON
JUL 2025 Q1 | C1-6 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250701 al 20250715 Ext VICENTE GOMEZ RODRIGUEZ | 1 | 9818 | 9818 | 785.44 | 0 | 10603.44 | 10603.44 | Provisión |  |  |  | 2025-07-15 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA | NOMINA | NOMINA ADMON
JUL 2025 Q1 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | MARIA ISABEL DE ANGEL ¦ ABONO 5 | 1 | 22530 | 22530 | 1802.4 | 0 | 24332.4 | 24332.4 |  |  |  |  | 2025-07-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | NOMINA | EXCAVACIÓN
JUL 2025 Q1 | C4-7 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | ARMANDO ROBERTO VEGA ¦ VIATICOS | 1 | 5000 | 5000 | 400 | 0 | 5400 | 5400 |  |  |  |  | 2025-07-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q1 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - AGUA PURIFICADA EPURA 101 LTS | 1 | 52.5 | 52.5 | 0 | 0 | 52.5 | 141.4952 | Factura |  | 06d3dafb-57db-46fa-a963-1bb8bf4dd231 | 3113720250717003559176 | 2025-07-16 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q1 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - VASO POLIPRO NO 12 50 PIEZAS | 1 | 76.72 | 76.72 | 12.2752 | 0 | 88.9952 | 0 | Factura |  | 06d3dafb-57db-46fa-a963-1bb8bf4dd231 | 3113720250717003559176 | 2025-07-16 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | TAM-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - BARRETA HEX PUNTA 1 X 1.75 MT | 3 | 552.8033 | 1658.41 | 265.3456 | 0 | 1923.7556 | 4172.2184 | Factura |  | 16ca306f-b50f-43e7-b3a8-b86777834f5b | 4HGCJI 431995 | 2025-07-16 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - PALA REDONDA MGO MADERA 45 HOME DEP | 3 | 162.93 | 488.79 | 69.9312 | 51.72 | 507.0012 | 0 | Factura |  | 16ca306f-b50f-43e7-b3a8-b86777834f5b | 4HGCJI 431995 | 2025-07-16 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - PALA CAJUELERA REDONDA MANGO MADE | 3 | 152.9133 | 458.74 | 73.3984 | 0 | 532.1384 | 0 | Factura |  | 16ca306f-b50f-43e7-b3a8-b86777834f5b | 4HGCJI 431995 | 2025-07-16 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P9-1 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | EPP - GUANTE REFORZADO DE CARNAZA CHINO D | 6 | 58.2933 | 349.76 | 55.9616 | 0 | 405.7216 | 0 | Factura |  | 16ca306f-b50f-43e7-b3a8-b86777834f5b | 4HGCJI 431995 | 2025-07-16 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | EPP
JUL 2025 Q2 | TAM-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - PAQUETE DE LINTERNAS 150 LUM 2PZS | 1 | 325.26 | 325.26 | 52.0416 | 0 | 377.3016 | 0 | Factura |  | 16ca306f-b50f-43e7-b3a8-b86777834f5b | 4HGCJI 431995 | 2025-07-16 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | EPP
JUL 2025 Q2 | TAM-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - CUERDA HUECA POLI AMARILLA 1/2 (77 | 12 | 16.0517 | 192.62 | 30.8192 | 0 | 223.4392 | 0 | Factura |  | 16ca306f-b50f-43e7-b3a8-b86777834f5b | 4HGCJI 431995 | 2025-07-16 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - CUBETA NARANJA HOMER BUCKET 7.5 L | 3 | 58.2933 | 174.88 | 27.9808 | 0 | 202.8608 | 0 | Factura |  | 16ca306f-b50f-43e7-b3a8-b86777834f5b | 4HGCJI 431995 | 2025-07-16 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P9-2 | FCU220209NQ1 | FERRETERIA CUERVO SA DE CV | HERRAMIENTA - Cavador mangos de madera 45', Truper | 1 | 405.17 | 405.17 | 64.8272 | 0 | 469.9972 | 469.9972 | Factura |  | 943717EC‐0241‐4FA5‐8B0F‐4869F977834D | A ‐ 6258 | 2025-07-16 | 01.- Efectivo |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P9-1 | VAAL5105014U6 | LUIS ALBERTO VALDEZ DEL ANGEL | EPP - 46181507 16390 JY3009 CHALECO DE SEG. MALLA VERDE C/REFLEJ. | 2 | 100.859 | 201.718 | 32.2747 | 0 | 233.9927 | 2099.9984 | Factura |  | 516EDA35-E9F1-994A-9646-101956A7F76D | E 110201 | 2025-07-16 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | EPP
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-12 | VAAL5105014U6 | LUIS ALBERTO VALDEZ DEL ANGEL | SEGURIDAD - 46161504 30551 SECO71R CONO DE SEG. 70 CMS. NARANJA C/REFLEJ. BASE REF. | 3 | 362.069 | 1086.207 | 173.792 | 0 | 1259.999 | 0 | Factura |  | 516EDA35-E9F1-994A-9646-101956A7F76D | E 110201 | 2025-07-16 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | EPP
JUL 2025 Q2 | TAM-P9-1 | VAAL5105014U6 | LUIS ALBERTO VALDEZ DEL ANGEL | EPP - 46181600 23909 BOT29I BOTA DE HULE TRUPER IND. NGA. # 29 BOT 29I | 1 | 261.21 | 261.21 | 41.7933 | 0 | 303.0033 | 0 | Factura |  | 516EDA35-E9F1-994A-9646-101956A7F76D | E 110201 | 2025-07-16 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | EPP
JUL 2025 Q2 | TAM-P9-1 | VAAL5105014U6 | LUIS ALBERTO VALDEZ DEL ANGEL | EPP - 46181600 23907 BOT27I BOTA DE HULE TRUPER IND. NGA. # 27 BOT 27I | 1 | 261.21 | 261.21 | 41.7933 | 0 | 303.0033 | 0 | Factura |  | 516EDA35-E9F1-994A-9646-101956A7F76D | E 110201 | 2025-07-16 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | EPP
JUN 2025 Q2 | TAM-P9-1 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | EPP - BOTA JARDINERA PVC 28 | 1 | 192.82 | 192.82 | 30.8512 | 0 | 223.6712 | 721.0676 | Factura |  | 79629E59-A25F-4D8C-9A56-4606B8051572 | S003TPV30320054541 | 2025-07-16 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | EPP
JUN 2025 Q2 | TAM-P9-1 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | EPP - CHALECO SEGURIDAD VERDE CINTAS DOBLES ALTA VISIBILIDAD | 2 | 80.06 | 160.12 | 25.6192 | 0 | 185.7392 | 0 | Factura |  | 79629E59-A25F-4D8C-9A56-4606B8051572 | S003TPV30320054541 | 2025-07-16 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | EPP
JUN 2025 Q2 | TAM-P9-1 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | EPP - CASCO SEGURIDAD NARANJA | 2 | 134.335 | 268.67 | 42.9872 | 0 | 311.6572 | 0 | Factura |  | 79629E59-A25F-4D8C-9A56-4606B8051572 | S003TPV30320054541 | 2025-07-16 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | EPP
JUL 2025 Q2 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | MARIA ISABEL DE ANGEL ¦ ABONO 6 | 1 | 7000 | 7000 | 560 | 0 | 7560 | 7560 |  |  |  |  | 2025-07-16 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | NOMINA | EXCAVACIÓN
JUL 2025 Q2 | C4-6 | CARL660325IL5 | LUIS FELIPE CHAVERO ROBLEDO "SAMBORCITO DE MARGOT" (RESTAURANTE) | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS 16-07-2025 | 1 | 142.25 | 142.25 | 22.76 | 0 | 165.01 | 165.01 | Factura |  | 069dcc6d-a428-4c29-9985-8271b47ced9a | 04153 B | 2025-07-17 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C4-6 | CARL660325IL5 | LUIS FELIPE CHAVERO ROBLEDO "SAMBORCITO DE MARGOT" (RESTAURANTE) | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS 17-07-2026 | 1 | 226.73 | 226.73 | 36.2768 | 0 | 263.0068 | 263.0068 | Factura |  | dcb66cda-24fe-449b-8a3c-dbffc6d98f1b | 04158 B | 2025-07-17 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C3-4 | HMA990709TN3 | HOTEL RESTAURANTE MANDARIN | HOSPEDAJE - 16-07-2025 | 1 | 655.46 | 655.46 | 124.5341 | 0 | 779.9941 | 1560.0001 | Factura |  | CCEAEE43-634F-11F0-967B-DF9C67899DE5 | MAN3141 | 2025-07-17 | 28.- TDD |  |  | VIATICOS | HOSPEDAJE
JUL 2025 Q2 | C3-4 | HMA990709TN3 | HOTEL RESTAURANTE MANDARIN | HOSPEDAJE - 17-07-2025 | 1 | 655.47 | 655.47 | 124.536 | 0 | 780.006 | 0 | Factura |  | CCEAEE43-634F-11F0-967B-DF9C67899DE5 | MAN3141 | 2025-07-17 | 28.- TDD |  |  | VIATICOS | HOSPEDAJE
JUL 2025 Q2 | MAN-P9-2 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | HERRAMIENTA - CAVADOR JARDINERIA FIBRA VIDRIO | 2 | 395.335 | 790.67 | 126.5072 | 0 | 917.1772 | 1364.5196 | Factura |  | 7EC6FB3F-C875-4139-BAD5-314BE92E5E96 | S003TPV30320054606 | 2025-07-17 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P9-1 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | EPP - BOTA JARDINERA PVC 28 | 2 | 192.82 | 385.64 | 61.7024 | 0 | 447.3424 | 0 | Factura |  | 7EC6FB3F-C875-4139-BAD5-314BE92E5E96 | S003TPV30320054606 | 2025-07-17 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | EPP
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-7 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | MATERIAL - CEMENTO GRIS MONTERREY 25 KG | 72 | 108.62 | 7820.64 | 1251.3024 | 0 | 9071.9424 | 9071.9424 | Factura |  | 64FADC81-707F-48FD-A5A0-CBD4EF05C8C5 | S003TPV30320054655 | 2025-07-17 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-7 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | MATERIAL - CEMENTO GRIS MONTERREY 25 KG | 198 | 108.6199 | 21506.75 | 3441.0778 | 0 | 24947.8278 | 32952.8248 | Factura |  | 182FDBF2-CE31-4A08-BEAF-8ED0812FE434 | S003TPV30320054662 | 2025-07-17 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-7 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | MATERIAL - ARENA RIO BIG BAG (2M3) | 2 | 1349.14 | 2698.28 | 431.7245 | 0 | 3130.0045 | 0 | Factura |  | 182FDBF2-CE31-4A08-BEAF-8ED0812FE434 | S003TPV30320054662 | 2025-07-17 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-7 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | MATERIAL - GRAVA BIG BAG (2M3) | 3 | 1400.86 | 4202.58 | 672.4124 | 0 | 4874.9924 | 0 | Factura |  | 182FDBF2-CE31-4A08-BEAF-8ED0812FE434 | S003TPV30320054662 | 2025-07-17 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-7 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | MATERIAL - GRAVA BIG BAG (2M3) | 1 | 1400.86 | 1400.86 | 224.1376 | 0 | 1624.9976 | 3190 | Factura |  | 6AB55ABF-572E-40A3-B75F-54B62F3717F4 | S003TPV30320054663 | 2025-07-17 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-7 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | MATERIAL - ARENA RIO BIG BAG (2M3) | 1 | 1349.14 | 1349.14 | 215.8624 | 0 | 1565.0024 | 0 | Factura |  | 6AB55ABF-572E-40A3-B75F-54B62F3717F4 | S003TPV30320054663 | 2025-07-17 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | C2-7 | SGS941128A38 | SERVICIOS GASOLINEROS SANCHEZ JUAREZ "GASOFAC" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - DIESEL | 70.259 | 21.8325 | 1533.93 | 240.11 | 0 | 1774.04 | 1774.04 | Factura |  | 0B6CE6AE-5B31-4F9B-8BD6-4575A15EAB98 | WEB 55365 | 2025-07-17 | 04.- TDC |  |  | COMBUSTIBLES | DIESEL
JUL 2025 Q2 | MAN-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - CUERDA HUECA POLI AMARILLA 1/2 (77 | 4 | 16.052 | 64.208 | 10.2733 | 0 | 74.4813 | 980.0005 | Factura |  | 545ff4d3-bd00-4987-ab0a-99f373b22f3d | 4HGCJI 432798 | 2025-07-18 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | MAN-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - PALA CAVADOR REFORZADO TRUPER CA-38F | 1 | 722.33 | 722.33 | 115.5728 | 0 | 837.9028 | 0 | Factura |  | 545ff4d3-bd00-4987-ab0a-99f373b22f3d | 4HGCJI 432798 | 2025-07-18 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - CUBETA NARANJA HOMER BUCKET 7.5 L | 1 | 58.29 | 58.29 | 9.3264 | 0 | 67.6164 | 0 | Factura |  | 545ff4d3-bd00-4987-ab0a-99f373b22f3d | 4HGCJI 432798 | 2025-07-18 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-12 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | SEGURIDAD - POSTE ANARANJADO DE 1.20M CON BASE | 2 | 731.895 | 1463.79 | 211.0352 | 144.82 | 1530.0052 | 1971.7756 | Factura |  | 50c43dd0-d968-4b89-9b5a-71f9d322beba | 4HGCJI 433162 | 2025-07-18 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | EPP
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-12 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | SEGURIDAD - CONO REFORZADO DE 71 CMS | 1 | 277.95 | 277.95 | 44.472 | 0 | 322.422 | 0 | Factura |  | 50c43dd0-d968-4b89-9b5a-71f9d322beba | 4HGCJI 433162 | 2025-07-18 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-15 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - TUBO CONDUIT LIGERO RO ABOC DE 38MM | 1 | 59.78 | 59.78 | 9.5648 | 0 | 69.3448 | 0 | Factura |  | 50c43dd0-d968-4b89-9b5a-71f9d322beba | 4HGCJI 433162 | 2025-07-18 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-15 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - CURVA CONDUIT 90 R-0 (LIGERA) 38 MM | 1 | 26.21 | 26.21 | 4.1936 | 0 | 30.4036 | 0 | Factura |  | 50c43dd0-d968-4b89-9b5a-71f9d322beba | 4HGCJI 433162 | 2025-07-18 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | C2-9 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | GASTOS ** - AGUA CIEL CRISTAL NANA 600ML PET | 1 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | Factura |  | 50c43dd0-d968-4b89-9b5a-71f9d322beba | 4HGCJI 433162 | 2025-07-18 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | AC2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | ACTIVO - REVOLVEDORA 1 SACO | 1 | 24921.569 | 24921.569 | 3987.451 | 0 | 28909.02 | 28909.02 | Factura |  | 4dd46de7-718b-4b2a-badb-4cc5490f71d9 | 4HGCJI 450657 | 2025-07-18 | 04.- TDC |  |  | EQUIPO | MAQUINARIA PEQUEÑA
JUL 2025 Q2 | TAM-P2-1 | MAPM55011994A | MARIO MARIN PERALES "FABRICACIONES METALICAS ESPECIALES" | RENTAS - RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTUCCION, CORTADORA DE CONCRETO, ROMPEDORA, VIBRADORES DE CONCRETO, GENERADOR DE GASOLINA, EN EL PERIODO DE 07 DE JULIO AL 18 DE JULIO | 0.33333 | 11450 | 3816.6667 | 610.6667 | 0 | 4427.3333 | 13282 | Factura |  | B52F1A55-B52F-4440-BA55-5CC11EE2BE3F | F 1006 | 2025-07-18 | 03.- Transferencia |  |  | PROVEEDORES | MAQUINARIA
JUL 2025 Q2 | TAM-P2-2 | MAPM55011994A | MARIO MARIN PERALES "FABRICACIONES METALICAS ESPECIALES" | RENTAS - RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTUCCION, CORTADORA DE CONCRETO, ROMPEDORA, VIBRADORES DE CONCRETO, GENERADOR DE GASOLINA, EN EL PERIODO DE 07 DE JULIO AL 18 DE JULIO | 0.33333 | 11450 | 3816.6667 | 610.6667 | 0 | 4427.3333 | 0 | Factura |  | B52F1A55-B52F-4440-BA55-5CC11EE2BE3F | F 1006 | 2025-07-18 | 03.- Transferencia |  |  | PROVEEDORES | MAQUINARIA
JUL 2025 Q2 | TAM-P2-3 | MAPM55011994A | MARIO MARIN PERALES "FABRICACIONES METALICAS ESPECIALES" | RENTAS - RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTUCCION, CORTADORA DE CONCRETO, ROMPEDORA, VIBRADORES DE CONCRETO, GENERADOR DE GASOLINA, EN EL PERIODO DE 07 DE JULIO AL 18 DE JULIO | 0.33333 | 11450 | 3816.6667 | 610.6667 | 0 | 4427.3333 | 0 | Factura |  | B52F1A55-B52F-4440-BA55-5CC11EE2BE3F | F 1006 | 2025-07-18 | 03.- Transferencia |  |  | PROVEEDORES | MAQUINARIA
JUL 2025 Q2 | TAM-P9-1 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | EPP - CHALECO SEGURIDAD VERDE CINTAS DOBLES ALTA VISIBILIDAD | 1 | 68.06 | 68.06 | 10.8896 | 0 | 78.9496 | 1053.048 | Factura |  | C19D9128-EE65-4ACF-91DA-0C66FB232CD5 | S003TPV30120044978 | 2025-07-18 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | EPP
JUL 2025 Q2 | MAN-P9-2 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | HERRAMIENTA - BARRETA HEXAGONAL 25MM 1X150 PUNTA | 1 | 495.97 | 495.97 | 79.3552 | 0 | 575.3252 | 0 | Factura |  | C19D9128-EE65-4ACF-91DA-0C66FB232CD5 | S003TPV30120044978 | 2025-07-18 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | MAN-P9-2 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | HERRAMIENTA - PALA CUADRADA MINI PUÑO Y 27 | 1 | 100.35 | 100.35 | 16.056 | 0 | 116.406 | 0 | Factura |  | C19D9128-EE65-4ACF-91DA-0C66FB232CD5 | S003TPV30120044978 | 2025-07-18 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | MAN-P9-2 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | HERRAMIENTA - PALA REDONDA PUÑO Y CORTA | 1 | 196.33 | 196.33 | 31.4128 | 0 | 227.7428 | 0 | Factura |  | C19D9128-EE65-4ACF-91DA-0C66FB232CD5 | S003TPV30120044978 | 2025-07-18 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P9-2 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | HERRAMIENTA - FLEXOMETRO 5MT PROMOCIONAL | 1 | 47.09 | 47.09 | 7.5344 | 0 | 54.6244 | 0 | Factura |  | C19D9128-EE65-4ACF-91DA-0C66FB232CD5 | S003TPV30120044978 | 2025-07-18 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-18 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | MATERIAL CONSUMIBLE - PEGAMENTO P/PVC CPVC 118 ML | 1 | 60.75 | 60.75 | 9.72 | 0 | 70.47 | 70.47 | Factura |  | E69A9268-0C76-4B1B-B014-0E8678FF9A50 | S003TPV30120045029 | 2025-07-18 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-7 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | MATERIAL - POLIETILENO NEGRO CAL.600 ANCHO DE 6.00 MT | 30 | 60.1697 | 1805.09 | 288.8144 | 0 | 2093.9044 | 2437.1484 | Factura |  | 9FC169B3-A481-48AB-BB21-E95A7C1B5640 | S003TPV30120045030 | 2025-07-18 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-15 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | MATERIAL - CURVA CONDUIT PVC VERDE 25 MM X 90 1 | 10 | 11.699 | 116.99 | 18.7184 | 0 | 135.7084 | 0 | Factura |  | 9FC169B3-A481-48AB-BB21-E95A7C1B5640 | S003TPV30120045030 | 2025-07-18 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-15 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | MATERIAL - TUBO CONDUIT PVC VERDE PESADO 25 MM X 3 M 1 | 5 | 35.782 | 178.91 | 28.6256 | 0 | 207.5356 | 0 | Factura |  | 9FC169B3-A481-48AB-BB21-E95A7C1B5640 | S003TPV30120045030 | 2025-07-18 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | AC2 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | ACTIVO - VIBRADOR PARA CONCRETO MOTOR A GASOLINA 163CC 5.5HP 6 MT VICO55 | 1 | 12490.52 | 12490.52 | 1998.4832 | 0 | 14489.0032 | 14489.0032 | Factura |  | 8CF3B792-96CF-4C0B-85E8-6592B7FACF41 | S003TPV30320054749 | 2025-07-18 | 04.- TDC |  |  | EQUIPO | MAQUINARIA PEQUEÑA
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-7 | MAQUINARIA INDUSTRIAL ABBA | MAQUINARIA INDUSTRIAL ABBA | MATERIAL - AGUA | 1 | 1016.81 | 1016.81 | 0 | 0 | 1016.81 | 1016.81 |  |  |  |  | 2025-07-18 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA | MATERIAL | AGUA
JUL 2025 Q2 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | EDGAR FRANCISCO FRANCO ¦ ABONO 1 ESTIMACION 2 | 1 | 10000 | 10000 | 800 | 0 | 10800 | 10800 |  |  |  |  | 2025-07-18 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | NOMINA | EXCAVACIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | MARIA ISABEL DE ANGEL ¦ ABONO 7 | 1 | 6000 | 6000 | 480 | 0 | 6480 | 6480 |  |  |  |  | 2025-07-18 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | NOMINA | EXCAVACIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P1-4 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | YULIANA DEL ANGEL FONG ¦ NOMINA FIERREROS | 1 | 33700 | 33700 | 2696 | 0 | 36396 | 36396 |  |  |  |  | 2025-07-18 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | NOMINA | FIERREROS
JUL 2025 Q2 | MAN-P9-2 | VARR890902TI7 | ROSA FRANCISCA VAZQUEZ RODRIGUEZ | HERRAMIENTA - PLOMADATRUPER | 1 | 375 | 375 | 60 | 0 | 435 | 1155.0027 | Factura |  | 74F0FFD3-1642-435B-8FFD-952520D10E88 | 248 | 2025-07-19 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | MAN-P9-2 | VARR890902TI7 | ROSA FRANCISCA VAZQUEZ RODRIGUEZ | HERRAMIENTA - PLOMADATRUPERPLOM-12 | 1 | 340.52 | 340.52 | 54.4832 | 0 | 395.0032 | 0 | Factura |  | 74F0FFD3-1642-435B-8FFD-952520D10E88 | 248 | 2025-07-19 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-18 | VARR890902TI7 | ROSA FRANCISCA VAZQUEZ RODRIGUEZ | MATERIAL CONSUMIBLE - CEMENTO PVC EXTRA REFORZADO 500 ML | 1 | 280.172 | 280.172 | 44.8275 | 0 | 324.9995 | 0 | Factura |  | 74F0FFD3-1642-435B-8FFD-952520D10E88 | 248 | 2025-07-19 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P9-1 | VARR890902TI7 | ROSA FRANCISCA VAZQUEZ RODRIGUEZ | EPP - CASCO DE SEGURIDAD AJUSTE MATRACA AZUL TRUPER 10371 | 1 | 170.69 | 170.69 | 27.3104 | 0 | 198.0004 | 1059.0023 | Factura |  | 37960093-2C9A-4B1A-ABCB-56E3922E1721 | 249 | 2025-07-19 | 03.- Transferencia |  |  | MATERIAL | EPP
JUL 2025 Q2 | TAM-P9-1 | VARR890902TI7 | ROSA FRANCISCA VAZQUEZ RODRIGUEZ | EPP - CASCO DE SEGURIDAD AJUSTE MATRACA ROJO TRUPER 10373 | 1 | 170.69 | 170.69 | 27.3104 | 0 | 198.0004 | 0 | Factura |  | 37960093-2C9A-4B1A-ABCB-56E3922E1721 | 249 | 2025-07-19 | 03.- Transferencia |  |  | MATERIAL | EPP
JUL 2025 Q2 | TAM-P9-1 | VARR890902TI7 | ROSA FRANCISCA VAZQUEZ RODRIGUEZ | EPP - CASCO VERDE TRUPER 10374 | 1 | 170.69 | 170.69 | 27.3104 | 0 | 198.0004 | 0 | Factura |  | 37960093-2C9A-4B1A-ABCB-56E3922E1721 | 249 | 2025-07-19 | 03.- Transferencia |  |  | MATERIAL | EPP
JUL 2025 Q2 | TAM-P9-1 | VARR890902TI7 | ROSA FRANCISCA VAZQUEZ RODRIGUEZ | EPP - CASCO DE SEGURIDAD AJUSTE MATRACA AMARILLO TRUPER 14294 | 2 | 170.69 | 341.38 | 54.6208 | 0 | 396.0008 | 0 | Factura |  | 37960093-2C9A-4B1A-ABCB-56E3922E1721 | 249 | 2025-07-19 | 03.- Transferencia |  |  | MATERIAL | EPP
JUL 2025 Q2 | MAN-P4-4 | VARR890902TI7 | ROSA FRANCISCA VAZQUEZ RODRIGUEZ | MATERIAL - ALAMBRE DE AMARRE ROLLO 1KG FIERO 44458 | 1 | 59.483 | 59.483 | 9.5173 | 0 | 69.0003 | 0 | Factura |  | 37960093-2C9A-4B1A-ABCB-56E3922E1721 | 249 | 2025-07-19 | 03.- Transferencia |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | YULIANA DEL ANGEL FONG ¦ CUADRILLA AARON | 1 | 3482.14 | 3482.14 | 278.5712 | 0 | 3760.7112 | 3760.7112 |  |  |  |  | 2025-07-19 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | NOMINA | EXCAVACIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | YULIANA DEL ANGEL FONG ¦ CUADRILLA ROBERTO | 1 | 6250 | 6250 | 500 | 0 | 6750 | 6750 |  |  |  |  | 2025-07-19 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | NOMINA | EXCAVACIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | YULIANA DEL ANGEL FONG ¦ CUADRILLA CARMELO | 1 | 1607.14 | 1607.14 | 128.5712 | 0 | 1735.7112 | 1735.7112 |  |  |  |  | 2025-07-19 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | NOMINA | EXCAVACIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | YULIANA DEL ANGEL FONG ¦ CUADRILLA TAXISTAS | 1 | 4864.28 | 4864.28 | 389.1424 | 0 | 5253.4224 | 5253.4224 |  |  |  |  | 2025-07-19 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | NOMINA | EXCAVACIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | EDGAR FRANCISCO FRANCO ¦ CUADRILLA PITUFO | 1 | 6000 | 6000 | 480 | 0 | 6480 | 6480 |  |  |  |  | 2025-07-19 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | NOMINA | EXCAVACIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | EDGAR FRANCISCO FRANCO ¦ CUADRILLA ARCOS | 1 | 5250 | 5250 | 420 | 0 | 5670 | 5670 |  |  |  |  | 2025-07-19 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | NOMINA | EXCAVACIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | EDGAR FRANCISCO FRANCO ¦ LIMPIEZA PREDIO | 1 | 3000 | 3000 | 240 | 0 | 3240 | 3240 |  |  |  |  | 2025-07-19 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | NOMINA | EXCAVACIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P1-5 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | EDGAR FRANCISCO FRANCO ¦ REEMBOLSOS | 1 | 8465.03 | 8465.03 | 677.2024 | 0 | 9142.2324 | 9142.2324 |  |  |  |  | 2025-07-19 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | NOMINA | EXCAVACIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P1-5 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | EDGAR FRANCISCO FRANCO ¦ CIMBRA METÁLICA | 1 | 1563 | 1563 | 125.04 | 0 | 1688.04 | 1688.04 |  |  |  |  | 2025-07-19 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | NOMINA | EXCAVACIÓN
JUL 2025 Q2 | C7-12 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | PEDRO PERALES ¦ PUEBA LABORATORIO PILA | 1 | 900 | 900 | 72 | 0 | 972 | 972 |  |  |  |  | 2025-07-19 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | PROVEEDORES | LABORATORIO
JUL 2025 Q2 | TAM-P1-4 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | JAIME LOPEZ ¦ REEMBOLSO | 1 | 3554.02 | 3554.02 | 284.3216 | 0 | 3838.3416 | 3838.3416 |  |  |  |  | 2025-07-19 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C2-2 | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | 19169 Protectante para A | 1 | 99.03 | 99.03 | 10.9744 | 30.5 | 79.5044 | 1114.9996 | Factura |  | 5f6565c1-ad5c-4832-b390-ac7ce9599bea | 00007396 851417 | 2025-07-20 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | C2-2 | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | 19169 Protectante para A | 1 | 99.03 | 99.03 | 10.9744 | 30.5 | 79.5044 | 0 | Factura |  | 5f6565c1-ad5c-4832-b390-ac7ce9599bea | 00007396 851417 | 2025-07-20 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | MAN-P9-2 | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | HERRAMIENTA - 880138 DADO DE AJUSTE | 1 | 197.41 | 197.41 | 31.5856 | 0 | 228.9956 | 0 | Factura |  | 5f6565c1-ad5c-4832-b390-ac7ce9599bea | 00007396 851417 | 2025-07-20 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | MAN-P9-2 | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | HERRAMIENTA - 880120 ADAPTADOR PARA DA | 1 | 76.72 | 76.72 | 12.2752 | 0 | 88.9952 | 0 | Factura |  | 5f6565c1-ad5c-4832-b390-ac7ce9599bea | 00007396 851417 | 2025-07-20 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | MAN-P9-2 | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | HERRAMIENTA - 880135 DADO DE AJUSTE | 1 | 154.31 | 154.31 | 24.6896 | 0 | 178.9996 | 0 | Factura |  | 5f6565c1-ad5c-4832-b390-ac7ce9599bea | 00007396 851417 | 2025-07-20 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | MAN-P9-2 | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | HERRAMIENTA - 880332 LLAVE DE AJUSTE T | 1 | 395.69 | 395.69 | 63.3104 | 0 | 459.0004 | 0 | Factura |  | 5f6565c1-ad5c-4832-b390-ac7ce9599bea | 00007396 851417 | 2025-07-20 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | AC2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | ACTIVO - MARTILLO DEMOLEDOR GSH 27 VC BOSCH | 1 | 30947.41 | 30947.41 | 4455.0352 | 3103.44 | 32299.0052 | 44191.8008 | Factura |  | 14149a3f-a716-4e61-b293-1837d7753df9 | 4HGCJI 433694 | 2025-07-20 | 04.- TDC |  |  | EQUIPO | MAQUINARIA PEQUEÑA
JUL 2025 Q2 | AC2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | ACTIVO - BOMBA GASOLINA 2X2 6.5HP 4 T I | 1 | 4223.28 | 4223.28 | 579.1728 | 603.45 | 4199.0028 | 0 | Factura |  | 14149a3f-a716-4e61-b293-1837d7753df9 | 4HGCJI 433694 | 2025-07-20 | 04.- TDC |  |  | EQUIPO | MAQUINARIA PEQUEÑA
JUL 2025 Q2 | MAN-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - CAVADOR JARDINERO TRUPER MGO RNDO | 3 | 485.7767 | 1457.33 | 233.1728 | 0 | 1690.5028 | 0 | Factura |  | 14149a3f-a716-4e61-b293-1837d7753df9 | 4HGCJI 433694 | 2025-07-20 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | MAN-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - BARRETA HEX PUNTA 1 X 1.75 MT | 2 | 552.8 | 1105.6 | 176.896 | 0 | 1282.496 | 0 | Factura |  | 14149a3f-a716-4e61-b293-1837d7753df9 | 4HGCJI 433694 | 2025-07-20 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - MANGUERA PLANA 7.6 M X 2X 25 | 1 | 1033.62 | 1033.62 | 140.552 | 155.17 | 1019.002 | 0 | Factura |  | 14149a3f-a716-4e61-b293-1837d7753df9 | 4HGCJI 433694 | 2025-07-20 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P9-1 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | EPP - Chaleco de seguridad Alta visibilid | 6 | 139.3967 | 836.38 | 133.8208 | 0 | 970.2008 | 0 | Factura |  | 14149a3f-a716-4e61-b293-1837d7753df9 | 4HGCJI 433694 | 2025-07-20 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | EPP
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-12 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | SEGURIDAD - CONO REFORZADO DE 71 CMS | 3 | 277.9467 | 833.84 | 133.4144 | 0 | 967.2544 | 0 | Factura |  | 14149a3f-a716-4e61-b293-1837d7753df9 | 4HGCJI 433694 | 2025-07-20 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - PALA REDONDA MGO MADERA 28 HOME DEP | 3 | 162.93 | 488.79 | 69.9312 | 51.72 | 507.0012 | 0 | Factura |  | 14149a3f-a716-4e61-b293-1837d7753df9 | 4HGCJI 433694 | 2025-07-20 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - PALA CAJUELERA REDONDA MANGO MADE | 3 | 152.9133 | 458.74 | 73.3984 | 0 | 532.1384 | 0 | Factura |  | 14149a3f-a716-4e61-b293-1837d7753df9 | 4HGCJI 433694 | 2025-07-20 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P1-5 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - TRIPLAY BC 15 MM 0.61X1.22M | 1 | 257.67 | 257.67 | 41.2272 | 0 | 298.8972 | 0 | Factura |  | 14149a3f-a716-4e61-b293-1837d7753df9 | 4HGCJI 433694 | 2025-07-20 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - CUERDA HUECA POLI AMARILLA 1/2 (77 | 12 | 16.0517 | 192.62 | 30.8192 | 0 | 223.4392 | 0 | Factura |  | 14149a3f-a716-4e61-b293-1837d7753df9 | 4HGCJI 433694 | 2025-07-20 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - CUBETA NARANJA HOMER BUCKET 7.5 L | 3 | 58.2933 | 174.88 | 27.9808 | 0 | 202.8608 | 0 | Factura |  | 14149a3f-a716-4e61-b293-1837d7753df9 | 4HGCJI 433694 | 2025-07-20 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-7 | MBA840712F58 | MUEBLES PARA BAÑO S.A. DE C.V. "GERSA" SU CASA DE CONFIANZA DESDE 1920 | MATERIAL - TINACO TRICAPA NEGRO 450 LTS CON ACCESORIOS | 1 | 1311.84 | 1311.84 | 199.4 | 65.592 | 1445.648 | 1445.648 | Factura |  | 2906BF18-EA94-4A30-BF60-7DCB4D23796C | AA536004432 | 2025-07-20 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | MARIA ISABEL DE ANGEL ¦ ABONO 8 | 1 | 10000 | 10000 | 800 | 0 | 10800 | 10800 |  |  |  |  | 2025-07-20 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | NOMINA | EXCAVACIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-7 | VARR890902TI7 | ROSA FRANCISCA VAZQUEZ RODRIGUEZ | MATERIAL - NIPLE BOTELLA 2" ACERO GALVANIZADO | 1 | 103.45 | 103.45 | 16.552 | 0 | 120.002 | 517.0027 | Factura |  | 0C871191-9325-48BC-9597-263AAC9C3811 | 251 | 2025-07-21 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-7 | VARR890902TI7 | ROSA FRANCISCA VAZQUEZ RODRIGUEZ | MATERIAL - TUERCA UNION 2" ACERO GALVANIZADO | 1 | 333.621 | 333.621 | 53.3794 | 0 | 387.0004 | 0 | Factura |  | 0C871191-9325-48BC-9597-263AAC9C3811 | 251 | 2025-07-21 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-18 | VARR890902TI7 | ROSA FRANCISCA VAZQUEZ RODRIGUEZ | MATERIAL CONSUMIBLE - CINTA SELLA ROSCAS 3/4" PRETUL 27011 | 1 | 8.621 | 8.621 | 1.3794 | 0 | 10.0004 | 0 | Factura |  | 0C871191-9325-48BC-9597-263AAC9C3811 | 251 | 2025-07-21 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - AGUA PURIFICADA EPURA 101 LTS | 1 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 52 | Factura |  | 73ebe499-c6a4-43dd-a348-8e5eb45fdbaa | 317635250722005127215 | 2025-07-21 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q1 | VIC-P9-2 | FIM0202185B7 | FERRETERA INDUSTRIAL Y MARINA TAMPICO SA DE CV | HERRAMIENTA - Manguera para succión de agua, PVC, 2", rollo 30m | 7 | 168.1 | 1176.7 | 188.272 | 0 | 1364.972 | 1364.972 | Factura |  | 57D3D622‐8C1B‐4E92‐A854‐184C2652D64D | A ‐ 87937 | 2025-07-21 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | FIM0202185B7 | FERRETERA INDUSTRIAL Y MARINA TAMPICO SA DE CV | HERRAMIENTA - MALPER‐PICHANCHABRONCE‐2 Pichancha de bronce 2" | 1 | 664.66 | 664.66 | 106.3456 | 0 | 771.0056 | 771.0056 | Factura |  | 555D2A8D‐974D‐4EAE‐91E4‐AE58BEBDB63F | A ‐ 87938 | 2025-07-21 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | C2-9 | TCH850701RM1 | TIENDAS CHEDRAUI | GASTOS ** - Powerade Moras 1lt | 2 | 28.45 | 56.9 | 9.104 | 0 | 66.004 | 601.4986 | Factura |  | D2D0DFD4-3F89-45AC-B417-010D1CC4829B | AZ - 166448 | 2025-07-21 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C2-9 | TCH850701RM1 | TIENDAS CHEDRAUI | GASTOS ** - Agua Natural Epura | 2 | 16.5 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | Factura |  | D2D0DFD4-3F89-45AC-B417-010D1CC4829B | AZ - 166448 | 2025-07-21 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C2-9 | TCH850701RM1 | TIENDAS CHEDRAUI | GASTOS ** - Rec Cruji Sal 160g | 7 | 54.629 | 382.403 | 26.2226 | 54.62 | 354.0056 | 0 | Factura |  | D2D0DFD4-3F89-45AC-B417-010D1CC4829B | AZ - 166448 | 2025-07-21 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C2-9 | TCH850701RM1 | TIENDAS CHEDRAUI | GASTOS ** - Agua Min Topo Ch | 1 | 17.235 | 17.235 | 2.7576 | 0 | 19.9926 | 0 | Factura |  | D2D0DFD4-3F89-45AC-B417-010D1CC4829B | AZ - 166448 | 2025-07-21 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C2-9 | TCH850701RM1 | TIENDAS CHEDRAUI | GASTOS ** - Beb I. Gatorade Mo | 1 | 25.86 | 25.86 | 4.1376 | 0 | 29.9976 | 0 | Factura |  | D2D0DFD4-3F89-45AC-B417-010D1CC4829B | AZ - 166448 | 2025-07-21 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C2-9 | TCH850701RM1 | TIENDAS CHEDRAUI | GASTOS ** - Ref Coca 600 Ml | 4 | 17.668 | 70.672 | 10.2067 | 6.88 | 73.9987 | 0 | Factura |  | D2D0DFD4-3F89-45AC-B417-010D1CC4829B | AZ - 166448 | 2025-07-21 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C2-9 | TCH850701RM1 | TIENDAS CHEDRAUI | GASTOS ** - Jumex Fresh 2L Cit | 1 | 24.5 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | Factura |  | D2D0DFD4-3F89-45AC-B417-010D1CC4829B | AZ - 166448 | 2025-07-21 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C2-9 | TCH850701RM1 | TIENDAS CHEDRAUI | GASTOS ** - Agua Mineral Penaf | 2 | 17.24 | 34.48 | 5.5168 | 0 | 39.9968 | 48.9968 | Factura |  | C807BB51-E09F-4E88-990B-AB9A28906586 | AZ - 166449 | 2025-07-21 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C2-9 | TCH850701RM1 | TIENDAS CHEDRAUI | GASTOS ** - Ag Purif Ciel 1 L | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | Factura |  | C807BB51-E09F-4E88-990B-AB9A28906586 | AZ - 166449 | 2025-07-21 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C2-9 | TCH850701RM1 | TIENDAS CHEDRAUI | GASTOS ** - Agua Natural Ciel | 1 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 | 54.9956 | Factura |  | 5E9D6EB6-5FA4-49E4-A0B8-4FD8FE0C633B | AZ - 166450 | 2025-07-21 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C2-9 | TCH850701RM1 | TIENDAS CHEDRAUI | GASTOS ** - Ref Coca 600 Ml | 1 | 17.67 | 17.67 | 2.8272 | 0 | 20.4972 | 0 | Factura |  | 5E9D6EB6-5FA4-49E4-A0B8-4FD8FE0C633B | AZ - 166450 | 2025-07-21 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C2-9 | TCH850701RM1 | TIENDAS CHEDRAUI | GASTOS ** - Agua Mineral Penaf | 1 | 17.24 | 17.24 | 2.7584 | 0 | 19.9984 | 0 | Factura |  | 5E9D6EB6-5FA4-49E4-A0B8-4FD8FE0C633B | AZ - 166450 | 2025-07-21 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q1 | C4-6 | FCB201117SQ3 | FRANQUICIA DE COMIDA BUFALO "VIPS" (RESTAURANTE) | RESTAURANTE - CONSUMO | 1 | 167.24 | 167.24 | 26.7584 | 0 | 193.9984 | 193.9984 | Factura |  | 65f651d9-0637-41e9-8ec0-6cf1cedee2db | C-08196 | 2025-07-21 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C2-7 | SGM950714DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - PREMIUM | 40 | 23.5355 | 941.42 | 146.1776 | 0 | 1087.5976 | 1087.5976 | Factura |  | 3b4a4c71-834b-4fed-a899-355c1efe73a2 | CLI51816053 | 2025-07-21 | 04.- TDC |  |  | COMBUSTIBLES | GASOLINA
JUL 2025 Q2 | C3-4 | FFX121005C6A | ONE COATZACOALCOS "ONE HOTELES" (HOSPEDAJE) | HOSPEDAJE - RENTA DE HABITACION | 1 | 1186.44 | 1186.44 | 213.5604 | 0 | 1400.0004 | 1400.0004 | Factura |  | 7C405076-69ED-4AA7-86F4-62CB707A364A | F1CTFR253535 | 2025-07-21 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | HOSPEDAJE
JUL 2025 Q2 | C2-7 | GJA081016II5 | GASOLINERA EL JAIBO "NEXUM" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 68.03 | 20.3372 | 1383.54 | 215.16 | 0 | 1598.7 | 1598.7 | Factura |  | FBB81855-3FB1-47D5-8258-4E7401A248D9 | N72FW - 61527 | 2025-07-21 | 04.- TDC |  |  | COMBUSTIBLES | GASOLINA
JUL 2025 Q2 | C4-6 | CSI020226MV4 | CAFE SIRENA "STARBUCKS" | RESTAURANTE - SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16% | 1 | 84.48 | 84.48 | 13.5168 | 0 | 97.9968 | 97.9968 | Factura |  | B11D94C0-A17A-4D9B-BCF1-FC691E76383C | SNORX34860 | 2025-07-21 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | MUL841116182 | MULTIELECTRICO S.A. DE C.V. | HERRAMIENTA - TARJETA EXHIBIDORA DE FLEXOMETRO DE 3 M PRETUL MOD. | 1 | 32.73 | 32.73 | 5.2368 | 0 | 37.9668 | 37.9668 | Factura |  | F5C6F81B-665B-11F0-86BD-3B8CB6B8EACB | TUNI 9033039 | 2025-07-21 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | MARIA ISABEL DE ANGEL ¦ ABONO 9 | 1 | 29820 | 29820 | 2385.6 | 0 | 32205.6 | 32205.6 |  |  |  |  | 2025-07-21 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | NOMINA | EXCAVACIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-7 | CHU841123AR6 | CONCRETOS HUASTECA | MATERIAL - CONCRETO | 1 | 6375.592 | 6375.592 | 0 | 0 | 6375.592 | 6375.592 |  |  | 8870 | 8870 | 2025-07-22 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA | MATERIAL | CONCRETO
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - AGUA MINERAL TOPO CHICO 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE | 1 | 18.1 | 18.1 | 2.896 | 0 | 20.996 | 182.9976 | Factura |  | 53116166-fcce-4c19-8e26-4ceeef7ad044 | 3126234250722210355363 | 2025-07-22 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - REFRESCO COCACOLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA | 2 | 15.95 | 31.9 | 5.104 | 0 | 37.004 | 0 | Factura |  | 53116166-fcce-4c19-8e26-4ceeef7ad044 | 3126234250722210355363 | 2025-07-22 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - ELECTROLIT UVA 625 ML | 2 | 37 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | Factura |  | 53116166-fcce-4c19-8e26-4ceeef7ad044 | 3126234250722210355363 | 2025-07-22 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - PISTACHES CON SAL BITZ 32GR | 1 | 22.22 | 22.22 | 1.7776 | 0 | 23.9976 | 0 | Factura |  | 53116166-fcce-4c19-8e26-4ceeef7ad044 | 3126234250722210355363 | 2025-07-22 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - AGUA ALCALINA VITAWA 1.5 LTS | 1 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | Factura |  | 53116166-fcce-4c19-8e26-4ceeef7ad044 | 3126234250722210355363 | 2025-07-22 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - PENAFIEL MINERAL 600 ML NR | 1 | 16.81 | 16.81 | 2.6896 | 0 | 19.4996 | 19.4996 | Factura |  | 20e36ade-7f27-4c70-aa85-152bf1185036 | 3145889250722211101987 | 2025-07-22 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-15 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - CURVA CONDUIT 90 R-0 (LIGERA) 38 MM | 27 | 26.207 | 707.59 | 113.2144 | 0 | 820.8044 | 2047.1796 | Factura |  | f07a8463-4159-4444-99c7-d06d3b464eeb | 4HGCJI 434427 | 2025-07-22 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - LLANA FILADELFIA 10 X 5 19 10-3 | 3 | 122.5 | 367.5 | 58.8 | 0 | 426.3 | 0 | Factura |  | f07a8463-4159-4444-99c7-d06d3b464eeb | 4HGCJI 434427 | 2025-07-22 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - CUERDA HUECA POLI AMARILLA 1/2 (77 | 12 | 16.0517 | 192.62 | 30.8192 | 0 | 223.4392 | 0 | Factura |  | f07a8463-4159-4444-99c7-d06d3b464eeb | 4HGCJI 434427 | 2025-07-22 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-15 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - TUBO CONDUIT LIGERO RO ABOC DE 38MM | 3 | 59.7767 | 179.33 | 28.6928 | 0 | 208.0228 | 0 | Factura |  | f07a8463-4159-4444-99c7-d06d3b464eeb | 4HGCJI 434427 | 2025-07-22 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - CUBETA NARANJA HOMER BUCKET 7.5 L | 3 | 58.2933 | 174.88 | 27.9808 | 0 | 202.8608 | 0 | Factura |  | f07a8463-4159-4444-99c7-d06d3b464eeb | 4HGCJI 434427 | 2025-07-22 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - ARCO TRUPER PROFESIONAL TUBULAR | 1 | 142.89 | 142.89 | 22.8624 | 0 | 165.7524 | 0 | Factura |  | f07a8463-4159-4444-99c7-d06d3b464eeb | 4HGCJI 434427 | 2025-07-22 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-15 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - TUBO CONDUIT LIGERO RO ABOC DE 38MM | 10 | 62.931 | 629.31 | 100.6896 | 0 | 729.9996 | 1076.9904 | Factura |  | 335d7138-833e-4fd3-8321-6e7eb6d665d0 | 4HGCJI 434805 | 2025-07-22 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-15 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - TUBO CONDUIT PESADO R1 DE 25 MM (1 | 5 | 33.62 | 168.1 | 26.896 | 0 | 194.996 | 0 | Factura |  | 335d7138-833e-4fd3-8321-6e7eb6d665d0 | 4HGCJI 434805 | 2025-07-22 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-15 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - CURVA CONDUIT 90 R-1 (PESADA) 25 MM | 10 | 13.103 | 131.03 | 20.9648 | 0 | 151.9948 | 0 | Factura |  | 335d7138-833e-4fd3-8321-6e7eb6d665d0 | 4HGCJI 434805 | 2025-07-22 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-7 | CHU841123AR6 | CONCRETOS HUASTECA | MATERIAL - CONCRETO | 1 | 9413.4 | 9413.4 | 0 | 0 | 9413.4 | 9413.4 |  |  | 8869 | 8869 | 2025-07-22 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P9-1 | GOPG710528HC5 | GUADALUPE GONZALEZ PAREDES "FH" FORMICAS Y HERRAJES | EPP - CASCO TRUPER 10370 BLANCO | 4 | 133.6207 | 534.4828 | 85.5172 | 0 | 620 | 2465.0061 | Factura |  | DE118BCA-D6E7-4424-8854-687802A54A05 | FH74347 | 2025-07-22 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | EPP
JUL 2025 Q2 | TAM-P9-1 | GOPG710528HC5 | GUADALUPE GONZALEZ PAREDES "FH" FORMICAS Y HERRAJES | EPP - CASCO TRUPER 10371 AZUL | 5 | 128.4483 | 642.2415 | 102.7586 | 0 | 745.0001 | 0 | Factura |  | DE118BCA-D6E7-4424-8854-687802A54A05 | FH74347 | 2025-07-22 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | EPP
JUL 2025 Q2 | TAM-P9-1 | GOPG710528HC5 | GUADALUPE GONZALEZ PAREDES "FH" FORMICAS Y HERRAJES | EPP - CASCO TRUPER 14294 AMARILLO | 5 | 128.4482 | 642.241 | 102.7586 | 0 | 744.9996 | 0 | Factura |  | DE118BCA-D6E7-4424-8854-687802A54A05 | FH74347 | 2025-07-22 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | EPP
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | GOPG710528HC5 | GUADALUPE GONZALEZ PAREDES "FH" FORMICAS Y HERRAJES | HERRAMIENTA - NAVAJA TRUPER 17023 ABATIBLE 43/4" (EXTRAVIADA) | 1 | 306.04 | 306.04 | 48.9664 | 0 | 355.0064 | 0 | Factura |  | DE118BCA-D6E7-4424-8854-687802A54A05 | FH74347 | 2025-07-22 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P9-1 | GOPG710528HC5 | GUADALUPE GONZALEZ PAREDES "FH" FORMICAS Y HERRAJES | EPP - CHALECO TRUPER 13473 SEG NARANJA | 3 | 79.3103 | 237.9309 | 38.0689 | 0 | 275.9998 | 275.9998 | Factura |  | E060A17E-89D4-490A-8D54-7A0F750C6D7D | FH74348 | 2025-07-22 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | EPP
JUL 2025 Q2 | C2-7 | GJA081016II5 | GASOLINERA EL JAIBO "NEXUM" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 65.26 | 20.5009 | 1337.89 | 208.112 | 0 | 1546.002 | 1546.002 | Factura |  | 9AF06315-0B0F-4631-8EB3-5CB2C350C587 | N26FW - 61160 | 2025-07-22 | 04.- TDC |  |  | COMBUSTIBLES | GASOLINA
JUL 2025 Q2 | C2-7 | OFD1509177N8 | OPERADORA DE FRANQUICIAS DINEEK "PARADOR EL POTOSINO" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 25.827 | 20.7597 | 536.16 | 83.43 | 0 | 619.59 | 619.59 | Factura |  | 077C40F0-AEDB-410E-9DB1-036464F291D5 | OWEB - 1022898 | 2025-07-22 | 04.- TDC |  |  | COMBUSTIBLES | GASOLINA
JUL 2025 Q2 | C2-7 | SEM970507LV4 | SERVICIO ESTACION MANUEL "PETRUM" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 20 | 20.2425 | 404.85 | 62.95 | 0 | 467.8 | 467.8 | Factura |  | 975698D6-67B8-4DAD-924C-8EA0A7457647 | PALTU - 39282 | 2025-07-22 | 04.- TDC |  |  | COMBUSTIBLES | GASOLINA
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-18 | GUAE690920CL2 | ENRIQUE GUTIERREZ DEL ANGEL "MADERAS Y TABLEROS DEL GOLFO" | MATERIAL CONSUMIBLE - CLAVO 21/2" CON CABEZA DEACERO 245 PZA | 1 | 37.93 | 37.93 | 6.0688 | 0 | 43.9988 | 731.7686 | Factura |  | F6A62CAD-D457-4CC1-A452-7EC35613B2E3 | SR 11523 | 2025-07-22 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-18 | GUAE690920CL2 | ENRIQUE GUTIERREZ DEL ANGEL "MADERAS Y TABLEROS DEL GOLFO" | MATERIAL CONSUMIBLE - CLAVO 2" P/ CONCRETO NEGRO 44133 | 0.25 | 75.86 | 18.965 | 3.0344 | 0 | 21.9994 | 0 | Factura |  | F6A62CAD-D457-4CC1-A452-7EC35613B2E3 | SR 11523 | 2025-07-22 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-18 | GUAE690920CL2 | ENRIQUE GUTIERREZ DEL ANGEL "MADERAS Y TABLEROS DEL GOLFO" | MATERIAL CONSUMIBLE - CLAVO 1" CON CABEZA | 0.25 | 68.96 | 17.24 | 2.7584 | 0 | 19.9984 | 0 | Factura |  | F6A62CAD-D457-4CC1-A452-7EC35613B2E3 | SR 11523 | 2025-07-22 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-7 | GUAE690920CL2 | ENRIQUE GUTIERREZ DEL ANGEL "MADERAS Y TABLEROS DEL GOLFO" | MATERIAL - BOLSA DE VINIL P/ LITROS YA-0095 | 1 | 1.29 | 1.29 | 0.2064 | 0 | 1.4964 | 0 | Factura |  | F6A62CAD-D457-4CC1-A452-7EC35613B2E3 | SR 11523 | 2025-07-22 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-7 | GUAE690920CL2 | ENRIQUE GUTIERREZ DEL ANGEL "MADERAS Y TABLEROS DEL GOLFO" | MATERIAL - 7/8" X 4" X 8' # SEGUNDA | 7 | 49.78 | 348.46 | 55.7536 | 0 | 404.2136 | 0 | Factura |  | F6A62CAD-D457-4CC1-A452-7EC35613B2E3 | SR 11523 | 2025-07-22 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-7 | GUAE690920CL2 | ENRIQUE GUTIERREZ DEL ANGEL "MADERAS Y TABLEROS DEL GOLFO" | MATERIAL - CANTEADA 1 LADO | 7 | 4.31 | 30.17 | 4.8272 | 0 | 34.9972 | 0 | Factura |  | F6A62CAD-D457-4CC1-A452-7EC35613B2E3 | SR 11523 | 2025-07-22 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-7 | GUAE690920CL2 | ENRIQUE GUTIERREZ DEL ANGEL "MADERAS Y TABLEROS DEL GOLFO" | MATERIAL - HTCAOBILLA4 X 8 2.5MM | 1 | 150.86 | 150.86 | 24.1376 | 0 | 174.9976 | 0 | Factura |  | F6A62CAD-D457-4CC1-A452-7EC35613B2E3 | SR 11523 | 2025-07-22 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-7 | GUAE690920CL2 | ENRIQUE GUTIERREZ DEL ANGEL "MADERAS Y TABLEROS DEL GOLFO" | MATERIAL - CORTE SERIE | 12 | 2.16 | 25.92 | 4.1472 | 0 | 30.0672 | 0 | Factura |  | F6A62CAD-D457-4CC1-A452-7EC35613B2E3 | SR 11523 | 2025-07-22 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | C4-6 | SAFR9211164K0 | RAQUEL SANCHEZ FABIAN | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 1125.96 | 1125.96 | 180.1536 | 14.07 | 1292.0436 | 1292.0436 | Factura |  | 565E29C7-9585-436D-831A-617876EEB6B7 | P622 | 2025-07-23 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P9-1 | FTC740101UD7 | FERRETERIA Y TLAPALERIA CAIN | EPP - BOTA NEGRA JARDINERA "SURTEK" TALLA 30 HULE SUELA NEGRA (137570) $ X PAR | 1 | 179.02 | 179.02 | 28.6432 | 0 | 207.6632 | 207.6632 | Factura |  | CE352329-C3BF-433E-8DAC-363CC659B500 | 179199 | 2025-07-23 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | EPP
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-7 | TPA861126356 | TRITURADOS Y PREMEZCLADOS DE ALTAMIRA | MATERIAL - CONCRETO PREMEZCLADO FC 250 T.M. 3/4 REV. 12+-3.5 28 DIAS /TD | 10 | 2267.931 | 22679.31 | 3628.6896 | 0 | 26307.9996 | 26307.9996 | Factura |  | 12D30749-67D5-11F0-B03B-6B850C6C3CE0 | 4.0CONT - 3018819 | 2025-07-23 | 03.- Transferencia |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - CINCEL PUNTA BOSCH HEX 520MM | 2 | 793.295 | 1586.59 | 253.8544 | 0 | 1840.4444 | 5007.314 | Factura |  | b83bdcd4-ba46-4409-beef-e60c0f47b2e4 | 4HGCJI 435013 | 2025-07-23 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - MINIESMERIL 4 1/2 BOSCH 850 W | 1 | 1183.23 | 1183.23 | 189.3168 | 0 | 1372.5468 | 0 | Factura |  | b83bdcd4-ba46-4409-beef-e60c0f47b2e4 | 4HGCJI 435013 | 2025-07-23 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - FLEXOMETRO COMPACTO DE 8M/26 | 1 | 379.33 | 379.33 | 60.6928 | 0 | 440.0228 | 0 | Factura |  | b83bdcd4-ba46-4409-beef-e60c0f47b2e4 | 4HGCJI 435013 | 2025-07-23 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - DISCO ABRASIVO 4-1/2X.040X7/8 | 4 | 47.31 | 189.24 | 30.2784 | 0 | 219.5184 | 0 | Factura |  | b83bdcd4-ba46-4409-beef-e60c0f47b2e4 | 4HGCJI 435013 | 2025-07-23 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - PALA CAJUELERA REDONDA MANGO MADE | 1 | 152.91 | 152.91 | 24.4656 | 0 | 177.3756 | 0 | Factura |  | b83bdcd4-ba46-4409-beef-e60c0f47b2e4 | 4HGCJI 435013 | 2025-07-23 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - BARRA HEX CUNA P/CONCR 7/8X36 CM | 2 | 70.475 | 140.95 | 22.552 | 0 | 163.502 | 0 | Factura |  | b83bdcd4-ba46-4409-beef-e60c0f47b2e4 | 4HGCJI 435013 | 2025-07-23 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - DISCO ABRASIVO 4-1/2X1/8X7/8 | 3 | 46.4567 | 139.37 | 22.2992 | 0 | 161.6692 | 0 | Factura |  | b83bdcd4-ba46-4409-beef-e60c0f47b2e4 | 4HGCJI 435013 | 2025-07-23 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - LLANA C/MANGO D/MDRA TRUPER LLMD-11 | 1 | 122.2 | 122.2 | 19.552 | 0 | 141.752 | 0 | Factura |  | b83bdcd4-ba46-4409-beef-e60c0f47b2e4 | 4HGCJI 435013 | 2025-07-23 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - VOLTEADOR DE ALUMINIO VOLT | 2 | 60.13 | 120.26 | 19.2416 | 0 | 139.5016 | 0 | Factura |  | b83bdcd4-ba46-4409-beef-e60c0f47b2e4 | 4HGCJI 435013 | 2025-07-23 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - LLANA DE 6 REMACHES DENTADA LLM-6D | 1 | 109.27 | 109.27 | 17.4832 | 0 | 126.7532 | 0 | Factura |  | b83bdcd4-ba46-4409-beef-e60c0f47b2e4 | 4HGCJI 435013 | 2025-07-23 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P9-1 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | EPP - CASCO CABEL DE PROTECCION AMARILLO | 2 | 53.545 | 107.09 | 17.1344 | 0 | 124.2244 | 0 | Factura |  | b83bdcd4-ba46-4409-beef-e60c0f47b2e4 | 4HGCJI 435013 | 2025-07-23 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | EPP
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - MAZO DE HULE 16 OZ CON MANGO | 1 | 86.21 | 86.21 | 13.7936 | 0 | 100.0036 | 0 | Factura |  | b83bdcd4-ba46-4409-beef-e60c0f47b2e4 | 4HGCJI 435013 | 2025-07-23 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-9 | CAGI9006189H0 | ISMAEL CALDERON GONZALEZ "MADERERIA LA SELVA" | MATERIAL - POLIN 4-4-8 PINO ASPERO | 15 | 198.28 | 2974.2 | 475.872 | 0 | 3450.072 | 4600.3751 | Factura |  | 74F68D79-EC70-47FC-9E99-D18B2B2D0291 | A-20709 | 2025-07-23 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-9 | CAGI9006189H0 | ISMAEL CALDERON GONZALEZ "MADERERIA LA SELVA" | MATERIAL - 1-10-10 2DA CEPILLADA 2 DE 150CM Y 1 DE 88CM Y 1 DE 55CM | 2 | 147.9653 | 295.9306 | 47.3489 | 0 | 343.2795 | 0 | Factura |  | 74F68D79-EC70-47FC-9E99-D18B2B2D0291 | A-20709 | 2025-07-23 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-9 | CAGI9006189H0 | ISMAEL CALDERON GONZALEZ "MADERERIA LA SELVA" | MATERIAL - CORTES | 1 | 172.42 | 172.42 | 27.5872 | 0 | 200.0072 | 0 | Factura |  | 74F68D79-EC70-47FC-9E99-D18B2B2D0291 | A-20709 | 2025-07-23 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | CAGI9006189H0 | ISMAEL CALDERON GONZALEZ "MADERERIA LA SELVA" | HERRAMIENTA - FLEXOMETRO COD.14578 5M | 1 | 100.87 | 100.87 | 16.1392 | 0 | 117.0092 | 0 | Factura |  | 74F68D79-EC70-47FC-9E99-D18B2B2D0291 | A-20709 | 2025-07-23 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | CAGI9006189H0 | ISMAEL CALDERON GONZALEZ "MADERERIA LA SELVA" | HERRAMIENTA - FLEXOMETRO 8MTS COD.14579 | 1 | 185.35 | 185.35 | 29.656 | 0 | 215.006 | 0 | Factura |  | 74F68D79-EC70-47FC-9E99-D18B2B2D0291 | A-20709 | 2025-07-23 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P9-1 | CAGI9006189H0 | ISMAEL CALDERON GONZALEZ "MADERERIA LA SELVA" | EPP - BOTA COD.17913 INDUSTRIAL PVC #27 | 1 | 237.07 | 237.07 | 37.9312 | 0 | 275.0012 | 0 | Factura |  | 74F68D79-EC70-47FC-9E99-D18B2B2D0291 | A-20709 | 2025-07-23 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | EPP
JUL 2025 Q2 | C2-7 | TCE980331LKA | TRACTO CENTER E12658 PEMEX (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - PREMIUM | 45.727 | 21.0788 | 963.87 | 149.13 | 0 | 1113 | 1113 | Factura |  | 574d3ea1-14c7-4f0e-8a29-4b68c076b2fe | ARZ 31665 | 2025-07-23 | 04.- TDC |  |  | COMBUSTIBLES | GASOLINA
JUL 2025 Q2 | C2-7 | SGT041222RA7 | SERVICIO DE GASOLINERA TAMAULIPAS (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 63.771 | 20.3285 | 1296.37 | 201.61 | 0 | 1497.98 | 1497.98 | Factura |  | 0FF4FA63-5C26-4BAF-B22A-189E509C435F | F - 3216 | 2025-07-23 | 04.- TDC |  |  | COMBUSTIBLES | GASOLINA
JUL 2025 Q2 | C2-7 | SBO9301194A2 | SERVICIO BOULEVARD "MOBIL" | COMBUSTIBLE - MAGNA | 10 | 20.673 | 206.73 | 32.1664 | 0 | 238.8964 | 238.8964 | Factura |  | AE65A35F-5E2E-4AC9-978E-0244CCD7F4FA | M02FW - 49727 | 2025-07-23 | 04.- TDC |  |  | COMBUSTIBLES | GASOLINA
JUL 2025 Q2 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | YULIANA DEL ANGEL FONG ¦ EXCAVACION PMIS TAXISTAS | 1 | 4300 | 4300 | 344 | 0 | 4644 | 4644 |  |  |  |  | 2025-07-23 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | NOMINA | EXCAVACIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P5-1 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | MARY KAREN ORTEGA ALVARADO ¦ DESESCOMBRO PMIS COLADO 1ER DIA | 1 | 13050 | 13050 | 1044 | 0 | 14094 | 14094 |  |  |  |  | 2025-07-23 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | PROVEEDORES | DESESCOMBRO
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - AGUA PURIFICADA EPURA 101 LTS | 1 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 52 | Factura |  | 6feba90e-a761-4533-9bfc-2d7652127201 | 3114579250725002312465 | 2025-07-24 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - SCHWEPPES MINERAL 600ML | 1 | 18.104 | 18.104 | 2.8966 | 0 | 21.0006 | 61.9981 | Factura |  | 909c337f-8d6b-4cbb-8d15-da30f35a0604 | 311520250724230622406 | 2025-07-24 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - CACAHUATE JAPONES JUMBO NATURAL BITZ 150 G | 1 | 14.81 | 14.81 | 1.1848 | 0 | 15.9948 | 0 | Factura |  | 909c337f-8d6b-4cbb-8d15-da30f35a0604 | 311520250724230622406 | 2025-07-24 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - AMPER BLUEBERRY ENERGY DRINK 473ML | 1 | 21.554 | 21.554 | 3.4486 | 0 | 25.0026 | 0 | Factura |  | 909c337f-8d6b-4cbb-8d15-da30f35a0604 | 311520250724230622406 | 2025-07-24 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - PENAFIEL MINERAL 1 LT NR | 3 | 22.843 | 68.529 | 10.9646 | 0 | 79.4936 | 79.4936 | Factura |  | 19c9c96a-46f5-47d4-a0a6-34b9c3eef0fb | 311521250724231038654 | 2025-07-24 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - REFRESCO COCACOLA 3 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA | 3 | 39.6567 | 118.97 | 19.0352 | 0 | 138.0052 | 186.5052 | Factura |  | 05682073-a826-4acf-ac36-813c21068b24 | 312120250724225623794 | 2025-07-24 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - AGUA PURIFICADA EPURA 101 LTS | 1 | 48.5 | 48.5 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | Factura |  | 05682073-a826-4acf-ac36-813c21068b24 | 312120250724225623794 | 2025-07-24 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-7 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL CONSUMIIBLE - SIKA ANCHORFIX-2+ TROPICAL 300 ML | 1 | 859.09 | 859.09 | 137.4544 | 0 | 996.5444 | 4511.6576 | Factura |  | 6daf1e3f-f96c-47e1-892b-9e93b981ee4e | 4HGCJI 435941 | 2025-07-24 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - SIERRA CIRCULAR BOSCH 7 1/4 | 1 | 2307.09 | 2307.09 | 369.1344 | 0 | 2676.2244 | 0 | Factura |  | 6daf1e3f-f96c-47e1-892b-9e93b981ee4e | 4HGCJI 435941 | 2025-07-24 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - CUERDA POLI TORCIDA CAFÉ 5/8(99200 | 8 | 21.1212 | 168.97 | 27.0352 | 0 | 196.0052 | 0 | Factura |  | 6daf1e3f-f96c-47e1-892b-9e93b981ee4e | 4HGCJI 435941 | 2025-07-24 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P9-1 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | EPP - BOTA JARDINERA AJUSTABLE #28 MX1603 | 2 | 218.81 | 437.62 | 70.0192 | 0 | 507.6392 | 0 | Factura |  | 6daf1e3f-f96c-47e1-892b-9e93b981ee4e | 4HGCJI 435941 | 2025-07-24 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - CUBETA NARANJA HOMER BUCKET 7.5 L | 2 | 58.295 | 116.59 | 18.6544 | 0 | 135.2444 | 0 | Factura |  | 6daf1e3f-f96c-47e1-892b-9e93b981ee4e | 4HGCJI 435941 | 2025-07-24 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | C2-7 | SGL990712DH0 | SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - DIESEL | 67.088 | 22.2117 | 1490.14 | 233.35 | 0 | 1723.49 | 1723.49 | Factura |  | 1E42C9E4-D58A-4C24-A786-B3958B935DF2 | CFDI 70259 | 2025-07-24 | 04.- TDC |  |  | COMBUSTIBLES | GASOLINA
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-18 | VAAL5105014U6 | LUIS ALBERTO VALDEZ DEL ANGEL | MATERIAL CONSUMIBLE - BBN BOLSA P/BASURA NGA. 90CM. X 1.20CM. | 400 | 10.3448 | 4137.93 | 662.0688 | 0 | 4799.9988 | 4799.9988 | Factura |  | 78E01E80-6DFA-654C-9C88-FADA1029E533 | E 110467 | 2025-07-24 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-12 | VAAL5105014U6 | LUIS ALBERTO VALDEZ DEL ANGEL | SEGURIDAD - SECO71R CONO DE SEG. 70 CMS. NARANJA C/REFLEJ. BASE REF. | 6 | 362.0683 | 2172.4098 | 347.5856 | 0 | 2519.9954 | 2519.9954 | Factura |  | F653D631-18E8-E24F-BD5C-EE178B1A7905 | E 110482 | 2025-07-24 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | EPP
JUL 2025 Q2 | C3-4 | HGR040217T87 | HOTEL GRAND ROYAL TAMPICO (HOSPEDAJE) | HOSPEDAJE - LODGING | 1 | 6120.7 | 6120.7 | 1162.933 | 0 | 7283.633 | 7283.633 | Factura |  | 74C1DB84-EF5D-4614-8DF5-26FF67369E53 | F6730 | 2025-07-24 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | HOSPEDAJE
JUL 2025 Q2 | C2-7 | SGT041222RA7 | SERVICIO DE GASOLINERA TAMAULIPAS (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - DIESEL | 65.095 | 22.0393 | 1434.65 | 224.62 | 0 | 1659.27 | 1659.27 | Factura |  | 7495fcbc-5246-4520-8739-717ab85f6b5e | TCA 41073 | 2025-07-24 | 04.- TDC |  |  | COMBUSTIBLES | DIESEL
JUL 2025 Q2 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | YULIANA DEL ANGEL FONG ¦ CUADRILLA JESUS Y JOSE | 1 | 5900 | 5900 | 472 | 0 | 6372 | 6372 |  |  |  |  | 2025-07-24 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | NOMINA | EXCAVACIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P5-1 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | MARY KAREN ORTEGA ALVARADO ¦ DESESCOMBRO 1 DÍA 2 | 1 | 10000 | 10000 | 800 | 0 | 10800 | 10800 |  |  |  |  | 2025-07-24 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | PROVEEDORES | DESESCOMBRO
JUL 2025 Q2 | TAM-P5-1 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | CELIA BERENICE CRUZ PANTOJA ¦ DESESCOMBRO 2 DIA 1 | 1 | 4300 | 4300 | 344 | 0 | 4644 | 4644 |  |  |  |  | 2025-07-24 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | PROVEEDORES | DESESCOMBRO
JUL 2025 Q2 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | MARIA ISABEL DE ANGEL ¦ ABONO 10 | 1 | 12000 | 12000 | 960 | 0 | 12960 | 12960 |  |  |  |  | 2025-07-24 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | NOMINA | EXCAVACIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-10 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | SEGURIDAD - MALLA DE CONSTRUCCION PERIMETRAL 30 | 2 | 244.14 | 488.28 | 78.1248 | 0 | 566.4048 | 566.4048 | Factura |  | 98814f7f-6759-492c-887a-249d93310300 | 4HGCJI 436128 | 2025-07-25 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | EPP
JUL 2025 Q2 | TAM-P9-1 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | EPP - BOTA JARDINERA AJUSTABLE #28 MX1603 | 2 | 218.81 | 437.62 | 70.0192 | 0 | 507.6392 | 507.6392 | Factura |  | ef2936e7-96d8-4757-bf57-b7b9a328207b | 4HGCJI 436316 | 2025-07-25 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | EPP
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-7 | CTA9903127C3 | CONCRETOS TANCOL | MATERIAL - CONCRETO | 1 | 27499.9924 | 27499.9924 | 0 | 0 | 27499.9924 | 27499.9924 |  |  | 741239 | 741239 | 2025-07-25 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P9-2 | VAAL5105014U6 | LUIS ALBERTO VALDEZ DEL ANGEL | HERRAMIENTA - CUCHARA, SERRUCHO, ESPONJA, PALA | 1 | 551.986 | 551.986 | 0 | 0 | 551.986 | 551.986 |  |  | 89B8903D | 89B8903D | 2025-07-25 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | VAAL5105014U6 | LUIS ALBERTO VALDEZ DEL ANGEL | HERRAMIENTA - 27112200 9656 CT6P CUCHARA PRETUL CT 6P | 1 | 62.93 | 62.93 | 10.0707 | 0 | 73.0007 | 552.0003 | Factura |  | 89B8903D-6C0F-964B-9757-E712C294C109 | E 110493 | 2025-07-25 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | VAAL5105014U6 | LUIS ALBERTO VALDEZ DEL ANGEL | HERRAMIENTA - 27111508 22417 SP18 SERRUCHO PRETUL MANGO MAD. 18 | 1 | 76.72 | 76.72 | 12.2775 | 0 | 88.9975 | 0 | Factura |  | 89B8903D-6C0F-964B-9757-E712C294C109 | E 110493 | 2025-07-25 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | VAAL5105014U6 | LUIS ALBERTO VALDEZ DEL ANGEL | HERRAMIENTA - 31162800 21202 EA48 ESPONJA P/AFINAR 4" X 8" | 1 | 26.72 | 26.72 | 4.276 | 0 | 30.996 | 0 | Factura |  | 89B8903D-6C0F-964B-9757-E712C294C109 | E 110493 | 2025-07-25 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | VAAL5105014U6 | LUIS ALBERTO VALDEZ DEL ANGEL | HERRAMIENTA - 31162800 6550 TR-BY PALA TRUP. CAJUELERA REDONDA TR BY | 1 | 116.38 | 116.38 | 18.6243 | 0 | 135.0043 | 0 | Factura |  | 89B8903D-6C0F-964B-9757-E712C294C109 | E 110493 | 2025-07-25 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | VAAL5105014U6 | LUIS ALBERTO VALDEZ DEL ANGEL | HERRAMIENTA - 27111508 16397 SP20 SERRUCHO PRETUL MANGO MAD. SP 20 | 1 | 100 | 100 | 16.003 | 0 | 116.003 | 0 | Factura |  | 89B8903D-6C0F-964B-9757-E712C294C109 | E 110493 | 2025-07-25 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | VAAL5105014U6 | LUIS ALBERTO VALDEZ DEL ANGEL | HERRAMIENTA - 31162800 40459 CLI-A CLAVIJA IND. ATERRIZADA VOLTECK CLI-A | 1 | 18.1 | 18.1 | 2.8965 | 0 | 20.9965 | 0 | Factura |  | 89B8903D-6C0F-964B-9757-E712C294C109 | E 110493 | 2025-07-25 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | VAAL5105014U6 | LUIS ALBERTO VALDEZ DEL ANGEL | HERRAMIENTA - 47131600 32195 ES220C ESCOBA KLINTEK T/CEPILLO DE VINILO 30CM. ES 220C | 1 | 75 | 75 | 12.0023 | 0 | 87.0023 | 0 | Factura |  | 89B8903D-6C0F-964B-9757-E712C294C109 | E 110493 | 2025-07-25 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | C4-6 | HMA990709TN3 | HOTEL RESTAURANTE MANDARIN | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS | 1 | 206.9 | 206.9 | 33.1019 | 0 | 240.0019 | 480.0039 | Factura |  | F1A41E94-696A-11F0-B5E0-C36B6A15C887 | MAN3168 | 2025-07-25 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C4-6 | HMA990709TN3 | HOTEL RESTAURANTE MANDARIN | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS | 1 | 206.9 | 206.9 | 33.1019 | 0 | 240.0019 | 0 | Factura |  | F1A41E94-696A-11F0-B5E0-C36B6A15C887 | MAN3168 | 2025-07-25 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C3-4 | HMA990709TN3 | HOTEL RESTAURANTE MANDARIN | HOSPEDAJE - 22 DE JULIO 2025 | 1 | 823.53 | 823.53 | 156.4682 | 0 | 979.9982 | 1959.9965 | Factura |  | 56F81039-696B-11F0-BC52-33B86780333B | MAN3169 | 2025-07-25 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | HOSPEDAJE
JUL 2025 Q2 | C3-4 | HMA990709TN3 | HOTEL RESTAURANTE MANDARIN | HOSPEDAJE - 22 DE JULIO 2025 | 1 | 823.53 | 823.53 | 156.4682 | 0 | 979.9982 | 0 | Factura |  | 56F81039-696B-11F0-BC52-33B86780333B | MAN3169 | 2025-07-25 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | HOSPEDAJE
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-18 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | MATERIAL CONSUMIBLE - ESPONJA MIXTA ALTA ABSORCION 19.5X13X7MM | 1 | 60.02 | 60.02 | 9.6029 | 0 | 69.6229 | 1739.7605 | Factura |  | BAE2072F-1C73-4BA3-B88C-D2C064A2B9B5 | S003TPV30120045629 | 2025-07-25 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-18 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | MATERIAL CONSUMIBLE - ABRAZADERA SIN FIN AC INOX 72 4 A 5 | 1 | 19.79 | 19.79 | 3.1663 | 0 | 22.9563 | 0 | Factura |  | BAE2072F-1C73-4BA3-B88C-D2C064A2B9B5 | S003TPV30120045629 | 2025-07-25 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P9-1 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | EPP - BOTA JARDINERA PVC 28 | 1 | 167.76 | 167.76 | 26.8408 | 0 | 194.6008 | 0 | Factura |  | BAE2072F-1C73-4BA3-B88C-D2C064A2B9B5 | S003TPV30120045629 | 2025-07-25 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | EPP
JUL 2025 Q2 | TAM-P9-1 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | EPP - BOTA JARDINERA PVC 26 | 1 | 167.75 | 167.75 | 26.8392 | 0 | 194.5892 | 0 | Factura |  | BAE2072F-1C73-4BA3-B88C-D2C064A2B9B5 | S003TPV30120045629 | 2025-07-25 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | EPP
JUL 2025 Q2 | TAM-P9-1 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | EPP - IMPERMEABLE GABARDINA LIGERO | 1 | 89.57 | 89.57 | 14.3308 | 0 | 103.9008 | 0 | Factura |  | BAE2072F-1C73-4BA3-B88C-D2C064A2B9B5 | S003TPV30120045629 | 2025-07-25 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | EPP
JUL 2025 Q2 | TAM-P9-1 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | EPP - OVEROL DESECHABLE TALLA L | 1 | 156.04 | 156.04 | 24.9656 | 0 | 181.0056 | 0 | Factura |  | BAE2072F-1C73-4BA3-B88C-D2C064A2B9B5 | S003TPV30120045629 | 2025-07-25 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | EPP
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | HERRAMIENTA - VOLTEADOR ALUMINIO | 2 | 70.45 | 140.9 | 22.5433 | 0 | 163.4433 | 0 | Factura |  | BAE2072F-1C73-4BA3-B88C-D2C064A2B9B5 | S003TPV30120045629 | 2025-07-25 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | HERRAMIENTA - CUCHARA ALBAÑIL 9 FORJADA | 1 | 171.18 | 171.18 | 27.3879 | 0 | 198.5679 | 0 | Factura |  | BAE2072F-1C73-4BA3-B88C-D2C064A2B9B5 | S003TPV30120045629 | 2025-07-25 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | HERRAMIENTA - LLANA FLOTA ESPONJA LISO | 2 | 110.87 | 221.74 | 35.4773 | 0 | 257.2173 | 0 | Factura |  | BAE2072F-1C73-4BA3-B88C-D2C064A2B9B5 | S003TPV30120045629 | 2025-07-25 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P9-1 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | EPP - GUANTE NYLON/POLIURETANO USO | 2 | 26.855 | 53.71 | 8.5933 | 0 | 62.3033 | 0 | Factura |  | BAE2072F-1C73-4BA3-B88C-D2C064A2B9B5 | S003TPV30120045629 | 2025-07-25 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | EPP
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | HERRAMIENTA - AMARRADOR DE VARILLA | 1 | 113.33 | 113.33 | 18.1322 | 0 | 131.4622 | 0 | Factura |  | BAE2072F-1C73-4BA3-B88C-D2C064A2B9B5 | S003TPV30120045629 | 2025-07-25 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | HERRAMIENTA - FLEXOMETRO 8M CINTA 25 MM DISPLAY | 1 | 90.92 | 90.92 | 14.5467 | 0 | 105.4667 | 0 | Factura |  | BAE2072F-1C73-4BA3-B88C-D2C064A2B9B5 | S003TPV30120045629 | 2025-07-25 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | HERRAMIENTA - FLEXOMETRO 5MT PROMOCIONAL | 1 | 47.09 | 47.09 | 7.5342 | 0 | 54.6242 | 0 | Factura |  | BAE2072F-1C73-4BA3-B88C-D2C064A2B9B5 | S003TPV30120045629 | 2025-07-25 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P9-2 | COSM771011IU8 | MARCO ANTONIO CORTES SALAZAR | HERRAMIENTA - PASA BOND, ESPONJA | 1 | 748.0028 | 748.0028 | 0 | 0 | 748.0028 | 748.0028 |  |  | T51641 | T51641 | 2025-07-25 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | C3-4 | MARTHA GARCIA CHAVEZ | MARTHA GARCIA CHAVEZ | HOSPEDAJE - HOSPEDAJE | 1 | 9800 | 9800 | 0 | 0 | 9800 | 9800 |  |  |  |  | 2025-07-25 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA | VIATICOS | HOSPEDAJE
JUL 2025 Q2 | TAM-P5-1 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | MARY KAREN ORTEGA ALVARADO ¦ DESESCOMBRO 1 DIA 3 | 1 | 7200 | 7200 | 576 | 0 | 7776 | 7776 |  |  |  |  | 2025-07-25 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | PROVEEDORES | DESESCOMBRO
JUL 2025 Q2 | C2-2 | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | ECO 112 2P AZ INFLALLANT | 1 | 171.69 | 171.69 | 23.3104 | 26 | 169.0004 | 169.0004 | Factura |  | 96d28747-aed9-450e-bcc6-a8824f349362 | 00007877 162344 | 2025-07-26 | 28.- TDD |  |  | EQUIPO | INFLALLANTAS
JUL 2025 Q2 | AC2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | ACTIVO - GENERADOR ELECTRICO 4550 WATTS | 1 | 13854.33 | 13854.33 | 2216.6928 | 0 | 16071.0228 | 16071.0228 | Factura |  | 4d62f0c3-ae31-4867-8ae5-8743f579f3d2 | 4HGCJI 436723 | 2025-07-26 | 04.- TDC |  |  | EQUIPO | MAQUINARIA PEQUEÑA
JUL 2025 Q2 | MAN-P4-10 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | SEGURIDAD - MALLA DE CONSTRUCCION PERIMETRAL 30 | 5 | 244.138 | 1220.69 | 195.3104 | 0 | 1416.0004 | 1416.0004 | Factura |  | 62fc4783-a44e-469f-a251-a3c61b7f3c20 | 4HGCJI 436725 | 2025-07-26 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P1-5 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - TRIPLAY CONSTRUCCION CDX 12 MM 122X | 2 | 407.33 | 814.66 | 130.3456 | 0 | 945.0056 | 1651.5036 | Factura |  | 89b40db9-1f59-4be5-8636-0a1b6be5cc0d | 4HGCJI 436726 | 2025-07-26 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P1-5 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - TRIPLAY CONSTRUCCION CDX 15 MM 122X | 1 | 500.43 | 500.43 | 80.0688 | 0 | 580.4988 | 0 | Factura |  | 89b40db9-1f59-4be5-8636-0a1b6be5cc0d | 4HGCJI 436726 | 2025-07-26 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-18 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL CONSUMIBLE - CLAVO P/CONCRETO 2 1/2 GALV 1KG | 2 | 54.31 | 108.62 | 17.3792 | 0 | 125.9992 | 0 | Factura |  | 89b40db9-1f59-4be5-8636-0a1b6be5cc0d | 4HGCJI 436726 | 2025-07-26 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-18 | JOSE GUTIERREZ | JOSE GUTIERREZ | VARIOS | 1 | 15030 | 15030 | 0 | 0 | 15030 | 15030 |  |  |  |  | 2025-07-26 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | YULIANA DEL ANGEL FONG ¦ DESTAJO EXCAVACION | 1 | 50303.57 | 50303.57 | 4024.2856 | 0 | 54327.8556 | 54327.8556 |  |  |  |  | 2025-07-26 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | NOMINA | EXCAVACIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P1-4 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | YULIANA DEL ANGEL FONG ¦ FIERREROS Y COLADORES | 1 | 60660 | 60660 | 4852.8 | 0 | 65512.8 | 65512.8 |  |  |  |  | 2025-07-26 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | NOMINA | FIERREROS
JUL 2025 Q2 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | YULIANA DEL ANGEL FONG ¦ CUADRILLA MORROS | 1 | 4017.86 | 4017.86 | 321.4288 | 0 | 4339.2888 | 4339.2888 |  |  |  |  | 2025-07-26 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | NOMINA | EXCAVACIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | EDGAR FRANCISCO FRANCO ¦ SUELDO Y REEMBOLSO | 1 | 38291.29 | 38291.29 | 3063.3032 | 0 | 41354.5932 | 41354.5932 |  |  |  |  | 2025-07-26 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | NOMINA | EXCAVACIÓN
JUL 2025 Q2 | C7-12 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | PEDRO PERALES ¦ PUEBA LABORATORIO PILA | 1 | 4500 | 4500 | 360 | 0 | 4860 | 4860 |  |  |  |  | 2025-07-26 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | PROVEEDORES | LABORATORIO
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-18 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | ELIAS RUBALCAVA DOMIGUEZ ¦ ANTICIPO TORNO | 1 | 7200 | 7200 | 576 | 0 | 7776 | 7776 |  |  |  |  | 2025-07-26 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | PROVEEDORES | TORNO
JUL 2025 Q2 | TAM-P1-5 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | ANTOLIN GUZMAN HERNANDEZ ¦ RENTA RETRO 8 HRS | 1 | 12000 | 12000 | 960 | 0 | 12960 | 12960 |  |  |  |  | 2025-07-26 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | PROVEEDORES | MAQUINARIA
JUL 2025 Q2 | TAM-P1-5 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | BRANDON DAMIAN RAMOS ¦ BONO DEMOLICION | 1 | 600 | 600 | 48 | 0 | 648 | 648 |  |  |  |  | 2025-07-26 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | NOMINA | EXCAVACIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-9 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - TRIPLAY 1 A CARA OKUME 5,MM.122X244 | 4 | 269.5 | 1078 | 172.48 | 0 | 1250.48 | 1541.176 | Factura |  | 90570562-b145-4189-aa5f-b4a21158c146 | 4HGCJI 436930 | 2025-07-27 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-9 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - BARROTE PINO PARA CIMBRA I | 4 | 55.085 | 220.34 | 35.2544 | 0 | 255.5944 | 0 | Factura |  | 90570562-b145-4189-aa5f-b4a21158c146 | 4HGCJI 436930 | 2025-07-27 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-18 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL CONSUMIBLE - CLAVO C/CABEZA STD 2-1/2 1KG | 1 | 30.26 | 30.26 | 4.8416 | 0 | 35.1016 | 0 | Factura |  | 90570562-b145-4189-aa5f-b4a21158c146 | 4HGCJI 436930 | 2025-07-27 | 04.- TDC |  |  | MATERIAL | MATERIAL CONSTRUCCIÓN
JUL 2025 Q2 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | MARIA ISABEL DE ANGEL ¦ ABONO 11 | 1 | 16000 | 16000 | 1280 | 0 | 17280 | 17280 |  |  |  |  | 2025-07-27 |  |  | GASTOS SIN FACTURA | NOMINA | EXCAVACIÓN
JUL 2025 Q2 | C4-6 | MUPV770502P24 | VICENTE MUELA PARGA "PLANCHADITOS" (RESTAURANTE) | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 116.37 | 116.37 | 18.6192 | 0 | 134.9892 | 134.9892 | Factura |  | C3B56708-BCD0-4F9E-BB68-1CDF7DD51121 | A4459 | 2025-07-28 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C4-6 | MUPV770502P24 | VICENTE MUELA PARGA "PLANCHADITOS" (RESTAURANTE) | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 51.72 | 51.72 | 8.2752 | 0 | 59.9952 | 59.9952 | Factura |  | 1CB77950-D83F-462F-8C75-3922A90CDDE9 | A4460 | 2025-07-28 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - AGUA MINERAL TOPO CHICO 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE | 1 | 18.1 | 18.1 | 2.896 | 0 | 20.996 | 69.496 | Factura |  | 8a88fd45-fbac-4597-98c3-9968b8a702bc | 3110179250728181755536 | 2025-07-28 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - AGUA PURIFICADA EPURA 101 LTS | 1 | 48.5 | 48.5 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | Factura |  | 8a88fd45-fbac-4597-98c3-9968b8a702bc | 3110179250728181755536 | 2025-07-28 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - AGUA PURIFICADA EPURA 101 LTS | 2 | 48.5 | 97 | 0 | 0 | 97 | 97 | Factura |  | 889d637e-d6d2-40f6-8239-b63c62883819 | 3120414250728173626725 | 2025-07-28 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - AGUA PURIFICADA EPURA 101 LTS | 1 | 48.5 | 48.5 | 0 | 0 | 48.5 | 48.5 | Factura |  | 9c1ff94f-8f26-40a8-ab95-f8bc7bc5c0d1 | 3143102250728182856360 | 2025-07-28 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - AGUA PURIFICADA EPURA 101 LTS | 1 | 48.5 | 48.5 | 0 | 0 | 48.5 | 48.5 | Factura |  | 23ba81e8-3900-4987-b1be-db54b959223d | 3143102250728184222624 | 2025-07-28 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - GATORADE FIERCE MORAS 1LT | 1 | 34.913 | 34.913 | 5.5861 | 0 | 40.4991 | 195.997 | Factura |  | 9e32e703-6f10-46ad-af74-06085a5ace5d | 318012250728182632419 | 2025-07-28 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - PENAFIEL MINERAL 1 LT NR | 1 | 22.843 | 22.843 | 3.6549 | 0 | 26.4979 | 0 | Factura |  | 9e32e703-6f10-46ad-af74-06085a5ace5d | 318012250728182632419 | 2025-07-28 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - ELECTROLIT UVA 1L | 3 | 43 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | Factura |  | 9e32e703-6f10-46ad-af74-06085a5ace5d | 318012250728182632419 | 2025-07-28 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - REFRESCO COCACOLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA | 1 | 17.674 | 17.674 | 2.8278 | 0 | 20.5018 | 120.5058 | Factura |  | 4ddec71f-efdf-45a9-961f-9a89f699d141 | 319812250728175220750 | 2025-07-28 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - AGUA PURIFICADA CIEL 5 LT BOTE | 1 | 40.502 | 40.502 | 0 | 0 | 40.502 | 0 | Factura |  | 4ddec71f-efdf-45a9-961f-9a89f699d141 | 319812250728175220750 | 2025-07-28 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - COCA COLA SIN AZUCAR CHUBBY 355ML PET | 2 | 6.0354 | 12.0708 | 1.9313 | 0 | 14.0021 | 0 | Factura |  | 4ddec71f-efdf-45a9-961f-9a89f699d141 | 319812250728175220750 | 2025-07-28 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - CERVEZA MODELO ESPECIAL LATA 710ML | 1 | 39.224 | 39.224 | 6.2758 | 0 | 45.4998 | 0 | Factura |  | 4ddec71f-efdf-45a9-961f-9a89f699d141 | 319812250728175220750 | 2025-07-28 | 04.- TDC |  |  | VIATICOS | ALIMENTOS
JUL 2025 Q2 | MAN-P4-18 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL CONSUMIBLE - BOLSA CON 1 KG DE ELECTRODOS 7018 D | 2 | 76.725 | 153.45 | 24.552 | 0 | 178.002 | 5074.6404 | Factura |  | b0051beb-933b-4de9-a469-dd3b829a3484 | 4HGCJI 437348 | 2025-07-28 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | MAN-P4-18 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL CONSUMIBLE - BOLSA CON 1 KG DE ELECTRODOS 6013 D | 1 | 76.72 | 76.72 | 12.2752 | 0 | 88.9952 | 0 | Factura |  | b0051beb-933b-4de9-a469-dd3b829a3484 | 4HGCJI 437348 | 2025-07-28 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | MAN-P4-18 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL CONSUMIBLE - BOLSA CON 1 KG DE ELECTRODOS 6013 D | 1 | 76.72 | 76.72 | 12.2752 | 0 | 88.9952 | 0 | Factura |  | b0051beb-933b-4de9-a469-dd3b829a3484 | 4HGCJI 437348 | 2025-07-28 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-9 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - POLIN DE PINO PARA CIMBRA | 10 | 111.207 | 1112.07 | 177.9312 | 0 | 1290.0012 | 0 | Factura |  | b0051beb-933b-4de9-a469-dd3b829a3484 | 4HGCJI 437348 | 2025-07-28 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | MAN-P1-6 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - PANEL MDF 3 MM 1.22 X2.44 | 2 | 168.1033 | 336.2067 | 53.7931 | 0 | 389.9997 | 0 | Factura |  | b0051beb-933b-4de9-a469-dd3b829a3484 | 4HGCJI 437348 | 2025-07-28 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | TAM-P1-6 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - PANEL MDF 3 MM 1.22 X2.44 | 4 | 168.1033 | 672.4133 | 107.5861 | 0 | 779.9995 | 0 | Factura |  | b0051beb-933b-4de9-a469-dd3b829a3484 | 4HGCJI 437348 | 2025-07-28 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-9 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - BARROTE ESTUFADO 1 1/2X3 1/2X8 | 10 | 99.138 | 991.38 | 158.6208 | 0 | 1150.0008 | 0 | Factura |  | b0051beb-933b-4de9-a469-dd3b829a3484 | 4HGCJI 437348 | 2025-07-28 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-9 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - TABLON IMPORTADO 2X2X8 | 10 | 62.845 | 628.45 | 85.4688 | 94.27 | 619.6488 | 0 | Factura |  | b0051beb-933b-4de9-a469-dd3b829a3484 | 4HGCJI 437348 | 2025-07-28 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - NIVEL TORPEDO PROFESIONAL 9 NTX-9 | 1 | 168.1 | 168.1 | 26.896 | 0 | 194.996 | 0 | Factura |  | b0051beb-933b-4de9-a469-dd3b829a3484 | 4HGCJI 437348 | 2025-07-28 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - NAVAJA TRUPER MULTIUSOS DE 6 NM-6 | 1 | 145.69 | 145.69 | 23.3104 | 0 | 169.0004 | 0 | Factura |  | b0051beb-933b-4de9-a469-dd3b829a3484 | 4HGCJI 437348 | 2025-07-28 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - REPUESTO NAVAJA RETRACTIL C/5 | 1 | 107.76 | 107.76 | 17.2416 | 0 | 125.0016 | 0 | Factura |  | b0051beb-933b-4de9-a469-dd3b829a3484 | 4HGCJI 437348 | 2025-07-28 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | AC2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | ACTIVO - SOLDADOR INVERSOR ELITER ARC 220S | 1 | 7452.59 | 7452.59 | 1072.9648 | 746.56 | 7778.9948 | 8677.9948 | Factura |  | 7ae7f7f9-5d07-4935-b755-88d355084080 | 4HGCJI 437349 | 2025-07-28 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | MAN-P9-1 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | EPP - CARETA PARA SOLDAR ELECTRONICA ELIT | 1 | 775 | 775 | 124 | 0 | 899 | 0 | Factura |  | 7ae7f7f9-5d07-4935-b755-88d355084080 | 4HGCJI 437349 | 2025-07-28 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-18 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL CONSUMIBLE - 3M CINTA REPARACIONES MULTIPROPÓSIT | 6 | 145.69 | 874.14 | 128.2752 | 72.42 | 929.9952 | 929.9952 | Factura |  | cf2e4c95-ca21-4cc6-8840-314e7aa6865c | 4HGCJI 437355 | 2025-07-28 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C4-6 | NURA760322316 | ARTURO FIDEL NUÑEZ RUIZ | RESTAURANTE - CONSUMO | 1 | 506.04 | 506.04 | 80.9664 | 0 | 587.0064 | 587.0064 | Factura |  | 557530E2-002F-464B-8B60-1A9678C354C5 | 557530E2 | 2025-07-28 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | SIZR910113J97 | FERRETERIA JMC RAFAEL SILVA ZALETA | HERRAMIENTA - BASTON DE RESPUESTO PARA ESCOBA | 3 | 17.24 | 51.72 | 8.2804 | 0 | 60.0004 | 80.0005 | Factura |  | 54CC5665-88D6-CF41-A80B-D42B40685B8C | A6926 | 2025-07-28 | 28.- TDD
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | SIZR910113J97 | FERRETERIA JMC RAFAEL SILVA ZALETA | HERRAMIENTA - BASTON DE RESPUESTO PARA ESCOBA | 1 | 17.24 | 17.24 | 2.7601 | 0 | 20.0001 | 0 | Factura |  | 54CC5665-88D6-CF41-A80B-D42B40685B8C | A6926 | 2025-07-28 | 28.- TDD
JUL 2025 Q2 | MAN-P4-4 | SIZR910113J97 | FERRETERIA JMC RAFAEL SILVA ZALETA | MATERIAL - ALAMBRE RECOCIDO | 8 | 37.71 | 301.68 | 48.2688 | 0 | 349.9488 | 349.9488 | Factura |  | 84D9B1CB-C084-FF4F-B14B-8F426741C80D | A6939 | 2025-07-28 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C4-6 | RIVA960226TQ2 | ABEL RIVERA VALDEZ "LA CASA DEL BUFFET" (RESTAURANTE) | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 156.035 | 156.035 | 24.964 | 0 | 180.999 | 180.999 | Factura |  | 4B3087C2‐1037‐4755‐846F‐A27D1EF8DEF2 | CB ‐ 2696 | 2025-07-28 | 01.- Efectivo
JUL 2025 Q2 | C2-9 | FSI970908ML5 | FARMACIAS DE SIMILARES | GASTOS ** - AGUA E-PURA 1LT (2) | 2 | 25 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | Factura | < | DFCC6990-DD9E-4EFF-9EB7-7E69D329E164 | FPMXFS 5477129 | 2025-07-28 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C3-4 | HMA420901PL8 | HOTEL MANTE | HOSPEDAJE - 28 DE JULIO 2025 | 2 | 882.3529 | 1764.7059 | 335.2929 | 0 | 2099.9988 | 2099.9988 | Factura |  | 1FD15BE9-3633-47DE-A9D4-0ACE39528904 | M 46765 | 2025-07-28 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-7 | SBO9301194A2 | SERVICIO BOULEVARD "MOBIL" | COMBUSTIBLE - MAGNA | 70 | 20.7166 | 1450.16 | 225.64 | 0 | 1675.8 | 1675.8 | Factura |  | 8A9C554F-B68A-4827-B889-0F9FDC6C1C05 | M02FW - 49862 | 2025-07-28 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-18 | MAS991101DH9 | MASYFERR (FERRETERIA) | MATERIAL CONSUMIBLE - PEGAMENTO PARA PVC SANITARIO EL DORADO 118ML 9708/9508 | 4 | 40.085 | 160.34 | 25.6544 | 0 | 185.9944 | 717.4948 | Factura |  | 37270141-F3B6-4039-9E15-0B4C46C86490 | M-0454956 | 2025-07-28 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-15 | MAS991101DH9 | MASYFERR (FERRETERIA) | MATERIAL - TUBO CONDUIT PVC T/PESADO 25MM=1" X3.0M | 3 | 28.0167 | 84.05 | 13.448 | 0 | 97.498 | 0 | Factura |  | 37270141-F3B6-4039-9E15-0B4C46C86490 | M-0454956 | 2025-07-28 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-18 | MAS991101DH9 | MASYFERR (FERRETERIA) | MATERIAL CONSUMIBLE - CINTA PARA DUCTO ALTA TEMPERATURA 48MMX 30M 8170 | 4 | 93.535 | 374.14 | 59.8624 | 0 | 434.0024 | 0 | Factura |  | 37270141-F3B6-4039-9E15-0B4C46C86490 | M-0454956 | 2025-07-28 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C4-6 | MUPV770502P24 | VICENTE MUELA PARGA "PLANCHADITOS" (RESTAURANTE) | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 412.05 | 412.05 | 65.928 | 0 | 477.978 | 477.978 | Factura |  | 144DE28A-86DC-483A-BC03-6104AC5A74D1 | A4467 | 2025-07-29 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C8-1 | PEND8911107M6 | DANIEL PEREZ SAN VICENTE NAVARRO | Servicio de consultoría. Correspondiente al mes de agosto | 0.5 | 40000 | 20000 | 1066.66 | 250 | 20816.66 | 41633.32 | Factura |  | 30e632c0-ad71-4e8a-b90b-0465e92d0bea | 25 | 2025-07-29 | 03.- Transferencia
AGO 2025 Q2 | C8-1 | PEND8911107M6 | DANIEL PEREZ SAN VICENTE NAVARRO | Servicio de consultoría. Correspondiente al mes de agosto | 0.5 | 40000 | 20000 | 1066.66 | 250 | 20816.66 | 0 | Factura |  | 30e632c0-ad71-4e8a-b90b-0465e92d0bea | 25 | 2025-07-29 | 03.- Transferencia
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - 20OZ AMERICANO REGULAR | 1 | 28.45 | 28.45 | 4.552 | 0 | 33.002 | 115.4972 | Factura |  | 3aec1dcc-1c22-4ffb-8d90-c68636b06c5b | 3130719250730031736735 | 2025-07-29 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - AGUA ALCALINA VITAWA 1LT | 1 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | Factura |  | 3aec1dcc-1c22-4ffb-8d90-c68636b06c5b | 3130719250730031736735 | 2025-07-29 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - CASHITAS NUEZ DE LA INDIA CON SAL 50G | 1 | 56.94 | 56.94 | 4.5552 | 0 | 61.4952 | 0 | Factura |  | 3aec1dcc-1c22-4ffb-8d90-c68636b06c5b | 3130719250730031736735 | 2025-07-29 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-9 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - TABLA DE PINO #2 1x8x8 CEPILLADO 4L | 3 | 178.62 | 535.86 | 85.7376 | 0 | 621.5976 | 1807.5004 | Factura |  | 63cfb2db-ff81-40fd-a5ea-f569dd3512b8 | 4HGCJI 438255 | 2025-07-29 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-9 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - TABLON DE PINO #2 2x4x8CEPILLADO 4L | 3 | 162.93 | 488.79 | 78.2064 | 0 | 566.9964 | 0 | Factura |  | 63cfb2db-ff81-40fd-a5ea-f569dd3512b8 | 4HGCJI 438255 | 2025-07-29 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-15 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - CURVA CONDUIT 90 R-0 (LIGERA) 38 MM | 9 | 27.5867 | 248.28 | 39.7248 | 0 | 288.0048 | 0 | Factura |  | 63cfb2db-ff81-40fd-a5ea-f569dd3512b8 | 4HGCJI 438255 | 2025-07-29 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-9 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - TABLA DE PINO #2 1x2x10 CEPILLADO 4 | 3 | 55.7767 | 167.33 | 26.7728 | 0 | 194.1028 | 0 | Factura |  | 63cfb2db-ff81-40fd-a5ea-f569dd3512b8 | 4HGCJI 438255 | 2025-07-29 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-15 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - CURVA CONDUIT 90 R-1 (PESADA) 25 MM | 9 | 13.1033 | 117.93 | 18.8688 | 0 | 136.7988 | 0 | Factura |  | 63cfb2db-ff81-40fd-a5ea-f569dd3512b8 | 4HGCJI 438255 | 2025-07-29 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-7 | DIS1409122P7 | DISDEGA "PEMEX" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - DIESEL | 59.439 | 21.9876 | 1306.921 | 204.61 | 0 | 1511.531 | 1511.531 | Factura |  | CA0BD2E5-C569-442B-A561-56A127D778D7 | 57953 FD40 | 2025-07-29 | 01.- Efectivo
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | FCU220209NQ1 | FERRETERIA CUERVO SA DE CV | HERRAMIENTA - Extension elect rudo polar 10m | 1 | 148.97 | 148.97 | 23.8352 | 0 | 172.8052 | 172.8052 | Factura |  | 41D3ED7E‐B873‐4E75‐AB56‐C3BA9C8D1A8B | A ‐ 6361 | 2025-07-29 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-4 | FCU220209NQ1 | FERRETERIA CUERVO SA DE CV | MATERIAL - ALAMBRE RECOCIDO DE AMARRE CAL 16 | 8 | 37.63 | 301.04 | 48.1664 | 0 | 349.2064 | 349.2064 | Factura |  | 6A393B04‐2F40‐4B07‐9ED2‐4A4FD3A8BF57 | A ‐ 6367 | 2025-07-29 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-7 | MMA640403F6A | MERCANTIL MANTE E01283 (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 45.18 | 20.6819 | 934.41 | 145.39 | 0 | 1079.8 | 1079.8 | Factura |  | fbeee05e-335c-4cd2-8972-fb152e5ee43b | A 29875 | 2025-07-29 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | TGD850430CJ3 | TIENDAS GRAN D | GASTOS ** - AGUA PURIFICADA NATURAL EPURA 10.1 L | 6 | 45.5 | 273 | 0 | 0 | 273 | 343.3486 | Factura |  | 58E21568-E1AF-8B4C-9E2D-000C149E6448 | AD 77767 | 2025-07-29 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | TGD850430CJ3 | TIENDAS GRAN D | GASTOS ** - VASO TERMICO 6 REYMA 25.00 PZ | 1 | 11.64 | 11.64 | 1.8624 | 0 | 13.5024 | 0 | Factura |  | 58E21568-E1AF-8B4C-9E2D-000C149E6448 | AD 77767 | 2025-07-29 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | TGD850430CJ3 | TIENDAS GRAN D | GASTOS ** - VASO TERMICO 8 REYMA 25.00 PZ | 1 | 15.52 | 15.52 | 2.4832 | 0 | 18.0032 | 0 | Factura |  | 58E21568-E1AF-8B4C-9E2D-000C149E6448 | AD 77767 | 2025-07-29 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | TGD850430CJ3 | TIENDAS GRAN D | GASTOS ** - AGUA PURIFICADA NATURAL EPURA 2 L | 1 | 18.9 | 18.9 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | Factura |  | 58E21568-E1AF-8B4C-9E2D-000C149E6448 | AD 77767 | 2025-07-29 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | TGD850430CJ3 | TIENDAS GRAN D | GASTOS ** - PLATANO TABASCO 1 KG | 0.77 | 25.9 | 19.943 | 0 | 0 | 19.943 | 0 | Factura |  | 58E21568-E1AF-8B4C-9E2D-000C149E6448 | AD 77767 | 2025-07-29 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-7 | GPA8010254LA | GASOLINERA LAS PALMAS (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 55.9 | 20.2841 | 1133.88 | 176.32 | 0 | 1310.2 | 1310.2 | Factura |  | b93a953c-00d2-4f8e-a9a8-d5a395dbca83 | AW 9035 | 2025-07-29 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | MAN-P9-1 | GAVZ670517P58 | ZOILA DE LA GARZA VALDEZ "FerreCables y Cordeles" | EPP - GUANTES DE NYLON RECUBIERTO DE NITRILO, G, PRETUL GU 123P | 1 | 31.969 | 31.969 | 5.115 | 0.39884 | 36.6852 | 195.0022 | Factura |  | E3862EA9-8C0E-41B3-82B6-310810A6DFB7 | FACT0000000471 | 2025-07-29 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-7 | GAVZ670517P58 | ZOILA DE LA GARZA VALDEZ "FerreCables y Cordeles" | MATERIAL - PELICULA POLIETILENO NATURAL CAL. 300 ANCHO 4 MTS | 1.2 | 114.97 | 137.964 | 22.0742 | 1.7212 | 158.317 | 0 | Factura |  | E3862EA9-8C0E-41B3-82B6-310810A6DFB7 | FACT0000000471 | 2025-07-29 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | MAN-P4-18 | GAVZ670517P58 | ZOILA DE LA GARZA VALDEZ "FerreCables y Cordeles" | MATERIAL CONSUMIBLE - CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48mm x 40mts PRETUL | 3 | 18.3017 | 54.9051 | 8.7848 | 0.69 | 62.9999 | 62.9999 | Factura |  | 236110B3-DCC2-4E35-A694-4FB4BBF5CC6D | FACT0000000472 | 2025-07-29 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | TAM-P4-10 | ROET540412FR9 | TERESA RODRIGUEZ ESCOBAR | SEGURIDAD - CINTA DE PRECAUCION | 1 | 128.4435 | 128.4435 | 20.551 | 0 | 148.9945 | 170.995 | Factura |  | 1CE065E9-A079-4D2E-8BC2-7E0E117BC822 | FF 363 | 2025-07-29 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | MAN-P9-1 | ROET540412FR9 | TERESA RODRIGUEZ ESCOBAR | EPP - GUANTES DE PUNTOS | 1 | 18.966 | 18.966 | 3.0346 | 0 | 22.0006 | 0 | Factura |  | 1CE065E9-A079-4D2E-8BC2-7E0E117BC822 | FF 363 | 2025-07-29 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C6-19 | LLR980402351 | LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA | Radiografía de mano AP y Oblicua (Jaime Lopez) | 1 | 490.52 | 490.52 | 78.4832 | 0 | 569.0032 | 2328.004 | Factura |  | 061e5a5f-b138-4235-9a1d-a5d916e6a2cf | LCEN004765 | 2025-07-29 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C6-19 | LLR980402351 | LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA | Radiografía Hombro Lateral en Y (Jaime Lopez) | 1 | 337.07 | 337.07 | 53.9312 | 0 | 391.0012 | 0 | Factura |  | 061e5a5f-b138-4235-9a1d-a5d916e6a2cf | LCEN004765 | 2025-07-29 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C6-19 | LLR980402351 | LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA | Radiografía Rodilla AP y Lateral (Jaime Lopez) | 1 | 507.76 | 507.76 | 81.2416 | 0 | 589.0016 | 0 | Factura |  | 061e5a5f-b138-4235-9a1d-a5d916e6a2cf | LCEN004765 | 2025-07-29 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C6-19 | LLR980402351 | LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA | Radiografía de Hombro AP, Oblicua (Jaime Lopez) | 1 | 671.55 | 671.55 | 107.448 | 0 | 778.998 | 0 | Factura |  | 061e5a5f-b138-4235-9a1d-a5d916e6a2cf | LCEN004765 | 2025-07-29 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | MAN-P4-7 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | MATERIAL - POLIETILENO NEGRO CAL.600 ANCHO DE 6.00 MT | 20 | 60.1703 | 1203.4062 | 192.545 | 0 | 1395.9513 | 4467.044 | Factura |  | B68229BD-B520-48DF-9705-E301F8D25927 | S003TPV30120045940 | 2025-07-29 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | VIC-P4-7 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | MATERIAL - POLIETILENO NEGRO CAL.600 ANCHO DE 6.00 MT | 44 | 60.1703 | 2647.4938 | 423.599 | 0 | 3071.0928 | 0 | Factura |  | B68229BD-B520-48DF-9705-E301F8D25927 | S003TPV30120045940 | 2025-07-29 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | BRANDON JESUS MARTINEZ ¦ PMI NTAM PITUFO | 1 | 2000 | 2000 | 160 | 0 | 2160 | 2160 |  |  |  |  | 2025-07-29 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
JUL 2025 Q2 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | ARMANDO VEGA ¦ PAGO GENTE VARIOS | 1 | 10000 | 10000 | 800 | 0 | 10800 | 10800 |  |  |  |  | 2025-07-29 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
JUL 2025 Q2 | C3-1 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | JUAN GARCIA ¦ RENTA DEPTOS MANTE | 1 | 7500 | 7500 | 600 | 0 | 8100 | 8100 |  |  |  |  | 2025-07-29 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
JUL 2025 Q2 | C2-2 | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | 601064 H87 1027733 ACEITES Y PREPA | 2 | 90.5158 | 181.0316 | 28.9669 | 0 | 209.9985 | 1102.0035 | Factura |  | e7eb4972-c37e-4289-942c-0e20ebb245d8 | 00007534 611143 | 2025-07-30 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-1 | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | 935455 H87 53 A LIMPIADOR CARBUKLI | 2 | 102.5858 | 205.1716 | 32.8295 | 0 | 238.0011 | 0 | Factura |  | e7eb4972-c37e-4289-942c-0e20ebb245d8 | 00007534 611143 | 2025-07-30 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-3 | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | 117702 H87 APP5144 Bujia Autolite D | 6 | 93.9653 | 563.7916 | 90.2123 | 0 | 654.0039 | 0 | Factura |  | e7eb4972-c37e-4289-942c-0e20ebb245d8 | 00007534 611143 | 2025-07-30 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | FGU830930PD3 | FARMACIA GUADALAJARA | GASTOS ++ - ALIMENTOS | 1 | 91.9996 | 91.9996 | 0 | 0 | 91.9996 | 91.9996 |  |  | 26430 | 26430 | 2025-07-30 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
JUL 2025 Q2 | MAN-P1-5 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - TRIPLAY BC 15MM 122X244 | 3 | 702.5867 | 2107.76 | 337.2416 | 0 | 2445.0016 | 4470.9996 | Factura |  | 34413e04-9f16-400d-9924-da14fdba24d0 | 4HGCJI 438969 | 2025-07-30 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | TAM-P1-5 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - TABLON DE PINO #2 2x4x8CEPILLADO 4L | 6 | 162.9317 | 977.59 | 156.4144 | 0 | 1134.0044 | 0 | Factura |  | 34413e04-9f16-400d-9924-da14fdba24d0 | 4HGCJI 438969 | 2025-07-30 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - NIVEL CLASIC NP-36 | 1 | 318.1 | 318.1 | 50.896 | 0 | 368.996 | 0 | Factura |  | 34413e04-9f16-400d-9924-da14fdba24d0 | 4HGCJI 438969 | 2025-07-30 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | TAM-P1-5 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - POLIESTER TRENZADO DIAMANTE 1/4 (9 | 1 | 171.55 | 171.55 | 27.448 | 0 | 198.998 | 0 | Factura |  | 34413e04-9f16-400d-9924-da14fdba24d0 | 4HGCJI 438969 | 2025-07-30 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | TAM-P1-5 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - TORNILLO P.YESO C.GRUESA 6X2 500PZ | 1 | 159.48 | 159.48 | 25.5168 | 0 | 184.9968 | 0 | Factura |  | 34413e04-9f16-400d-9924-da14fdba24d0 | 4HGCJI 438969 | 2025-07-30 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | TAM-P1-5 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - TORNILLO P.YESO C.GRUESA 6X1-5/8 5 | 1 | 119.83 | 119.83 | 19.1728 | 0 | 139.0028 | 0 | Factura |  | 34413e04-9f16-400d-9924-da14fdba24d0 | 4HGCJI 438969 | 2025-07-30 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-7 | CJA060905JY5 | COMBUSTIBLES JASA E10639 (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 44.875 | 20.6739 | 927.74 | 144.35 | 0 | 1072.09 | 1072.09 | Factura |  | 063abe20-72cf-47b1-8b99-83d3769bc21f | A 255541 | 2025-07-30 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | MAN-P4-7 | DPA971201FG5 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL - CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250 KG/CM2 TIRO DIRECTO TMA 3/4 REV 14 (ZONA CENTRO) | 16 | 2629.3103 | 42068.9648 | 6731.0344 | 0 | 48799.9992 | 55100 | Factura |  | 5EEE67F2‐1813‐4FDC‐AD1B‐A79A6568ED1B | AAA ‐ 5148 | 2025-07-30 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | MAN-P4-7 | DPA971201FG5 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | MATERIAL - CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250 KG/CM2 TIRO DIRECTO TMA 3/4 REV 14 (EJ. EMILIANO ZAPATA) | 2 | 2715.5176 | 5431.0352 | 868.9656 | 0 | 6300.0008 | 0 | Factura |  | 5EEE67F2‐1813‐4FDC‐AD1B‐A79A6568ED1B | AAA ‐ 5148 | 2025-07-30 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | TGD850430CJ3 | TIENDAS GRAN D | GASTOS ** - AGUA PURIFICADA NATURAL EPURA 5 L | 10 | 28.9 | 289 | 0 | 0 | 289 | 667.9952 | Factura |  | 08F53A97-0903-A64C-96D0-3A0DDF97043B | AD 77797 | 2025-07-30 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | VIC-P9-2 | TGD850430CJ3 | TIENDAS GRAN D | HERRAMIENTA - EXTENSION NARANJA T-USO RUDO CAL. 2X16 15M 1551 1.00 PZ | 1 | 326.72 | 326.72 | 52.2752 | 0 | 378.9952 | 0 | Factura |  | 08F53A97-0903-A64C-96D0-3A0DDF97043B | AD 77797 | 2025-07-30 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-7 | TCE980331LKA | TRACTO CENTER E12658 PEMEX (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 79.649 | 20.2424 | 1612.29 | 250.7 | 0 | 1862.99 | 1862.99 | Factura |  | 042c5d51-1064-4c35-8041-9865122d3bb0 | ARZ 31777 | 2025-07-30 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C3-4 | HMA420901PL8 | HOTEL MANTE | HOSPEDAJE - HOSPEDAJE | 1 | 882.3529 | 882.3529 | 167.6465 | 0 | 1049.9994 | 1049.9994 | Factura |  | D07024E1-EFA7-434E-9290-276548886C18 | M 46794 | 2025-07-30 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C3-4 | HMA420901PL8 | HOTEL MANTE | HOSPEDAJE - 30 DE JULIO 2025 | 3 | 882.3529 | 2647.0588 | 502.9394 | 0 | 3149.9982 | 3149.9982 | Factura |  | 84C83407-5B2D-4D24-B770-750520A7588C | M 46796 | 2025-07-30 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C4-6 | HMA420901PL8 | HOTEL MANTE | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 56.9 | 56.9 | 9.104 | 0 | 66.004 | 66.004 | Factura |  | FC81B4F2-B4CE-4060-A4AE-61D4B088B4E3 | R 40225 | 2025-07-30 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | TUN930101L63 | TRANSPAIS UNICO (TRANSPORTE PASAJEROS) | PASAJES - PASAJES NORMALES GRAVADOS Boleto:050000555527/Ruta:TAMPICO - MADERO-CD MANTE/29/07/2025/Diego antonio Aguilar tomas | 1 | 395.69 | 395.69 | 63.3104 | 0 | 459.0004 | 1377.0012 | Factura |  | 4224FA95-8BBC-440B-B072-9E12FFBFC04E | TPAS 1039664 | 2025-07-30 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | TUN930101L63 | TRANSPAIS UNICO (TRANSPORTE PASAJEROS) | PASAJES - PASAJES NORMALES GRAVADOS Boleto:050000555528/Ruta:TAMPICO - MADERO-CD MANTE/29/07/2025/Josue Juarez tomas | 1 | 395.69 | 395.69 | 63.3104 | 0 | 459.0004 | 0 | Factura |  | 4224FA95-8BBC-440B-B072-9E12FFBFC04E | TPAS 1039664 | 2025-07-30 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | TUN930101L63 | TRANSPAIS UNICO (TRANSPORTE PASAJEROS) | PASAJES - PASAJES NORMALES GRAVADOS Boleto:050000555526/Ruta:TAMPICO - MADERO-CD MANTE/29/07/2025/Leonardo yael Del angel garcia | 1 | 395.69 | 395.69 | 63.3104 | 0 | 459.0004 | 0 | Factura |  | 4224FA95-8BBC-440B-B072-9E12FFBFC04E | TPAS 1039664 | 2025-07-30 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | TUN930101L63 | TRANSPAIS UNICO (TRANSPORTE PASAJEROS) | PASAJES - PASAJES NORMALES GRAVADOS Boleto:050000554887/Ruta:TAMPICO - MADERO-CD MANTE/29/07/2025/Brandon Damian ramos | 1 | 276.723 | 276.723 | 44.2757 | 0 | 320.9987 | 2874.9962 | Factura |  | F273DA38-F75A-4B4C-937D-8102D38B7AF4 | TPAS 1039714 | 2025-07-30 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | TUN930101L63 | TRANSPAIS UNICO (TRANSPORTE PASAJEROS) | PASAJES - PASAJES NORMALES GRAVADOS Boleto:050000554888/Ruta:TAMPICO - MADERO-CD MANTE/29/07/2025/Gustavo adolfo Ibarra ramos | 1 | 276.723 | 276.723 | 44.2757 | 0 | 320.9987 | 0 | Factura |  | F273DA38-F75A-4B4C-937D-8102D38B7AF4 | TPAS 1039714 | 2025-07-30 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | TUN930101L63 | TRANSPAIS UNICO (TRANSPORTE PASAJEROS) | PASAJES - PASAJES NORMALES GRAVADOS Boleto:050000554890/Ruta:TAMPICO - MADERO-CD MANTE/29/07/2025/Brandon jesus Martinez hernandez | 1 | 276.723 | 276.723 | 44.2757 | 0 | 320.9987 | 0 | Factura |  | F273DA38-F75A-4B4C-937D-8102D38B7AF4 | TPAS 1039714 | 2025-07-30 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | TUN930101L63 | TRANSPAIS UNICO (TRANSPORTE PASAJEROS) | PASAJES - PASAJES NORMALES GRAVADOS Boleto:050000554889/Ruta:TAMPICO - MADERO-CD MANTE/29/07/2025/Eduardo Nieto martinez | 1 | 276.723 | 276.723 | 44.2757 | 0 | 320.9987 | 0 | Factura |  | F273DA38-F75A-4B4C-937D-8102D38B7AF4 | TPAS 1039714 | 2025-07-30 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | TUN930101L63 | TRANSPAIS UNICO (TRANSPORTE PASAJEROS) | PASAJES - PASAJES NORMALES GRAVADOS Boleto:050000554891/Ruta:TAMPICO - MADERO-CD MANTE/29/07/2025/Jose norberto Herbert fabian | 1 | 276.723 | 276.723 | 44.2757 | 0 | 320.9987 | 0 | Factura |  | F273DA38-F75A-4B4C-937D-8102D38B7AF4 | TPAS 1039714 | 2025-07-30 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | TUN930101L63 | TRANSPAIS UNICO (TRANSPORTE PASAJEROS) | PASAJES - PASAJES NORMALES GRAVADOS Boleto:050000554871/Ruta:TAMPICO - MADERO-CD MANTE/29/07/2025/Carlos gilberto Morales rios | 1 | 276.723 | 276.723 | 44.2757 | 0 | 320.9987 | 0 | Factura |  | F273DA38-F75A-4B4C-937D-8102D38B7AF4 | TPAS 1039714 | 2025-07-30 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | TUN930101L63 | TRANSPAIS UNICO (TRANSPORTE PASAJEROS) | PASAJES - PASAJES NORMALES GRAVADOS Boleto:050000554867/Ruta:TAMPICO - MADERO-CD MANTE/29/07/2025/Luis enrique Morales cruz | 1 | 276.723 | 276.723 | 44.2757 | 0 | 320.9987 | 0 | Factura |  | F273DA38-F75A-4B4C-937D-8102D38B7AF4 | TPAS 1039714 | 2025-07-30 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | TUN930101L63 | TRANSPAIS UNICO (TRANSPORTE PASAJEROS) | PASAJES - PASAJES NORMALES GRAVADOS Boleto:050000554917/Ruta:PUENTE ALTAMIRA LAS PINAS-CD MANTE/29/07/2025/Roberto ismael Perez ortega | 1 | 270.692 | 270.692 | 43.3107 | 0 | 314.0027 | 0 | Factura |  | F273DA38-F75A-4B4C-937D-8102D38B7AF4 | TPAS 1039714 | 2025-07-30 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | TUN930101L63 | TRANSPAIS UNICO (TRANSPORTE PASAJEROS) | PASAJES - PASAJES NORMALES GRAVADOS Boleto:050000554918/Ruta:PUENTE ALTAMIRA LAS PINAS-CD MANTE/29/07/2025/Javier Calles castillo | 1 | 270.692 | 270.692 | 43.3107 | 0 | 314.0027 | 0 | Factura |  | F273DA38-F75A-4B4C-937D-8102D38B7AF4 | TPAS 1039714 | 2025-07-30 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | TUN930101L63 | TRANSPAIS UNICO (TRANSPORTE PASAJEROS) | PASAJES - PASAJES NORMALES GRAVADOS Boleto:050000560272/Ruta:PUENTE ALTAMIRA LAS PINAS-CD MANTE/29/07/2025/Juan antonio Dominguez c... | 1 | 270.69 | 270.69 | 43.3104 | 0 | 314.0004 | 1256.0016 | Factura |  | D6ABD44C-54D2-4F4D-9B86-C73089688D47 | TPAS 1039725 | 2025-07-30 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | TUN930101L63 | TRANSPAIS UNICO (TRANSPORTE PASAJEROS) | PASAJES - PASAJES NORMALES GRAVADOS Boleto:050000560271/Ruta:PUENTE ALTAMIRA LAS PINAS-CD MANTE/29/07/2025/Nestor oswaldo Alcala es... | 1 | 270.69 | 270.69 | 43.3104 | 0 | 314.0004 | 0 | Factura |  | D6ABD44C-54D2-4F4D-9B86-C73089688D47 | TPAS 1039725 | 2025-07-30 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | TUN930101L63 | TRANSPAIS UNICO (TRANSPORTE PASAJEROS) | PASAJES - PASAJES NORMALES GRAVADOS Boleto:050000560270/Ruta:PUENTE ALTAMIRA LAS PINAS-CD MANTE/29/07/2025/Luis gerardo Alcala espinoza | 1 | 270.69 | 270.69 | 43.3104 | 0 | 314.0004 | 0 | Factura |  | D6ABD44C-54D2-4F4D-9B86-C73089688D47 | TPAS 1039725 | 2025-07-30 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | TUN930101L63 | TRANSPAIS UNICO (TRANSPORTE PASAJEROS) | PASAJES - PASAJES NORMALES GRAVADOS Boleto:050000560269/Ruta:PUENTE ALTAMIRA LAS PINAS-CD MANTE/29/07/2025/Aaron arturo Castro escobedo | 1 | 270.69 | 270.69 | 43.3104 | 0 | 314.0004 | 0 | Factura |  | D6ABD44C-54D2-4F4D-9B86-C73089688D47 | TPAS 1039725 | 2025-07-30 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | BRENDA GUTIERREZ ¦ PAGO GENTE VARIOS | 1 | 10000 | 10000 | 800 | 0 | 10800 | 10800 |  |  |  |  | 2025-07-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
JUL 2025 Q2 | TAM-P5-1 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | ALMA EDITH ESCOBAR ¦ 3 SISTEMAS DE TIERRA | 1 | 1200 | 1200 | 96 | 0 | 1296 | 1296 |  |  |  |  | 2025-07-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
JUL 2025 Q2 | C4-6 | AEYP930302N36 | PEDRO ANTONIO ACEVES YAPUR "MIL HORNOS" (RESTAURANTE) | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 288.79 | 288.79 | 46.2064 | 0 | 334.9964 | 334.9964 | Factura |  | 8187281E-7075-4502-8181-54AD8FD11CF7 | M3558 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C4-6 | AEYP930302N36 | PEDRO ANTONIO ACEVES YAPUR "MIL HORNOS" (RESTAURANTE) | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 967.24 | 967.24 | 144.4128 | 64.66 | 1046.9928 | 1046.9928 | Factura |  | 99FC302B-EFD7-4D9F-A176-525E616FA187 | M3565 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - POWERADE MORAS 1LT | 2 | 25.86 | 51.72 | 8.2752 | 0 | 59.9952 | 117.9952 | Factura |  | 5c73fbf5-777e-4ed9-9064-be8a6c0d5118 | 3111467250731213100883 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - ELECTROLIT NARANJAMANDARINA 625ML | 1 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | Factura |  | 5c73fbf5-777e-4ed9-9064-be8a6c0d5118 | 3111467250731213100883 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - AGUA ALCALINA VITAWA 1LT | 1 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | Factura |  | 5c73fbf5-777e-4ed9-9064-be8a6c0d5118 | 3111467250731213100883 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - AGUA MINERAL TOPO CHICO 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE | 1 | 18.103 | 18.103 | 2.8965 | 0 | 20.9995 | 47.4974 | Factura |  | 050115eb-4c69-445a-99df-36e651254986 | 3111467250731235600718 | 2025-07-31 | 01.- Efectivo
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - PENAFIEL MINERAL 1 LT NR | 1 | 22.843 | 22.843 | 3.6549 | 0 | 26.4979 | 0 | Factura |  | 050115eb-4c69-445a-99df-36e651254986 | 3111467250731235600718 | 2025-07-31 | 01.- Efectivo
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - ALIMENTO PPERRO POUCH CARNE JUGOSA 100G | 1 | 10.343 | 10.343 | 1.6497 | 0 | 11.9927 | 48.9854 | Factura |  | 6f768bc5-a141-4a30-9264-3236df72e176 | 3113720250731233956821 | 2025-07-31 | 01.- Efectivo
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - ALIMENTO PPERRO POUCH RES 100 GRS | 1 | 10.343 | 10.343 | 1.6497 | 0 | 11.9927 | 0 | Factura |  | 6f768bc5-a141-4a30-9264-3236df72e176 | 3113720250731233956821 | 2025-07-31 | 01.- Efectivo
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE | 2 | 12.5 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | Factura |  | 6f768bc5-a141-4a30-9264-3236df72e176 | 3113720250731233956821 | 2025-07-31 | 01.- Efectivo
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE | 2 | 12.502 | 25.004 | 0 | 0 | 25.004 | 129.9979 | Factura |  | 1ff608ce-6774-40ac-93e4-7007c07461d2 | 311517250731231040087 | 2025-07-31 | 01.- Efectivo
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - COCA COLA 250 ML PET NR | 1 | 9.482 | 9.482 | 1.5171 | 0 | 10.9991 | 0 | Factura |  | 1ff608ce-6774-40ac-93e4-7007c07461d2 | 311517250731231040087 | 2025-07-31 | 01.- Efectivo
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - CERVEZA MICHELOB ULTRA NR 355ML | 6 | 13.505 | 81.03 | 12.9648 | 0 | 93.9948 | 0 | Factura |  | 1ff608ce-6774-40ac-93e4-7007c07461d2 | 311517250731231040087 | 2025-07-31 | 01.- Efectivo
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - FLASHLYTE 625ML COCO LIMON | 1 | 24.14 | 24.14 | 3.8624 | 0 | 28.0024 | 61.0024 | Factura |  | 2f45f088-c4a9-496c-b0be-07619bb388ee | 3125762250731230757273 | 2025-07-31 | 01.- Efectivo
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - AGUA PURIFICADA BIOLEVE 6L | 1 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | Factura |  | 2f45f088-c4a9-496c-b0be-07619bb388ee | 3125762250731230757273 | 2025-07-31 | 01.- Efectivo
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - REESES NUT BAR 47GR | 1 | 25 | 25 | 2 | 0 | 27 | 175 | Factura |  | 1981f606-0de0-479d-93b5-f7d687639967 | 3125762250731231809957 | 2025-07-31 | 01.- Efectivo
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - ELECTROLIT LIMA LIMON 625ML | 1 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | Factura |  | 1981f606-0de0-479d-93b5-f7d687639967 | 3125762250731231809957 | 2025-07-31 | 01.- Efectivo
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - ELECTROLIT UVA 625 ML | 1 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | Factura |  | 1981f606-0de0-479d-93b5-f7d687639967 | 3125762250731231809957 | 2025-07-31 | 01.- Efectivo
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - ELECTROLIT MORA AZUL 625ML | 2 | 37 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | Factura |  | 1981f606-0de0-479d-93b5-f7d687639967 | 3125762250731231809957 | 2025-07-31 | 01.- Efectivo
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - ARITOS DE SANDIA CON TAJIN SC 55G | 1 | 36.11 | 36.11 | 2.8888 | 0 | 38.9988 | 96.0012 | Factura |  | 03ae3920-a6e2-4ed6-b124-8d781fe459e3 | 3126209250731230156335 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - REFRESCO COCACOLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA | 3 | 16.38 | 49.14 | 7.8624 | 0 | 57.0024 | 0 | Factura |  | 03ae3920-a6e2-4ed6-b124-8d781fe459e3 | 3126209250731230156335 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - PISTACHE SIN CASCARA TOSTADO Y SALADO 70GR | 2 | 63.892 | 127.784 | 10.2227 | 0 | 138.0067 | 185.5018 | Factura |  | 0f9e7a78-0b8f-40cb-bbb0-88e2d6be1672 | 3131764250801004345627 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - AGUA MINERAL TOPO CHICO 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE | 1 | 18.102 | 18.102 | 2.8963 | 0 | 20.9983 | 0 | Factura |  | 0f9e7a78-0b8f-40cb-bbb0-88e2d6be1672 | 3131764250801004345627 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - PENAFIEL MINERAL 1 LT NR | 1 | 22.842 | 22.842 | 3.6547 | 0 | 26.4967 | 0 | Factura |  | 0f9e7a78-0b8f-40cb-bbb0-88e2d6be1672 | 3131764250801004345627 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q1 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - TOSTITOS SWITCH 82GR | 1 | 24.07 | 24.07 | 1.9256 | 0 | 25.9956 | 87.9956 | Factura |  | 2ef6ef8a-ff4b-497d-8041-741c49e9822a | 3134297250801004611972 | 2025-07-31 | 01.- Efectivo
JUL 2025 Q1 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE | 2 | 12.5 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | Factura |  | 2ef6ef8a-ff4b-497d-8041-741c49e9822a | 3134297250801004611972 | 2025-07-31 | 01.- Efectivo
JUL 2025 Q1 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - ELECTROLIT LIMA LIMON 625ML | 1 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | Factura |  | 2ef6ef8a-ff4b-497d-8041-741c49e9822a | 3134297250801004611972 | 2025-07-31 | 01.- Efectivo
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE | 2 | 12.502 | 25.004 | 0 | 0 | 25.004 | 90.486 | Factura |  | a309b7b7-fd16-44c3-9f46-816f12e9c18f | 3134725250731225804903 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - SANDWICH SUPER CREAM JAMON Y QUESO 125G | 1 | 28.883 | 28.883 | 4.6213 | 0 | 33.5043 | 0 | Factura |  | a309b7b7-fd16-44c3-9f46-816f12e9c18f | 3134725250731225804903 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - CHIPS AHOY REG ARETE 82.8G | 1 | 14.81 | 14.81 | 1.1789 | 0 | 15.9889 | 0 | Factura |  | a309b7b7-fd16-44c3-9f46-816f12e9c18f | 3134725250731225804903 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - OREO CHOCOLATE 105G | 1 | 14.81 | 14.81 | 1.1789 | 0 | 15.9889 | 0 | Factura |  | a309b7b7-fd16-44c3-9f46-816f12e9c18f | 3134725250731225804903 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - ESCUIS FRESA 600ML NR | 1 | 18.1 | 18.1 | 2.896 | 0 | 20.996 | 63.996 | Factura |  | 852517c5-25d9-4ef3-b62d-33718a61d21e | 3135223250731235329967 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - ELECTROLIT MORA AZUL 1000 ML | 1 | 43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | Factura |  | 852517c5-25d9-4ef3-b62d-33718a61d21e | 3135223250731235329967 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 110 | Factura |  | 544d9089-6b25-4272-bc02-b235af7dfbed | 3143102250731204144901 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - ELECTROLIT LIMA LIMON 625ML | 1 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | Factura |  | 544d9089-6b25-4272-bc02-b235af7dfbed | 3143102250731204144901 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - SANDWICH KIRLUNCH TRIPLE BLANCO JAMON PAVO 180G | 1 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | Factura |  | 544d9089-6b25-4272-bc02-b235af7dfbed | 3143102250731204144901 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE | 2 | 12.5 | 25 | 0 | 0 | 25 | 81 | Factura |  | 29901de7-be7c-414d-aaaa-0659c4a8a046 | 3143102250731235006517 | 2025-07-31 | 01.- Efectivo
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - SANDWICH KIRLUNCH TRIPLE BLANCO JAMON PAVO 180G | 1 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | Factura |  | 29901de7-be7c-414d-aaaa-0659c4a8a046 | 3143102250731235006517 | 2025-07-31 | 01.- Efectivo
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - VASO GENERICO OXXO | 1 | 2.59 | 2.59 | 0.4144 | 0 | 3.0044 | 36.0044 | Factura |  | 434b44a6-a7c2-4cdd-82dc-2038c6b697fb | 3145889250731230421667 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - AGUA PURIFICADA BIOLEVE 6L | 1 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | Factura |  | 434b44a6-a7c2-4cdd-82dc-2038c6b697fb | 3145889250731230421667 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE | 2 | 12.5 | 25 | 0 | 0 | 25 | 39.9988 | Factura |  | 6d584c1b-0393-46c0-b12c-285ff073d4d3 | 3145915250801004020018 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - COCA COLA REGULAR CHUBBY 355ML PET | 1 | 12.93 | 12.93 | 2.0688 | 0 | 14.9988 | 0 | Factura |  | 6d584c1b-0393-46c0-b12c-285ff073d4d3 | 3145915250801004020018 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C4-6 | HMA080617QV4 | HAMBURGUESAS MAFIS (CARL´S JR.) | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 278.0056 | 278.0056 | 0 | 0 | 278.0056 | 278.0056 |  |  | 5851 | 5851 | 2025-07-31 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
JUL 2025 Q2 | C2-7 | ESC030311NN0 | ESTACION Y SERVICIOS DEL CORREDOR URBANO E07771 (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 59.67 | 20.6819 | 1234.09 | 192.02 | 0 | 1426.11 | 1426.11 | Factura |  | ad0468e4-ac96-4b9e-8113-a1391839c8be | B 345581 | 2025-07-31 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C2-9 | FGU830930PD3 | FARMACIA GUADALAJARA | GASTOS ** - VASO JAGUAR FLEXIVASO #8 C/20 | 1 | 12.93 | 12.93 | 2.0688 | 0 | 14.9988 | 49.9988 | Factura |  | ABCB80BD-2CC6-4AF8-94BF-20BD63FE3180 | BID 62925 | 2025-07-31 | 01.- Efectivo
AGO 2025 Q1 | C2-9 | FGU830930PD3 | FARMACIA GUADALAJARA | GASTOS ** - AGUA NATURAL E PURA 5 LT | 1 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | Factura |  | ABCB80BD-2CC6-4AF8-94BF-20BD63FE3180 | BID 62925 | 2025-07-31 | 01.- Efectivo
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - COCA COLA 2.5L+250ML GRATIS | 1 | 34.91 | 34.91 | 5.5856 | 0 | 40.4956 | 91.9996 | Factura |  | 7B4D3F4B-0689-4D16-AAF7-11B568E3A9AB | CBU 26430 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - FRESCA TORONJA 3 LTS N R PLAST | 1 | 31.47 | 31.47 | 5.0352 | 0 | 36.5052 | 0 | Factura |  | 7B4D3F4B-0689-4D16-AAF7-11B568E3A9AB | CBU 26430 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - VASO JAGUAR FLEXIVASO #8 C/20 | 1 | 12.93 | 12.93 | 2.0688 | 0 | 14.9988 | 0 | Factura |  | 7B4D3F4B-0689-4D16-AAF7-11B568E3A9AB | CBU 26430 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-7 | GGT110402L98 | GRUPO GASOLINERO TAMPICO | COMBUSTIBLE - DIESEL | 71.1591 | 22.5997 | 1608.176 | 251.92 | 0 | 1860.096 | 1860.096 | Factura |  | 5737E72D-9BFB-49D3-9069-425A6E576745 | GG3FE - 37698 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-7 | MMA640403F6A | MERCANTIL MANTE E01283 (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 66.312 | 20.6821 | 1371.47 | 213.39 | 0 | 1584.86 | 1584.86 | Factura |  | fea37b65-a91b-43a5-8026-1c9b69813130 | I 6863 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C4-6 | NWM9709244W4 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | RESTAURANTE - COCA COLA | 7 | 25.862 | 181.034 | 28.9654 | 0 | 209.9994 | 767.4309 | Factura |  | D5D3CBAE-1B76-457F-A1FC-F29BEE74B011 | IBADC95240 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C4-6 | NWM9709244W4 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | RESTAURANTE - RICATORTA | 4 | 17.243 | 68.972 | 11.0355 | 0 | 80.0075 | 0 | Factura |  | D5D3CBAE-1B76-457F-A1FC-F29BEE74B011 | IBADC95240 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C4-6 | NWM9709244W4 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | RESTAURANTE - PIERNACHES | 4 | 25.863 | 103.452 | 16.5523 | 0 | 120.0043 | 0 | Factura |  | D5D3CBAE-1B76-457F-A1FC-F29BEE74B011 | IBADC95240 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C4-6 | NWM9709244W4 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | RESTAURANTE - PAPA GAJO | 0.15 | 84.48 | 12.672 | 2.0275 | 0 | 14.6995 | 0 | Factura |  | D5D3CBAE-1B76-457F-A1FC-F29BEE74B011 | IBADC95240 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C4-6 | NWM9709244W4 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | RESTAURANTE - PAPA GAJO | 0.178 | 84.46 | 15.0339 | 2.4054 | 0 | 17.4393 | 0 | Factura |  | D5D3CBAE-1B76-457F-A1FC-F29BEE74B011 | IBADC95240 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C4-6 | NWM9709244W4 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | RESTAURANTE - PAPA GAJO | 0.156 | 84.49 | 13.1804 | 2.1089 | 0 | 15.2893 | 0 | Factura |  | D5D3CBAE-1B76-457F-A1FC-F29BEE74B011 | IBADC95240 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C4-6 | NWM9709244W4 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | RESTAURANTE - PIERNACHES | 1 | 25.86 | 25.86 | 4.1376 | 0 | 29.9976 | 0 | Factura |  | D5D3CBAE-1B76-457F-A1FC-F29BEE74B011 | IBADC95240 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C4-6 | NWM9709244W4 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | RESTAURANTE - PIZZA IND | 1 | 12.93 | 12.93 | 2.0688 | 0 | 14.9988 | 0 | Factura |  | D5D3CBAE-1B76-457F-A1FC-F29BEE74B011 | IBADC95240 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C4-6 | NWM9709244W4 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | RESTAURANTE - REB P PEP | 3 | 12.93 | 38.79 | 6.2064 | 0 | 44.9964 | 0 | Factura |  | D5D3CBAE-1B76-457F-A1FC-F29BEE74B011 | IBADC95240 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C4-6 | NWM9709244W4 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | RESTAURANTE - ALA CHESTER | 4 | 16.38 | 65.52 | 10.4832 | 0 | 76.0032 | 0 | Factura |  | D5D3CBAE-1B76-457F-A1FC-F29BEE74B011 | IBADC95240 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C4-6 | NWM9709244W4 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | RESTAURANTE - PECHUGACHE | 2 | 36.207 | 72.414 | 11.5862 | 0 | 84.0002 | 0 | Factura |  | D5D3CBAE-1B76-457F-A1FC-F29BEE74B011 | IBADC95240 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C4-6 | NWM9709244W4 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | RESTAURANTE - MUSLOCHEST | 2 | 25.86 | 51.72 | 8.2752 | 0 | 59.9952 | 0 | Factura |  | D5D3CBAE-1B76-457F-A1FC-F29BEE74B011 | IBADC95240 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C1-6 | IMSS/INFONAVIT | NOMINA | NOMINA IMSS/INFONAVIT 1Q AGOSTO | 1 | 22635.075 | 22635.075 | 0 | 0 | 22635.075 | 22635.075 |  |  | IMSS 0207 | IMSS 0207 | 2025-07-31 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
JUL 2025 Q2 | C3-4 | HMA420901PL8 | HOTEL MANTE | HOSPEDAJE - HOSPEDAJE | 1 | 882.3529 | 882.3529 | 167.6465 | 0 | 1049.9994 | 1049.9994 | Factura |  | FCA8512D-B6EB-4B17-8404-B36956977E11 | M 46813 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C3-4 | HMA420901PL8 | HOTEL MANTE | HOSPEDAJE - HOSPEDAJE | 2 | 882.3529 | 1764.7059 | 335.2929 | 0 | 2099.9988 | 2099.9988 | Factura |  | 5FB00144-FE8E-49ED-829B-69FC145AB732 | M 46820 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C3-4 | HMA420901PL8 | HOTEL MANTE | HOSPEDAJE - HOSPEDAJE | 4 | 882.3529 | 3529.4118 | 670.5859 | 0 | 4199.9976 | 4199.9976 | Factura |  | EFBC4CB3-662C-48FA-B560-98DE328D9E5A | M 46821 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C4-6 | AEYP930302N36 | PEDRO ANTONIO ACEVES YAPUR "MIL HORNOS" (RESTAURANTE) | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 965.51 | 965.51 | 154.4816 | 0 | 1119.9916 | 1119.9916 | Factura |  | 22D7742A-2645-4C4F-B6D6-917EE5B1FED3 | M3557 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C4-6 | HMA080617QV4 | HAMBURGUESAS MAFIS (CARL´S JR.) | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 239.655 | 239.655 | 38.3448 | 0 | 277.9998 | 277.9998 | Factura |  | 83D714E2-3599-4A76-8D4A-BDF573419DB7 | NWS-F-5831 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C2-7 | MMA640403F6A | MERCANTIL MANTE E01283 (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 34.353 | 20.6881 | 710.7 | 110.58 | 0 | 821.28 | 821.28 | Factura |  | 256fc637-6e08-40bf-814c-e9f8cbe53e5d | T 94707 | 2025-07-31 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 | C1-5 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250716 al 20250731 Int BRENDA LIGIA GUTIERREZ PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provisión |  |  |  | 2025-07-31 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
JUL 2025 Q2 | C1-4 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250716 al 20250731 Int ALEJANDRA DIAZ FERNANDEZ | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 | Provisión |  |  |  | 2025-07-31 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
JUL 2025 Q2 | C1-18 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250716 al 20250731 Int ALEJANDRO MURILLO OCHOA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provisión |  |  |  | 2025-07-31 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
JUL 2025 Q2 | C1-9 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250716 al 20250731 Int GERARDO AARON TORRES PEREZ | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 | Provisión |  |  |  | 2025-07-31 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
JUL 2025 Q2 | C1-7 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250716 al 20250731 Int JAIME LOPEZ TORRES | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 | Provisión |  |  |  | 2025-07-31 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
JUL 2025 Q2 | C1-6 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250716 al 20250731 Int VICENTE GOMEZ RODRIGUEZ | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 | Provisión |  |  |  | 2025-07-31 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
JUL 2025 Q2 | C1-5 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250716 al 20250731 Ext BRENDA LIGIA GUTIERREZ PEREZ | 1 | 10000 | 10000 | 800 | 0 | 10800 | 10800 | Provisión |  |  |  | 2025-07-31 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
JUL 2025 Q2 | C1-4 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250716 al 20250731 Ext ALEJANDRA DIAZ FERNANDEZ | 1 | 2318 | 2318 | 185.44 | 0 | 2503.44 | 2503.44 | Provisión |  |  |  | 2025-07-31 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
JUL 2025 Q2 | C1-18 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250716 al 20250731 Ext ALEJANDRO MURILLO OCHOA | 1 | 6000 | 6000 | 480 | 0 | 6480 | 6480 | Provisión |  |  |  | 2025-07-31 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
JUL 2025 Q2 | C1-9 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250716 al 20250731 Ext GERARDO AARON TORRES PEREZ | 1 | 6533 | 6533 | 522.64 | 0 | 7055.64 | 7055.64 | Provisión |  |  |  | 2025-07-31 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
JUL 2025 Q2 | C1-7 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250716 al 20250731 Ext JAIME LOPEZ TORRES | 1 | 11313.6 | 11313.6 | 905.088 | 0 | 12218.688 | 12218.688 | Provisión |  |  |  | 2025-07-31 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
JUL 2025 Q2 | C1-6 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250716 al 20250731 Ext VICENTE GOMEZ RODRIGUEZ | 1 | 9818 | 9818 | 785.44 | 0 | 10603.44 | 10603.44 | Provisión |  |  |  | 2025-07-31 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
JUL 2025 Q2 | AC3 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | MARIA ISABEL DE ANGEL ¦ ABONO 12 | 1 | 4000 | 4000 | 320 | 0 | 4320 | 4320 |  |  |  |  | 2025-07-31 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
JUL 2025 Q2 | AC3 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | MARIA ISABEL DE ANGEL ¦ ABONO 13 | 1 | 2500 | 2500 | 200 | 0 | 2700 | 2700 |  |  |  |  | 2025-07-31 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | MAN-P4-15 | DTA9601235Z9 | DISTRIBUIDORA TAMEX S.A.P.I. DE C.V. | MATERIAL - TUBO PVC PESADO DE 1 1/2 PG 38MM | 2 | 38.186 | 76.372 | 12.2195 | 0 | 88.5915 | 216.9078 | Factura |  | 19C76848-A156-4B3B-8241-DD182EEB863D | 3273068 | 2025-08-01 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | MAN-P4-15 | DTA9601235Z9 | DISTRIBUIDORA TAMEX S.A.P.I. DE C.V. | MATERIAL - CODO PVC PESADO DE 1 PULG 25MM | 5 | 6.2015 | 31.0075 | 4.9612 | 0 | 35.9687 | 0 | Factura |  | 19C76848-A156-4B3B-8241-DD182EEB863D | 3273068 | 2025-08-01 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | MAN-P4-15 | DTA9601235Z9 | DISTRIBUIDORA TAMEX S.A.P.I. DE C.V. | MATERIAL - CODO PVC PESADO DE 1 1/2 38MM | 5 | 15.922 | 79.61 | 12.7376 | 0 | 92.3476 | 0 | Factura |  | 19C76848-A156-4B3B-8241-DD182EEB863D | 3273068 | 2025-08-01 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | AC2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | ACTIVO - GENERADOR ELECTRICO 4550 WATTS | 1 | 13854.33 | 13854.33 | 2216.6928 | 0 | 16071.0228 | 17471.6648 | Factura |  | f6363fe5-ac74-4622-9915-c71107ca52d6 | 4HGCJI 440003 | 2025-08-01 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | MAN-P9-1 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | EPP - GUANTE NAPA L | 2 | 333.705 | 667.41 | 106.7856 | 0 | 774.1956 | 0 | Factura |  | f6363fe5-ac74-4622-9915-c71107ca52d6 | 4HGCJI 440003 | 2025-08-01 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | MAT-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - DISCO CORTE MET/INOX SP T41 4-1/2X3 | 20 | 11.8275 | 236.55 | 37.848 | 0 | 274.398 | 0 | Factura |  | f6363fe5-ac74-4622-9915-c71107ca52d6 | 4HGCJI 440003 | 2025-08-01 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | MAN-P9-1 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | EPP - LENTES DE SOL SPORT | 1 | 176.57 | 176.57 | 28.2512 | 0 | 204.8212 | 0 | Factura |  | f6363fe5-ac74-4622-9915-c71107ca52d6 | 4HGCJI 440003 | 2025-08-01 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | MAN-P9-1 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | EPP - GUANTE RESISTENTE A ALTAS TEMPERATU | 1 | 99.14 | 99.14 | 15.0352 | 5.17 | 109.0052 | 0 | Factura |  | f6363fe5-ac74-4622-9915-c71107ca52d6 | 4HGCJI 440003 | 2025-08-01 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | MAN-P9-1 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | EPP - LENTE DE SEGURIDAD NEO AMBAR | 1 | 32.95 | 32.95 | 5.272 | 0 | 38.222 | 0 | Factura |  | f6363fe5-ac74-4622-9915-c71107ca52d6 | 4HGCJI 440003 | 2025-08-01 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | TAM-P4-18 | RUDE571226KH9 | ELIAS RUBALCAVA DOMINGUEZ "RUVALCABA SERVICIOS INDUSTRIALES" (RSI) | FABRICACION DE ANCLAS DOBLE ROSCA ( 6 ) PZAS (EXTRAVIADA) | 1 | 8189.66 | 8189.66 | 1310.3456 | 0 | 9500.0056 | 9500.0056 | Factura |  | 1312D8ED-D760-4E84-97C3-83DF973ED1AF | A6003 | 2025-08-01 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | TAM-P4-18 | RUDE571226KH9 | ELIAS RUBALCAVA DOMINGUEZ "RUVALCABA SERVICIOS INDUSTRIALES" (RSI) | ANTICIPO POR FABRICACION DE ANCLAS DOBLE ROSCA (EXTRAVIADA) | 1 | 6206.9 | 6206.9 | 993.104 | 0 | 7200.004 | 7200.004 | Factura |  | 9e5ec47f-0406-4307-99e0-c5efc20a6c63 | A6004 | 2025-08-01 | 03.- Transferencia
AGO 2025 Q1 | C4-6 | QUMN080724K42 | NINFA CAROLINA QUIROGA MIRELES | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 318.1 | 318.1 | 50.896 | 0 | 368.996 | 368.996 | Factura |  | 50E6A6C3-450E-46EF-A9F3-3EF94CCDFD24 | B 11239 | 2025-08-01 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C2-9 | TUN930101L63 | TRANSPAIS UNICO (TRANSPORTE PASAJEROS) | PASAJES - PASAJES NORMALES GRAVADOS Boleto:050000590549/Ruta:CD MANTE-PUENTE ALTAMIRA LAS PINAS/01/08/2025/Eduardo Nieto martinez | 1 | 270.69 | 270.69 | 43.3104 | 0 | 314.0004 | 314.0004 | Factura |  | 7FF2BEEF-4871-4263-BBE9-911F7A03010F | TPAS 1040369 | 2025-08-01 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | MARTHA GARCIA CHAVEZ ¦ EXTRA DETALLADO | 1 | 2500 | 2500 | 200 | 0 | 2700 | 2700 |  |  |  |  | 2025-08-01 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | C6-3 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | ELOY ADRIAN MARTINEZ ¦ RENTA TERRENO MANTE | 1 | 7000 | 7000 | 560 | 0 | 7560 | 7560 |  |  |  |  | 2025-08-01 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | C3-4 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | KARIM NACOUD ¦ HOSPEDAJE JAIME Y GERARDO MANTE | 1 | 4000 | 4000 | 320 | 0 | 4320 | 4320 |  |  |  |  | 2025-08-01 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | C3-4 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | VICENTE GOMEZ ¦ HOSPEDAJE TAMPICO | 1 | 2000 | 2000 | 160 | 0 | 2160 | 2160 |  |  |  |  | 2025-08-01 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | C4-6 | AEYP930302N36 | PEDRO ANTONIO ACEVES YAPUR "MIL HORNOS" (RESTAURANTE) | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 278.44 | 278.44 | 44.5504 | 0 | 322.9904 | 322.9904 | Factura |  | 66DEDD13-D6E8-44FD-B1FC-FB2ADC8FA0B3 | M3570 | 2025-08-02 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | MAN-P4-18 | CATN840223CF5 | NESTOR CAMPOS TAVITAS "FERRETERIA TAVITAS" | MATERIAL CONSUMIBLE - PEGAMENTO AZUL PARA PVC, HASTA 12 , BOTE 250 ML | 1 | 89.6552 | 89.6552 | 14.3448 | 0 | 104 | 139.8001 | Factura |  | DC02E4C6-2ED4-42C5-9DE4-D415EA6E62CC | 28368 | 2025-08-02 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | MAN-P4-18 | CATN840223CF5 | NESTOR CAMPOS TAVITAS "FERRETERIA TAVITAS" | MATERIAL CONSUMIBLE - PEGAMENTO AUTOMOTRIZ 5000 | 1 | 30.8621 | 30.8621 | 4.9379 | 0 | 35.8 | 0 | Factura |  | DC02E4C6-2ED4-42C5-9DE4-D415EA6E62CC | 28368 | 2025-08-02 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C4-6 | AEYP930302N36 | PEDRO ANTONIO ACEVES YAPUR "MIL HORNOS" (RESTAURANTE) | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 740.51 | 740.51 | 118.4816 | 0 | 858.9916 | 858.9916 | Factura |  | 23BFD22A-84B4-45E9-BE9D-0D0629748044 | M3571 | 2025-08-02 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C4-6 | HMA420901PL8 | HOTEL MANTE | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 94.83 | 94.83 | 15.1728 | 0 | 110.0028 | 110.0028 | Factura |  | 1EC5EEE0-2FB4-430B-B34D-A76213F05A00 | R 40257 | 2025-08-02 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | YULIANA DEL ANGEL FONG ¦ NOMINA | 1 | 90142.09 | 90142.09 | 7211.3672 | 0 | 97353.4572 | 97353.4572 |  |  |  |  | 2025-08-02 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | EDGAR FRANCISCO FRANCO ¦ NOMINA, REEMBOLSO Y GRATIFICACION | 1 | 25722.32 | 25722.32 | 2057.7856 | 0 | 27780.1056 | 27780.1056 |  |  |  |  | 2025-08-02 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | TAM-P5-1 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | MARY KAREN ORTEGA ALVARADO ¦ 25 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO | 1 | 39300 | 39300 | 3144 | 0 | 42444 | 42444 |  |  |  |  | 2025-08-02 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | TAM-P5-1 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | CELIA BERENICE CRUZ PANTOJA ¦ DESESCOMBRO | 1 | 1200 | 1200 | 96 | 0 | 1296 | 1296 |  |  |  |  | 2025-08-02 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | AC3 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | MARIA ISABEL DE ANGEL ¦ ABONO 14 | 1 | 20000 | 20000 | 1600 | 0 | 21600 | 21600 |  |  |  |  | 2025-08-02 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | BRANDON DAMIAN RAMOS ¦ NOMINA BRANDON Y JOSE NORBERTO | 1 | 9272 | 9272 | 741.76 | 0 | 10013.76 | 10013.76 |  |  |  |  | 2025-08-02 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | EDUARDO NIETO ¦ NOMINA | 1 | 3400 | 3400 | 272 | 0 | 3672 | 3672 |  |  |  |  | 2025-08-02 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | SRA MARTHA ¦ DIA TRABAJADO | 1 | 250 | 250 | 20 | 0 | 270 | 270 |  |  |  |  | 2025-08-02 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | FERMIN IBARRA (GUSTAVO) ¦ NOMINA | 1 | 2264 | 2264 | 181.12 | 0 | 2445.12 | 2445.12 |  |  |  |  | 2025-08-02 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | C7-12 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | PEDRO PERALES ¦ PRUEBA 6 MUESTRAS | 1 | 5400 | 5400 | 432 | 0 | 5832 | 5832 |  |  |  |  | 2025-08-02 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | C2-5 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | PCI TRAILERS ¦ RENTA REMOLQUE | 1 | 5400 | 5400 | 432 | 0 | 5832 | 5832 |  |  |  |  | 2025-08-02 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | C4-6 | HMA420901PL8 | HOTEL MANTE | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 56.9 | 56.9 | 9.104 | 0 | 66.004 | 75.904 | Factura |  | 3510D16D-9944-45E1-840C-DEAD9F32E268 | 3510D16D | 2025-08-03 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C4-6 | HMA420901PL8 | HOTEL MANTE | RESTAURANTE - PROPINA | 1 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | Factura |  | 3510D16D-9944-45E1-840C-DEAD9F32E268 | 3510D16D | 2025-08-03 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C4-6 | HMA420901PL8 | HOTEL MANTE | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 740.52 | 740.52 | 118.4832 | 0 | 859.0032 | 944.9032 | Factura |  | E4643881-207C-4055-A8C9-4768566037C1 | E4643881 | 2025-08-03 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C4-6 | HMA420901PL8 | HOTEL MANTE | RESTAURANTE - PROPINA | 1 | 85.9 | 85.9 | 0 | 0 | 85.9 | 0 | Factura |  | E4643881-207C-4055-A8C9-4768566037C1 | E4643881 | 2025-08-03 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C2-7 | HPL970402EV7 | HIDROSINA PLUS (COMBUSTIBLE) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 45.8541 | 20.7596 | 951.9128 | 148.1259 | 0 | 1100.0386 | 1100.0386 | Factura |  | a6b4001d-5381-4be8-ac08-d8fb1e0f700e | MCLLI-41966 | 2025-08-03 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C2-9 | TUN930101L63 | TRANSPAIS UNICO (TRANSPORTE PASAJEROS) | PASAJES - PASAJES NORMALES GRAVADOS Boleto:050000613333/Ruta:TAMPICO - MADERO-CD MANTE/04/08/2025/Brandon jesus Martinez hernandez | 1 | 276.72 | 276.72 | 44.2752 | 0 | 320.9952 | 320.9952 | Factura |  | 404ACB22-E394-4D2A-A5C8-FBAC9E9FB328 | TPAS 1040553 | 2025-08-03 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | BRANDON JESUS MARTINEZ ¦ NOMINA | 1 | 4531 | 4531 | 362.48 | 0 | 4893.48 | 4893.48 |  |  |  |  | 2025-08-03 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | C4-6 | HMA420901PL8 | HOTEL MANTE | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 990.52 | 990.52 | 158.4832 | 0 | 1149.0032 | 1263.9032 | Factura |  | 613DF4ED-0568-4546-BFD5-655C1E1D6306 | 613DF4ED | 2025-08-04 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C4-6 | HMA420901PL8 | HOTEL MANTE | RESTAURANTE - PROPINA | 1 | 114.9 | 114.9 | 0 | 0 | 114.9 | 0 | Factura |  | 613DF4ED-0568-4546-BFD5-655C1E1D6306 | 613DF4ED | 2025-08-04 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C2-7 | CCT140828NF0 | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES TAMAULIPECA "NEXUM" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - DIESEL | 71.1557 | 22.5997 | 1608.0982 | 251.91 | 0 | 1860.0082 | 1860.0082 | Factura |  | 4ABE412F-0AF5-4AC9-865E-34EE519E85A2 | CT4FE - 173590 | 2025-08-04 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C3-4 | HMA420901PL8 | HOTEL MANTE | HOSPEDAJE - HOSPEDAJE | 4 | 882.3529 | 3529.4118 | 670.5859 | 0 | 4199.9976 | 4199.9976 | Factura |  | C9EDE9DD-5552-4F46-A0D6-ED579E24672F | M 46899 | 2025-08-04 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C4-6 | AEYP930302N36 | PEDRO ANTONIO ACEVES YAPUR "MIL HORNOS" (RESTAURANTE) | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 585.34 | 585.34 | 93.6544 | 0 | 678.9944 | 678.9944 | Factura |  | 3729A62D-447D-44F3-9076-71540F9812E8 | M3573 | 2025-08-04 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C2-7 | HPL970402EV7 | HIDROSINA PLUS (COMBUSTIBLE) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 73.3589 | 20.7596 | 1522.9014 | 236.9766 | 0 | 1759.878 | 1759.878 | Factura |  | c9cac5f8-effc-4afd-9391-e4dc9531e5f1 | MCLLI-41972 | 2025-08-04 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | TAM-P4-17 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | MATERIAL - VARILLA RECTA #6 3/4X12 M AR-42 | 10 | 421.552 | 4215.52 | 674.4832 | 0 | 4890.0032 | 5510.2946 | Factura |  | 8B4AEA19-D57C-4A00-84EC-4F9CECCE8DEC | S003TPV30120046373 | 2025-08-04 | 03.- Transferencia
AGO 2025 Q1 | TAM-P4-16 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | MATERIAL - VARILLA RECTA #3 3/8X12 M AR-42 | 3 | 101.728 | 305.184 | 48.8294 | 0 | 354.0134 | 0 | Factura |  | 8B4AEA19-D57C-4A00-84EC-4F9CECCE8DEC | S003TPV30120046373 | 2025-08-04 | 03.- Transferencia
AGO 2025 Q1 | TAM-P4-4 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | MATERIAL - ALAMBRE AMARRE RECOCIDO CAL 16 | 10 | 22.955 | 229.55 | 36.728 | 0 | 266.278 | 0 | Factura |  | 8B4AEA19-D57C-4A00-84EC-4F9CECCE8DEC | S003TPV30120046373 | 2025-08-04 | 03.- Transferencia
AGO 2025 Q1 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | MARTHA GARCIA CHAVEZ ¦ VARIOS | 1 | 6935 | 6935 | 554.8 | 0 | 7489.8 | 7489.8 |  |  |  |  | 2025-08-04 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - CERVEZA STELLA ARTOIS NR 330 ML | 2 | 25.861 | 51.722 | 8.2755 | 0 | 59.9975 | 199.5015 | Factura |  | 087a6089-98b1-4712-aacf-f6f45f172dec | 3144237250806013556703 | 2025-08-05 | 01.- Efectivo
AGO 2025 Q1 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - PENAFIEL MINERAL 1 LT NR | 1 | 22.841 | 22.841 | 3.6546 | 0 | 26.4956 | 0 | Factura |  | 087a6089-98b1-4712-aacf-f6f45f172dec | 3144237250806013556703 | 2025-08-05 | 01.- Efectivo
AGO 2025 Q1 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - NATURES HEART GO NUTS 70GR | 1 | 34.261 | 34.261 | 2.7409 | 0 | 37.0019 | 0 | Factura |  | 087a6089-98b1-4712-aacf-f6f45f172dec | 3144237250806013556703 | 2025-08-05 | 01.- Efectivo
AGO 2025 Q1 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - NH FULL FLAVOR LIMON Y SAL 50 G | 1 | 15.961 | 15.961 | 4.04 | 0 | 20.001 | 0 | Factura |  | 087a6089-98b1-4712-aacf-f6f45f172dec | 3144237250806013556703 | 2025-08-05 | 01.- Efectivo
AGO 2025 Q1 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - CACAHUATE JAPONES JUMBO NATURAL BITZ 150 G | 2 | 13.891 | 27.782 | 2.2226 | 0 | 30.0046 | 0 | Factura |  | 087a6089-98b1-4712-aacf-f6f45f172dec | 3144237250806013556703 | 2025-08-05 | 01.- Efectivo
AGO 2025 Q1 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - AGUA NATURAL BONAFONT 2 LT | 1 | 26.001 | 26.001 | 0 | 0 | 26.001 | 0 | Factura |  | 087a6089-98b1-4712-aacf-f6f45f172dec | 3144237250806013556703 | 2025-08-05 | 01.- Efectivo
AGO 2025 Q1 | MAT-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - MARRO DE 8LBS CON CABO MD-8M | 1 | 676.72 | 676.72 | 108.2752 | 0 | 784.9952 | 2338.0148 | Factura |  | 37516dcb-357a-4440-b04b-3e819b2d8ce3 | 4HGCJI 441542 | 2025-08-05 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | MAT-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - EXTENSIÓN USO RUDO 2X16 10m | 1 | 257.76 | 257.76 | 41.2416 | 0 | 299.0016 | 0 | Factura |  | 37516dcb-357a-4440-b04b-3e819b2d8ce3 | 4HGCJI 441542 | 2025-08-05 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | MAT-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - PALA CUADRADA,MANG MAD 71 ANVIL | 1 | 249.14 | 249.14 | 39.8624 | 0 | 289.0024 | 0 | Factura |  | 37516dcb-357a-4440-b04b-3e819b2d8ce3 | 4HGCJI 441542 | 2025-08-05 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | MAT-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - PALA REDONDA MGO MADERA 28 HOME DEP | 1 | 162.93 | 162.93 | 23.3104 | 17.24 | 169.0004 | 0 | Factura |  | 37516dcb-357a-4440-b04b-3e819b2d8ce3 | 4HGCJI 441542 | 2025-08-05 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | MAT-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - PALA CAJUELERA CUADRADA MANGO MADE | 1 | 154.31 | 154.31 | 24.6896 | 0 | 178.9996 | 0 | Factura |  | 37516dcb-357a-4440-b04b-3e819b2d8ce3 | 4HGCJI 441542 | 2025-08-05 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | MAT-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - CUBETA NARANJA HOMER BUCKET 7.5 L | 2 | 59.485 | 118.97 | 19.0352 | 0 | 138.0052 | 0 | Factura |  | 37516dcb-357a-4440-b04b-3e819b2d8ce3 | 4HGCJI 441542 | 2025-08-05 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | MAN-P4-10 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | SEGURIDAD - CINTA DELIMITADORA PROHIBIDO EL PAS | 1 | 111.21 | 111.21 | 17.7936 | 0 | 129.0036 | 0 | Factura |  | 37516dcb-357a-4440-b04b-3e819b2d8ce3 | 4HGCJI 441542 | 2025-08-05 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | MAT-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - CUBETA NARANJA HOMER BUCKET 19L | 1 | 107.76 | 107.76 | 17.2416 | 0 | 125.0016 | 0 | Factura |  | 37516dcb-357a-4440-b04b-3e819b2d8ce3 | 4HGCJI 441542 | 2025-08-05 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | MAT-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - POLI REFLECTIVA PARA MUELLE 3/8 (1 | 1 | 275 | 275 | 31.0352 | 81.03 | 225.0052 | 0 | Factura |  | 37516dcb-357a-4440-b04b-3e819b2d8ce3 | 4HGCJI 441542 | 2025-08-05 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | MAT-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - DISCO DELGADO CORTE METAL 4.5X0.040 | 11 | 34.4827 | 379.31 | 60.6896 | 0 | 439.9996 | 1530.9912 | Factura |  | 87c18e1c-6583-49f4-b41b-11aba7bd50d7 | 4HGCJI 441555 | 2025-08-05 | 01.- Efectivo
AGO 2025 Q1 | MAN-P4-15 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - CURVA CONDUIT 90 R-1 (PESADA) 38 MM | 11 | 32.7582 | 360.34 | 57.6544 | 0 | 417.9944 | 0 | Factura |  | 87c18e1c-6583-49f4-b41b-11aba7bd50d7 | 4HGCJI 441555 | 2025-08-05 | 01.- Efectivo
AGO 2025 Q1 | MAT-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - PINZA DE ELECTRICISTA DE 7 | 1 | 206.03 | 206.03 | 32.9648 | 0 | 238.9948 | 0 | Factura |  | 87c18e1c-6583-49f4-b41b-11aba7bd50d7 | 4HGCJI 441555 | 2025-08-05 | 01.- Efectivo
AGO 2025 Q1 | MAT-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - FLEXÓMETRO AUTO-LOCK 5M CINTA DE 19 | 1 | 102.59 | 102.59 | 16.4144 | 0 | 119.0044 | 0 | Factura |  | 87c18e1c-6583-49f4-b41b-11aba7bd50d7 | 4HGCJI 441555 | 2025-08-05 | 01.- Efectivo
AGO 2025 Q1 | TAM-P4-18 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL CONSUMIBLE - CLAVO C/CABEZA STD 3-1/2 1KG | 2 | 47.415 | 94.83 | 15.1728 | 0 | 110.0028 | 0 | Factura |  | 87c18e1c-6583-49f4-b41b-11aba7bd50d7 | 4HGCJI 441555 | 2025-08-05 | 01.- Efectivo
AGO 2025 Q1 | TAM-P4-18 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL CONSUMIBLE - CLAVO C/CABEZA STD 2 1KGS | 2 | 39.655 | 79.31 | 12.6896 | 0 | 91.9996 | 0 | Factura |  | 87c18e1c-6583-49f4-b41b-11aba7bd50d7 | 4HGCJI 441555 | 2025-08-05 | 01.- Efectivo
AGO 2025 Q1 | TAM-P4-18 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL CONSUMIBLE - CLAVO PARA CONCRETO GALV. DE 3 1/2 | 1 | 63.79 | 63.79 | 10.2064 | 0 | 73.9964 | 0 | Factura |  | 87c18e1c-6583-49f4-b41b-11aba7bd50d7 | 4HGCJI 441555 | 2025-08-05 | 01.- Efectivo
AGO 2025 Q1 | TAM-P4-18 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL CONSUMIBLE - CLAVO S/CABEZA STD 1-1/2 500 G | 1 | 33.62 | 33.62 | 5.3792 | 0 | 38.9992 | 0 | Factura |  | 87c18e1c-6583-49f4-b41b-11aba7bd50d7 | 4HGCJI 441555 | 2025-08-05 | 01.- Efectivo
AGO 2025 Q1 | C4-6 | HMA420901PL8 | HOTEL MANTE | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 196.55 | 196.55 | 31.448 | 0 | 227.998 | 262.198 | Factura |  | 9A1284B0-58D0-4730-9D2E-F4E7591FA381 | 9A1284B0 | 2025-08-05 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C4-6 | HMA420901PL8 | HOTEL MANTE | RESTAURANTE - PROPINA | 1 | 34.2 | 34.2 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | Factura |  | 9A1284B0-58D0-4730-9D2E-F4E7591FA381 | 9A1284B0 | 2025-08-05 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C2-9 | TGD850430CJ3 | TIENDAS GRAN D | GASTOS ** - AGUA PURIFICADA CIEL 5 L | 1 | 35.5 | 35.5 | 0 | 0 | 35.5 | 95.8021 | Factura |  | 6BA8E9F7-E1CB-474F-A066-8CE531D267DA | AD 77903 | 2025-08-05 | 01.- Efectivo
AGO 2025 Q1 | C2-9 | TGD850430CJ3 | TIENDAS GRAN D | GASTOS ** - SUERO MORA AZUL ELECTROLIT 625.00 ML | 1 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | Factura |  | 6BA8E9F7-E1CB-474F-A066-8CE531D267DA | AD 77903 | 2025-08-05 | 01.- Efectivo
AGO 2025 Q1 | C2-9 | TGD850430CJ3 | TIENDAS GRAN D | GASTOS ** - BEBIDA REHIDRATANTE UVA GATORLYTE 591.00 ML | 1 | 16.294 | 16.294 | 2.607 | 0 | 18.901 | 0 | Factura |  | 6BA8E9F7-E1CB-474F-A066-8CE531D267DA | AD 77903 | 2025-08-05 | 01.- Efectivo
AGO 2025 Q1 | C2-9 | TGD850430CJ3 | TIENDAS GRAN D | GASTOS ** - BEBIDA REHIDRATANTE MORAS GATORLYTE 591.00 ML | 1 | 16.294 | 16.294 | 2.607 | 0 | 18.901 | 0 | Factura |  | 6BA8E9F7-E1CB-474F-A066-8CE531D267DA | AD 77903 | 2025-08-05 | 01.- Efectivo
AGO 2025 Q1 | C4-6 | HMA420901PL8 | HOTEL MANTE | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 113.79 | 113.79 | 18.2064 | 0 | 131.9964 | 151.7964 | Factura |  | D3AFC706-6DA6-4AEB-B64A-912AF36C3737 | D3AFC706 | 2025-08-05 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C4-6 | HMA420901PL8 | HOTEL MANTE | RESTAURANTE - PROPINA | 1 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | Factura |  | D3AFC706-6DA6-4AEB-B64A-912AF36C3737 | D3AFC706 | 2025-08-05 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C2-9 | TUN930101L63 | TRANSPAIS UNICO (TRANSPORTE PASAJEROS) | PASAJES - PASAJES NORMALES GRAVADOS Boleto:050000633380/Ruta:TAMPICO NORTE-CD MANTE/05/08/2025/Envio jaime lopez/gerardo torres Jos... | 1 | 296.55 | 296.55 | 47.448 | 0 | 343.998 | 343.998 | Factura |  | AF37B7B7-F70E-4671-B31D-043665F247BD | TPAS 1041007 | 2025-08-05 | 28.- TDD
AGO 2025 Q1 | C2-9 | TUN930101L63 | TRANSPAIS UNICO (TRANSPORTE PASAJEROS) | PASAJES - PASAJES NORMALES GRAVADOS Boleto:050000610943/Ruta:PUENTE ALTAMIRA LAS PINAS-CD MANTE/03/08/2025/Eduardo Nieto martinez | 1 | 300.86 | 300.86 | 48.1376 | 0 | 348.9976 | 697.9952 | Factura |  | 7855A3DA-6D53-4E0F-8C2D-5A5B27DEAA5F | TPAS 1041010 | 2025-08-05 | 01.- Efectivo
AGO 2025 Q1 | C2-9 | TUN930101L63 | TRANSPAIS UNICO (TRANSPORTE PASAJEROS) | PASAJES - PASAJES NORMALES GRAVADOS Boleto:050000610942/Ruta:PUENTE ALTAMIRA LAS PINAS-CD MANTE/03/08/2025/Jose armando Martinez al... | 1 | 300.86 | 300.86 | 48.1376 | 0 | 348.9976 | 0 | Factura |  | 7855A3DA-6D53-4E0F-8C2D-5A5B27DEAA5F | TPAS 1041010 | 2025-08-05 | 01.- Efectivo
AGO 2025 Q1 | C2-5 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | PCI TRAILERS ¦ REMOLQUE 2 DIAS | 1 | 2400 | 2400 | 192 | 0 | 2592 | 2592 |  |  |  |  | 2025-08-05 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | TAM-P4-18 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | ELIAS RUBALCAVA MALDONADO ¦ TORNO PLACAS | 1 | 7200 | 7200 | 576 | 0 | 7776 | 7776 |  |  |  |  | 2025-08-05 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | MAT-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - CAVADOR REFORZADO TRUPER CA-38F | 1 | 707.59 | 707.59 | 113.2144 | 0 | 820.8044 | 2550.7936 | Factura |  | e715ac20-6a19-40cd-bfc4-784af39d5c3d | 4HGCJI 442002 | 2025-08-06 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | MAT-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - BARRETA HEXAGONAL PUNTA 1 X 1.5 MT | 1 | 443.22 | 443.22 | 70.9152 | 0 | 514.1352 | 0 | Factura |  | e715ac20-6a19-40cd-bfc4-784af39d5c3d | 4HGCJI 442002 | 2025-08-06 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | MAT-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - MARRO TRUPER DE 4 LBS MD-4M | 1 | 257.62 | 257.62 | 41.2192 | 0 | 298.8392 | 0 | Factura |  | e715ac20-6a19-40cd-bfc4-784af39d5c3d | 4HGCJI 442002 | 2025-08-06 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | MAN-P4-10 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | SEGURIDAD - MALLA DE CONSTRUCCION PERIMETRAL 30 | 1 | 239.05 | 239.05 | 38.248 | 0 | 277.298 | 0 | Factura |  | e715ac20-6a19-40cd-bfc4-784af39d5c3d | 4HGCJI 442002 | 2025-08-06 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | MAT-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - PALA CAJUELERA REDONDA MANGO MADE | 1 | 149.79 | 149.79 | 23.9664 | 0 | 173.7564 | 0 | Factura |  | e715ac20-6a19-40cd-bfc4-784af39d5c3d | 4HGCJI 442002 | 2025-08-06 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | MAT-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - BARRA HEX CUNA P/CONCR 1X40 CM CU-1 | 1 | 115.15 | 115.15 | 18.424 | 0 | 133.574 | 0 | Factura |  | e715ac20-6a19-40cd-bfc4-784af39d5c3d | 4HGCJI 442002 | 2025-08-06 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | MAT-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - CUBETA NARANJA HOMER BUCKET 7.5 L | 2 | 57.105 | 114.21 | 18.2736 | 0 | 132.4836 | 0 | Factura |  | e715ac20-6a19-40cd-bfc4-784af39d5c3d | 4HGCJI 442002 | 2025-08-06 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | MAT-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - PALA TRUPER ESPADON MGO CTO Y PEP | 1 | 89.57 | 89.57 | 14.3312 | 0 | 103.9012 | 0 | Factura |  | e715ac20-6a19-40cd-bfc4-784af39d5c3d | 4HGCJI 442002 | 2025-08-06 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | MAT-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - CUERDA NYLON TRENZADA BLANCA 5/16 | 4 | 20.69 | 82.76 | 13.2416 | 0 | 96.0016 | 0 | Factura |  | e715ac20-6a19-40cd-bfc4-784af39d5c3d | 4HGCJI 442002 | 2025-08-06 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C4-6 | GMS2107174U6 | GASTRONOMIA MEMORABLE DEL SUR DE TAMAULIPAS | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 2424.14 | 2424.14 | 387.8624 | 0 | 2812.0024 | 2812.0024 | Factura |  | AF12BC7E-108A-4715-B6D0-D0E1CF91EF8B | CRON 16505 | 2025-08-06 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C4-6 | HMA420901PL8 | HOTEL MANTE | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 142.84 | 142.84 | 22.8544 | 0 | 165.6944 | 190.5544 | Factura |  | D0FDF07D-E768-4631-B42F-F5AFA306428E | D0FDF07D | 2025-08-06 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C4-6 | HMA420901PL8 | HOTEL MANTE | RESTAURANTE - PROPINA | 1 | 24.86 | 24.86 | 0 | 0 | 24.86 | 0 | Factura |  | D0FDF07D-E768-4631-B42F-F5AFA306428E | D0FDF07D | 2025-08-06 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C3-4 | HMA420901PL8 | HOTEL MANTE | HOSPEDAJE - HOSPEDAJE | 2 | 882.3529 | 1764.7059 | 335.2929 | 0 | 2099.9988 | 2099.9988 | Factura |  | CFA54C05-3D21-4002-8B3C-F3CC10848B3F | M 46941 | 2025-08-06 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C4-6 | AEYP930302N36 | PEDRO ANTONIO ACEVES YAPUR "MIL HORNOS" (RESTAURANTE) | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 908.63 | 908.63 | 145.3808 | 0 | 1054.0108 | 1054.0108 | Factura |  | 479A337F-1B33-45F2-8F89-3234773B5671 | M3580 | 2025-08-06 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C2-7 | CCT140828NF0 | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES TAMAULIPECA "NEXUM" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 36.687 | 20.7596 | 761.6074 | 118.512 | 0 | 880.1194 | 880.1194 | Factura |  | 4121A076-7F60-4EC0-B24B-A45A35D8F679 | N03FW - 70257 | 2025-08-06 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C4-7 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | RICARDO MEDINA ¦ VIATICOS | 1 | 2500 | 2500 | 200 | 0 | 2700 | 2700 |  |  |  |  | 2025-08-06 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | C3-4 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | KARIM NACOUD ¦ HOSPEDAJE JAIME, GERARDO Y VICENTE | 1 | 3600 | 3600 | 288 | 0 | 3888 | 3888 |  |  |  |  | 2025-08-06 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | C2-5 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | PCI TRAILERS ¦ REMOLQUE 2 DIAS | 1 | 2400 | 2400 | 192 | 0 | 2592 | 2592 |  |  |  |  | 2025-08-06 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | C4-6 | AEYP930302N36 | PEDRO ANTONIO ACEVES YAPUR "MIL HORNOS" (RESTAURANTE) | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 878.45 | 878.45 | 117.7952 | 142.23 | 854.0152 | 854.0152 | Factura |  | EDA0E328-4731-4ECA-B44C-89FC36722495 | M3585 | 2025-08-07 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C4-6 | HMA420901PL8 | HOTEL MANTE | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 700.6 | 700.6 | 112.096 | 0 | 812.696 | 934.596 | Factura |  | 6FA04A39-BD05-4579-916B-27BC96D5254B | 6FA04A39 | 2025-08-07 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C4-6 | HMA420901PL8 | HOTEL MANTE | RESTAURANTE - PROPINA | 1 | 121.9 | 121.9 | 0 | 0 | 121.9 | 0 | Factura |  | 6FA04A39-BD05-4579-916B-27BC96D5254B | 6FA04A39 | 2025-08-07 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C2-9 | TGD850430CJ3 | TIENDAS GRAN D | GASTOS ** - AGUA PURIFICADA NATURAL EPURA 5 L | 4 | 28.9 | 115.6 | 0 | 0 | 115.6 | 115.6 | Factura |  | 7E4C06F2-1305-BD4B-9094-2362D97A8CD6 | AD 77956 | 2025-08-07 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C2-9 | TUN930101L63 | TRANSPAIS UNICO (TRANSPORTE PASAJEROS) | PASAJES - PASAJES NORMALES GRAVADOS Boleto:050000654996/Ruta:CD MANTE-TAMPICO MADERO/08/08/2025/Jose norberto Herbert fabian | 1 | 276.72 | 276.72 | 44.2752 | 0 | 320.9952 | 320.9952 | Factura |  | 913F6448-CBEC-47BA-A336-1D8A36DA2AA5 | TPAS 1041421 | 2025-08-07 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C2-7 | PAB000405BF4 | 14282 - PITS ABASTECIMIENTOS "GASOFAC" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 20.92 | 21.1908 | 443.31 | 69.02 | 0 | 512.33 | 512.33 | Factura |  | E19C88DE-70FD-4DA4-961F-922AEBAB0C28 | WC1 12991 | 2025-08-07 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C4-6 | GRS180605938 | GRUPO RESTAURANTERO SUPERNOVA "MEZZÈ" (RESTAURANTE) | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 3646.55 | 3646.55 | 583.448 | 0 | 4229.998 | 4229.998 | Factura |  | BCD37152-8815-40C9-8F80-886CEB6CC171 | F10786 | 2025-08-08 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | BRANDON JESUS MARTINEZ ¦ NOMINA PITUFO (JOSE HERBERT) | 1 | 4500 | 4500 | 360 | 0 | 4860 | 4860 |  |  |  |  | 2025-08-08 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | C6-3 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | ELOY ADRIAN MARTINEZ ¦ COMPLEMENTO RENTA TERRENO | 1 | 3000 | 3000 | 240 | 0 | 3240 | 3240 |  |  |  |  | 2025-08-08 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | C4-7 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | RICARDO MEDINA ¦ VIATICOS | 1 | 3000 | 3000 | 240 | 0 | 3240 | 3240 |  |  |  |  | 2025-08-08 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | C2-1 | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | PN11 PINTURA PARA DEFEN | 1 | 171.55 | 171.55 | 27.4497 | 0 | 198.9997 | 393.9957 | Factura |  | 6b42d45a-cff1-4a8a-b050-270a6c3759a1 | 00007753 650065 | 2025-08-09 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C2-1 | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | ECO 112 2P AZInflallanta | 1 | 168.1 | 168.1 | 26.896 | 0 | 194.996 | 0 | Factura |  | 6b42d45a-cff1-4a8a-b050-270a6c3759a1 | 00007753 650065 | 2025-08-09 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | MAN-P4-15 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - TUBO CONDUIT PESADO R1 ABOC DE 50 M | 1 | 93.97 | 93.97 | 15.0352 | 0 | 109.0052 | 444.0132 | Factura |  | 3cf67b62-7da8-4c1f-ac29-86af553f10ec | 4HGCJI 443009 | 2025-08-09 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | MAT-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - MINIARCO TRUPER P/SEGUETA MAT-12 | 1 | 86.21 | 86.21 | 13.7936 | 0 | 100.0036 | 0 | Factura |  | 3cf67b62-7da8-4c1f-ac29-86af553f10ec | 4HGCJI 443009 | 2025-08-09 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C2-9 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL CONSUMIBLE - SISTA ESPUMA UNIVERSAL 750ML | 1 | 237.07 | 237.07 | 32.4144 | 34.48 | 235.0044 | 0 | Factura |  | 3cf67b62-7da8-4c1f-ac29-86af553f10ec | 4HGCJI 443009 | 2025-08-09 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | TAM-P4-11 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - IMPAC GROUT PRO 25 KG | 25 | 384.9136 | 9622.84 | 1539.6544 | 0 | 11162.4944 | 11162.4944 | Factura |  | 7745e425-937f-45b0-926b-c971a8edc55a | 4HGCJI 443010 | 2025-08-09 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | TAM-P1-1 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | YULIANA DEL ANGEL FONG ¦ NOMINA | 1 | 22326.32 | 22326.32 | 1786.1056 | 0 | 24112.4256 | 24112.4256 |  |  |  |  | 2025-08-09 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | TAM-P1-1 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | EDGAR FRANCISCO FRANCO ¦ NOMINA Y REEMBOLSO | 1 | 14370.87 | 14370.87 | 1149.6696 | 0 | 15520.5396 | 15520.5396 |  |  |  |  | 2025-08-09 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | MAN-P5-1 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | MARY KAREN ORTEGA ALVARADO ¦ DESESCOMBRO MANTE | 1 | 37000 | 37000 | 2960 | 0 | 39960 | 39960 |  |  |  |  | 2025-08-09 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | TAM-P1-1 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | BRANDON DAMIAN RAMOS ¦ NOMINA | 1 | 3300 | 3300 | 264 | 0 | 3564 | 3564 |  |  |  |  | 2025-08-09 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | TAM-P1-1 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | BRANDON JESUS MARTINEZ ¦ NOMINA | 1 | 3800 | 3800 | 304 | 0 | 4104 | 4104 |  |  |  |  | 2025-08-09 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | MAN-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | AARON ARTURO CASTRO ¦ NOMINA | 1 | 7375.64 | 7375.64 | 590.0512 | 0 | 7965.6912 | 7965.6912 |  |  |  |  | 2025-08-09 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | MAN-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | SANTA BERNARDINA TOMAS ¦ NOMINA DIEGO | 1 | 800 | 800 | 64 | 0 | 864 | 864 |  |  |  |  | 2025-08-09 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | ROBERTO ISMAEL PEREZ ¦ NOMINA | 1 | 2400 | 2400 | 192 | 0 | 2592 | 2592 |  |  |  |  | 2025-08-09 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | MAN-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | ALMA EDITH ESCOBAR ¦ NOMINA AGUSTIN | 1 | 8700 | 8700 | 696 | 0 | 9396 | 9396 |  |  |  |  | 2025-08-09 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | MAN-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | EDUARDO NIETO ¦ NOMINA TAXISTAS | 1 | 9700 | 9700 | 776 | 0 | 10476 | 10476 |  |  |  |  | 2025-08-09 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | C3-4 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | KARIM NACOUD ¦ HOSPEDAJE 1 NOCHE GERARDO | 1 | 400 | 400 | 32 | 0 | 432 | 432 |  |  |  |  | 2025-08-09 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | C2-7 | CCT140828NF0 | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES TAMAULIPECA "NEXUM" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - DIESEL | 65.0478 | 22.5997 | 1470.0605 | 230.29 | 0 | 1700.3505 | 3513.7745 | Factura |  | 621EA0D5-41CA-4027-BC5B-17EAF55F18FF | CT4FE - 173730 | 2025-08-10 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C2-7 | CCT140828NF0 | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES TAMAULIPECA "NEXUM" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 75.5907 | 20.7596 | 1569.234 | 244.19 | 0 | 1813.424 | 0 | Factura |  | 621EA0D5-41CA-4027-BC5B-17EAF55F18FF | CT4FE - 173730 | 2025-08-10 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C3-4 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | JAIME LOPEZ ¦ HOSPEDAJE GERARDO Y JAIME Y EXTRAS | 1 | 3600 | 3600 | 288 | 0 | 3888 | 3888 |  |  |  |  | 2025-08-10 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - AGUA MINERAL TOPO CHICO 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE | 2 | 16.3824 | 32.7648 | 5.2424 | 0 | 38.0072 | 141.0055 | Factura |  | 0b42596b-e0d5-428a-968b-6a2d3c3522a2 | 3110736250811192114452 | 2025-08-11 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - TOSTITOS SWITCH 82GR | 1 | 24.073 | 24.073 | 1.9258 | 0 | 25.9988 | 0 | Factura |  | 0b42596b-e0d5-428a-968b-6a2d3c3522a2 | 3110736250811192114452 | 2025-08-11 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - COCA COLA REGULAR CHUBBY 355ML PET | 1 | 13.363 | 13.363 | 2.1381 | 0 | 15.5011 | 0 | Factura |  | 0b42596b-e0d5-428a-968b-6a2d3c3522a2 | 3110736250811192114452 | 2025-08-11 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - CASHITAS NUEZ DE LA INDIA CON SAL 50G | 1 | 56.943 | 56.943 | 4.5554 | 0 | 61.4984 | 0 | Factura |  | 0b42596b-e0d5-428a-968b-6a2d3c3522a2 | 3110736250811192114452 | 2025-08-11 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - AGUA BIOLEVE 1L 6PACK | 1 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | Factura |  | eaac0de6-9a9d-4f8e-9202-e72b2232c358 | 3112874250811190602658- | 2025-08-11 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - 12OZ AMERICANO REGULAR | 3 | 21.552 | 64.656 | 10.3456 | 0 | 75.0016 | 158.5044 | Factura |  | 7e5e1b01-5d54-45d8-8214-5c9edf75e9ac | 3112874250811191527025 | 2025-08-11 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - RUEDITAS DE ARANDANO LA INTEGRAL 160G | 1 | 32.41 | 32.41 | 2.5928 | 0 | 35.0028 | 0 | Factura |  | 7e5e1b01-5d54-45d8-8214-5c9edf75e9ac | 3112874250811191527025 | 2025-08-11 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - AGUA PURIFICADA EPURA 101 LTS | 1 | 48.5 | 48.5 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | Factura |  | 7e5e1b01-5d54-45d8-8214-5c9edf75e9ac | 3112874250811191527025 | 2025-08-11 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - CHEETOS SWITCH 78GR | 1 | 24.0747 | 24.0747 | 1.926 | 0 | 26.0007 | 164.0052 | Factura |  | f622ac4a-76ef-4837-a4fd-195b1e6b6e69 | 3116686250811191210667 | 2025-08-11 | 01.- Efectivo
AGO 2025 Q1 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - REFRESCO COCACOLA 3 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA | 1 | 42.2447 | 42.2447 | 6.7592 | 0 | 49.0039 | 0 | Factura |  | f622ac4a-76ef-4837-a4fd-195b1e6b6e69 | 3116686250811191210667 | 2025-08-11 | 01.- Efectivo
AGO 2025 Q1 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - VASO POLIPRO NO 12 50 PIEZAS | 1 | 76.7247 | 76.7247 | 12.276 | 0 | 89.0007 | 0 | Factura |  | f622ac4a-76ef-4837-a4fd-195b1e6b6e69 | 3116686250811191210667 | 2025-08-11 | 01.- Efectivo
AGO 2025 Q1 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - SCHWEPPES MINERAL 600ML | 2 | 15.085 | 30.17 | 4.8272 | 0 | 34.9972 | 34.9972 | Factura |  | 6c69d3aa-f76f-4ea4-b7d1-d687ee483a1f | 319812250811191846476 | 2025-08-11 | 01.- Efectivo
AGO 2025 Q1 | MAT-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - PINZAS DECORTE DIAGONAL DE 7 | 1 | 128.45 | 128.45 | 20.552 | 0 | 149.002 | 149.002 | Factura |  | 932f04e8-3952-4c00-989e-960fc85016d1 | 4HGCJI 444043 | 2025-08-11 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | MAN-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | EDUARDO NIETO ¦ NOMINA TAXISTAS | 1 | 698 | 698 | 55.84 | 0 | 753.84 | 753.84 |  |  |  |  | 2025-08-11 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | LUIS ¦ PAGO EXCAVADORES | 1 | 800 | 800 | 64 | 0 | 864 | 864 |  |  |  |  | 2025-08-11 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | C7-12 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | PEDRO PERALES ¦ LABORATORIO | 1 | 5900 | 5900 | 472 | 0 | 6372 | 6372 |  |  |  |  | 2025-08-11 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | C4-6 | BRO120910HC1 | BAJIO ROLL "SUSHI ROLL" (RESTAURANTE) | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 2706.9 | 2706.9 | 433.104 | 0 | 3140.004 | 3140.004 | Factura |  | 73054120-8470-4D0D-ABA1-5342A0E0D37A | CEL 70972 | 2025-08-12 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | MAT-P9-2 | GAVZ670517P58 | ZOILA DE LA GARZA VALDEZ "FerreCables y Cordeles" | HERRAMIENTA - PALA CUADRADA MANGO MADERA PUÑO PLASTICO DE PCD-P PRETUL | 1 | 161.2228 | 161.2228 | 25.7956 | 2.02 | 184.9984 | 184.9984 | Factura |  | 230ED1B3-EC3A-4A9C-A704-F5A796FFA364 | FACT0000000486 | 2025-08-12 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C2-7 | SBO9301194A2 | SERVICIO BOULEVARD "MOBIL" | COMBUSTIBLE - DIESEL | 36.6599 | 22.298 | 817.443 | 128.02 | 0 | 945.463 | 945.463 | Factura |  | C5A8CF30-E9EA-4084-9C98-3EA1A4728938 | M02FE - 37312 | 2025-08-12 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C4-6 | ROLJ9604175T7 | JUDITH ANAYANZI ROBLES LAMAS | RESTAURANTE - VENTA- CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. | 1 | 472.41 | 472.41 | 75.5856 | 0 | 547.9956 | 547.9956 | Factura |  | 114AD26F-9175-4796-BE1C-7F03FDA1F752 | N2 | 2025-08-12 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | AC2 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | ACTIVO - VIBRADOR PARA CONCRETO MOTOR A GASOLINA 163CC 5.5HP 6 MT VICO55 | 1 | 12490.51 | 12490.51 | 1998.4754 | 0 | 14488.9854 | 14644.8197 | Factura |  | E54D5D58-B935-4229-8F9D-346CEFE2962C | S004TPV40330038598 | 2025-08-12 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | TAM-P4-18 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | MATERIAL CONSUMIBLE - ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS | 1 | 134.34 | 134.34 | 21.4943 | 0 | 155.8343 | 0 | Factura |  | E54D5D58-B935-4229-8F9D-346CEFE2962C | S004TPV40330038598 | 2025-08-12 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | MAT-P9-2 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | HERRAMIENTA - LLAVE TALADRO 1/2 | 1 | 25.7 | 25.7 | 4.112 | 0 | 29.812 | 2712.8804 | Factura |  | 48CEAA1F-B62E-4547-8F2A-C68F68CB5F97 | S004TPV40430041764 | 2025-08-12 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | MAT-P9-2 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | HERRAMIENTA - FLEXOMETRO AUTO LOCK CONTRA | 1 | 104.57 | 104.57 | 16.7312 | 0 | 121.3012 | 0 | Factura |  | 48CEAA1F-B62E-4547-8F2A-C68F68CB5F97 | S004TPV40430041764 | 2025-08-12 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | MAT-P9-2 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | HERRAMIENTA - DISCO DIAMANTE 7.0 PULG FORMA COPA MAMPOSTERIA | 1 | 2060.24 | 2060.24 | 329.6384 | 0 | 2389.8784 | 0 | Factura |  | 48CEAA1F-B62E-4547-8F2A-C68F68CB5F97 | S004TPV40430041764 | 2025-08-12 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | MAT-P9-2 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | HERRAMIENTA - CINCEL SDSPLANO DELGADO | 1 | 74.97 | 74.97 | 11.9952 | 0 | 86.9652 | 0 | Factura |  | 48CEAA1F-B62E-4547-8F2A-C68F68CB5F97 | S004TPV40430041764 | 2025-08-12 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | MAT-P9-2 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | HERRAMIENTA - CINCEL SDSC PUNTA | 1 | 73.21 | 73.21 | 11.7136 | 0 | 84.9236 | 0 | Factura |  | 48CEAA1F-B62E-4547-8F2A-C68F68CB5F97 | S004TPV40430041764 | 2025-08-12 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C2-5 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | PCI TRAILERS ¦ REMOLQUE | 1 | 1200 | 1200 | 96 | 0 | 1296 | 1296 |  |  |  |  | 2025-08-12 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | MAT-P9-2 | RAPE590606DL9 | MAELOISA RAMIREZ PEREZ | HERRAMIENTA - DISCO DE CORTE41/2 PARACONCRETO | 1 | 111.208 | 111.208 | 17.7922 | 0 | 129.0002 | 258.0003 | Factura |  | ac5da30f-2a4c-443d-8dd4-a88e96c00958 | A 10251 | 2025-08-13 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | MAT-P9-2 | RAPE590606DL9 | MAELOISA RAMIREZ PEREZ | HERRAMIENTA - CUCHARA PARA RESANAR | 1 | 111.208 | 111.208 | 17.7922 | 0 | 129.0002 | 0 | Factura |  | ac5da30f-2a4c-443d-8dd4-a88e96c00958 | A 10251 | 2025-08-13 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C2-9 | APU640930KV9 | AUTOS PULLMAN | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL MEXICO NORTE-TAPACHULA CHIS FOL. 150160881506 ASIENTO. 7 14/08/2025 | 1 | 1535.34 | 1535.34 | 245.655 | 0 | 1780.995 | 1780.995 | Factura |  | E6D46BAC-2BAD-4AF7-8C5F-3CE711DDE22A | AP 150160881506 | 2025-08-13 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | TAM-P4-4 | VAAL5105014U6 | LUIS ALBERTO VALDEZ DEL ANGEL | MATERIAL - 40141700 9130 AGR12 ALAMBRE GALV. # 12 | 1 | 64.655 | 64.655 | 10.3448 | 0 | 74.9998 | 195.9994 | Factura |  | 265D58DB-3B1B-AB4C-AF3E-A01A4527155A | E 111015 | 2025-08-13 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | MAT-P9-2 | VAAL5105014U6 | LUIS ALBERTO VALDEZ DEL ANGEL | HERRAMIENTA - 27111700 10665 TORX8 JGO. LLAVES TRU. TORX 8 MED. T NAVAJA | 1 | 104.31 | 104.31 | 16.6896 | 0 | 120.9996 | 0 | Factura |  | 265D58DB-3B1B-AB4C-AF3E-A01A4527155A | E 111015 | 2025-08-13 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | MAT-P9-2 | VAAL5105014U6 | LUIS ALBERTO VALDEZ DEL ANGEL | HERRAMIENTA - 31162800 9725 DJ14 DESARMADOR TRU. RED. DJ 1 4 | 1 | 76.72 | 76.72 | 12.2752 | 0 | 88.9952 | 155.9968 | Factura |  | F165F217-811E-D14B-BD8D-3AD952F2CD3F | E 111019 | 2025-08-13 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | MAT-P9-2 | VAAL5105014U6 | LUIS ALBERTO VALDEZ DEL ANGEL | HERRAMIENTA - 27113201 21028 P720TS JGO. PUNTAS TORX TRUPER P DES. 7 PZAS P7 20TS | 1 | 57.76 | 57.76 | 9.2416 | 0 | 67.0016 | 0 | Factura |  | F165F217-811E-D14B-BD8D-3AD952F2CD3F | E 111019 | 2025-08-13 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | MAT-P9-2 | DPA971201FG5 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | HERRAMIENTA - CT-9P CUCHARA ALBAÑIL SOLD FILADELFIA DE 9" PRETUL | 2 | 73.275 | 146.55 | 23.448 | 0 | 169.998 | 169.998 | Factura |  | 78199451-CEDB-582B-B08B-9409E8495E7A | L 1034 | 2025-08-13 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C2-7 | PUN9810229R0 | SI VALE MEXICO | COMBUSTIBLE - GASOLINA | 1 | 42088 | 42088 | 0 | 0 | 42088 | 42088 |  |  | 111007120880 | 111007120880 | 2025-08-14 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
AGO 2025 Q1 | C2-7 | SMA121002R46 | SERVICIO MADITAM | COMBUSTIBLE - DIESEL | 1 | 1727.44 | 1727.44 | 0 | 0 | 1727.44 | 1727.44 |  |  | 43299 | 43299 | 2025-08-14 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
AGO 2025 Q1 | C2-7 | GPA8010254LA | GASOLINERA LAS PALMAS (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - DIESEL | 53.78 | 22.0803 | 1187.48 | 185.928 | 0 | 1373.408 | 1373.408 | Factura |  | 294837d9-13b5-4949-bcac-ad07d8c1181c | JI 39115 | 2025-08-14 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C2-7 | SBO9301194A2 | SERVICIO BOULEVARD "MOBIL" | COMBUSTIBLE - MAGNA | 3.11 | 20.7156 | 64.4255 | 10.024 | 0 | 74.4495 | 74.4495 | Factura |  | 4295694A-99E1-4B88-AF3A-26E4A5D7AA7B | M02FW - 50248 | 2025-08-14 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C2-7 | MDI361221UU0 | MERCANTIL DISTRIBUIDORA E14153 "PEMEX" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 20 | 20.7596 | 415.1925 | 64.61 | 0 | 479.8025 | 479.8025 | Factura |  | 7946235d-24f5-4d15-8d01-57a3d0f830e7 | MAABW 23 | 2025-08-14 | 01.- Efectivo
AGO 2025 Q1 | C2-7 | CCT140828NF0 | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES TAMAULIPECA "NEXUM" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - DIESEL | 67.69 | 22.0651 | 1493.5876 | 233.8528 | 0 | 1727.4404 | 1727.4404 | Factura |  | 87604B0C-68A6-4DD3-8F49-7AB3BDDBB993 | N80FW - 43299 | 2025-08-14 | 28.- TDD
AGO 2025 Q1 | C2-9 | OME561118AA8 | OMNIBUS DE MEXICO FACTURA | SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS | 1 | 1440.52 | 1440.52 | 230.4832 | 0 | 1671.0032 | 1671.0032 | Factura |  | 0C24E9F8-7317-4C87-AD87-F7017D3646B4 | OMB1 406520 | 2025-08-14 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C2-9 | OME561118AA8 | OMNIBUS DE MEXICO FACTURA | SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS | 1 | 1440.52 | 1440.52 | 230.4832 | 0 | 1671.0032 | 1671.0032 | Factura |  | 451B2C8F-0983-4097-838C-DD3D9AC51248 | OMB1 406683 | 2025-08-14 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C2-9 | TUN930101L63 | TRANSPAIS UNICO (TRANSPORTE PASAJEROS) | PASAJES - PASAJES NORMALES GRAVADOS Boleto:050000685034/Ruta:TAMPICO - MADERO-CD MANTE/10/08/2025/Jose norberto Herbert fabian | 1 | 276.72 | 276.72 | 44.2752 | 0 | 320.9952 | 320.9952 | Factura |  | 89B3A8CA-CBC5-4109-8DA6-B61C65586011 | TPAS 1042679 | 2025-08-14 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C4-7 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | RICARDO MEDINA ¦ VIATICOS | 1 | 3000 | 3000 | 240 | 0 | 3240 | 3240 |  |  |  |  | 2025-08-14 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q1 | C2-7 | CCT140828NF0 | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES TAMAULIPECA "NEXUM" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 75.3739 | 20.7596 | 1564.7342 | 243.49 | 0 | 1808.2242 | 1808.2242 | Factura |  | EDA524DD-2D63-48CC-8D84-FB99F451E896 | CT4FE - 173836 | 2025-08-15 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | C1-4 | IMSS/INFONAVIT | NOMINA | NOMINA IMSS/INFONAVIT 2Q JULIO | 1 | 22635.075 | 22635.075 | 0 | 0 | 22635.075 | 22635.075 |  |  | IMSS 0108 | IMSS 0108 | 2025-08-15 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
AGO 2025 Q2 | TAM-P4-17 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | MATERIAL - VARILLA RECTA #6 3/4X12 M AR-42 | 5 | 424.138 | 2120.69 | 339.3104 | 0 | 2460.0004 | 2574.9912 | Factura |  | 746F8440-0D53-4D0D-88FE-D3734B81C80B | S004TPV40330038954 | 2025-08-15 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | TAM-P4-4 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | MATERIAL - ALAMBRE AMARRE RECOCIDO CAL 16 | 5 | 19.826 | 99.13 | 15.8608 | 0 | 114.9908 | 0 | Factura |  | 746F8440-0D53-4D0D-88FE-D3734B81C80B | S004TPV40330038954 | 2025-08-15 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | TAM-P4-17 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | MATERIAL - VARILLA RECTA #6 3/4X12 M AR-42 | 5 | 424.138 | 2120.69 | 339.3104 | 0 | 2460.0004 | 2574.9912 | Factura |  | 3EA5E850-3624-4028-BECB-7D6A3274BB8A | VFVF130590 | 2025-08-15 | 99.- Por Definir
AGO 2025 Q2 | TAM-P4-4 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | MATERIAL - ALAMBRE AMARRE RECOCIDO CAL 16 | 5 | 19.826 | 99.13 | 15.8608 | 0 | 114.9908 | 0 | Factura |  | 3EA5E850-3624-4028-BECB-7D6A3274BB8A | VFVF130590 | 2025-08-15 | 99.- Por Definir
AGO 2025 Q1 | C1-5 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250801 al 20250815 Int BRENDA LIGIA GUTIERREZ PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provisión |  |  |  | 2025-08-15 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
AGO 2025 Q1 | C1-4 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250801 al 20250815 Int ALEJANDRA DIAZ FERNANDEZ | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 | Provisión |  |  |  | 2025-08-15 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
AGO 2025 Q1 | C1-18 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250801 al 20250815 Int ALEJANDRO MURILLO OCHOA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provisión |  |  |  | 2025-08-15 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
AGO 2025 Q1 | C1-9 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250801 al 20250815 Int GERARDO AARON TORRES PEREZ | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 | Provisión |  |  |  | 2025-08-15 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
AGO 2025 Q1 | C1-7 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250801 al 20250815 Int JAIME LOPEZ TORRES | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 | Provisión |  |  |  | 2025-08-15 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
AGO 2025 Q1 | C1-6 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250801 al 20250815 Int VICENTE GOMEZ RODRIGUEZ | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 | Provisión |  |  |  | 2025-08-15 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
AGO 2025 Q1 | C1-5 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250801 al 20250815 Ext BRENDA LIGIA GUTIERREZ PEREZ | 1 | 10000 | 10000 | 800 | 0 | 10800 | 10800 | Provisión |  |  |  | 2025-08-15 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
AGO 2025 Q1 | C1-4 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250801 al 20250815 Ext ALEJANDRA DIAZ FERNANDEZ | 1 | 2318 | 2318 | 185.44 | 0 | 2503.44 | 2503.44 | Provisión |  |  |  | 2025-08-15 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
AGO 2025 Q1 | C1-18 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250801 al 20250815 Ext ALEJANDRO MURILLO OCHOA | 1 | 6000 | 6000 | 480 | 0 | 6480 | 6480 | Provisión |  |  |  | 2025-08-15 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
AGO 2025 Q1 | C1-9 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250801 al 20250815 Ext GERARDO AARON TORRES PEREZ | 1 | 6533 | 6533 | 522.64 | 0 | 7055.64 | 7055.64 | Provisión |  |  |  | 2025-08-15 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
AGO 2025 Q1 | C1-7 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250801 al 20250815 Ext JAIME LOPEZ TORRES | 1 | 11313.6 | 11313.6 | 905.088 | 0 | 12218.688 | 12218.688 | Provisión |  |  |  | 2025-08-15 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
AGO 2025 Q1 | C1-6 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250801 al 20250815 Ext VICENTE GOMEZ RODRIGUEZ | 1 | 9818 | 9818 | 785.44 | 0 | 10603.44 | 10603.44 | Provisión |  |  |  | 2025-08-15 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
AGO 2025 Q1 | C3-4 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | KARIM NACOUD ¦ HOSPEDAJE GERARDO Y JAIME | 1 | 1200 | 1200 | 96 | 0 | 1296 | 1296 |  |  |  |  | 2025-08-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 | MAN-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | YULIANA DEL ANGEL FONG ¦ NOMINA | 1 | 35474 | 35474 | 2837.92 | 0 | 38311.92 | 38311.92 |  |  |  |  | 2025-08-16 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 | MAN-P5-1 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | JOSE RAMON CASTILLO ¦ DESESCOMBRO MANTE | 1 | 4800 | 4800 | 384 | 0 | 5184 | 5184 |  |  |  |  | 2025-08-16 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 | MAN-P5-1 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | MARY KAREN ORTEGA ALVARADO ¦ DESESCOMBRO | 1 | 25000 | 25000 | 2000 | 0 | 27000 | 27000 |  |  |  |  | 2025-08-16 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 | MAN-P3-3 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | JORGE HERBER ¦ NOMINA PITUFOS | 1 | 7059 | 7059 | 564.72 | 0 | 7623.72 | 7623.72 |  |  |  |  | 2025-08-16 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 | MAN-P3-3 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | JORGE HERBER ¦ NOMINA TAXISTAS | 1 | 5172.9 | 5172.9 | 413.832 | 0 | 5586.732 | 5586.732 |  |  |  |  | 2025-08-16 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 | MAN-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | EDGAR FRANCISCO FRANCO ¦ NOMINA Y REEMBOLSO | 1 | 20425.19 | 20425.19 | 1634.0152 | 0 | 22059.2052 | 22059.2052 |  |  |  |  | 2025-08-16 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | ROBERTO ISMAEL PEREZ ¦ NOMINA | 1 | 5185.71 | 5185.71 | 414.8568 | 0 | 5600.5668 | 5600.5668 |  |  |  |  | 2025-08-16 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 | MAN-P3-2 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | BRANDON DAMIAN RAMOS ¦ NOMINA | 1 | 1900 | 1900 | 152 | 0 | 2052 | 2052 |  |  |  |  | 2025-08-16 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 | MAN-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | ALMA EDITH ESCOBAR ¦ NOMINA AGUSTINES | 1 | 7982.14 | 7982.14 | 638.5712 | 0 | 8620.7112 | 8620.7112 |  |  |  |  | 2025-08-16 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 | MAN-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | AARON ARTURO CASTRO ¦ NOMINA AARONES | 1 | 6145.8 | 6145.8 | 491.664 | 0 | 6637.464 | 6637.464 |  |  |  |  | 2025-08-16 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 | C4-7 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | RICARDO MEDINA ¦ VIATICOS | 1 | 2500 | 2500 | 200 | 0 | 2700 | 2700 |  |  |  |  | 2025-08-16 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 | TAM-P4-11 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - IMPAC GROUT PRO 25 KG | 6 | 409.4833 | 2456.9 | 393.104 | 0 | 2850.004 | 2850.004 | Factura |  | 1fbf5573-4a47-4d7b-af21-a7fdb0172692 | 4HGCJI 446475 | 2025-08-18 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | MAN-P4-11 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - IMPAC GROUT PRO 25 KG | 2 | 409.485 | 818.97 | 0 | 818.97 | 0 | 0 | Factura |  | 1fbf5573-4a47-4d7b-af21-a7fdb0172692 | 4HGCJI 446475 | 2025-08-18 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | MAN-P4-11 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - IMPAC GROUT PRO 25 KG | 12 | 384.9142 | 4618.97 | 739.0352 | 0 | 5358.0052 | 7772.4988 | Factura |  | 024c6be5-4736-40f5-b7ed-6267d635eb02 | 4HGCJI 447014 | 2025-08-18 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | MAN-P4-11 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - IMPAC GROUT PRO 25 KG | 3 | 384.9133 | 1154.74 | 184.7584 | 0 | 1339.4984 | 0 | Factura |  | 024c6be5-4736-40f5-b7ed-6267d635eb02 | 4HGCJI 447014 | 2025-08-18 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | MAT-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - SDS-PLUS 2CT 1 X 16 X 18 | 1 | 1047.41 | 1047.41 | 148.2752 | 120.69 | 1074.9952 | 0 | Factura |  | 024c6be5-4736-40f5-b7ed-6267d635eb02 | 4HGCJI 447014 | 2025-08-18 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | C2-8 | FNI970829JR9 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | PEAJES - SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2025-08-15 17:40:04 | 1 | 43.965 | 43.965 | 7.0344 | 0 | 50.9994 | 50.9994 | Factura |  | 5166E67B-86CB-5845-8AC0-9011DD76D40A | FNMP 8817749 | 2025-08-18 | 01.- Efectivo
AGO 2025 Q2 | C2-8 | FNI970829JR9 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | PEAJES - SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2025-08-16 11:58:22 | 1 | 238.79 | 238.79 | 38.2064 | 0 | 276.9964 | 861.996 | Factura |  | EDA511BC-E6FD-5D63-8ED6-6A00E9D83EB4 | FNPE 68232493 | 2025-08-18 | 01.- Efectivo
AGO 2025 Q2 | C2-8 | FNI970829JR9 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | PEAJES - SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2025 08-16 13:09:09 | 1 | 120.69 | 120.69 | 19.3104 | 0 | 140.0004 | 0 | Factura |  | EDA511BC-E6FD-5D63-8ED6-6A00E9D83EB4 | FNPE 68232493 | 2025-08-18 | 01.- Efectivo
AGO 2025 Q2 | C2-8 | FNI970829JR9 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | PEAJES - SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2025 08-16 10:11:25 | 1 | 143.97 | 143.97 | 23.0352 | 0 | 167.0052 | 0 | Factura |  | EDA511BC-E6FD-5D63-8ED6-6A00E9D83EB4 | FNPE 68232493 | 2025-08-18 | 01.- Efectivo
AGO 2025 Q2 | C2-8 | FNI970829JR9 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | PEAJES - SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2025-08 16 20:33:27 | 1 | 93.1 | 93.1 | 14.896 | 0 | 107.996 | 0 | Factura |  | EDA511BC-E6FD-5D63-8ED6-6A00E9D83EB4 | FNPE 68232493 | 2025-08-18 | 01.- Efectivo
AGO 2025 Q2 | C2-8 | FNI970829JR9 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | PEAJES - SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 27 2025-08-15 16:08:58 | 1 | 146.55 | 146.55 | 23.448 | 0 | 169.998 | 0 | Factura |  | EDA511BC-E6FD-5D63-8ED6-6A00E9D83EB4 | FNPE 68232493 | 2025-08-18 | 01.- Efectivo
AGO 2025 Q2 | C2-8 | LEP1408184R1 | LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA (PEAJES) | PEAJES - PEAJE EFECTIVO DEL 16 Ago 2025 | 1 | 74.14 | 74.14 | 11.8624 | 0 | 86.0024 | 86.0024 | Factura |  | EB1B26AA-182A-44DD-B04D-B32494519A8D | LEP 618036 | 2025-08-18 | 01.- Efectivo
AGO 2025 Q2 | C7-12 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | PEDRO PERALES ¦ LABORATORIO | 1 | 3300 | 3300 | 264 | 0 | 3564 | 3564 |  |  |  |  | 2025-08-18 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | RICARDO MEDINA ¦ TRASLADO VEHICULOS | 1 | 10000 | 10000 | 800 | 0 | 10800 | 10800 |  |  |  |  | 2025-08-18 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 | TAM-P4-17 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | MATERIAL - VARILLA RECTA #6 3/4X12 M AR-42 | -5 | 424.138 | -2120.69 | -339.3104 | 0 | -2460.0004 | -2574.9912 | Nota de Crédito |  | D8102327-A2DF-4F03-97BF-32ABA6729573 | HOVNCF0140344 | 2025-08-19 | 99.- Por Definir
AGO 2025 Q2 | TAM-P4-4 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | MATERIAL - ALAMBRE AMARRE RECOCIDO CAL 16 | -5 | 19.826 | -99.13 | -15.8608 | 0 | -114.9908 | 0 | Nota de Crédito |  | D8102327-A2DF-4F03-97BF-32ABA6729573 | HOVNCF0140344 | 2025-08-19 | 99.- Por Definir
AGO 2025 Q2 | C3-4 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | KARIM NACOUD ¦ HOSPEDAJE GERARDO | 1 | 800 | 800 | 64 | 0 | 864 | 864 |  |  |  |  | 2025-08-19 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 | TAM-P4-7 | TOGA790922KL1 | ANA EDITH TORRES GAMEZ | MATERIAL - CEMENTO MOCTEZUMA | 2 | 116.37 | 232.74 | 37.2384 | 0 | 269.9784 | 405.0024 | Factura |  | E10DDAC7‐0428‐4355‐BE7A‐7F19EAD50BC7 | ‐ 8362 | 2025-08-20 | 01.- Efectivo
AGO 2025 Q2 | TAM-P4-7 | TOGA790922KL1 | ANA EDITH TORRES GAMEZ | MATERIAL - CEMENTO MOCTEZUMA | 1 | 116.4 | 116.4 | 18.624 | 0 | 135.024 | 0 | Factura |  | E10DDAC7‐0428‐4355‐BE7A‐7F19EAD50BC7 | ‐ 8362 | 2025-08-20 | 01.- Efectivo
AGO 2025 Q2 | MAT-P9-2 | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | HERRAMIENTA - 05034BLK32MI Super Embud | 1 | 59.48 | 59.48 | 9.5182 | 0 | 68.9982 | 885.0047 | Factura |  | 9D10FD6B-E718-46F6-82CD-9B9D2C51670B | 00007041 249357 | 2025-08-20 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | MAT-P9-2 | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | HERRAMIENTA - 83743 Amarres p Cable 8 | 1 | 85.34 | 85.34 | 13.6564 | 0 | 98.9964 | 0 | Factura |  | 9D10FD6B-E718-46F6-82CD-9B9D2C51670B | 00007041 249357 | 2025-08-20 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | C6-19 | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | MATERIAL CONSUMIBLE - KLI2500 10B Kola Loka | 1 | 59.48 | 59.48 | 9.5182 | 0 | 68.9982 | 0 | Factura |  | 9D10FD6B-E718-46F6-82CD-9B9D2C51670B | 00007041 249357 | 2025-08-20 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | MAT-P9-2 | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | HERRAMIENTA - 880324 PUNTAS PARA DESTO | 1 | 257.76 | 257.76 | 41.2475 | 0 | 299.0075 | 0 | Factura |  | 9D10FD6B-E718-46F6-82CD-9B9D2C51670B | 00007041 249357 | 2025-08-20 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | MAT-P9-2 | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | HERRAMIENTA - 880081 MANGO DE AJUSTE M | 1 | 300.86 | 300.86 | 48.1445 | 0 | 349.0045 | 0 | Factura |  | 9D10FD6B-E718-46F6-82CD-9B9D2C51670B | 00007041 249357 | 2025-08-20 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | TAM-P4-11 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - IMPAC GROUT PRO 25 KG | 3 | 409.4833 | 1228.45 | 196.552 | 0 | 1425.002 | 1425.002 | Factura |  | ff77a39a-2de1-4778-a84d-2acad686edea | 4HGCJI 447533 | 2025-08-20 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | TAM-P4-11 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - IMPAC GROUT PRO 25 KG | 1 | 409.48 | 409.48 | 0 | 409.48 | 0 | 0 | Factura |  | ff77a39a-2de1-4778-a84d-2acad686edea | 4HGCJI 447533 | 2025-08-20 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | C2-7 | HEMJ780619HC0 | JUAN REYES HERNANDEZ MARTINEZ E14140 "PEMEX" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - DIESEL | 59.799 | 22.0308 | 1317.42 | 206.26 | 0 | 1523.68 | 1523.68 | Factura |  | 35b49856-1a82-4fee-815e-01e0f838f394 | W 1172 | 2025-08-20 | 04.- TDC
AGO 2025 Q1 | TAM-P4-7 | MALS860505UJ4 | SANDRA YANET MARTINEZ LOPEZ "CCOMERCIALIZADORA MM TODO LO QUE NECESITAS Y MAS" | MATERIAL - 11111700 - COSTAL DE ARENA | 1 | 66.9 | 66.9 | 10.704 | 0 | 77.604 | 77.604 | Factura |  | 3727C032-5D95-4C9D-9478-E475B0F1DD21 | A - 30180 | 2025-08-21 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | C2-2 | WEN160516386 | MADERAS Y MATERIALES GARZA | CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS CABIO DE BALATAS TRASERAS CAMBIO DE DISCO DELANTERO MANO DE OBRA | 1 | 8950 | 8950 | 1432 | 0 | 10382 | 10382 | Factura |  | 8BCDCA52-82A1-4208-A354-F3F82B0DCE72 | FAC638 | 2025-08-21 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | C4-6 | SBO2305313J4 | SHOP BOLA OCHO "TACOS LA CHULA" (RESTAURANTE) | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 376.72 | 376.72 | 60.2752 | 0 | 436.9952 | 436.9952 | Factura |  | 3FA8DD2C-2782-4AA8-ADD3-A122B19FD9AD | JU 7558 | 2025-08-21 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | C2-2 | LRL1005262R0 | LLANTAS Y RINES LONGORIA | LLANTA 205R16C JKTYRE RAD 110/108 | 4 | 2285.56 | 9142.24 | 1462.7584 | 0 | 10604.9984 | 11054.9972 | Factura |  | 64B3226C-EF2B-4AA3-BFDA-685DE86C4A28 | MA 028963 | 2025-08-21 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | C2-2 | LRL1005262R0 | LLANTAS Y RINES LONGORIA | SERVICIO DE ALINEACION L200 2024 | 1 | 387.93 | 387.93 | 62.0688 | 0 | 449.9988 | 0 | Factura |  | 64B3226C-EF2B-4AA3-BFDA-685DE86C4A28 | MA 028963 | 2025-08-21 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | C3-4 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | KARIM NACOUD ¦ HOSPEDAJE GERARDO | 1 | 800 | 800 | 64 | 0 | 864 | 864 |  |  |  |  | 2025-08-21 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 | C4-6 | RIC1001138B8 | RICHYCARLS | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 443.1 | 443.1 | 70.896 | 0 | 513.996 | 513.996 | Factura |  | a05a5a79-9f09-4afc-8ade-2adc36fc9aca | 49009-BOR | 2025-08-22 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | C2-7 | CCT140828NF0 | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES TAMAULIPECA "NEXUM" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - PREMIUM | 78.6868 | 22.4149 | 1763.7528 | 273.45 | 0 | 2037.2028 | 2037.2028 | Factura |  | DB572C9B-1397-41BE-99D4-E05641A80D5C | CT4FE - 174121 | 2025-08-22 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | C4-6 | GAT130909CL3 | GASTRONOMICA ATTENTI (RESTAURANTE) | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 1224.14 | 1224.14 | 195.8624 | 0 | 1420.0024 | 1420.0024 | Factura |  | AEB350CA-AF74-47A5-9D85-7B8FDFCAEFF6 | 34239 | 2025-08-23 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | C4-6 | GAT130909CL3 | GASTRONOMICA ATTENTI (RESTAURANTE) | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 215.514 | 215.514 | 34.4822 | 0 | 249.9962 | 249.9962 | Factura |  | 7f48c648-76c8-4ffc-a0d7-37aab29be522 | A2273 | 2025-08-23 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | C4-6 | AAAA0007247R0 | ALEJANDRO ABARCA AMBRIZ | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 1098.97 | 1098.97 | 175.8352 | 13.74 | 1261.0652 | 1261.0652 | Factura |  | C1F33553-7790-46CE-AA01-06104C198F56 | A410 | 2025-08-23 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | MAN-P3-1 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | COLADO, GROUT, BANQUETAS, RELLENOS, ETC - YULIANA DEL ANGEL FONG ¦ NOMINA | 1 | 19392 | 19392 | 1551.36 | 0 | 20943.36 | 20943.36 |  |  |  |  | 2025-08-23 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 | MAN-P5-1 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | TAMPICO +++ACARREO DE MATERIALES - MARY KAREN ORTEGA ALVARADO ¦ DESESCOBRO | 1 | 12200 | 12200 | 976 | 0 | 13176 | 13176 |  |  |  |  | 2025-08-23 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 | TAM-P3-1 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | EDGAR FRANCISCO FRANCO ¦ NOMINA | 1 | 13818.03 | 13818.03 | 1105.4424 | 0 | 14923.4724 | 14923.4724 |  |  |  |  | 2025-08-23 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 | TAM-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | TAMPICO +++EXCAVACIONES - ROBERTO ISMAEL PEREZ ¦ NOMINA ROBERTOS | 1 | 2500 | 2500 | 200 | 0 | 2700 | 2700 |  |  |  |  | 2025-08-23 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 | TAM-P1-6 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | TAMPICO +++COLADO, GROUT, BANQUETAS, RELLENOS, ETC - BRANDON DAMIAN RAMOS ¦ NOMINA | 1 | 3500 | 3500 | 280 | 0 | 3780 | 3780 |  |  |  |  | 2025-08-23 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 | MAN-P1-6 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | MANTE +++COLADO, GROUT, BANQUETAS, RELLENOS, ETC - EDUARDO NIETO ¦ NOMINA TAXISTAS | 1 | 3459 | 3459 | 276.72 | 0 | 3735.72 | 3735.72 |  |  |  |  | 2025-08-23 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 | TAM-P1-6 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | TAMPICO +++COLADO, GROUT, BANQUETAS, RELLENOS, ETC - EDUARDO NIETO ¦ NOMINA PITUFOS | 1 | 1600 | 1600 | 128 | 0 | 1728 | 1728 |  |  |  |  | 2025-08-23 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 | MAN-P1-6 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | MANTE +++COLADO, GROUT, BANQUETAS, RELLENOS, ETC - EDUARDO NIETO ¦ NOMINA PITUFOS | 1 | 3200 | 3200 | 256 | 0 | 3456 | 3456 |  |  |  |  | 2025-08-23 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 | MAN-P1-6 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | MANTE +++COLADO, GROUT, BANQUETAS, RELLENOS, ETC - AARON ARTURO CASTRO ¦ NOMINA AARONES | 1 | 3459 | 3459 | 276.72 | 0 | 3735.72 | 3735.72 |  |  |  |  | 2025-08-23 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 | C7-12 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | PEDRO PERALES ¦ VIATICOS LABORATORIO | 1 | 7900 | 7900 | 632 | 0 | 8532 | 8532 |  |  |  |  | 2025-08-23 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 | MAN-P2-1 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | MARCOS A LARA FLORES ¦ RENTA MAQUINARIA LIGERA | 1 | 6875 | 6875 | 550 | 0 | 7425 | 7425 |  |  |  |  | 2025-08-23 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 | C3-4 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | KARIM NACOUD ¦ HOSPEDAJE GERARDO | 1 | 1200 | 1200 | 96 | 0 | 1296 | 1296 |  |  |  |  | 2025-08-23 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 | TAM-P2-1 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | MARCOS A LARA FLORES ¦ RENTA MAQUINARIA LIGERA pago 2 | 1 | 6875 | 6875 | 550 | 0 | 7425 | 7425 |  |  |  |  | 2025-08-23 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 | AC2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | ACTIVO - MARTILLO DEMOLEDOR GSH 27 VC BOSCH | 1 | 30947.41 | 30947.41 | 4455.0352 | 3103.44 | 32299.0052 | 32299.0052 | Factura |  | 5d11679d-bfa2-4771-8edd-5f328f4d45e7 | 4HGCJI 450291 | 2025-08-26 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | MAT-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - CINCEL BOSCH HEX22 25X400MM | 1 | 892.97 | 892.97 | 142.8752 | 0 | 1035.8452 | 1937.2812 | Factura |  | b20ff719-f7d6-4bb4-bb37-32665243020f | 4HGCJI 450295 | 2025-08-26 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | MAT-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - CINCEL PUNTA BOSCH HEX 520MM | 1 | 777.1 | 777.1 | 124.336 | 0 | 901.436 | 0 | Factura |  | b20ff719-f7d6-4bb4-bb37-32665243020f | 4HGCJI 450295 | 2025-08-26 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | MAN-P4-18 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL CONSUMIBLE - CINTA PARA DUCTOS 48X50 93-T | 5 | 171.552 | 857.76 | 123.448 | 86.21 | 894.998 | 2597.7504 | Factura |  | 37c5e0da-df54-4329-83eb-9c0f3a9800db | 4HGCJI 450453 | 2025-08-26 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | MAN-P4-10 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | SEGURIDAD - MALLA DE CONSTRUCCION PERIMETRAL 30 | 3 | 239.0533 | 717.16 | 114.7456 | 0 | 831.9056 | 0 | Factura |  | 37c5e0da-df54-4329-83eb-9c0f3a9800db | 4HGCJI 450453 | 2025-08-26 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | MAN-P4-15 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - CURVA CONDUIT 90 R-1 (PESADA) 38 MM | 15 | 30.474 | 457.11 | 73.1376 | 0 | 530.2476 | 0 | Factura |  | 37c5e0da-df54-4329-83eb-9c0f3a9800db | 4HGCJI 450453 | 2025-08-26 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | MAN-P4-15 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - CURVA CONDUIT 90 R-1 (PESADA) 25 MM | 15 | 12.1813 | 182.72 | 29.2352 | 0 | 211.9552 | 0 | Factura |  | 37c5e0da-df54-4329-83eb-9c0f3a9800db | 4HGCJI 450453 | 2025-08-26 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | MAN-P4-7 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - CEMENTO CONTACT PVC 16 OZ 474 ML AZ | 1 | 110.9 | 110.9 | 17.744 | 0 | 128.644 | 0 | Factura |  | 37c5e0da-df54-4329-83eb-9c0f3a9800db | 4HGCJI 450453 | 2025-08-26 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | C2-9 | SMN890629150 | SUPER MAYOREO NATURISTA | GASTOS ** - NUEZ DE LA INDIA 100 G | 2 | 64.35 | 128.7 | 10.296 | 0 | 138.996 | 207.9972 | Factura |  | E67E30EE-8241-11F0-B94E-6948C1299313 | ARP78881 | 2025-08-26 | 01.- Efectivo
AGO 2025 Q2 | C2-9 | SMN890629150 | SUPER MAYOREO NATURISTA | GASTOS ** - NUEZ 100 G | 1 | 63.89 | 63.89 | 5.1112 | 0 | 69.0012 | 0 | Factura |  | E67E30EE-8241-11F0-B94E-6948C1299313 | ARP78881 | 2025-08-26 | 01.- Efectivo
AGO 2025 Q2 | C2-7 | CCT140828NF0 | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES TAMAULIPECA "NEXUM" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - PREMIUM | 78.2178 | 22.4149 | 1753.2423 | 271.82 | 0 | 2025.0623 | 2025.0623 | Factura |  | 711950F1-8389-4F8D-A89B-711F09D8213F | CT4FE - 174217 | 2025-08-26 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | C4-6 | LRE231212MC8 | LCDP RESTAURANTES "LA CASA DEL PASTOR" (RESTAURANTE) | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 883.62 | 883.62 | 141.3792 | 0 | 1024.9992 | 1024.9992 | Factura |  | 9E29D219-6679-4B0B-AE47-18BBC72D9C18 | L 69802 | 2025-08-26 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | C4-6 | OVI800131GQ6 | OPERADORA VIPS Sucursal 81315 | RESTAURANTE - RESTAURANTES AL 16% | 1 | 181.034 | 181.034 | 28.9654 | 0 | 209.9994 | 209.9994 | Factura |  | C7D2397E-4BFD-43AA-831D-9784F862277A | OVIMJ33749 | 2025-08-26 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | C4-10 | FEH940630UG2 | FEDERAL EXPRESS HOLDINGS (MEXICO) Y COMPAÑÍA "FEDEX" | PAQUETERIA - 78102205 - XS FedEx Nacional Ec No Identificación: 883803213645 | 1 | 250.85 | 250.85 | 40.136 | 0 | 290.986 | 290.986 | Factura |  | 8B3049F4-96B1-4F78-9A63-22A340598668 | SFHE 401 | 2025-08-26 | 01.- Efectivo
AGO 2025 Q2 | C3-4 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | KARIM NACOUD ¦ HOSPEDAJE GERARDO | 1 | 1200 | 1200 | 96 | 0 | 1296 | 1296 |  |  |  |  | 2025-08-26 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 | C2-2 | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | RJ264 Liquido reactiva | 1 | 168.1 | 168.1 | 26.896 | 0 | 194.996 | 194.996 | Factura |  | BB15556A-0082-48A4-A78C-9B9D2C5124C6 | 00007041 256587 | 2025-08-27 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - AGUA PURIFICADA CIEL 20 LT BOTE | 1 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 89 | Factura |  | 9732d855-7d85-459a-bbbf-26a565a4794e | 3112690250827233831748 | 2025-08-27 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - HIELO HUASTECO 5 KG BOLSA | 1 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | Factura |  | 9732d855-7d85-459a-bbbf-26a565a4794e | 3112690250827233831748 | 2025-08-27 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - AGUA PURIFICADA CIEL 20 LT BOTE | 1 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 96 | Factura |  | 1155e05a-f98f-426c-890f-d18462a374c6 | 3144342250827235118477 | 2025-08-27 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | C2-9 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - HIELO HUASTECO 5 KG BOLSA | 1 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | Factura |  | 1155e05a-f98f-426c-890f-d18462a374c6 | 3144342250827235118477 | 2025-08-27 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 |  | CACZ9411034L8 | ZURY ALEIDA CARDENAS CERVANTES | 11122001 - Triplex | 3 | 503.45 | 1510.35 | 241.656 | 0 | 1752.006 | 2232.0024 | Factura |  | 68AE53D7-71C9-4D3A-A078-F2131F4C8201 | A 114 | 2025-08-27 | 28.- TDD
AGO 2025 Q2 |  | CACZ9411034L8 | ZURY ALEIDA CARDENAS CERVANTES | 11122001 - Triplex | 1 | 413.79 | 413.79 | 66.2064 | 0 | 479.9964 | 0 | Factura |  | 68AE53D7-71C9-4D3A-A078-F2131F4C8201 | A 114 | 2025-08-27 | 28.- TDD
AGO 2025 Q2 | C2-7 | CEX9809213U5 | COMBU-EXPRESS (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - DIESEL | 68.005 | 22.4704 | 1528.0995 | 239.35 | 0 | 1767.4495 | 1767.4495 | Factura |  | EFA42943-764B-49C2-86EC-077EECCB1803 | WERAC - 4418 | 2025-08-27 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | MAT-P9-2 | FER020903CT3 | FERREDOS SA DE CV | HERRAMIENTA - COPA 80X45X15.9MM C36 DESBAST PIEDRA 3 5/32X1 3/4X5/8AU1292 | 1 | 284.68 | 284.68 | 45.5488 | 0 | 330.2288 | 330.2288 | Factura |  | 8EE11F59-47F2-403F-896E-CB3FADA8A5C6 | A 261693 | 2025-08-28 | 28.- TDD
AGO 2025 Q2 | MAT-P9-2 | GUME720914CM3 | EDGAR GUZMAN MORALES "MATERIALES GUZMAN" | HERRAMIENTA - Espátula flexible, mango de madera, 3 | 1 | 66.38 | 66.38 | 10.6208 | 0 | 77.0008 | 352.002 | Factura |  | B9DF9A54-46ED-4945-8B50-706B4907CB99 | A-4286 | 2025-08-28 | 28.- TDD
AGO 2025 Q2 | MAN-P4-7 | GUME720914CM3 | EDGAR GUZMAN MORALES "MATERIALES GUZMAN" | MATERIAL - GRAVA POR SACO | 2 | 34.485 | 68.97 | 11.0352 | 0 | 80.0052 | 0 | Factura |  | B9DF9A54-46ED-4945-8B50-706B4907CB99 | A-4286 | 2025-08-28 | 28.- TDD
AGO 2025 Q2 | MAN-P4-7 | GUME720914CM3 | EDGAR GUZMAN MORALES "MATERIALES GUZMAN" | MATERIAL - ARENA DE RIO SACO | 2 | 30.17 | 60.34 | 9.6544 | 0 | 69.9944 | 0 | Factura |  | B9DF9A54-46ED-4945-8B50-706B4907CB99 | A-4286 | 2025-08-28 | 28.- TDD
AGO 2025 Q2 | MAN-P4-7 | GUME720914CM3 | EDGAR GUZMAN MORALES "MATERIALES GUZMAN" | MATERIAL - CEMENTO APASCO 25K | 1 | 107.76 | 107.76 | 17.2416 | 0 | 125.0016 | 0 | Factura |  | B9DF9A54-46ED-4945-8B50-706B4907CB99 | A-4286 | 2025-08-28 | 28.- TDD
AGO 2025 Q2 | C2-7 | CCT140828NF0 | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES TAMAULIPECA "NEXUM" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 33.927 | 22.4149 | 760.469 | 117.9 | 0 | 878.369 | 878.369 | Factura |  | D8E11AB0-6F62-4D26-8C70-E8C9C025A079 | CT4FE - 174314 | 2025-08-28 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | C3-4 | HMA990709TN3 | HOTEL RESTAURANTE MANDARIN | HOSPEDAJE - HOSPEDAJE | 1 | 655.47 | 655.47 | 124.5352 | 0 | 780.0052 | 780.0052 | Factura |  | B208A0DF-8408-11F0-A98E-8F58805452A7 | MAN3295 | 2025-08-28 | 28.- TDD
AGO 2025 Q2 | C2-7 | PPD101129EA3 | MONTERREY S/N ESFUERZO OBRERO AMPLIACION TAMPICO TAMAULIPAS MEXICOCP 89316 | COMBUSTIBLE - DIESEL | 61.123 | 21.9273 | 1340.2624 | 209.82 | 0 | 1550.0824 | 1550.0824 | Factura |  | 7B4C73AD-EC11-4744-B7A4-850811D88AC5 | 7B4C73AD | 2025-08-29 | 28.- TDD
AGO 2025 Q2 | C3-4 | HMA990709TN3 | HOTEL RESTAURANTE MANDARIN | HOSPEDAJE - HOSPEDAJE | 1 | 655.47 | 655.47 | 124.5352 | 0 | 780.0052 | 780.0052 | Factura |  | 2E1BEB0E-84D4-11F0-90C5-7562F93B4415 | MAN3299 | 2025-08-29 | 28.- TDD
AGO 2025 Q2 | C6-3 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | ALEJANDRO BRETADO MARTINEZ ¦ RENTA TALLER CD VICTORIA | 1 | 5000 | 5000 | 400 | 0 | 5400 | 5400 |  |  |  |  | 2025-08-29 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 | C8-1 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | MANRIQUE PACHECO LOMELI ¦ CATALOGO PRECIOS | 1 | 3500 | 3500 | 280 | 0 | 3780 | 3780 |  |  |  |  | 2025-08-29 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
AGO 2025 Q2 | VIC-P1-4 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | CARLOS ANTONIO SUAREZ CRISANTO ¦ TRASLADO PERSONAL | 1 | 10000 | 10000 | 800 | 0 | 10800 | 10800 |  |  |  |  | 2025-08-29 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | SC018BR CUBREASIENTOS US | 1 | 1033.62 | 1033.62 | 165.3792 | 0 | 1198.9992 | 2397.9984 | Factura |  | E1CA19F8-BBD0-46DE-8822-9B9D2C51980F | 00007041 245864 | 2025-08-30 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | SC018BR CUBREASIENTOS US | 1 | 1033.62 | 1033.62 | 165.3792 | 0 | 1198.9992 | 0 | Factura |  | E1CA19F8-BBD0-46DE-8822-9B9D2C51980F | 00007041 245864 | 2025-08-30 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | BTW 1A ARANDELA DE MATE | 1 | 33.62 | 33.62 | 5.3792 | 0 | 38.9992 | 4538.0012 | Factura |  | 4E40D06D-FD52-49B1-885F-9B9D2C51813C | 00007041 256972 | 2025-08-30 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | 48 91 DLG Bateria Dural | 1 | 3878.45 | 3878.45 | 620.552 | 0 | 4499.002 | 0 | Factura |  | 4E40D06D-FD52-49B1-885F-9B9D2C51813C | 00007041 256972 | 2025-08-30 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 |  | IMSS/INFONAVIT | NOMINA | NOMINA IMSS/INFONAVIT 2Q AGOSTO | 1 | 22635.075 | 22635.075 | 0 | 0 | 22635.075 | 22635.075 |  |  | IMSS 0208 | IMSS 0208 | 2025-08-30 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
AGO 2025 Q2 | C2-7 | CCT140828NF0 | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES TAMAULIPECA "NEXUM" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - DIESEL | 66.964 | 22.5996 | 1513.3592 | 237.07 | 0 | 1750.4292 | 1750.4292 | Factura |  | 3604AD94-1B5C-483F-B858-C3002BA8F3DB | N03FW - 70861 | 2025-08-30 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 | TAM-P1-4 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | TAMPICO +++YULIANA DEL ANGEL FONG ¦ FIERREROS Y COLADORES | 1 | 9032 | 9032 | 722.56 | 0 | 9754.56 | 9754.56 |  |  |  |  | 2025-08-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | TAMPICO +++COLADO, GROUT, BANQUETAS, RELLENOS, ETC - BRANDON DAMIAN RAMOS ¦ NOMINA | 1 | 3500 | 3500 | 280 | 0 | 3780 | 3780 |  |  |  |  | 2025-08-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | MANTE +++AARON ARTURO CASTRO ¦ AARONES | 1 | 3280 | 3280 | 262.4 | 0 | 3542.4 | 3542.4 |  |  |  |  | 2025-08-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | CD. VICTORIA +++AARON ARTURO CASTRO ¦ AARONES | 1 | 820 | 820 | 65.6 | 0 | 885.6 | 885.6 |  |  |  |  | 2025-08-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | MANTE +++JORGE HERBER ¦ PITUFOS | 1 | 2400 | 2400 | 192 | 0 | 2592 | 2592 |  |  |  |  | 2025-08-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | CD. VICTORIA +++JORGE HERBER ¦ PITUFOS | 1 | 1200 | 1200 | 96 | 0 | 1296 | 1296 |  |  |  |  | 2025-08-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | CD. VICTORIA +++JORGE HERBER ¦ PITUFOS (1 PUNTO DEMOLICION) | 1 | 400 | 400 | 32 | 0 | 432 | 432 |  |  |  |  | 2025-08-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | MANTE +++JORGE HERBER ¦ TAXISTAS | 1 | 3400 | 3400 | 272 | 0 | 3672 | 3672 |  |  |  |  | 2025-08-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | CD. VICTORIA +++JORGE HERBER ¦ TAXISTAS | 1 | 1700 | 1700 | 136 | 0 | 1836 | 1836 |  |  |  |  | 2025-08-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | REYES DORANTES ¦ TRASLADO CAMIONETA | 1 | 1500 | 1500 | 120 | 0 | 1620 | 1620 |  |  |  |  | 2025-08-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 | C1-5 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250816 al 20250831 Int BRENDA LIGIA GUTIERREZ PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2025-08-31 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
AGO 2025 Q2 | C1-4 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250816 al 20250831 Int ALEJANDRA DIAZ FERNANDEZ | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 |  |  |  |  | 2025-08-31 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
AGO 2025 Q2 | C1-18 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250816 al 20250831 Int ALEJANDRO MURILLO OCHOA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2025-08-31 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
AGO 2025 Q2 | C1-9 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250816 al 20250831 Int GERARDO AARON TORRES PEREZ | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 |  |  |  |  | 2025-08-31 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
AGO 2025 Q2 | C1-7 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250816 al 20250831 Int JAIME LOPEZ TORRES | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 |  |  |  |  | 2025-08-31 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
AGO 2025 Q2 | C1-6 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250816 al 20250831 Int VICENTE GOMEZ RODRIGUEZ | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 |  |  |  |  | 2025-08-31 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
AGO 2025 Q2 | C1-5 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250816 al 20250831 Ext BRENDA LIGIA GUTIERREZ PEREZ | 1 | 10000 | 10000 | 800 | 0 | 10800 | 10800 |  |  |  |  | 2025-08-31 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
AGO 2025 Q2 | C1-4 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250816 al 20250831 Ext ALEJANDRA DIAZ FERNANDEZ | 1 | 2318 | 2318 | 185.44 | 0 | 2503.44 | 2503.44 |  |  |  |  | 2025-08-31 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
AGO 2025 Q2 | C1-18 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250816 al 20250831 Ext ALEJANDRO MURILLO OCHOA | 1 | 6000 | 6000 | 480 | 0 | 6480 | 6480 |  |  |  |  | 2025-08-31 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
AGO 2025 Q2 | C1-9 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250816 al 20250831 Ext GERARDO AARON TORRES PEREZ | 1 | 6533 | 6533 | 522.64 | 0 | 7055.64 | 7055.64 |  |  |  |  | 2025-08-31 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
AGO 2025 Q2 | C1-7 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250816 al 20250831 Ext JAIME LOPEZ TORRES | 1 | 10213.6 | 10213.6 | 817.088 | 0 | 11030.688 | 11030.688 |  |  |  |  | 2025-08-31 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
AGO 2025 Q2 | C1-6 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 20250816 al 20250831 Ext VICENTE GOMEZ RODRIGUEZ | 1 | 9818 | 9818 | 785.44 | 0 | 10603.44 | 10603.44 |  |  |  |  | 2025-08-31 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
SEP 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - TABLON IMPORTADO 2X4X8 | 12 | 111.2067 | 1334.48 | 181.4896 | 200.17 | 1315.7996 | 3563.0096 | Factura |  | 3e7822ae-2bee-4a01-ba67-aec43bea6691 | 4HGEGI 170352 | 2025-09-01 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - TRIPLAY BC 18MM 122X244 | 1 | 686.25 | 686.25 | 109.8 | 0 | 796.05 | 0 | Factura |  | 3e7822ae-2bee-4a01-ba67-aec43bea6691 | 4HGEGI 170352 | 2025-09-01 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - POLIN DE PINO PARA CIMBRA | 7 | 96.75 | 677.25 | 108.36 | 0 | 785.61 | 0 | Factura |  | 3e7822ae-2bee-4a01-ba67-aec43bea6691 | 4HGEGI 170352 | 2025-09-01 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - TRIPLAY CONSTRUCCION CDX 18 MM 122X | 1 | 573.75 | 573.75 | 91.8 | 0 | 665.55 | 0 | Factura |  | 3e7822ae-2bee-4a01-ba67-aec43bea6691 | 4HGEGI 170352 | 2025-09-01 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 | C2-7 | TCE980331LKA | TRACTO CENTER E12658 PEMEX (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 63.185 | 20.544 | 1298.07 | 201.93 | 0 | 1500 | 1500 | Factura |  | ac68c30d-c0e6-4e9a-8c57-e8e4acdd511d | LPA 21259 | 2025-09-01 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 | MAT-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - DISCO CORTE METAL 14 HUM-NEGRO | 10 | 61.879 | 618.79 | 99.0064 | 0 | 717.7964 | 717.7964 | Factura |  | 7f52f493-b7ce-4234-95e8-0b7a059dd3c6 | 4HGEGI 170393 | 2025-09-02 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 | AC2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | ACTIVO - SOLDADOR INVERSOR ELITER ARC 220S | 1 | 7452.59 | 7452.59 | 1013.6544 | 1117.25 | 7348.9944 | 11480.5432 | Factura |  | 7746e7fc-a53e-497d-af5e-c31c4c55aa31 | 4HGEGI 170394 | 2025-09-02 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 | AC2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | ACTIVO - MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR | 1 | 3561.68 | 3561.68 | 569.8688 | 0 | 4131.5488 | 0 | Factura |  | 7746e7fc-a53e-497d-af5e-c31c4c55aa31 | 4HGEGI 170394 | 2025-09-02 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 | VIC-P4-18 | MCM7608096V1 | MATERIALES PARA CONSTRUCCION MONTEMAYOR "AZULEJOS Y SANITARIOS" | MATERIAL CONSUMIBLE - SOLDADURA ELECTRICA 6013 1/8 | 0.85 | 70.6896 | 60.0862 | 9.6138 | 0 | 69.6999 | 69.6999 | Factura |  | F9367CDC-A993-450F-A3FE-16A448084D21 | A-66571 | 2025-09-02 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 | C2-7 | GAD100310R99 | GRUPO ANDALUZ DE DESARROLLO | COMBUSTIBLE - DIESEL | 69.292 | 22.9876 | 1592.8559 | 249.61 | 0 | 1842.4659 | 1842.4659 | Factura |  | 86935455-1311-5FE5-BBCF-85F9722F75EB | CW - 4432 | 2025-09-02 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 | C2-7 | HEAL500428IZ0 | MARIA LUISA HERNANDEZ DEL ANGEL "EFECTIFACTURA" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 65.274 | 19.889 | 1298.2335 | 201.77 | 0 | 1500.0035 | 1500.0035 | Factura |  | 66D2F695-9574-4589-9C22-9EAD237309A2 | CFDIW - 15651 | 2025-09-03 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 | C2-7 | HEAL500428IZ0 | MARIA LUISA HERNANDEZ DEL ANGEL "EFECTIFACTURA" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - DIESEL | 66.149 | 22.8066 | 1508.6337 | 236.38 | 0 | 1745.0137 | 1745.0137 | Factura |  | 28C9435D-4F84-4AB0-9778-7A4EFD8B64BB | CFDIW - 15652 | 2025-09-03 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 | MAT-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - DISCO CORTE METAL 14 HUM-NEGRO | 10 | 61.879 | 618.79 | 99.0064 | 0 | 717.7964 | 1544.83 | Factura |  | fd81b619-8bf4-4b68-9413-4e65559a24b4 | 4HGEGI 171084 | 2025-09-05 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | EPP - Guante de Nylon con nitrilo 5443 tr | 5 | 78.62 | 393.1 | 62.896 | 0 | 455.996 | 0 | Factura |  | fd81b619-8bf4-4b68-9413-4e65559a24b4 | 4HGEGI 171084 | 2025-09-05 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | EPP - CASCO CABEL DE PROTECCION AMARILLO | 6 | 53.31 | 319.86 | 51.1776 | 0 | 371.0376 | 0 | Factura |  | fd81b619-8bf4-4b68-9413-4e65559a24b4 | 4HGEGI 171084 | 2025-09-05 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 | C4-10 | PEC1411282LA | OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS | PAQUETERIA - CVJ01WW796177 SEGURO | 1 | 15 | 15 | 2.4 | 0 | 17.4 | 1276.4756 | Factura |  | 635e0174-9db3-4a1a-acc0-a674995bf0d3 | CELBB-84917 | 2025-09-05 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 | C4-10 | PEC1411282LA | OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS | PAQUETERIA - CVJ01WW796177 RECOLECCION A DOMICILIO | 1 | 152.83 | 152.83 | 24.4528 | 0 | 177.2828 | 0 | Factura |  | 635e0174-9db3-4a1a-acc0-a674995bf0d3 | CELBB-84917 | 2025-09-05 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 | C4-10 | PEC1411282LA | OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS | PAQUETERIA - CVJ01WW796177 FLETE - SERVICIO DE CARGA | 1 | 932.58 | 932.58 | 149.2128 | 0 | 1081.7928 | 0 | Factura |  | 635e0174-9db3-4a1a-acc0-a674995bf0d3 | CELBB-84917 | 2025-09-05 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL CONSUMIBLE - BOLSA CON 1 KG DE ELECTRODOS 6013 D | 5 | 73.664 | 368.32 | 58.9312 | 0 | 427.2512 | 512.6968 | Factura |  | 9b8da644-244f-44d3-a9ac-0e380fee448c | 4HGEGI 171143 | 2025-09-06 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL CONSUMIBLE - BOLSA CON 1 KG DE ELECTRODOS 6013 D | 1 | 73.66 | 73.66 | 11.7856 | 0 | 85.4456 | 0 | Factura |  | 9b8da644-244f-44d3-a9ac-0e380fee448c | 4HGEGI 171143 | 2025-09-06 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - ALAMBRE RECOCIDO CAL16 KG | 120 | 20.2327 | 2427.93 | 388.4688 | 0 | 2816.3988 | 2816.3988 | Factura |  | 05eca4d9-128b-440c-826d-9f6ac9c447aa | 4HGEGI 171221 | 2025-09-06 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 | C2-7 | CCM-100324-7N3 | E11937 - COMBUSTIBLES DE CIUDAD DEL MAIZ FACTURA (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 60.304 | 20.7682 | 1252.4084 | 194.89 | 0 | 1447.2984 | 1447.2984 | Factura |  | D1871A1D-83F4-476B-8B40-BBDC13C0EC11 | CA-6790 | 2025-09-07 | 28.- TDD
SEP 2025 Q1 | C4-6 | KOTV880825NR2 | VALERIA EDITH KORRODI TREJO | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 254.31 | 254.31 | 40.6896 | 0 | 294.9996 | 294.9996 | Factura |  | E30F0DE2-47AA-4905-B1B3-EC704C0D1ADA | FACT1198 | 2025-09-08 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - CURVA CONDUIT 90 R-0 (LIGERA) 38 MM | 15 | 25.6467 | 384.7 | 61.552 | 0 | 446.252 | 1439.1076 | Factura |  | 4bec563b-7ec0-47a1-89f7-6fab8f1567a1 | 4HGEGI 171478 | 2025-09-08 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - TUBO CONDUIT LIGERO RO ABOC DE 38MM | 5 | 58.526 | 292.63 | 46.8208 | 0 | 339.4508 | 0 | Factura |  | 4bec563b-7ec0-47a1-89f7-6fab8f1567a1 | 4HGEGI 171478 | 2025-09-08 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - CURVA CONDUIT 90 R-0 (LIGERA) 32 MM | 15 | 16.6727 | 250.09 | 40.0144 | 0 | 290.1044 | 0 | Factura |  | 4bec563b-7ec0-47a1-89f7-6fab8f1567a1 | 4HGEGI 171478 | 2025-09-08 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL - TUBO CONDUIT LIGERO RO ABOC 32MM (1 | 5 | 44.104 | 220.52 | 35.2832 | 0 | 255.8032 | 0 | Factura |  | 4bec563b-7ec0-47a1-89f7-6fab8f1567a1 | 4HGEGI 171478 | 2025-09-08 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MATERIAL CONSUMIBLE - AEROSOL ACRILICO ROJO | 2 | 46.335 | 92.67 | 14.8272 | 0 | 107.4972 | 0 | Factura |  | 4bec563b-7ec0-47a1-89f7-6fab8f1567a1 | 4HGEGI 171478 | 2025-09-08 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | X4G605 1AME AXE CAN BLA | 1 | 119.83 | 119.83 | 19.1727 | 0 | 139.0027 | 795.0007 | Factura |  | E44F819F-BF31-492F-AFD7-9B9D2C51151D | 00007213 152737 | 2025-09-09 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | AF9033M Anticongelante P | 1 | 214.658 | 214.658 | 34.3451 | 0 | 249.0031 | 0 | Factura |  | E44F819F-BF31-492F-AFD7-9B9D2C51151D | 00007213 152737 | 2025-09-09 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | AF9033M Anticongelante P | 1 | 214.658 | 214.658 | 34.3451 | 0 | 249.0031 | 0 | Factura |  | E44F819F-BF31-492F-AFD7-9B9D2C51151D | 00007213 152737 | 2025-09-09 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | MATERIAL CONSUMIBLE - FH977032 CUERDA ELASTIC | 1 | 68.1 | 68.1 | 10.8959 | 0 | 78.9959 | 0 | Factura |  | E44F819F-BF31-492F-AFD7-9B9D2C51151D | 00007213 152737 | 2025-09-09 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | MATERIAL CONSUMIBLE - FH977032 CUERDA ELASTIC | 1 | 68.1 | 68.1 | 10.8959 | 0 | 78.9959 | 0 | Factura |  | E44F819F-BF31-492F-AFD7-9B9D2C51151D | 00007213 152737 | 2025-09-09 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | BRANDON DAMIAN RAMOS ¦ NOMINA | 1 | 3500 | 3500 | 280 | 0 | 3780 | 3780 |  |  |  |  | 2025-08-30 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
AGO 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | AARON ARTURO CASTRO ¦ AARONES | 1 | 4100 | 4100 | 656 | 0 | 4756 | 4756 |  |  |  |  | 2025-08-30 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
AGO 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | JORGE HERBER ¦ PITUFOS | 1 | 4000 | 4000 | 640 | 0 | 4640 | 4640 |  |  |  |  | 2025-08-30 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
AGO 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | JORGE HERBER ¦ TAXISTAS | 1 | 5100 | 5100 | 816 | 0 | 5916 | 5916 |  |  |  |  | 2025-08-30 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
AGO 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | YULIANA DEL ANGEL FONG ¦ FIERREROS Y COLADORES | 1 | 9032 | 9032 | 1445.12 | 0 | 10477.12 | 10477.12 |  |  |  |  | 2025-08-30 |  |  | ARCHIVO BRENDA NO TENGO FACTURA
SEP 2025 Q1 | C3-4 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | MARTHA GARCIA CHAVEZ ¦ HOSPEDAJE VICENTE | 1 | 18640 | 18640 | 1491.2 | 0 | 20131.2 | 20131.2 |  |  |  |  | 2025-09-01 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 | C3-1 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | GABRIELA HERNANDEZ ¦ RENTA DEPTO JAIME | 1 | 11500 | 11500 | 920 | 0 | 12420 | 12420 |  |  |  |  | 2025-08-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
SEP 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | MARY KAREN ORTEGA ALVARADO ¦ DESESCOBRO | 1 | 5700 | 5700 | 456 | 0 | 6156 | 6156 |  |  |  |  | 2025-09-02 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
AGO 2025 Q2 | C1-8 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | NOMINA (FREDI BERMUDEZ) ¦ 2Q AGOSTO | 1 | 4645 | 4645 | 371.6 | 0 | 5016.6 | 5016.6 |  |  |  |  | 2025-08-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
SEP 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | MARIA ISABEL DE ANGEL ¦ FINIQUITO | 1 | 5000 | 5000 | 400 | 0 | 5400 | 5400 |  |  |  |  | 2025-09-03 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
SEP 2025 Q1 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | DANIELA GARCIA MARTINEZ ¦ ANTICIPO VINILES CHALECOS | 1 | 6750 | 6750 | 540 | 0 | 7290 | 7290 |  |  |  |  | 2025-09-03 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
SEP 2025 Q1 | C7-12 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | PEDRO PERALES ¦ VIATICOS | 1 | 6000 | 6000 | 480 | 0 | 6480 | 6480 |  |  |  |  | 2025-09-04 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
SEP 2025 Q1 | VIC-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | EDUARDO NIETO ¦ TAXISTAS | 1 | 6346 | 6346 | 507.68 | 0 | 6853.68 | 6853.68 |  |  |  |  | 2025-09-06 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
SEP 2025 Q1 | VIC-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | EDUARDO NIETO ¦ PITUFOS | 1 | 5946 | 5946 | 475.68 | 0 | 6421.68 | 6421.68 |  |  |  |  | 2025-09-06 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
SEP 2025 Q1 | VIC-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | ERIK EXCAVACION ¦ ERIKS | 1 | 4400 | 4400 | 352 | 0 | 4752 | 4752 |  |  |  |  | 2025-09-06 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
SEP 2025 Q1 | VIC-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | NORMA FUENTES ¦ PACOS | 1 | 1003.2 | 1003.2 | 80.256 | 0 | 1083.456 | 1083.456 |  |  |  |  | 2025-09-06 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
SEP 2025 Q1 | VIC-P1-5 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | ALAN FERNANDO ¦ ALANS | 1 | 1003.2 | 1003.2 | 80.256 | 0 | 1083.456 | 1083.456 |  |  |  |  | 2025-09-06 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
SEP 2025 Q1 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | EDGAR FRANCISCO FRANCO ¦ REEMBOLSO FINAL | 1 | 6329.42 | 6329.42 | 506.3536 | 0 | 6835.7736 | 6835.7736 |  |  |  |  | 2025-09-06 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
SEP 2025 Q1 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | PEDRO PERALES ¦ TOPOGRAFIA Y MECANICA DE SUELOS | 1 | 35000 | 35000 | 2800 | 0 | 37800 | 37800 |  |  |  |  | 2025-09-06 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
SEP 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | OSCAR LEON ¦ FIERREROS VICTORIA ARMADO DE 45 PILAS | 1 | 57111.07 | 57111.07 | 4568.8856 | 0 | 61679.9556 | 61679.9556 |  |  |  |  | 2025-09-06 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
SEP 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | REYES DORANTES ¦ NOMINA | 1 | 4500 | 4500 | 360 | 0 | 4860 | 4860 |  |  |  |  | 2025-09-06 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
SEP 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | OSCAR LEON ¦ FIERREROS | 1 | 15863.92 | 15863.92 | 1269.1136 | 0 | 17133.0336 | 17133.0336 |  |  |  |  | 2025-09-09 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
SEP 2025 Q1 | C4-6 | OPD250430NS9 | OPERADORA DE PARADORES DINEEK "SUBWAY" | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 77.59 | 77.59 | 12.4144 | 0 | 90.0044 | 90.0044 | Factura |  | 9B24DAFB-C67D-4FAE-8228-B9CF178B5CAB | SLO-39989 | 2025-09-08 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 | C2-7 | HEAL500428IZ0 | MARIA LUISA HERNANDEZ DEL ANGEL "EFECTIFACTURA" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 34.975 | 19.8287 | 693.51 | 107.77 | 0 | 801.28 | 801.28 | Factura |  | AE55BAE9-6CD7-4A99-AED8-AB26A571C526 | CFDIW-15723 | 2025-09-08 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 | C2-7 | HEAL500428IZ0 | MARIA LUISA HERNANDEZ DEL ANGEL "EFECTIFACTURA" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - DIESEL | 67.105 | 22.5479 | 1513.08 | 237.02 | 0 | 1750.1 | 1750.1 | Factura |  | BEA30393-CAD5-42B7-A3E2-E129FB57F3D9 | CFDIW - 15722 | 2025-09-08 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | MSE1301113R3 | MULTIMATERIALES Y SERVICIOS "MULTIMAT" | MATERIAL - TUBO PVC CONDUIT T. PESADO DE 1'' X 3 MTS | 11 | 32.15 | 353.65 | 56.584 | 0 | 410.234 | 2205.102 | Factura |  | 886702dc-c816-4099-be01-c4b43dd44965 | MAT 257610 | 2025-09-08 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | MSE1301113R3 | MULTIMATERIALES Y SERVICIOS "MULTIMAT" | MATERIAL - TUBO PVC CONDUIT T. PESADO DE 1 1/2'' X 3 MTS | 11 | 54.78 | 602.58 | 96.4128 | 0 | 698.9928 | 0 | Factura |  | 886702dc-c816-4099-be01-c4b43dd44965 | MAT 257610 | 2025-09-08 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | MSE1301113R3 | MULTIMATERIALES Y SERVICIOS "MULTIMAT" | MATERIAL CONSUMIBLE - ESPUMA EXPANSIVA 500ML ESEX-500 TRUPER | 2 | 110.56 | 221.12 | 35.3792 | 0 | 256.4992 | 0 | Factura |  | 886702dc-c816-4099-be01-c4b43dd44965 | MAT 257610 | 2025-09-08 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | MSE1301113R3 | MULTIMATERIALES Y SERVICIOS "MULTIMAT" | MATERIAL - CODO CONDUIT PVC T. PESADO DE 1 (25 MM) | 18 | 12.53 | 225.54 | 36.0864 | 0 | 261.6264 | 0 | Factura |  | 886702dc-c816-4099-be01-c4b43dd44965 | MAT 257610 | 2025-09-08 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | MSE1301113R3 | MULTIMATERIALES Y SERVICIOS "MULTIMAT" | MATERIAL - CODO CONDUIT PVC T. PESADO DE 1 1/2 (38 MM) | 18 | 27.67 | 498.06 | 79.6896 | 0 | 577.7496 | 0 | Factura |  | 886702dc-c816-4099-be01-c4b43dd44965 | MAT 257610 | 2025-09-08 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 | C2-7 | SSA701202DN7 | SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA E09213 (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 54.209 | 20.2339 | 1096.86 | 170.55 | 0 | 1267.41 | 1267.41 | Factura |  | 2cd96854-73aa-4866-8272-55653e630273 | IJ 5946437 | 2025-09-10 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 | C3-5 | AME880912I89 | AEROVIAS DE MEXICO (VUELOS) | VUELOS - OAL | 1 | 6492.24 | 6492.24 | 1038.7584 | 0 | 7530.9984 | 9065.9984 | Factura |  | F161D521-BA3E-5907-AADC-89CAF53FD741 | F -1392159308434 | 2025-09-12 | 04.- TDC | [5 empty] | SE AGREGA 8% DE COSTO ADICIONAL, MIENTRAS SE RESUELVE EL VALOR DEL IVA A IMPUTAR
SEP 2025 Q1 | C3-5 | AME880912I89 | AEROVIAS DE MEXICO (VUELOS) | VUELOS - YRI | 1 | 43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | Factura |  | F161D521-BA3E-5907-AADC-89CAF53FD741 | F -1392159308434 | 2025-09-12 | 04.- TDC | [5 empty] | SE AGREGA 8% DE COSTO ADICIONAL, MIENTRAS SE RESUELVE EL VALOR DEL IVA A IMPUTAR
SEP 2025 Q1 | C3-5 | AME880912I89 | AEROVIAS DE MEXICO (VUELOS) | VUELOS - TUA | 1 | 1492 | 1492 | 0 | 0 | 1492 | 0 | Factura |  | F161D521-BA3E-5907-AADC-89CAF53FD741 | F -1392159308434 | 2025-09-12 | 04.- TDC | [5 empty] | SE AGREGA 8% DE COSTO ADICIONAL, MIENTRAS SE RESUELVE EL VALOR DEL IVA A IMPUTAR
SEP 2025 Q1 |  | AEPE9509218J4 | PINTURAS AUTOMOTRIZ EL CUÑADITO (SHERWIN WILLIAMS) | PINTURAS FOLIO 21188 | 1 | 129.31 | 129.31 | 20.6896 | 0 | 149.9996 | 149.9996 | Factura |  | 5BF83ED5-2189-49A5-BA10-5DB64AC45CE2 | 287 | 2025-09-12 | 04.- TDC | [5 empty] | SE AGREGA 8% DE COSTO ADICIONAL, MIENTRAS SE RESUELVE EL VALOR DEL IVA A IMPUTAR
SEP 2025 Q1 |  | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - AGUA MINERAL TOPO CHICO 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE | 1 | 18.97 | 18.97 | 3.0352 | 0 | 22.0052 | 57.9983 | Factura |  | b336c55c-d8dc-4e7a-a1cf-d63f794333b5 | 3119273250913011059177 | 2025-09-12 | 01.- Efectivo | [5 empty] | SE AGREGA 8% DE COSTO ADICIONAL, MIENTRAS SE RESUELVE EL VALOR DEL IVA A IMPUTAR
SEP 2025 Q1 |  | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - RANCHERITOS 58GR | 1 | 16.665 | 16.665 | 1.3315 | 0 | 17.9965 | 0 | Factura |  | b336c55c-d8dc-4e7a-a1cf-d63f794333b5 | 3119273250913011059177 | 2025-09-12 | 01.- Efectivo | [5 empty] | SE AGREGA 8% DE COSTO ADICIONAL, MIENTRAS SE RESUELVE EL VALOR DEL IVA A IMPUTAR
SEP 2025 Q1 |  | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - DORITOS NACHO 61GR | 1 | 16.665 | 16.665 | 1.3315 | 0 | 17.9965 | 0 | Factura |  | b336c55c-d8dc-4e7a-a1cf-d63f794333b5 | 3119273250913011059177 | 2025-09-12 | 01.- Efectivo | [5 empty] | SE AGREGA 8% DE COSTO ADICIONAL, MIENTRAS SE RESUELVE EL VALOR DEL IVA A IMPUTAR
SEP 2025 Q1 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | GASTOS ** - BT 1KASP GRASA PROTECTO | 1 | 59.48 | 59.48 | 9.5169 | 0 | 68.9969 | 3767.9997 | Factura |  | E3005748-13F0-4E97-8B8F-9B9D2C5174EA | 00007013 928867 | 2025-09-10 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | GASTOS ** - 24F DLG Bateria Duralas | 1 | 3188.79 | 3188.79 | 510.2128 | 0 | 3699.0028 | 0 | Factura |  | E3005748-13F0-4E97-8B8F-9B9D2C5174EA | 00007013 928867 | 2025-09-10 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | ENVASE GARRAFON DE AGUA CIEL 20 LT | 1 | 68.1 | 68.1 | 10.896 | 0 | 78.996 | 138.996 | Factura |  | 29b2250a-c17c-4b83-a7eb-c2ebd9284850 | 317818250913011343625 | 2025-09-12 | 01.- Efectivo
SEP 2025 Q1 |  | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | AGUA PURIFICADA CIEL 20 LT BOTE | 1 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | Factura |  | 29b2250a-c17c-4b83-a7eb-c2ebd9284850 | 317818250913011343625 | 2025-09-12 | 01.- Efectivo
SEP 2025 Q1 | C4-6 | CSI020226MV4 | CAFE SIRENA "STARBUCKS" | RESTAURANTE - PRODUCTO AL 0% | 1 | 113 | 113 | 0 | 0 | 113 | 364.0008 | Factura |  | E845DD9B-4E1A-472F-AA34-114BE95FCC4B | SNOPW80016 | 2025-09-14 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 | C4-6 | CSI020226MV4 | CAFE SIRENA "STARBUCKS" | RESTAURANTE - SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16% | 1 | 216.38 | 216.38 | 34.6208 | 0 | 251.0008 | 0 | Factura |  | E845DD9B-4E1A-472F-AA34-114BE95FCC4B | SNOPW80016 | 2025-09-14 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | FMO930803PB1 | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION | PRIMA NETA | 1 | 2660 | 2660 | 425.6 | 0 | 3085.6 | 6279.196 | Factura |  | cbc53702-b721-45eb-92c1-f93d6116be08 | FA 2503200 | 2025-09-12 | 03.- Transferencia | 2025-09-12
SEP 2025 Q1 |  | FMO930803PB1 | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION | GASTOS | 1 | 2660 | 2660 | 425.6 | 0 | 3085.6 | 0 | Factura |  | cbc53702-b721-45eb-92c1-f93d6116be08 | FA 2503200 | 2025-09-12 | 03.- Transferencia
SEP 2025 Q1 |  | FMO930803PB1 | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION | DERECHOS | 1 | 93.1 | 93.1 | 14.896 | 0 | 107.996 | 0 | Factura |  | cbc53702-b721-45eb-92c1-f93d6116be08 | FA 2503200 | 2025-09-12 | 03.- Transferencia
SEP 2025 Q1 | C2-7 | GAR920825TA5 | GASOLINERA ARCE "MOBIL" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - DIESEL | 55.542 | 22.9876 | 1276.78 | 200.08 | 0 | 1476.86 | 1476.86 | Factura |  | A7DF4A59-4EA0-4D03-970C-352EC1FB3AC4 | WCFDI - 236272 | 2025-09-12 | 28.- TDD
SEP 2025 Q1 | C2-7 | GOB061128FTA | GASOLINERA 8 BOULEVARD (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 126.857 | 20.7596 | 2633.5 | 409.8 | 0 | 3043.3 | 3043.3 | Factura |  | 34EC7D62-9248-5F69-9CE1-A215D8F1F700 | CFDI - 24823 | 2025-09-15 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 | C2-7 | GOB061128FTA | GASOLINERA 8 BOULEVARD (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 8.6849 | 20.7591 | 180.29 | 28.06 | 0 | 208.35 | 208.35 | Factura |  | C06B3960-8140-56F2-AD1B-5AA0E2E70192 | CFDI - 24824 | 2025-09-15 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 | C8-1 | PEND8911107M6 | DANIEL PEREZ SAN VICENTE NAVARRO | Servicio de consultoría. Correspondiente al mes de septiembre 2025 | 1 | 40000 | 40000 | 2133.32 | 500 | 41633.32 | 41633.32 | Factura |  | d94d68af-3a70-4cc1-8a2e-c1ab68cdacb2 | 28 | 2025-09-09 | 03.- Transferencia
SEP 2025 Q1 | C2-7 | GRO191127CD5 | GASOLINERA ROTARIA "NOVA" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - DIESEL | 67.55 | 23.3335 | 1576.18 | 247.08 | 0 | 1823.26 | 1823.26 | Factura |  | AF23458D-75CB-46C8-9722-D06ECA36C4D2 | A-3,488 | 2025-09-13 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 | MAT-P9-2 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | HERRAMIENTA - CUBETA NARANJA HOMER BUCKET 7.5 L | 10 | 57.103 | 571.03 | 91.3648 | 0 | 662.3948 | 1109.424 | Factura |  | ff850b1e-44be-4c48-bfe6-6e7d2d240390 | 4HGEGI 172103 | 2025-09-11 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | PASILLO HULE TACHON 3MM 60CM X 1M | 1 | 206.07 | 206.07 | 32.9712 | 0 | 239.0412 | 0 | Factura |  | ff850b1e-44be-4c48-bfe6-6e7d2d240390 | 4HGEGI 172103 | 2025-09-11 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | GARRAFON ROJO #20 | 1 | 139.64 | 139.64 | 22.3424 | 0 | 161.9824 | 0 | Factura |  | ff850b1e-44be-4c48-bfe6-6e7d2d240390 | 4HGEGI 172103 | 2025-09-11 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | VANISH DESMANCHADOR EN POLVO BLANCO | 1 | 66.38 | 66.38 | 6.3456 | 26.72 | 46.0056 | 0 | Factura |  | ff850b1e-44be-4c48-bfe6-6e7d2d240390 | 4HGEGI 172103 | 2025-09-11 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | PASILLO HULE NEGRO 3.0MM 60CM X 1M | 1 | 88.36 | 88.36 | 14.1376 | 0 | 102.4976 | 102.4976 | Factura |  | 125b3de5-028f-40c2-954e-0639b07c28bd | 4HGEGI 172104 | 2025-09-11 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | SOMBRILLA DE PLAYA 6 | 5 | 206.068 | 1030.34 | 164.8544 | 0 | 1195.1944 | 2010.2336 | Factura |  | 4a406602-095c-4b20-89db-1d14ba995443 | 4HGEGI 172251 | 2025-09-12 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | TERMO THD 5 GALONES | 1 | 702.62 | 702.62 | 112.4192 | 0 | 815.0392 | 0 | Factura |  | 4a406602-095c-4b20-89db-1d14ba995443 | 4HGEGI 172251 | 2025-09-12 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 | C2-10 | ODM950324V2A | OFFICE DEPOT DE MEXICO | PAPELERIA - BOLIG KILOMETRICO FINE X3 | 1 | 17.2414 | 17.2414 | 2.7586 | 0 | 20 | 69 | Factura |  | 406F5C05-4419-4B56-81CE-91E106DEF6C7 | POSM11242064 | 2025-09-11 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 | C2-10 | ODM950324V2A | OFFICE DEPOT DE MEXICO | PAPELERIA - CUAD COS FRA RAYA CLASICO 100H | 1 | 42.2414 | 42.2414 | 6.7586 | 0 | 49 | 0 | Factura |  | 406F5C05-4419-4B56-81CE-91E106DEF6C7 | POSM11242064 | 2025-09-11 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 | C4-10 | OME561118AA8 | OMNIBUS DE MEXICO FACTURA | PAQUETERIA - SERVICIOS DE ENTREGA LOCAL DE CARTAS O PAQUETES PEQUEÑOS | 1 | 199.14 | 199.14 | 31.8624 | 0 | 231.0024 | 231.0024 | Factura |  | 9C607993-72CE-4A5F-A9B6-4A97B4A998E8 | OMPAQ1 220020 | 2025-09-10 | 01.- Efectivo
SEP 2025 Q1 | C2-9 | OME561118AA8 | OMNIBUS DE MEXICO FACTURA | PASAJES - SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS | 1 | 914.655 | 914.655 | 146.3448 | 0 | 1060.9998 | 1060.9998 | Factura |  | CDDC2F7D-BB3D-433A-A1B1-90D59623C459 | OMB1 459893 | 2025-09-12 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 | C2-9 | OME561118AA8 | OMNIBUS DE MEXICO FACTURA | PASAJES - SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS | 1 | 1440.52 | 1440.52 | 230.4832 | 0 | 1671.0032 | 1671.0032 | Factura |  | D2CC51B8-5DFB-4EC9-82FC-7A4D44A6E8AE | OMB1 459890 | 2025-09-12 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 | C4-6 | PMO1509286Z9 | PRETZEL MONTERREY (RESTAURANTE) | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 256.035 | 256.035 | 40.9656 | 0 | 297.0006 | 297.0006 | Factura |  | 7DEC7E06-18D3-4C14-88D6-0C267482ABDA | SSCDVIC33 511300 | 2025-09-10 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 | C4-6 | PMO1509286Z9 | PRETZEL MONTERREY (RESTAURANTE) | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 525.86 | 525.86 | 84.1376 | 0 | 609.9976 | 609.9976 | Factura |  | DDDE888B-32B6-4E0D-B7F5-7591685E2EA6 | SSCDVIC33 511449 | 2025-09-12 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 | C4-6 | PMO1509286Z9 | PRETZEL MONTERREY (RESTAURANTE) | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 316.38 | 316.38 | 50.6208 | 0 | 367.0008 | 367.0008 | Factura |  | 17CC30EA-B39A-478E-A734-A8C39DED36C7 | SSCDVIC33 511598 | 2025-09-12 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 | C4-6 | RISS910920U9A | SUSANA CLEMENTINA RIVERA SALAZAR "CAPRICCIOSAS" (RESTAURANTE) | RESTAURANTE - JULIANNA 14" | 1 | 329.31 | 329.31 | 52.6896 | 0 | 381.9996 | 401.998 | Factura |  | 09C9EA33-43B0-4DEA-A9B9-1421DC4FE611 | A- 9647 | 2025-09-13 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 | C4-6 | RISS910920U9A | SUSANA CLEMENTINA RIVERA SALAZAR "CAPRICCIOSAS" (RESTAURANTE) | RESTAURANTE - ADEREZO BLEU CHEESE | 1 | 17.24 | 17.24 | 2.7584 | 0 | 19.9984 | 0 | Factura |  | 09C9EA33-43B0-4DEA-A9B9-1421DC4FE611 | A- 9647 | 2025-09-13 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 | C2-7 | SCH190222SE7 | Estacion de servicio No. 3121 SHAMROCK COMERCIALIZADORA DE HIDROCARBUROS Y PETROLIFEROS (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - DIESEL | 64.177 | 22.6945 | 1456.4673 | 228.18 | 0 | 1684.6473 | 1684.6473 | Factura |  | B25248DF-3A10-46FA-A0A6-696713FBEF44 | JMR 4,229 | 2025-09-11 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 | C2-9 | SIH9511279T7 | SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B | GASTOS ** - SANDWICH ITALIANO | 1 | 38.79 | 38.79 | 6.2064 | 0 | 44.9964 | 83.9964 | Factura |  | 65DBD418-DF5B-4351-9AE0-97D591504C2F | KO 520744 | 2025-09-12 | 01.- Efectivo
SEP 2025 Q1 | C2-9 | SIH9511279T7 | SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B | GASTOS ** - JUGO TROPICAL 240 ML | 1 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | Factura |  | 65DBD418-DF5B-4351-9AE0-97D591504C2F | KO 520744 | 2025-09-12 | 01.- Efectivo
SEP 2025 Q2 | C2-7 | HEBG6004231AA | JOSE GUADALUPE HERRERA BUSTAMANTE "MOBIL" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 62.526 | 20.7597 | 1298.02 | 201.98 | 0 | 1500 | 1500 | Factura |  | DA693F97-2F0D-450E-A077-6DD18340FB2A | CFDIW - 26714 | 2025-09-17 | 04.- TDC
SEP 2025 Q2 | C4-6 | HMA080617QV4 | HAMBURGUESAS MAFIS (CARL´S JR.) | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 281.9 | 281.9 | 45.104 | 0 | 327.004 | 327.004 | Factura |  | 39087737-0FE7-4EC7-A1CE-10F9D8EFF55B | NWS-D-9312 | 2025-09-17 | 04.- TDC
SEP 2025 Q2 | C3-4 | OHV0710094GA | OPERADORA DE HOTELES VICTORIA | HOSPEDAJE - HOSPEDAJE | 1 | 9644.8 | 9644.8 | 1832.5361 | 0 | 11477.3361 | 11702.3181 | Factura |  | 7370DC0B-D677-5AE0-A605-AC6709EC7FCC | ISVICAF-48974 | 2025-09-16 | 04.- TDC
SEP 2025 Q2 | C3-4 | OHV0710094GA | OPERADORA DE HOTELES VICTORIA | HOSPEDAJE - Miscelaneos | 1 | 193.95 | 193.95 | 31.032 | 0 | 224.982 | 0 | Factura |  | 7370DC0B-D677-5AE0-A605-AC6709EC7FCC | ISVICAF-48974 | 2025-09-16 | 04.- TDC
SEP 2025 Q2 | C2-7 | OFD1509177N8 | OPERADORA DE FRANQUICIAS DINEEK "PARADOR EL POTOSINO" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - PREMIUM | 26.684 | 22.5873 | 602.72 | 93.47 | 0 | 696.19 | 696.19 | Factura |  | BB57A0FA-734D-4FAF-A352-17FC17DE1A21 | OWEB - 1027386 | 2025-09-16 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 | C4-6 | GAE220328CJ9 | GRUPO ALIMENTICIO EDUCUA | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 377.59 | 377.59 | 60.4144 | 0 | 438.0044 | 438.0044 | Factura |  | 94533140-DB6A-4D0E-845C-F70C0D34047F | A2153 | 2025-09-15 | 04.- TDC
SEP 2025 Q2 | C2-7 | GAR920825TA5 | GASOLINERA ARCE "MOBIL" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - PREMIUM | 29.365 | 22.5013 | 660.75 | 102.45 | 0 | 763.2 | 763.2 | Factura |  | D14F7029-02D8-476C-BB96-D7B0BC258583 | WCFDI - 236579 | 2025-09-17 | 04.- TDC
SEP 2025 Q2 | C2-7 | HEAL500428IZ0 | MARIA LUISA HERNANDEZ DEL ANGEL "EFECTIFACTURA" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - DIESEL | 70.105 | 22.5824 | 1583.14 | 248 | 0 | 1831.14 | 1831.14 | Factura |  | 7EEECD79-1BF2-47F6-9C55-97AA3E229FB8 | CFDIW - 15867 | 2025-09-17 | 04.- TDC
OCT 2025 Q1 | C2-7 | GGR1202213G0 | GRUPO GASOLINERO REYNAR E12464 "PEMEX" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 20 | 20.501 | 410.02 | 63.78 | 0 | 473.8 | 473.8 | Factura |  | bc78decd-c58c-4493-8e3f-50cd2afd8c18 | I 71090 | 2025-10-06 | 04.- TDC
OCT 2025 Q1 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | 26401509 Anticongelante | 1 | 93.965 | 93.965 | 15.0344 | 0 | 108.9994 | 108.9994 | Factura |  | 935B5F93-DF7D-418B-B48B-9B9D2C51927B | 00007753 664721 | 2025-10-06 | 04.- TDC
OCT 2025 Q1 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | ECO 112 AZ Inflallantas | 1 | 97.342 | 97.342 | 11.6547 | 24.5 | 84.4967 | 467.995 | Factura |  | B255C779-A28B-431C-A582-9B9D2C51587E | 00007753 676375 | 2025-10-06 | 04.- TDC
OCT 2025 Q1 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | 79827AUI JUEGO DE TAPETE | 1 | 257.76 | 257.76 | 41.2416 | 0 | 299.0016 | 0 | Factura |  | B255C779-A28B-431C-A582-9B9D2C51587E | 00007753 676375 | 2025-10-06 | 04.- TDC
OCT 2025 Q1 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | 09941 RFRSH GEL 4 5OZ N | 1 | 97.342 | 97.342 | 11.6547 | 24.5 | 84.4967 | 0 | Factura |  | B255C779-A28B-431C-A582-9B9D2C51587E | 00007753 676375 | 2025-10-06 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | ARE8309084RA | ARECON (ACERO) | VARILLA HYLSA 3/8" X 12 MTS | 13 | 110.51 | 1436.63 | 229.8608 | 0 | 1666.4908 | 1666.4908 | Factura |  | 427814B4-03FD-4D89-86C7-4851F1873B48 | AA 22105 | 2025-09-08 | 04.- TDC
SEP 2025 Q2 |  | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - COCA COLA 2.75LTS | 1 | 38.79 | 38.79 | 6.2064 | 0 | 44.9964 | 44.9964 | Factura |  | 16b1337a-0b3c-412e-a5a8-ec2933cf67ae | 3124737250929181500118 | 2025-09-29 | 01.- Efectivo
SEP 2025 Q2 |  | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - SABRITAS ADOBADA 42GR | 1 | 16.665 | 16.665 | 1.3332 | 0 | 17.9982 | 54.9949 | Factura |  | 6159c926-1c97-4950-860e-139933434995 | 3124737250929182256656 | 2025-09-29 | 01.- Efectivo
SEP 2025 Q2 |  | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - RANCHERITOS 58GR | 1 | 16.665 | 16.665 | 1.3332 | 0 | 17.9982 | 0 | Factura |  | 6159c926-1c97-4950-860e-139933434995 | 3124737250929182256656 | 2025-09-29 | 01.- Efectivo
SEP 2025 Q2 |  | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - SANGRIA CASERA ORIGINAL 600ML NR | 1 | 16.378 | 16.378 | 2.6205 | 0 | 18.9985 | 0 | Factura |  | 6159c926-1c97-4950-860e-139933434995 | 3124737250929182256656 | 2025-09-29 | 01.- Efectivo
SEP 2025 Q2 |  | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - CHEETOS TORCIDITOS 58GR | 2 | 16.665 | 33.33 | 2.6664 | 0 | 35.9964 | 93.9964 | Factura |  | 1512f3b8-6de7-40ae-a810-eb8a1365fd29 | 3137040250929181919965 | 2025-09-29 | 01.- Efectivo
SEP 2025 Q2 |  | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - REFRESCO COCA COLA 1.75L NR | 1 | 32.76 | 32.76 | 5.2416 | 0 | 38.0016 | 0 | Factura |  | 1512f3b8-6de7-40ae-a810-eb8a1365fd29 | 3137040250929181919965 | 2025-09-29 | 01.- Efectivo
SEP 2025 Q2 |  | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - SCHWEPPES MINERAL 600ML | 1 | 17.24 | 17.24 | 2.7584 | 0 | 19.9984 | 0 | Factura |  | 1512f3b8-6de7-40ae-a810-eb8a1365fd29 | 3137040250929181919965 | 2025-09-29 | 01.- Efectivo
SEP 2025 Q2 |  | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | GASTOS ** - REFRESCO COCACOLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA | 1 | 17.24 | 17.24 | 0 | 17.24 | 0 | 0 | Factura |  | bcfa262e-346c-4bc1-ba97-adc13a66f112 | 317818250929182105515 | 2025-09-29 | 27.- A Satisfaccion del Acreedor
SEP 2025 Q2 |  | DEM8801152E9 | DHL EXPRESS MEXICO (PAQUETERIA) | SERVICIO 2025-09-25 CVX 7515983086CVXCR56318 | 1 | 413.79 | 413.79 | 58.9824 | 45.15 | 427.6224 | 427.6224 | Factura |  | 676CA4B6-1BDB-4D46-B663-0F2DC2C0B1F1 | CVXFA14352 | 2025-09-25 | 04.- TDC
SEP 2025 Q2 | C2-7 | GAI100325A57 | GASOLINERA ARCE INTEREJIDAL "MOBIL" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - DIESEL | 60.49 | 22.9876 | 1390.52 | 217.91 | 0 | 1608.43 | 1608.43 | Factura |  | 4EC7C77A-0058-4948-8BE4-89529AF51DE8 | CFDI - 49857 | 2025-09-17 | 04.- TDC
OCT 2025 Q1 | C2-7 | CAJL820322EAA | Estacion de servicio No. 13676 LIDIA ALICIA CHAPA JARAMILLO "PEMEX" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 61.388 | 20.4033 | 1252.52 | 97.4 | 0 | 1349.92 | 1349.92 | Factura |  | 38DEDDE5-C2E2-42A5-8D63-5F90BB2DE36C | VHK 8,897 | 2025-10-13 | 04.- TDC
OCT 2025 Q2 |  | CARA600709C9A | MEGA MATERIALES PARA CONSTRUCCION (JOSE ANGEL CABALLERO DE LOS REYES) | CEMENTO MONTERREY 25KG | 29 | 116.37 | 3374.73 | 539.9703 | 0 | 3914.7003 | 4649.644 | Factura |  | d9f9c1ce-07f9-42a0-9aa0-bfaed1fe7332 | J 4883 | 2025-10-17 | 04.- TDC
OCT 2025 Q2 |  | CARA600709C9A | MEGA MATERIALES PARA CONSTRUCCION (JOSE ANGEL CABALLERO DE LOS REYES) | VARILLA 3/8 X 12M | 5 | 116.37 | 581.85 | 93.0983 | 0 | 674.9483 | 0 | Factura |  | d9f9c1ce-07f9-42a0-9aa0-bfaed1fe7332 | J 4883 | 2025-10-17 | 04.- TDC
OCT 2025 Q2 |  | CARA600709C9A | MEGA MATERIALES PARA CONSTRUCCION (JOSE ANGEL CABALLERO DE LOS REYES) | ALAMBRE RECOCIDO 0 0 | 2 | 25.86 | 51.72 | 8.2754 | 0 | 59.9954 | 0 | Factura |  | d9f9c1ce-07f9-42a0-9aa0-bfaed1fe7332 | J 4883 | 2025-10-17 | 04.- TDC
SEP 2025 Q2 | C2-7 | GOB061128FTA | GASOLINERA 8 BOULEVARD (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 58.573 | 20.7594 | 1215.9396 | 189.2096 | 0 | 1405.1492 | 1405.1492 | Factura |  | EA42421F-8CC7-5F5D-A78F-8C7099E522AD | CFDIW - 11108 | 2025-09-22 | 04.- TDC
SEP 2025 Q2 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | TABLON DE PINO #2 2x2x8CEPILLADO 4L | 16 | 81.4656 | 1303.45 | 177.2688 | 195.52 | 1285.1988 | 4297.3708 | Factura |  | cd8ac623-2839-4fc5-a704-1717797f1cfb | 4HGEGI 173224 | 2025-09-18 | 04.- TDC
SEP 2025 Q2 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | CORDON UR 3X10 NE (IND) 90M (LM) | 10 | 79.362 | 793.62 | 126.9792 | 0 | 920.5992 | 0 | Factura |  | cd8ac623-2839-4fc5-a704-1717797f1cfb | 4HGEGI 173224 | 2025-09-18 | 04.- TDC
SEP 2025 Q2 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | CLAVIJA MEDIA VUELTA 3P 4H 30A 250V | 1 | 738.21 | 738.21 | 118.1136 | 0 | 856.3236 | 0 | Factura |  | cd8ac623-2839-4fc5-a704-1717797f1cfb | 4HGEGI 173224 | 2025-09-18 | 04.- TDC
SEP 2025 Q2 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | CONECTOR 2P 3H 30A 250V | 1 | 503.17 | 503.17 | 80.5072 | 0 | 583.6772 | 0 | Factura |  | cd8ac623-2839-4fc5-a704-1717797f1cfb | 4HGEGI 173224 | 2025-09-18 | 04.- TDC
SEP 2025 Q2 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | PANEL MDF 5.5 MM 1.22 X2.44 | 1 | 239.25 | 239.25 | 38.28 | 0 | 277.53 | 0 | Factura |  | cd8ac623-2839-4fc5-a704-1717797f1cfb | 4HGEGI 173224 | 2025-09-18 | 04.- TDC
SEP 2025 Q2 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | DISCO CORTE METAL SP 4-1/2 X .040E | 8 | 20.69 | 165.52 | 26.4832 | 0 | 192.0032 | 0 | Factura |  | cd8ac623-2839-4fc5-a704-1717797f1cfb | 4HGEGI 173224 | 2025-09-18 | 04.- TDC
SEP 2025 Q2 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | TUBO GALVANIZADO 1/2 X 24 | 2 | 55.14 | 110.28 | 17.6448 | 0 | 127.9248 | 0 | Factura |  | cd8ac623-2839-4fc5-a704-1717797f1cfb | 4HGEGI 173224 | 2025-09-18 | 04.- TDC
SEP 2025 Q2 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | SEGUETA BIMETALICA 18 DPP 12 | 1 | 46.65 | 46.65 | 7.464 | 0 | 54.114 | 0 | Factura |  | cd8ac623-2839-4fc5-a704-1717797f1cfb | 4HGEGI 173224 | 2025-09-18 | 04.- TDC
OCT 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | 3M CINTA REPARACIONES MULTIPROPÓSIT | 2 | 144.83 | 289.66 | 46.3456 | 0 | 336.0056 | 336.0056 | Factura |  | 5417f37e-c2f7-4796-9510-720b896fd479 | 4KHGEGI29 | 2025-10-01 | 04.- TDC
OCT 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | CAVADORREFORZADOTRUPERCA-38F | 1 | 732.41 | 732.41 | 117.1893 | 0 | 849.5993 | 2232.6547 | Factura |  | d30841c4-a372-4a56-9bba-702bcf06ad35 | 4KHGEGI1206 | 2025-10-15 | 04.- TDC
OCT 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | 3MCINTAREPARACIONESMULTIPROPÓSIT | 6 | 144.829 | 868.974 | 139.0402 | 0 | 1008.0142 | 0 | Factura |  | d30841c4-a372-4a56-9bba-702bcf06ad35 | 4KHGEGI1206 | 2025-10-15 | 04.- TDC
OCT 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | CLAVOP/CONCRETO21/2GALV1KG | 1 | 51.9 | 51.9 | 8.3043 | 0 | 60.2043 | 0 | Factura |  | d30841c4-a372-4a56-9bba-702bcf06ad35 | 4KHGEGI1206 | 2025-10-15 | 04.- TDC
OCT 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | CLAVOC/CABEZA4"1KG | 1 | 39.69 | 39.69 | 6.3506 | 0 | 46.0406 | 0 | Factura |  | d30841c4-a372-4a56-9bba-702bcf06ad35 | 4KHGEGI1206 | 2025-10-15 | 04.- TDC
OCT 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | DISCOABRASIVOSTANDARDCORTEMETAL | 40 | 5.793 | 231.72 | 37.0764 | 0 | 268.7964 | 0 | Factura |  | d30841c4-a372-4a56-9bba-702bcf06ad35 | 4KHGEGI1206 | 2025-10-15 | 04.- TDC
SEP 2025 Q2 |  | IMR710601LW4 | INDUSTRIA MADERERA EL ROBLE | MADERA DE PINO30 DE 2 X 4 X 10 20 DE 4 X 4 X 10 | 466 | 18.97 | 8840.02 | 1414.4032 | 0 | 10254.4232 | 10270.002 | Factura |  | BD79F771-354B-494C-A768-51781955FD8C | 11160 | 2025-09-18 | 04.- TDC
SEP 2025 Q2 |  | IMR710601LW4 | INDUSTRIA MADERERA EL ROBLE | MADERA DE PINO | 1 | 13.43 | 13.43 | 2.1488 | 0 | 15.5788 | 0 | Factura |  | BD79F771-354B-494C-A768-51781955FD8C | 11160 | 2025-09-18 | 04.- TDC
SEP 2025 Q2 |  | INT9403143J3 | INTERNATURAL "SAKS" (RESTAURANTES) | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 118, Fecha orden: 2025-09-17 | 1 | 2552.59 | 2552.59 | 408.4144 | 0 | 2961.0044 | 2961.0044 | Factura |  | 3A49C8F4-CF3B-4B7C-B4F5-D449E5B83EFB | BA 12416 | 2025-09-19 | 04.- TDC
SEP 2025 Q2 |  | MCC210820GB4 | MVG CONSULTING AND CONSTRUCTION | Servicio de alquiler de remolques o camiones cisterna Renta de camion tipo plataforma (RAM 4000) Periodo: 01 de Septiembre de 2025 al 30 de Septiembre de 2025 | 1 | 40000 | 40000 | 6400 | 0 | 46400 | 46400 | Factura |  | 019EE8C9-414D-4C3E-A650-46003290771B | 333 | 2025-09-19 | 03.- Transferencia
OCT 2025 Q1 |  | MCC210820GB4 | MVG CONSULTING AND CONSTRUCTION | Servicio de alquiler de remolques o camiones cisterna Renta de camion tipo plataforma (RAM 4000) Periodo: 01 de Octubre de 2025 al 31 de Octubre de 2025 | 1 | 40000 | 40000 | 6400 | 0 | 46400 | 46400 | Factura |  | 102AE7F6-B033-4F3D-99BD-06C843466F59 | 336 | 2025-10-15 | 03.- Transferencia
SEP 2025 Q2 |  | MRE190503P54 | MITSU REYNOSA, SA DE CV | Servicio de Mantenimiento de 90,000 Kms. de L200 D AT 22-24 | 2.1 | 603.612 | 1267.5852 | 202.8135 | 0 | 1470.3987 | 4399.9901 | Factura |  | a89fda24-c131-44da-87b4-6f42781655c9 | MS000015076 | 2025-09-27 | 04.- TDC
SEP 2025 Q2 |  | MRE190503P54 | MITSU REYNOSA, SA DE CV | VARIOS | 1 | 5.4 | 5.4 | 0.864 | 0 | 6.264 | 0 | Factura |  | a89fda24-c131-44da-87b4-6f42781655c9 | MS000015076 | 2025-09-27 | 04.- TDC
SEP 2025 Q2 |  | MRE190503P54 | MITSU REYNOSA, SA DE CV | FILTRO ACEITE | 1 | 166 | 166 | 26.56 | 0 | 192.56 | 0 | Factura |  | a89fda24-c131-44da-87b4-6f42781655c9 | MS000015076 | 2025-09-27 | 04.- TDC
SEP 2025 Q2 |  | MRE190503P54 | MITSU REYNOSA, SA DE CV | FILTRO MOTOR | 1 | 690 | 690 | 110.3999 | 0 | 800.3999 | 0 | Factura |  | a89fda24-c131-44da-87b4-6f42781655c9 | MS000015076 | 2025-09-27 | 04.- TDC
SEP 2025 Q2 |  | MRE190503P54 | MITSU REYNOSA, SA DE CV | FILTRO AIRE A/C | 1 | 650 | 650 | 103.9999 | 0 | 753.9999 | 0 | Factura |  | a89fda24-c131-44da-87b4-6f42781655c9 | MS000015076 | 2025-09-27 | 04.- TDC
SEP 2025 Q2 |  | MRE190503P54 | MITSU REYNOSA, SA DE CV | ARANDELA P/FILTRO ACEITE | 1 | 31.11 | 31.11 | 4.9776 | 0 | 36.0876 | 0 | Factura |  | a89fda24-c131-44da-87b4-6f42781655c9 | MS000015076 | 2025-09-27 | 04.- TDC
SEP 2025 Q2 |  | MRE190503P54 | MITSU REYNOSA, SA DE CV | PASTILLA LIMPIA PARABRISAS | 1 | 31 | 31 | 4.96 | 0 | 35.96 | 0 | Factura |  | a89fda24-c131-44da-87b4-6f42781655c9 | MS000015076 | 2025-09-27 | 04.- TDC
SEP 2025 Q2 |  | MRE190503P54 | MITSU REYNOSA, SA DE CV | ACEITE 15W40 DIESEL | 8 | 119 | 952 | 152.3199 | 0 | 1104.3199 | 0 | Factura |  | a89fda24-c131-44da-87b4-6f42781655c9 | MS000015076 | 2025-09-27 | 04.- TDC
OCT 2025 Q2 | C2-7 | MVI7909141A8 | LA MARINA VIEJA (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - DIESEL | 65.308 | 22.9015 | 1495.65 | 234.36 | 0 | 1730.01 | 1730.01 | Factura |  | 9B3E9B8E-6444-48AD-96EE-D5DF2D04361F | C - 126064 | 2025-10-16 | 04.- TDC
OCT 2025 Q2 | C3-4 | ROSL580919MC9 | LUIS EUGENIO RODRIGUEZ SALINAS "HOTEL LA SERENA" | HOSPEDAJE DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2025 | 1 | 800 | 800 | 128 | 0 | 928 | 928 | Factura |  | 8E46D66C-9180-4F59-A84E-0F5B332FF7FA | 8E46D66C | 2025-10-18 | 03.- Transferencia
OCT 2025 Q2 | C3-4 | ROSL580919MC9 | LUIS EUGENIO RODRIGUEZ SALINAS "HOTEL LA SERENA" | HOSPEDAJE DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2025 | 1 | 800 | 800 | 128 | 0 | 928 | 928 | Factura |  | EF36DDDD-49A5-4D91-8D30-7FCEA0DF1BFB | EF36DDDD | 2025-10-20 | 03.- Transferencia
OCT 2025 Q2 | C3-4 | ROSL580919MC9 | LUIS EUGENIO RODRIGUEZ SALINAS "HOTEL LA SERENA" | HOSPEDAJE DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2025 | 1 | 800 | 800 | 128 | 0 | 928 | 928 | Factura |  | 3B62529F-1351-4314-92F9-2E051F4727AF | 3B62529F | 2025-10-20 | 03.- Transferencia
SEP 2025 Q2 |  | SAME900203CDA | EDWIN HAZAEL SANCHEZ MANSILLA | Concreto premezclado FC 250 kg/cm2. Tiro directo | 12 | 2577.59 | 30931.08 | 4948.9728 | 0 | 35880.0528 | 35880.0528 | Factura |  | 89978CCF-86D7-4984-B252-70C31C644AB0 | A 454 | 2025-09-18 | 03.- Transferencia
SEP 2025 Q2 |  | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMISION POR MANEJO DE CUENTA | 1 | 300 | 300 | 48 | 0 | 348 | 348 | Factura |  | DD763493-4C81-5EF9-BC8E-AA1CE37795BA | SPGTB - 212 | 2025-09-22 | 04.- TDC
SEP 2025 Q2 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 58.29 | 22.4838 | 1310.58 | 204.1045 | 0 | 1514.6845 | 3945.3886 | Factura |  | 96E3947D-7E13-57C2-AD0F-0F24086F1B33 | SPGFM - 36344 | 2025-09-30 | 03.- Transferencia
SEP 2025 Q2 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - PREMIUM | 45.86 | 20.7597 | 952.04 | 148.2669 | 0 | 1100.3069 | 0 | Factura |  | 96E3947D-7E13-57C2-AD0F-0F24086F1B33 | SPGFM - 36344 | 2025-09-30 | 03.- Transferencia
SEP 2025 Q2 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - PREMIUM | 55.45 | 20.7597 | 1151.1256 | 179.2717 | 0 | 1330.3972 | 0 | Factura |  | 96E3947D-7E13-57C2-AD0F-0F24086F1B33 | SPGFM - 36344 | 2025-09-30 | 03.- Transferencia
OCT 2025 Q1 |  | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMISION POR MANEJO DE CUENTA | 1 | 300 | 300 | 48 | 0 | 348 | 348 | Factura |  | EF72BFA3-3606-5905-B1B5-45D28F28B629 | SPGTB - 231 | 2025-10-14 | 04.- TDC
OCT 2025 Q1 | C2-7 | SRC961102RK9 | SERVICIO RC E04965 "PEMEX" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 58.675 | 20.7424 | 1217.0595 | 189.38 | 0 | 1406.4395 | 1406.4395 | Factura |  | aa2f7e60-29dc-49ed-8419-04a62b2be515 | A 45 | 2025-10-03 | 04.- TDC
OCT 2025 Q2 | C2-7 | SRC961102RK9 | SERVICIO RC E04965 "PEMEX" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 157.008 | 20.7424 | 3256.7205 | 506.76 | 0 | 3763.4805 | 3763.4805 | Factura |  | 2d02c9ed-991d-4283-80cd-a20260c52aca | A 48 | 2025-10-17 | 04.- TDC
OCT 2025 Q1 |  | TOAJ821101GV3 | JAIME TORRES ADAME (FERRETERIA ALTAVISTA) | CUCHARA PARA ALBAÑIL | 1 | 168.1034 | 168.1034 | 26.8965 | 0 | 194.9999 | 429 | Factura |  | 83F78D5A-CE8E-4889-AF52-6BB117FE515F | 22189 | 2025-10-02 | 01.- Efectivo
OCT 2025 Q1 |  | TOAJ821101GV3 | JAIME TORRES ADAME (FERRETERIA ALTAVISTA) | CUCHARA 9 PRETUL | 1 | 67.2414 | 67.2414 | 10.7586 | 0 | 78 | 0 | Factura |  | 83F78D5A-CE8E-4889-AF52-6BB117FE515F | 22189 | 2025-10-02 | 01.- Efectivo
OCT 2025 Q1 |  | TOAJ821101GV3 | JAIME TORRES ADAME (FERRETERIA ALTAVISTA) | VOLTEADOR ALUMINIO (2PZS) | 1 | 134.4828 | 134.4828 | 21.5172 | 0 | 156 | 0 | Factura |  | 83F78D5A-CE8E-4889-AF52-6BB117FE515F | 22189 | 2025-10-02 | 01.- Efectivo
OCT 2025 Q2 |  | SAAJ750519RXA | JOEL SALINAS DE ANDA | ARENA VICTORIA | 1 | 1077.588 | 1077.588 | 172.4141 | 0 | 1250.0021 | 5650.0027 | Factura |  | 4AC57A15-815E-487D-A4E7-501CDD0C409F | A 2045 | 2025-10-22 | 04.- TDC
OCT 2025 Q2 |  | SAAJ750519RXA | JOEL SALINAS DE ANDA | GRAVA VICTORIA | 1 | 1077.588 | 1077.588 | 172.4141 | 0 | 1250.0021 | 0 | Factura |  | 4AC57A15-815E-487D-A4E7-501CDD0C409F | A 2045 | 2025-10-22 | 04.- TDC
OCT 2025 Q2 |  | SAAJ750519RXA | JOEL SALINAS DE ANDA | CEMENTO 25kg CRUZ AZUL | 18 | 150.862 | 2715.516 | 434.4826 | 0 | 3149.9986 | 0 | Factura |  | 4AC57A15-815E-487D-A4E7-501CDD0C409F | A 2045 | 2025-10-22 | 04.- TDC
OCT 2025 Q1 | C2-7 | GAS000626J26 | GENSA AUTO SERVICIO EXPRESS "GRUPO BURGOS" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 58.038 | 20.7596 | 1204.8472 | 187.48 | 0 | 1392.3272 | 1392.3272 | Factura |  | 353D2506-6E6A-490F-B0B9-CA567448CD77 | NABNC - 2936 | 2025-10-09 | 04.- TDC
OCT 2025 Q2 |  | GOAF570301UH5 | MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON | SERVILLETAS PARA LIMPIEZA.( AZULES.) | 2 | 56.035 | 112.07 | 17.9312 | 0 | 130.0012 | 1096.0028 | Factura |  | 4886F397‐D6B3‐4258‐B8EE-F3A1640FEB6F | ‐ 53262 | 2025-10-21 | 04.- TDC
OCT 2025 Q2 |  | GOAF570301UH5 | MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON | LLAVE COMBINADA STD 1/2" SANVER | 1 | 23.28 | 23.28 | 3.7248 | 0 | 27.0048 | 0 | Factura |  | 4886F397‐D6B3‐4258‐B8EE-F3A1640FEB6F | ‐ 53262 | 2025-10-21 | 04.- TDC
OCT 2025 Q2 |  | GOAF570301UH5 | MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON | LLAVE COMBINADA METRICA 17 MM. TRUPER | 1 | 111.21 | 111.21 | 17.7936 | 0 | 129.0036 | 0 | Factura |  | 4886F397‐D6B3‐4258‐B8EE-F3A1640FEB6F | ‐ 53262 | 2025-10-21 | 04.- TDC
OCT 2025 Q2 |  | GOAF570301UH5 | MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON | LLAVE COMBINADA MILIMETRICA 18 MM. TRUPER | 1 | 122.41 | 122.41 | 19.5856 | 0 | 141.9956 | 0 | Factura |  | 4886F397‐D6B3‐4258‐B8EE-F3A1640FEB6F | ‐ 53262 | 2025-10-21 | 04.- TDC
OCT 2025 Q2 |  | GOAF570301UH5 | MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON | LLAVE COMBINADA METRICA 19 MM. TRUPER | 1 | 122.41 | 122.41 | 19.5856 | 0 | 141.9956 | 0 | Factura |  | 4886F397‐D6B3‐4258‐B8EE-F3A1640FEB6F | ‐ 53262 | 2025-10-21 | 04.- TDC
OCT 2025 Q2 |  | GOAF570301UH5 | MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON | MANGO ARTICULADO 3/8 X 7‐1/2" M‐3865 TRUPER | 1 | 157.76 | 157.76 | 25.2416 | 0 | 183.0016 | 0 | Factura |  | 4886F397‐D6B3‐4258‐B8EE-F3A1640FEB6F | ‐ 53262 | 2025-10-21 | 04.- TDC
OCT 2025 Q2 |  | GOAF570301UH5 | MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON | MANGO ARTICULADO DE 1/2" 17"X17MM. M‐1268 TRUPER | 1 | 295.69 | 295.69 | 47.3104 | 0 | 343.0004 | 0 | Factura |  | 4886F397‐D6B3‐4258‐B8EE-F3A1640FEB6F | ‐ 53262 | 2025-10-21 | 04.- TDC
OCT 2025 Q2 | C3-4 | ROSL580919MC9 | LUIS EUGENIO RODRIGUEZ SALINAS "HOTEL LA SERENA" | HOSPEDAJE - HOSPEDAJE DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2025 | 1 | 800 | 800 | 128 | -24 | 952 | 952 | Factura |  | 2B7A3CD3-B7D8-41D6-A074-E31A9CD753E9 | 2B7A3CD3 | 2025-10-21 | 03.- Transferencia
OCT 2025 Q2 | C3-4 | ROSL580919MC9 | LUIS EUGENIO RODRIGUEZ SALINAS "HOTEL LA SERENA" | HOSPEDAJE - HOSPEDAJE DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2025 | 1 | 800 | 800 | 128 | -24 | 952 | 952 | Factura |  | 6470B87C-ACAB-4BFF-9A51-8D924C471CF1 | 6470B87C | 2025-10-22 | 03.- Transferencia
OCT 2025 Q2 | C3-4 | ROSL580919MC9 | LUIS EUGENIO RODRIGUEZ SALINAS "HOTEL LA SERENA" | HOSPEDAJE - HOSPEDAJE DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2025 | 1 | 800 | 800 | 128 | -24 | 952 | 952 | Factura |  | 1EA53AB2-8C44-4D41-8D87-A4D515622CFF | 1EA53AB2 | 2025-10-23 | 03.- Transferencia
OCT 2025 Q2 |  | ABV030508U19 | ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO | SOLERA 1/8 X 4" | 5 | 231.48 | 1157.4 | 92.592 | 0 | 1249.992 | 1249.992 | Factura |  | 3B3BF6E6-2444-488B-AC08-4D0AF05537BF | FE 43944 | 2025-10-29 | 04.- TDC
OCT 2025 Q2 | C2-7 | GORR760808DH4 | "INTERGAS" RAMIRO ALFREDO GONZALEZ RAMIREZ | COMBUSTIBLE - Gasolina regular menor a 91 octanos REGULAR | 20 | 20.765 | 415.3 | 64.7 | 0 | 480 | 4999.72 | Factura |  | 35C9E609-2DA2-410A-AB1C-768818C90EDD | FG 0021076 | 2025-10-24 | 04.- TDC
OCT 2025 Q2 | C2-7 | GORR760808DH4 | "INTERGAS" RAMIRO ALFREDO GONZALEZ RAMIREZ | COMBUSTIBLE - Gasolina regular menor a 91 octanos REGULAR | 83.35 | 20.7644 | 1730.71 | 269.64 | 0 | 2000.35 | 0 | Factura |  | 35C9E609-2DA2-410A-AB1C-768818C90EDD | FG 0021076 | 2025-10-24 | 04.- TDC
OCT 2025 Q2 | C2-7 | GORR760808DH4 | "INTERGAS" RAMIRO ALFREDO GONZALEZ RAMIREZ | COMBUSTIBLE - Combustible diesel Diesel | 50.23 | 22.3799 | 1124.14 | 176.23 | 0 | 1300.37 | 0 | Factura |  | 35C9E609-2DA2-410A-AB1C-768818C90EDD | FG 0021076 | 2025-10-24 | 04.- TDC
OCT 2025 Q2 | C2-7 | GORR760808DH4 | "INTERGAS" RAMIRO ALFREDO GONZALEZ RAMIREZ | COMBUSTIBLE - Gasolina regular menor a 91 octanos REGULAR | 20 | 20.765 | 415.3 | 64.7 | 0 | 480 | 0 | Factura |  | 35C9E609-2DA2-410A-AB1C-768818C90EDD | FG 0021076 | 2025-10-24 | 04.- TDC
OCT 2025 Q2 | C2-7 | GORR760808DH4 | "INTERGAS" RAMIRO ALFREDO GONZALEZ RAMIREZ | COMBUSTIBLE - Combustible diesel Diesel | 28.54 | 22.3844 | 638.85 | 100.15 | 0 | 739 | 0 | Factura |  | 35C9E609-2DA2-410A-AB1C-768818C90EDD | FG 0021076 | 2025-10-24 | 04.- TDC
OCT 2025 Q2 |  | MOTJ530615RZ5 | JUANA MONTALVO TREJO | PINTURA ESMALTE PLASTIMEX "19" LITRO (NEGRO) | 1 | 2222.22 | 2222.22 | 177.7776 | 0 | 2399.9976 | 4140.0072 | Factura |  | DA80039F-58C9-48C7-821D-49F8604C0A84 | CON 1224 | 2025-10-28 | 04.- TDC
OCT 2025 Q2 |  | MOTJ530615RZ5 | JUANA MONTALVO TREJO | PINTURA ESMALTE PLASTIMEX "4" LITRO | 2 | 527.78 | 1055.56 | 84.4448 | 0 | 1140.0048 | 0 | Factura |  | DA80039F-58C9-48C7-821D-49F8604C0A84 | CON 1224 | 2025-10-28 | 04.- TDC
OCT 2025 Q2 |  | MOTJ530615RZ5 | JUANA MONTALVO TREJO | CLAVO COMUN PARA MADERA "2" | 1 | 37.04 | 37.04 | 2.9632 | 0 | 40.0032 | 0 | Factura |  | DA80039F-58C9-48C7-821D-49F8604C0A84 | CON 1224 | 2025-10-28 | 04.- TDC
OCT 2025 Q2 |  | MOTJ530615RZ5 | JUANA MONTALVO TREJO | PINTURA ESMALTE DOAL (ANTICORROSIVO) "4" LITRO | 1 | 453.7 | 453.7 | 36.296 | 0 | 489.996 | 0 | Factura |  | DA80039F-58C9-48C7-821D-49F8604C0A84 | CON 1224 | 2025-10-28 | 04.- TDC
OCT 2025 Q2 |  | MOTJ530615RZ5 | JUANA MONTALVO TREJO | THINNER ESTANDAR "LITRO CON ENVASE" | 1 | 64.82 | 64.82 | 5.1856 | 0 | 70.0056 | 0 | Factura |  | DA80039F-58C9-48C7-821D-49F8604C0A84 | CON 1224 | 2025-10-28 | 04.- TDC
OCT 2025 Q2 |  | PIRD7308053S7 | DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA | SOLDADURA KG SOLDADURA 6013 KG SOLDADURA 6013 | 8 | 101.85 | 814.8 | 65.184 | 0 | 879.984 | 1460.4948 | Factura |  | EA172CBD‐1CDA‐46E2‐905E‐9554669ECDE5 | FA ‐ 26201 | 2025-10-25 | 04.- TDC
OCT 2025 Q2 |  | PIRD7308053S7 | DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA | NAVAJAS VARIAS NAVAJA CHIRROQUERA NAVAJA CHIRROQUERA | 3 | 179.17 | 537.51 | 43.0008 | 0 | 580.5108 | 0 | Factura |  | EA172CBD‐1CDA‐46E2‐905E‐9554669ECDE5 | FA ‐ 26201 | 2025-10-25 | 04.- TDC
OCT 2025 Q2 |  | PIRD7308053S7 | DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA | MATERIAL DE FERRETERIA Y ACCESORIOS CINTA PRECAUCION CINTA PRECAUCION | 1 | 138.89 | 138.89 | 11.1112 | 0 | 150.0012 | 1145.9988 | Factura |  | E40A51C4‐458B‐4F78‐BD64‐0E934B18E245 | FA ‐ 26212 | 2025-10-28 | 04.- TDC
OCT 2025 Q2 |  | PIRD7308053S7 | DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA | MARTILLO, MAZO MARRO/MAZO 4LBS MARRO/MAZO 4LBS | 2 | 263.89 | 527.78 | 42.2224 | 0 | 570.0024 | 0 | Factura |  | E40A51C4‐458B‐4F78‐BD64‐0E934B18E245 | FA ‐ 26212 | 2025-10-28 | 04.- TDC
OCT 2025 Q2 |  | PIRD7308053S7 | DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA | CLAVO CLAVO COMUN 3" #10 KILO CLAVO COMUN 3" #10 KILO | 3 | 35.19 | 105.57 | 8.4456 | 0 | 114.0156 | 0 | Factura |  | E40A51C4‐458B‐4F78‐BD64‐0E934B18E245 | FA ‐ 26212 | 2025-10-28 | 04.- TDC
OCT 2025 Q2 |  | PIRD7308053S7 | DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA | CLAVO CLAVO COMUN 4" #20 KILO CLAVO COMUN 4" #20 KILO | 3 | 35.18 | 105.54 | 8.4432 | 0 | 113.9832 | 0 | Factura |  | E40A51C4‐458B‐4F78‐BD64‐0E934B18E245 | FA ‐ 26212 | 2025-10-28 | 04.- TDC
OCT 2025 Q2 |  | PIRD7308053S7 | DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA | MATERIAL DE FERRETERIA Y ACCESORIOS FLEXOMETRO 8M FLEXOMETRO 8M | 1 | 183.33 | 183.33 | 14.6664 | 0 | 197.9964 | 0 | Factura |  | E40A51C4‐458B‐4F78‐BD64‐0E934B18E245 | FA ‐ 26212 | 2025-10-28 | 04.- TDC
OCT 2025 Q2 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 121.008 | 18.7181 | 2265.04 | 176.7297 | 0 | 2441.7697 | 13849.8076 | Factura |  | 6BC90109-323C-5194-8817-7FCAF6B29A50 | SPGZF - 13844 | 2025-10-31 | 03.- Transferencia
OCT 2025 Q2 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 140 | 18.7181 | 2620.54 | 204.4676 | 0 | 2825.0076 | 0 | Factura |  | 6BC90109-323C-5194-8817-7FCAF6B29A50 | SPGZF - 13844 | 2025-10-31 | 03.- Transferencia
OCT 2025 Q2 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 21.996 | 18.7179 | 411.72 | 32.1245 | 0 | 443.8445 | 0 | Factura |  | 6BC90109-323C-5194-8817-7FCAF6B29A50 | SPGZF - 13844 | 2025-10-31 | 03.- Transferencia
OCT 2025 Q2 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - DIESEL | 70.293 | 22.896 | 1609.43 | 125.5758 | 0 | 1735.0058 | 0 | Factura |  | 6BC90109-323C-5194-8817-7FCAF6B29A50 | SPGZF - 13844 | 2025-10-31 | 03.- Transferencia
OCT 2025 Q2 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - DIESEL | 59.271 | 22.8962 | 1357.08 | 105.8862 | 0 | 1462.9662 | 0 | Factura |  | 6BC90109-323C-5194-8817-7FCAF6B29A50 | SPGZF - 13844 | 2025-10-31 | 03.- Transferencia
OCT 2025 Q2 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - DIESEL | 61.113 | 22.8961 | 1399.25 | 109.1765 | 0 | 1508.4265 | 0 | Factura |  | 6BC90109-323C-5194-8817-7FCAF6B29A50 | SPGZF - 13844 | 2025-10-31 | 03.- Transferencia
OCT 2025 Q2 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - DIESEL | 52.301 | 22.8961 | 1197.49 | 93.4342 | 0 | 1290.9242 | 0 | Factura |  | 6BC90109-323C-5194-8817-7FCAF6B29A50 | SPGZF - 13844 | 2025-10-31 | 03.- Transferencia
OCT 2025 Q2 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - DIESEL | 37.378 | 22.8961 | 855.81 | 66.7746 | 0 | 922.5846 | 0 | Factura |  | 6BC90109-323C-5194-8817-7FCAF6B29A50 | SPGZF - 13844 | 2025-10-31 | 03.- Transferencia
OCT 2025 Q2 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - DIESEL | 49.398 | 22.8963 | 1131.03 | 88.2486 | 0 | 1219.2786 | 0 | Factura |  | 6BC90109-323C-5194-8817-7FCAF6B29A50 | SPGZF - 13844 | 2025-10-31 | 03.- Transferencia
NOV 2025 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - PREMIUM | 62.526 | 20.7769 | 1299.0985 | 202.5717 | 0 | 1501.6701 | 21834.7573 | Factura |  | DFFB563A-9712-59FD-99EB-CB86395EDADD | SPGFM - 36729 | 2025-10-31 | 03.- Transferencia
NOV 2025 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - PREMIUM | 100.499 | 20.7769 | 2088.0609 | 325.5966 | 0 | 2413.6574 | 0 | Factura |  | DFFB563A-9712-59FD-99EB-CB86395EDADD | SPGFM - 36729 | 2025-10-31 | 03.- Transferencia
NOV 2025 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 15.205 | 20.7596 | 315.6501 | 49.2201 | 0 | 364.8702 | 0 | Factura |  | DFFB563A-9712-59FD-99EB-CB86395EDADD | SPGFM - 36729 | 2025-10-31 | 03.- Transferencia
NOV 2025 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 15.855 | 20.7596 | 329.1439 | 51.3242 | 0 | 380.4681 | 0 | Factura |  | DFFB563A-9712-59FD-99EB-CB86395EDADD | SPGFM - 36729 | 2025-10-31 | 03.- Transferencia
NOV 2025 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 58.367 | 20.7595 | 1211.6697 | 188.9387 | 0 | 1400.6084 | 0 | Factura |  | DFFB563A-9712-59FD-99EB-CB86395EDADD | SPGFM - 36729 | 2025-10-31 | 03.- Transferencia
NOV 2025 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 57.997 | 20.7596 | 1203.9961 | 187.7421 | 0 | 1391.7382 | 0 | Factura |  | DFFB563A-9712-59FD-99EB-CB86395EDADD | SPGFM - 36729 | 2025-10-31 | 03.- Transferencia
NOV 2025 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 62.526 | 20.7596 | 1298.0164 | 202.4029 | 0 | 1500.4194 | 0 | Factura |  | DFFB563A-9712-59FD-99EB-CB86395EDADD | SPGFM - 36729 | 2025-10-31 | 03.- Transferencia
NOV 2025 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 53.747 | 20.7596 | 1115.7677 | 173.9844 | 0 | 1289.7521 | 0 | Factura |  | DFFB563A-9712-59FD-99EB-CB86395EDADD | SPGFM - 36729 | 2025-10-31 | 03.- Transferencia
NOV 2025 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 72.512 | 20.7596 | 1505.3221 | 234.7286 | 0 | 1740.0507 | 0 | Factura |  | DFFB563A-9712-59FD-99EB-CB86395EDADD | SPGFM - 36729 | 2025-10-31 | 03.- Transferencia
NOV 2025 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - DIESEL | 53.545 | 22.9876 | 1230.8732 | 191.9331 | 0 | 1422.8064 | 0 | Factura |  | DFFB563A-9712-59FD-99EB-CB86395EDADD | SPGFM - 36729 | 2025-10-31 | 03.- Transferencia
NOV 2025 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - DIESEL | 69.187 | 22.9876 | 1590.4459 | 248.0022 | 0 | 1838.4481 | 0 | Factura |  | DFFB563A-9712-59FD-99EB-CB86395EDADD | SPGFM - 36729 | 2025-10-31 | 03.- Transferencia
NOV 2025 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - DIESEL | 66.95 | 22.9876 | 1539.0226 | 239.9836 | 0 | 1779.0062 | 0 | Factura |  | DFFB563A-9712-59FD-99EB-CB86395EDADD | SPGFM - 36729 | 2025-10-31 | 03.- Transferencia
NOV 2025 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - DIESEL | 49.645 | 22.9876 | 1141.2214 | 177.9535 | 0 | 1319.1749 | 0 | Factura |  | DFFB563A-9712-59FD-99EB-CB86395EDADD | SPGFM - 36729 | 2025-10-31 | 03.- Transferencia
NOV 2025 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - DIESEL | 38.737 | 22.9876 | 890.4722 | 138.8536 | 0 | 1029.3258 | 0 | Factura |  | DFFB563A-9712-59FD-99EB-CB86395EDADD | SPGFM - 36729 | 2025-10-31 | 03.- Transferencia
NOV 2025 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - DIESEL | 37.487 | 22.9876 | 861.7377 | 134.3729 | 0 | 996.1106 | 0 | Factura |  | DFFB563A-9712-59FD-99EB-CB86395EDADD | SPGFM - 36729 | 2025-10-31 | 03.- Transferencia
NOV 2025 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - DIESEL | 55.195 | 22.9876 | 1268.8028 | 197.8476 | 0 | 1466.6504 | 0 | Factura |  | DFFB563A-9712-59FD-99EB-CB86395EDADD | SPGFM - 36729 | 2025-10-31 | 03.- Transferencia
NOV 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MALLA DECONSTRUCCIONPERIMETRAL 30 | 4 | 253.333 | 1013.332 | 81.0666 | 0 | 1094.3986 | 1094.3986 | Factura |  | bda12255-345d-4c37-a867-69298547544e | 4KHFDDI4701 | 2025-11-03 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | 712 306 TUERCAS | 1 | 323.15 | 323.15 | 25.852 | 0 | 349.002 | 349.002 | Factura |  | 5D332616-0781-407D-941C-9B9D2C51DFAA | 00007006 660129 | 2025-11-05 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | CTA9903127C3 | CONCRETOS TANCOL | CONCRETO DR FC 250 KG/CM2 TM3/4 R10 | 6 | 3120.37 | 18722.22 | 1497.7776 | 0 | 20219.9976 | 35384.9958 | Factura |  | 13BDAEDD-BF12-11F0-9C1B-3F69292D2F41 | 438386 | 2025-11-11 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | CTA9903127C3 | CONCRETOS TANCOL | CONCRETO DR FC 250 KG/CM2 TM3/4 R10 | 4.5 | 3120.37 | 14041.665 | 1123.3332 | 0 | 15164.9982 | 0 | Factura |  | 13BDAEDD-BF12-11F0-9C1B-3F69292D2F41 | 438386 | 2025-11-11 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | FMO930803PB1 | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION | PRIMA NETA | 1 | 2660 | 2660 | 425.6 | 0 | 3085.6 | 6279.196 | Factura |  | 5b3ce4d1-7db8-4a72-b20b-88710e029c16 | FA 2519499 | 2025-11-04 | 99.- Por Definir
NOV 2025 Q1 |  | FMO930803PB1 | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION | GASTOS | 1 | 2660 | 2660 | 425.6 | 0 | 3085.6 | 0 | Factura |  | 5b3ce4d1-7db8-4a72-b20b-88710e029c16 | FA 2519499 | 2025-11-04 | 99.- Por Definir
NOV 2025 Q1 |  | FMO930803PB1 | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION | DERECHOS | 1 | 93.1 | 93.1 | 14.896 | 0 | 107.996 | 0 | Factura |  | 5b3ce4d1-7db8-4a72-b20b-88710e029c16 | FA 2519499 | 2025-11-04 | 99.- Por Definir
NOV 2025 Q1 |  | FMO930803PB1 | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION | PRIMA NETA | 1 | 2660 | 2660 | 425.6 | 0 | 3085.6 | 6279.196 | Factura |  | 89f515d8-7ebe-4d0d-b3d3-00fcd9e570b4 | FA 2519501 | 2025-11-04 | 99.- Por Definir
NOV 2025 Q1 |  | FMO930803PB1 | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION | GASTOS | 1 | 2660 | 2660 | 425.6 | 0 | 3085.6 | 0 | Factura |  | 89f515d8-7ebe-4d0d-b3d3-00fcd9e570b4 | FA 2519501 | 2025-11-04 | 99.- Por Definir
NOV 2025 Q1 |  | FMO930803PB1 | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION | DERECHOS | 1 | 93.1 | 93.1 | 14.896 | 0 | 107.996 | 0 | Factura |  | 89f515d8-7ebe-4d0d-b3d3-00fcd9e570b4 | FA 2519501 | 2025-11-04 | 99.- Por Definir
NOV 2025 Q1 |  | FSR980609520 | FRENOS Y SUSPENSIONES RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. | BIRLO RUEDA 12*1.50 R LONG. 43.48MM | 10 | 30 | 300 | 19.2 | 60 | 259.2 | 279.504 | Factura |  | 1FA78DB9-B31B-E34A-8EFA-4CD0F1DF2D01 | FD99906 | 2025-11-05 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | FSR980609520 | FRENOS Y SUSPENSIONES RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. | TOR HEX G5 NEG STD NC 3/8-16*6 | 1 | 17.5 | 17.5 | 1.12 | 3.5 | 15.12 | 0 | Factura |  | 1FA78DB9-B31B-E34A-8EFA-4CD0F1DF2D01 | FD99906 | 2025-11-05 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | FSR980609520 | FRENOS Y SUSPENSIONES RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. | TUERCA HEX INSERTONYLON STD NC 3/8-16 | 1 | 3 | 3 | 0.192 | 0.6 | 2.592 | 0 | Factura |  | 1FA78DB9-B31B-E34A-8EFA-4CD0F1DF2D01 | FD99906 | 2025-11-05 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | FSR980609520 | FRENOS Y SUSPENSIONES RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. | RONDANA PLANA GALVANIZADA 3/8 | 2 | 1.5 | 3 | 0.192 | 0.6 | 2.592 | 0 | Factura |  | 1FA78DB9-B31B-E34A-8EFA-4CD0F1DF2D01 | FD99906 | 2025-11-05 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 8644-MATAMOROS | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8644-MATAMOROS | CURVACONDUIT90R-0(LIGERA)38MM | 10 | 29.028 | 290.28 | 23.2224 | 0 | 313.5024 | 2363.8392 | Factura |  | b4611458-242b-4817-ab37-cd2829e66409 | 4KHFDDI5895 | 2025-11-10 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 8644-MATAMOROS | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8644-MATAMOROS | CURVACONDUIT90R-1(PESADA)25MM | 10 | 14.074 | 140.74 | 11.2592 | 0 | 151.9992 | 0 | Factura |  | b4611458-242b-4817-ab37-cd2829e66409 | 4KHFDDI5895 | 2025-11-10 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 8644-MATAMOROS | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8644-MATAMOROS | TUBOCONDUITLIGEROROABOCDE38MM | 5 | 70.37 | 351.85 | 25.3336 | 35.18 | 342.0036 | 0 | Factura |  | b4611458-242b-4817-ab37-cd2829e66409 | 4KHFDDI5895 | 2025-11-10 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 8644-MATAMOROS | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8644-MATAMOROS | TUBOCONDUITPESADOR1DE25MM(1" | 5 | 37.038 | 185.19 | 13.3336 | 18.52 | 180.0036 | 0 | Factura |  | b4611458-242b-4817-ab37-cd2829e66409 | 4KHFDDI5895 | 2025-11-10 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 8644-MATAMOROS | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8644-MATAMOROS | GUANTEDEALGODONCONPALMADELATE | 2 | 62.61 | 125.22 | 10.0176 | 0 | 135.2376 | 0 | Factura |  | b4611458-242b-4817-ab37-cd2829e66409 | 4KHFDDI5895 | 2025-11-10 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 8644-MATAMOROS | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8644-MATAMOROS | CEMENTOCONTACTPVC32OZ947MLTR | 1 | 176.94 | 176.94 | 14.1552 | 0 | 191.0952 | 0 | Factura |  | b4611458-242b-4817-ab37-cd2829e66409 | 4KHFDDI5895 | 2025-11-10 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 8644-MATAMOROS | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8644-MATAMOROS | CINTAPARADUCTOS48X5093-T | 6 | 180.555 | 1083.33 | 77.7776 | 111.11 | 1049.9976 | 0 | Factura |  | b4611458-242b-4817-ab37-cd2829e66409 | 4KHFDDI5895 | 2025-11-10 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 8644-MATAMOROS | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8644-MATAMOROS | CURVACONDUIT90R-0(LIGERA)38MM | 10 | 29.028 | 290.28 | 23.2224 | 0 | 313.5024 | 2363.8392 | Factura |  | a38fbf81-ace3-4bbd-8d41-8ec04a1021ff | 4KHFDDI5896 | 2025-11-10 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 8644-MATAMOROS | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8644-MATAMOROS | CURVACONDUIT90R-1(PESADA)25MM | 10 | 14.074 | 140.74 | 11.2592 | 0 | 151.9992 | 0 | Factura |  | a38fbf81-ace3-4bbd-8d41-8ec04a1021ff | 4KHFDDI5896 | 2025-11-10 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 8644-MATAMOROS | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8644-MATAMOROS | TUBOCONDUITLIGEROROABOCDE38MM | 5 | 70.37 | 351.85 | 25.3336 | 35.18 | 342.0036 | 0 | Factura |  | a38fbf81-ace3-4bbd-8d41-8ec04a1021ff | 4KHFDDI5896 | 2025-11-10 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 8644-MATAMOROS | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8644-MATAMOROS | TUBOCONDUITPESADOR1DE25MM(1" | 5 | 37.038 | 185.19 | 13.3336 | 18.52 | 180.0036 | 0 | Factura |  | a38fbf81-ace3-4bbd-8d41-8ec04a1021ff | 4KHFDDI5896 | 2025-11-10 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 8644-MATAMOROS | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8644-MATAMOROS | GUANTEDEALGODONCONPALMADELATE | 2 | 62.61 | 125.22 | 10.0176 | 0 | 135.2376 | 0 | Factura |  | a38fbf81-ace3-4bbd-8d41-8ec04a1021ff | 4KHFDDI5896 | 2025-11-10 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 8644-MATAMOROS | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8644-MATAMOROS | CEMENTOCONTACTPVC32OZ947MLTR | 1 | 176.94 | 176.94 | 14.1552 | 0 | 191.0952 | 0 | Factura |  | a38fbf81-ace3-4bbd-8d41-8ec04a1021ff | 4KHFDDI5896 | 2025-11-10 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 8644-MATAMOROS | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8644-MATAMOROS | CINTAPARADUCTOS48X5093-T | 6 | 180.555 | 1083.33 | 77.7776 | 111.11 | 1049.9976 | 0 | Factura |  | a38fbf81-ace3-4bbd-8d41-8ec04a1021ff | 4KHFDDI5896 | 2025-11-10 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 8644-MATAMOROS | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8644-MATAMOROS | REPUESTOHOJAESPECIALP/ALFOMBRAS | 1 | 64.43 | 64.43 | 5.1544 | 0 | 69.5844 | 1946.376 | Factura |  | 230f5fec-da24-4cc0-beaf-7084fae3bd33 | 4KHFDDI6340 | 2025-11-12 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 8644-MATAMOROS | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8644-MATAMOROS | REPUESTOD/CUCHILLASP/NAVAJANM5 | 2 | 17.11 | 34.22 | 2.7376 | 0 | 36.9576 | 0 | Factura |  | 230f5fec-da24-4cc0-beaf-7084fae3bd33 | 4KHFDDI6340 | 2025-11-12 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 8644-MATAMOROS | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8644-MATAMOROS | FLEXOMETROMILWAUKEE8M/26 | 1 | 352.98 | 352.98 | 28.2384 | 0 | 381.2184 | 0 | Factura |  | 230f5fec-da24-4cc0-beaf-7084fae3bd33 | 4KHFDDI6340 | 2025-11-12 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 8644-MATAMOROS | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8644-MATAMOROS | LINTERNARECARGABLECONLUZEMERGEN | 1 | 425.57 | 425.57 | 34.0456 | 0 | 459.6156 | 0 | Factura |  | 230f5fec-da24-4cc0-beaf-7084fae3bd33 | 4KHFDDI6340 | 2025-11-12 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 8644-MATAMOROS | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8644-MATAMOROS | PANELMDF3MM1.22X2.44 | 6 | 154.1667 | 925 | 74 | 0 | 999 | 0 | Factura |  | 230f5fec-da24-4cc0-beaf-7084fae3bd33 | 4KHFDDI6340 | 2025-11-12 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 8644-MATAMOROS | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8644-MATAMOROS | TUBOCONDUITPESADOR1DE25MM(1" | 5 | 37.038 | 185.19 | 13.3336 | 18.52 | 180.0036 | 1058.0004 | Factura |  | 6740b606-5870-4bb2-9025-2138f1595e0e | 4KHFDDI6859 | 2025-11-14 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 8644-MATAMOROS | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8644-MATAMOROS | TUBOPESADOABOCINADODE38MM(11 | 6 | 69.445 | 416.67 | 30 | 41.67 | 405 | 0 | Factura |  | 6740b606-5870-4bb2-9025-2138f1595e0e | 4KHFDDI6859 | 2025-11-14 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 8644-MATAMOROS | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8644-MATAMOROS | CEMENTOCONTACTPVC16OZ474MLAZ | 1 | 128.7 | 128.7 | 7.2592 | 37.96 | 97.9992 | 0 | Factura |  | 6740b606-5870-4bb2-9025-2138f1595e0e | 4KHFDDI6859 | 2025-11-14 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 8644-MATAMOROS | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8644-MATAMOROS | CURVACONDUIT90R-1(PESADA)25MM | 15 | 14.8147 | 222.22 | 17.7776 | 0 | 239.9976 | 0 | Factura |  | 6740b606-5870-4bb2-9025-2138f1595e0e | 4KHFDDI6859 | 2025-11-14 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 8644-MATAMOROS | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8644-MATAMOROS | TUBOPESADOABOCINADODE38MM(11 | 2 | 69.445 | 138.89 | 10 | 13.89 | 135 | 0 | Factura |  | 6740b606-5870-4bb2-9025-2138f1595e0e | 4KHFDDI6859 | 2025-11-14 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | MAJG740409PF7 | GUADALUPE MALDONADO JUAREZ "GRUPO FERRETERA SANCHEZ" | Tuerca Std De 1/4 | 2 | 0.463 | 0.926 | 0.07408 | 0 | 1.0001 | 2399.0018 | Factura |  | 45104601-1A98-416A-A71E-E59B4B1C8D75 | 538 | 2025-11-06 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | MAJG740409PF7 | GUADALUPE MALDONADO JUAREZ "GRUPO FERRETERA SANCHEZ" | Rondana De Precion 5/32 | 4 | 0.463 | 1.852 | 0.14816 | 0 | 2.0002 | 0 | Factura |  | 45104601-1A98-416A-A71E-E59B4B1C8D75 | 538 | 2025-11-06 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | MAJG740409PF7 | GUADALUPE MALDONADO JUAREZ "GRUPO FERRETERA SANCHEZ" | tornillos 3/16' x 1' tipo estufa, Fiero | 2 | 0.926 | 1.852 | 0.14816 | 0 | 2.0002 | 0 | Factura |  | 45104601-1A98-416A-A71E-E59B4B1C8D75 | 538 | 2025-11-06 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | MAJG740409PF7 | GUADALUPE MALDONADO JUAREZ "GRUPO FERRETERA SANCHEZ" | manguera Industrial De 1 Por Mto., Truper | 6 | 72.222 | 433.332 | 34.6666 | 0 | 467.9986 | 0 | Factura |  | 45104601-1A98-416A-A71E-E59B4B1C8D75 | 538 | 2025-11-06 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | MAJG740409PF7 | GUADALUPE MALDONADO JUAREZ "GRUPO FERRETERA SANCHEZ" | abrazaderas sin fin reforzadas # 12, 5/8 - 1-1/4 Pza | 2 | 12.963 | 25.926 | 2.0741 | 0 | 28.0001 | 0 | Factura |  | 45104601-1A98-416A-A71E-E59B4B1C8D75 | 538 | 2025-11-06 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | MAJG740409PF7 | GUADALUPE MALDONADO JUAREZ "GRUPO FERRETERA SANCHEZ" | bomba sumergible para agua sucia 1-1/2hp ,santul | 1 | 1757.41 | 1757.41 | 140.5928 | 0 | 1898.0028 | 0 | Factura |  | 45104601-1A98-416A-A71E-E59B4B1C8D75 | 538 | 2025-11-06 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | OME561118AA8 | OMNIBUS DE MEXICO FACTURA | SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS | 1 | 1680.17 | 1680.17 | 268.8272 | 0 | 1948.9972 | 1948.9972 | Factura |  | DD7E84A3-B90C-4F0D-B690-02FBABF677F3 | OMB1 559270 | 2025-11-04 | 04.- TDC
NOV 2025 Q2 |  | COR130809L55 | COREFAMEX (CONCRETOS) | CONCRETO FC=250 KG/CM2 SERVICIO DE CONCRETO HIDRAULICO TD O‐4526 | 10 | 3031.694 | 30316.94 | 2425.3552 | 0 | 32742.2952 | 32742.2952 | Factura |  | 6F6227EE‐7ADB‐40AF‐84AD‐FC7323139000 | 8272 | 2025-11-18 | 04.- TDC
NOV 2025 Q2 |  | HDM001017AS1 8644-MATAMOROS | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8644-MATAMOROS | TUBOCONDUITLIGEROROABOCDE38MM | 2 | 66.85 | 133.7 | 10.696 | 0 | 144.396 | 332.4996 | Factura |  | 2e1f3f76-f7b2-4684-ad55-3fdf578e124b | 4KHFDDI7596 | 2025-11-19 | 04.- TDC
NOV 2025 Q2 |  | HDM001017AS1 8644-MATAMOROS | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8644-MATAMOROS | CURVACONDUIT90R-0(LIGERA)38MM | 6 | 29.0283 | 174.17 | 13.9336 | 0 | 188.1036 | 0 | Factura |  | 2e1f3f76-f7b2-4684-ad55-3fdf578e124b | 4KHFDDI7596 | 2025-11-19 | 04.- TDC
NOV 2025 Q2 |  | AME880912I89 | AEROVIAS DE MEXICO (VUELOS) | VUELOS - OAL | 1 | 1419.05 | 1419.05 | 227.048 | 0 | 1646.098 | 4799.0004 | Factura |  | F3B8FBD2-911D-561B-91FA-21B863FC5050 | F -1392160845704 | 2025-11-17 | 04.- TDC
NOV 2025 Q2 |  | AME880912I89 | AEROVIAS DE MEXICO (VUELOS) | VUELOS - OAL | 1 | 500 | 500 | 80 | 0 | 580 | 0 | Factura |  | F3B8FBD2-911D-561B-91FA-21B863FC5050 | F -1392160845704 | 2025-11-17 | 04.- TDC
NOV 2025 Q2 |  | AME880912I89 | AEROVIAS DE MEXICO (VUELOS) | VUELOS - YRI | 1 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | Factura |  | F3B8FBD2-911D-561B-91FA-21B863FC5050 | F -1392160845704 | 2025-11-17 | 04.- TDC
NOV 2025 Q2 |  | AME880912I89 | AEROVIAS DE MEXICO (VUELOS) | VUELOS - TUA | 1 | 460 | 460 | 0 | 0 | 460 | 0 | Factura |  | F3B8FBD2-911D-561B-91FA-21B863FC5050 | F -1392160845704 | 2025-11-17 | 04.- TDC
NOV 2025 Q2 |  | AME880912I89 | AEROVIAS DE MEXICO (VUELOS) | VUELOS - TRANSPORTACION AEREA | 1 | 1801.64 | 1801.64 | 288.2624 | 0 | 2089.9024 | 0 | Factura |  | F3B8FBD2-911D-561B-91FA-21B863FC5050 | F -1392160845704 | 2025-11-17 | 04.- TDC
NOV 2025 Q2 |  | CTA9903127C3 | CONCRETOS TANCOL | CONCRETO DR FC250 TMA 3/4 R14 | 3 | 3305.56 | 9916.68 | 793.3344 | 0 | 10710.0144 | 10710.0144 | Factura |  | B227C09E-C55F-11F0-B7D7-2109DB539718 | 438492 | 2025-11-19 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 | AC2 | CME910715UB9 | COSTCO DE MEXICO | ACTIVO - GENERADOR PREMIUM MODELO GP3600 GENERAC | 1 | 9082.66 | 9082.66 | 1453.2256 | 0 | 10535.8856 | 10535.8856 | Factura |  | 528E3E1C-F9E9-4F78-9171-5EBF291E61BB | AXG 2724669 | 2025-09-05 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | CME910715UB9 | COSTCO DE MEXICO | CABLE DE SUJECIÓN CON MATRACA 8.2M X 5CM EVEREST | 2 | 201.97 | 403.94 | 64.64 | 0 | 468.58 | 1969.39 | Factura |  | 45F13F8D-D275-4ECD-88D4-8BC3405832C9 | AXG 2724675 | 2025-09-05 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | CME910715UB9 | COSTCO DE MEXICO | TOALLITAS DESECHABLES 640 PIEZAS KIRKLAND SIGNATURE | 1 | 325.42 | 325.42 | 52.07 | 0 | 377.49 | 0 | Factura |  | 45F13F8D-D275-4ECD-88D4-8BC3405832C9 | AXG 2724675 | 2025-09-05 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | CME910715UB9 | COSTCO DE MEXICO | PAPEL HIGIÉNICO 30/380 HOJAS KIRKLAND SIGNATURE | 1 | 387.16 | 387.16 | 61.95 | 0 | 449.11 | 0 | Factura |  | 45F13F8D-D275-4ECD-88D4-8BC3405832C9 | AXG 2724675 | 2025-09-05 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | CME910715UB9 | COSTCO DE MEXICO | JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS, 2/2 LTS. HOUSE & BEAUTY CARE | 1 | 127.88 | 127.88 | 20.46 | 0 | 148.34 | 0 | Factura |  | 45F13F8D-D275-4ECD-88D4-8BC3405832C9 | AXG 2724675 | 2025-09-05 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | CME910715UB9 | COSTCO DE MEXICO | LIMPIADOR MULTIUSOS 9 L PINOL REPELENTE | 1 | 207.27 | 207.27 | 33.16 | 0 | 240.43 | 0 | Factura |  | 45F13F8D-D275-4ECD-88D4-8BC3405832C9 | AXG 2724675 | 2025-09-05 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | CME910715UB9 | COSTCO DE MEXICO | BOLSAS PARA BASURA 500/37.8 L KIRKLAND SIGNATURE | 1 | 246.07 | 246.07 | 39.37 | 0 | 285.44 | 0 | Factura |  | 45F13F8D-D275-4ECD-88D4-8BC3405832C9 | AXG 2724675 | 2025-09-05 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | CME910715UB9 | COSTCO DE MEXICO | AGUA MINERAL 12/192 ML TOPOCHICO | 1 | 201.96 | 201.96 | 32.31 | 0 | 234.27 | 6216.8 | Factura |  | 259FFF93-0993-4291-B0B7-64B2CEE7B3DA | AXG 2725121 | 2025-09-06 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 | MAT-P9-2 | CME910715UB9 | COSTCO DE MEXICO | HERRAMIENTAS 242 PIEZAS DEWALT SET DE | 1 | 4144.04 | 4144.04 | 663.05 | 0 | 4807.09 | 0 | Factura |  | 259FFF93-0993-4291-B0B7-64B2CEE7B3DA | AXG 2725121 | 2025-09-06 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 | MAT-P9-2 | CME910715UB9 | COSTCO DE MEXICO | PARA HERRAMIENTAS DE 45 L DEWALT CAJA RODANTE | 1 | 1013.31 | 1013.31 | 162.13 | 0 | 1175.44 | 0 | Factura |  | 259FFF93-0993-4291-B0B7-64B2CEE7B3DA | AXG 2725121 | 2025-09-06 | 04.- TDC
|  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | CONCRETO | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | Provisión |  | SIN FACTURA | SIN FACTURA | [7 empty] | DATO OBTENIDO DE CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR JOSE POZOS 19 de noviembre de 2025 12:50 p. m.
NOV 2025 Q2 | C3-4 | AAVA820219GK4 | ATENOGENES URIEL ARAUJO VALENZUELA | HOSPEDAJE - DIA DE HOSPEDAJE | 1 | 1200 | 1200 | 192 | -36 | 1428 | 1428 | Factura |  | 5B895C13-7C9A-4058-B151-6DCAE7AB5A2A | 1215 | 2025-11-26 | 01.- Efectivo
DIC 2025 Q1 |  | AAZI710217438 | IRMA BEATRIZ ALVAREZ ZAMACONA | Tabla 1 X 10 X 8 | 10 | 137.931 | 1379.31 | 220.6896 | 0 | 1599.9996 | 4348.9966 | Factura |  | 5E6E62AD-9561-45D9-BD8B-015BC38A2B71 | IBAZ-99 | 2025-12-01 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | AAZI710217438 | IRMA BEATRIZ ALVAREZ ZAMACONA | Corte De Madera | 10 | 8.621 | 86.21 | 13.7936 | 0 | 100.0036 | 0 | Factura |  | 5E6E62AD-9561-45D9-BD8B-015BC38A2B71 | IBAZ-99 | 2025-12-01 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | AAZI710217438 | IRMA BEATRIZ ALVAREZ ZAMACONA | Polín 4 X 4 X 10 | 6 | 254.31 | 1525.86 | 244.1376 | 0 | 1769.9976 | 0 | Factura |  | 5E6E62AD-9561-45D9-BD8B-015BC38A2B71 | IBAZ-99 | 2025-12-01 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | AAZI710217438 | IRMA BEATRIZ ALVAREZ ZAMACONA | Tablón 2 X 2 X 10 | 6 | 68.965 | 413.79 | 66.2064 | 0 | 479.9964 | 0 | Factura |  | 5E6E62AD-9561-45D9-BD8B-015BC38A2B71 | IBAZ-99 | 2025-12-01 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | AAZI710217438 | IRMA BEATRIZ ALVAREZ ZAMACONA | Tablón 2 X 4 X 10 | 3 | 114.655 | 343.965 | 55.0344 | 0 | 398.9994 | 0 | Factura |  | 5E6E62AD-9561-45D9-BD8B-015BC38A2B71 | IBAZ-99 | 2025-12-01 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | AAZI710217438 | IRMA BEATRIZ ALVAREZ ZAMACONA | Tablón 2 X 2 X 10 | 4 | 68.965 | 275.86 | 44.1476 | 0 | 320.0076 | 360.0044 | Factura |  | D0ABC5F5-3124-4945-BDB9-1EBB2F051EA5 | IBAZ-110 | 2025-12-04 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | AAZI710217438 | IRMA BEATRIZ ALVAREZ ZAMACONA | Corte De Madera | 4 | 8.62 | 34.48 | 5.5168 | 0 | 39.9968 | 0 | Factura |  | D0ABC5F5-3124-4945-BDB9-1EBB2F051EA5 | IBAZ-110 | 2025-12-04 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 | C4-6 | AER990218E83 | AEROCOMIDAS | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 132.76 | 132.76 | 21.2416 | 0 | 154.0016 | 154.0016 | Factura |  | A67F887A-1C97-4FF7-A8B3-DBE1EE87A163 | 66901114672425 | 2025-12-15 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | AME880912I89 | AEROVIAS DE MEXICO (VUELOS) | VUELOS - YRI | 1 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 17159 | Factura |  | 89598944-D32B-5832-B0F2-9004E91F40C5 | F -1392161439473 | 2025-12-10 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | AME880912I89 | AEROVIAS DE MEXICO (VUELOS) | VUELOS - TUA | 1 | 1120 | 1120 | 0 | 0 | 1120 | 0 | Factura |  | 89598944-D32B-5832-B0F2-9004E91F40C5 | F -1392161439473 | 2025-12-10 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | AME880912I89 | AEROVIAS DE MEXICO (VUELOS) | VUELOS - TRANSPORTACION AEREA | 1 | 11535 | 11535 | 0 | 0 | 11535 | 0 | Factura |  | 89598944-D32B-5832-B0F2-9004E91F40C5 | F -1392161439473 | 2025-12-10 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | AME880912I89 | AEROVIAS DE MEXICO (VUELOS) | VUELOS - TRANSPORTACION AEREA | 1 | 3850 | 3850 | 616 | 0 | 4466 | 0 | Factura |  | 89598944-D32B-5832-B0F2-9004E91F40C5 | F -1392161439473 | 2025-12-10 | 04.- TDC
NOV 2025 Q2 |  | APM8805092U9 | APYMSA | INTERRUPTOR PALANCA 2TERMINALES METALICO ARROW 82600 | 3 | 130.17 | 390.51 | 31.2408 | 0 | 421.7508 | 421.7508 | Factura |  | 058b5498-273e-41e3-8557-d9053cd06f73 | TAAF-383971 | 2025-11-19 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | BAFN871120455 | NANCY BERENICE BASILIO FIGUEROA | DISCO P/CORTE METAL | 14 | 11.3285 | 158.599 | 25.3758 | 1.98 | 181.9948 | 227 | Factura |  | F8AA0192-554B-4FA9-83F2-7D8566E7CB3E | 556 | 2025-12-03 | 28.- TDD
DIC 2025 Q1 |  | BAFN871120455 | NANCY BERENICE BASILIO FIGUEROA | DISCO P/CORTE PIEDRA | 1 | 39.22 | 39.22 | 6.2752 | 0.49 | 45.0052 | 0 | Factura |  | F8AA0192-554B-4FA9-83F2-7D8566E7CB3E | 556 | 2025-12-03 | 28.- TDD
DIC 2025 Q1 |  | CACM9903271E1 | JOSE MATIAS CASTRO CEPEDA | TUBO CONDUIT PVC VERDE 032 MM 1-1/4 | 1 | 97.34 | 97.34 | 15.5744 | 0 | 112.9144 | 307.6436 | Factura |  | 45117480-FE22-4341-AF28-41E7F2A3ED04 | F3768 | 2025-12-08 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | CACM9903271E1 | JOSE MATIAS CASTRO CEPEDA | CODO CONDUIT PVC 032MM 1-1/4" PESADO | 2 | 56.43 | 112.86 | 18.0576 | 0 | 130.9176 | 0 | Factura |  | 45117480-FE22-4341-AF28-41E7F2A3ED04 | F3768 | 2025-12-08 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | CACM9903271E1 | JOSE MATIAS CASTRO CEPEDA | TUBO CONDUIT PVC VERDE 025mm 1" PESADO | 1 | 55.01 | 55.01 | 8.8016 | 0 | 63.8116 | 0 | Factura |  | 45117480-FE22-4341-AF28-41E7F2A3ED04 | F3768 | 2025-12-08 | 04.- TDC
NOV 2025 Q2 |  | CARA600709C9A | MEGA MATERIALES PARA CONSTRUCCION (JOSE ANGEL CABALLERO DE LOS REYES) | ( G )GRAVA 3/4 | 1 | 646.55 | 646.55 | 103.448 | 0 | 749.998 | 3982.8368 | Factura |  | ee29d9ea-5be2-449a-83b5-568cd6b051ff | J4942 | 2025-11-24 | 04.- TDC
NOV 2025 Q2 |  | CARA600709C9A | MEGA MATERIALES PARA CONSTRUCCION (JOSE ANGEL CABALLERO DE LOS REYES) | ( G )ARENA 4.5 | 1 | 646.55 | 646.55 | 103.448 | 0 | 749.998 | 0 | Factura |  | ee29d9ea-5be2-449a-83b5-568cd6b051ff | J4942 | 2025-11-24 | 04.- TDC
NOV 2025 Q2 |  | CARA600709C9A | MEGA MATERIALES PARA CONSTRUCCION (JOSE ANGEL CABALLERO DE LOS REYES) | ( G )CEMENTO MONTERREY 25KG | 17 | 119.82 | 2036.94 | 325.9104 | 0 | 2362.8504 | 0 | Factura |  | ee29d9ea-5be2-449a-83b5-568cd6b051ff | J4942 | 2025-11-24 | 04.- TDC
NOV 2025 Q2 |  | CARA600709C9A | MEGA MATERIALES PARA CONSTRUCCION (JOSE ANGEL CABALLERO DE LOS REYES) | ( G )ALAMBRE RECOCIDO 0 0 | 4 | 25.86 | 103.44 | 16.5504 | 0 | 119.9904 | 0 | Factura |  | ee29d9ea-5be2-449a-83b5-568cd6b051ff | J4942 | 2025-11-24 | 04.- TDC
OCT 2025 Q2 |  | CCA9401243W1 | COMERCIAL CASTRO | Arena Azul No 5 Metro | 1 | 948.2759 | 948.2759 | 151.7241 | 0 | 1100 | 5870 | Factura |  | 12BA24E2-CA52-4AAC-9DBD-80E3888CE3B7 | F474 | 2025-10-16 | 04.- TDC
OCT 2025 Q2 |  | CCA9401243W1 | COMERCIAL CASTRO | Grava Azul Triturada Metro | 1.5 | 948.2759 | 1422.4138 | 227.5862 | 0 | 1650 | 0 | Factura |  | 12BA24E2-CA52-4AAC-9DBD-80E3888CE3B7 | F474 | 2025-10-16 | 04.- TDC
OCT 2025 Q2 |  | CCA9401243W1 | COMERCIAL CASTRO | Cemento Gris Portland Mty 25Kg. | 24 | 112.069 | 2689.6552 | 430.3448 | 0 | 3120 | 0 | Factura |  | 12BA24E2-CA52-4AAC-9DBD-80E3888CE3B7 | F474 | 2025-10-16 | 04.- TDC
NOV 2025 Q2 |  | CCA9401243W1 | COMERCIAL CASTRO | Arena Azul No 5 Metro | 2 | 948.2759 | 1896.5517 | 303.4483 | 0 | 2200 | 8104.2 | Factura |  | 0C60294B-BB8A-4CED-B0FF-A594E06964DC | F509 | 2025-11-25 | 28.- TDD
NOV 2025 Q2 |  | CCA9401243W1 | COMERCIAL CASTRO | Grava Azul Triturada Metro | 3 | 948.2759 | 2844.8276 | 455.1724 | 0 | 3300 | 0 | Factura |  | 0C60294B-BB8A-4CED-B0FF-A594E06964DC | F509 | 2025-11-25 | 28.- TDD
NOV 2025 Q2 |  | CCA9401243W1 | COMERCIAL CASTRO | Cemento Gris Portland Mty 25Kg. | 20 | 112.25 | 2245 | 359.2 | 0 | 2604.2 | 0 | Factura |  | 0C60294B-BB8A-4CED-B0FF-A594E06964DC | F509 | 2025-11-25 | 28.- TDD
DIC 2025 Q1 |  | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | RANCHERITOS 58GR | 1 | 17.59 | 17.59 | 1.4072 | 0 | 18.9972 | 137.4956 | Factura |  | c700eb4d-fb60-4fe6-b8f3-753504312b71 | 1543497251215181808800 | 2025-12-15 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | FRITOS CHORIZO 70GR | 1 | 17.59 | 17.59 | 1.4072 | 0 | 18.9972 | 0 | Factura |  | c700eb4d-fb60-4fe6-b8f3-753504312b71 | 1543497251215181808800 | 2025-12-15 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | CHOCOLATE HERSHEYS ALMENDRAS 38 GR BARRA | 2 | 20.835 | 41.67 | 3.3336 | 0 | 45.0036 | 0 | Factura |  | c700eb4d-fb60-4fe6-b8f3-753504312b71 | 1543497251215181808800 | 2025-12-15 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | REESES NUT BAR 47GR | 1 | 28.7 | 28.7 | 2.296 | 0 | 30.996 | 0 | Factura |  | c700eb4d-fb60-4fe6-b8f3-753504312b71 | 1543497251215181808800 | 2025-12-15 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | REFRESCO COCACOLA 500 ML BOTELLA VIDRIO NO RETORNABLE COLA | 1 | 20.26 | 20.26 | 3.2416 | 0 | 23.5016 | 0 | Factura |  | c700eb4d-fb60-4fe6-b8f3-753504312b71 | 1543497251215181808800 | 2025-12-15 | 04.- TDC
NOV 2025 Q2 | C3-4 | CEVR9508056R2 | RODRIGOALFONSOCRESPOVILLARREAL | HOSPEDAJE - SERVICIO POR HOSPEDAJE | 1 | 2305.58 | 2305.58 | 368.8928 | 69.17 | 2605.3028 | 2605.3028 | Factura |  | D5F2E240-5DE5-4DD5-BB49-98BD5EE29FCE | D5F2E240 | 2025-11-30 | 03.- Transferencia
NOV 2025 Q2 |  | CIB110415R65 | CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO | Ramal - Peaje A Automóvil y Pick-Up 4300008275 | 1 | 62.93 | 62.93 | 10.0688 | 0 | 72.9988 | 72.9988 | Factura |  | 90287fc1-4c99-4db9-8085-934c4b7df38b | SL-2848622 | 2025-11-26 | 01.- Efectivo
DIC 2025 Q1 |  | CME831230QW3 | CONSULTORA MEXICANA SA DE CV | LEASING DE VEHICULOS SEDAN CUPE O CAMIONETA | 1 | 15747.57 | 15747.57 | 2519.6112 | 0 | 18267.1812 | 25575.1812 | Factura |  | 3566F6D6-7202-528F-ACC8-C169977EFFBE | Primario 1219 | 2025-12-08 | PPD - Pago en parcialidades o diferido
DIC 2025 Q1 |  | CME831230QW3 | CONSULTORA MEXICANA SA DE CV | GASTOS DE ADMINISTRACION | 1 | 3500 | 3500 | 560 | 0 | 4060 | 0 | Factura |  | 3566F6D6-7202-528F-ACC8-C169977EFFBE | Primario 1219 | 2025-12-08 | PPD - Pago en parcialidades o diferido
DIC 2025 Q1 |  | CME831230QW3 | CONSULTORA MEXICANA SA DE CV | ASISTENCIA LEGAL | 1 | 1000 | 1000 | 160 | 0 | 1160 | 0 | Factura |  | 3566F6D6-7202-528F-ACC8-C169977EFFBE | Primario 1219 | 2025-12-08 | PPD - Pago en parcialidades o diferido
DIC 2025 Q1 |  | CME831230QW3 | CONSULTORA MEXICANA SA DE CV | LLANTAS PARA AUTOMOVILES O CAMIONETAS | 1 | 700 | 700 | 112 | 0 | 812 | 0 | Factura |  | 3566F6D6-7202-528F-ACC8-C169977EFFBE | Primario 1219 | 2025-12-08 | PPD - Pago en parcialidades o diferido
DIC 2025 Q1 |  | CME831230QW3 | CONSULTORA MEXICANA SA DE CV | USO DE SISTEMA GPS | 1 | 500 | 500 | 80 | 0 | 580 | 0 | Factura |  | 3566F6D6-7202-528F-ACC8-C169977EFFBE | Primario 1219 | 2025-12-08 | PPD - Pago en parcialidades o diferido
DIC 2025 Q1 |  | CME831230QW3 | CONSULTORA MEXICANA SA DE CV | GASTOS DE COBRANZA | 1 | 350 | 350 | 56 | 0 | 406 | 0 | Factura |  | 3566F6D6-7202-528F-ACC8-C169977EFFBE | Primario 1219 | 2025-12-08 | PPD - Pago en parcialidades o diferido
DIC 2025 Q1 |  | CME831230QW3 | CONSULTORA MEXICANA SA DE CV | SERVICIOS DE AGENDA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | 1 | 250 | 250 | 40 | 0 | 290 | 0 | Factura |  | 3566F6D6-7202-528F-ACC8-C169977EFFBE | Primario 1219 | 2025-12-08 | PPD - Pago en parcialidades o diferido
NOV 2025 Q2 |  | CME910715UB9 | COSTCO DE MEXICO | TANQUE PARA GASOLINA 20L SCEPTER | 2 | 254.83 | 509.66 | 63.1584 | 114.92 | 457.8984 | 11481.8988 | Factura |  | 8282FDEC-33B4-4BA3-9D92-369094E30518 | AXG 2775176 | 2025-11-20 | 04.- TDC
NOV 2025 Q2 |  | CME910715UB9 | COSTCO DE MEXICO | TOALLITAS DESECHABLES 640 PIEZAS KIRKLAND SIGNATURE | 1 | 307.76 | 307.76 | 48.1376 | 6.9 | 348.9976 | 0 | Factura |  | 8282FDEC-33B4-4BA3-9D92-369094E30518 | AXG 2775176 | 2025-11-20 | 04.- TDC
NOV 2025 Q2 |  | CME910715UB9 | COSTCO DE MEXICO | GENERADOR PREMIUM MODELO GP3600 GENERAC | 1 | 9082.63 | 9082.63 | 1420.5604 | 204.19 | 10299.0004 | 0 | Factura |  | 8282FDEC-33B4-4BA3-9D92-369094E30518 | AXG 2775176 | 2025-11-20 | 04.- TDC
NOV 2025 Q2 |  | CME910715UB9 | COSTCO DE MEXICO | LIMPIADOR MULTIUSOS 9 L PINOL REPELENTE | 2 | 207.26 | 414.52 | 51.8624 | 90.38 | 376.0024 | 0 | Factura |  | 8282FDEC-33B4-4BA3-9D92-369094E30518 | AXG 2775176 | 2025-11-20 | 04.- TDC
NOV 2025 Q2 |  | COS130412F47 | COSTALYM | Costal de Rafia Blanco de 50x80 cms. | 3000 | 4.21 | 12630 | 2020.8 | 0 | 14650.8 | 16367.9132 | Factura |  | DDB16885-BDC8-41E1-A394-D28A8235C1DD | C0000000381 | 2025-11-25 | 03.- Transferencia
NOV 2025 Q2 |  | COS130412F47 | COSTALYM | Servicio | 1 | 1480.27 | 1480.27 | 236.8432 | 0 | 1717.1132 | 0 | Factura |  | DDB16885-BDC8-41E1-A394-D28A8235C1DD | C0000000381 | 2025-11-25 | 03.- Transferencia
DIC 2025 Q1 | C4-6 | CSI020226MV4 | CAFE SIRENA "STARBUCKS" | RESTAURANTE - SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16% | 1 | 166.67 | 166.67 | 13.3336 | 0 | 180.0036 | 180.0036 | Factura |  | EBA3B86F-E03E-4163-892C-97DC26313C01 | SSUBBL44663 | 2025-12-12 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | CTA9903127C3 | CONCRETOS TANCOL | CONCRETO DR FC 250 KG/CM2 TM3/4 R10 | 5 | 3120.37 | 15601.85 | 1248.148 | 0 | 16849.998 | 33699.996 | Factura |  | BB76A6C9-BE58-11F0-89C7-EDDC19249DDD | 438359 | 2025-11-10 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | CTA9903127C3 | CONCRETOS TANCOL | CONCRETO DR FC 250 KG/CM2 TM3/4 R10 | 5 | 3120.37 | 15601.85 | 1248.148 | 0 | 16849.998 | 0 | Factura |  | BB76A6C9-BE58-11F0-89C7-EDDC19249DDD | 438359 | 2025-11-10 | 04.- TDC
NOV 2025 Q2 |  | CTA9903127C3 | CONCRETOS TANCOL | CONCRETO DR FC250 TMA 3/4 R14 | 6 | 3120.37 | 18722.22 | 1497.7776 | 0 | 20219.9976 | 20219.9976 | Factura |  | FB193FAD-C4A1-11F0-87ED-4D5138C1F68C | 438454 | 2025-11-18 | 04.- TDC
NOV 2025 Q2 |  | CTA9903127C3 | CONCRETOS TANCOL | CONCRETO DR FC250 TMA 3/4 R14 | 1.5 | 3120.37 | 4680.555 | 374.4444 | 0 | 5054.9994 | 5054.9994 | Factura |  | 63619930-C95C-11F0-9707-47658C260FFA | 438543 | 2025-11-24 | 04.- TDC
NOV 2025 Q2 | C2-7 | ECA071015UM5 | EXELCO CARBURANTES (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 73.088 | 20.2251 | 1478.2153 | 229.85 | 0 | 1708.0653 | 1708.0653 | Factura |  | 31463792-4103-4979-BFD4-B588D0EA988D | X4W - 123946 | 2025-11-26 | 04.- TDC
NOV 2025 Q2 | C2-7 | ECA071015UM5 | EXELCO CARBURANTES (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 22.439 | 20.2251 | 453.832 | 70.57 | 0 | 524.402 | 524.402 | Factura |  | DD88A886-5A10-4A49-92D8-CCBC7C6BF5A4 | X4W - 123942 | 2025-11-26 | 04.- TDC
NOV 2025 Q2 | C2-7 | ECA071015UM5 | EXELCO CARBURANTES (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 152.21 | 20.751 | 3158.5106 | 491.49 | 0 | 3650.0006 | 3650.0006 | Factura |  | 08EC501E-580F-4C9F-B176-354016B94CE9 | JIMC - 27744 | 2025-11-23 | 04.- TDC
OCT 2025 Q2 |  | FMO930803PB1 | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION | SEGUROS - PRIMA NETA | 1 | 11017.12 | 11017.12 | 1762.7392 | 0 | 12779.8592 | 16312.7552 | Factura |  | 8bb06767-0798-49c2-ade7-cacd0d50332d | FA2513831 | 2025-10-17 | 99.- Por Definir
OCT 2025 Q2 |  | FMO930803PB1 | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION | SEGUROS - GASTOS | 1 | 2660 | 2660 | 425.6 | 0 | 3085.6 | 0 | Factura |  | 8bb06767-0798-49c2-ade7-cacd0d50332d | FA2513831 | 2025-10-17 | 99.- Por Definir
OCT 2025 Q2 |  | FMO930803PB1 | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION | SEGUROS - DERECHOS | 1 | 385.6 | 385.6 | 61.696 | 0 | 447.296 | 0 | Factura |  | 8bb06767-0798-49c2-ade7-cacd0d50332d | FA2513831 | 2025-10-17 | 99.- Por Definir
NOV 2025 Q2 |  | FMO930803PB1 | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION | SEGUROS - PRIMA NETA | 1 | 8830.57 | 8830.57 | 1412.8912 | 0 | 10243.4612 | 13687.5824 | Factura |  | 66158359-248e-48e1-98cf-eb62b6d62c64 | FA2526678 | 2025-11-27 | 99.- Por Definir
NOV 2025 Q2 |  | FMO930803PB1 | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION | SEGUROS - GASTOS | 1 | 2660 | 2660 | 425.6 | 0 | 3085.6 | 0 | Factura |  | 66158359-248e-48e1-98cf-eb62b6d62c64 | FA2526678 | 2025-11-27 | 99.- Por Definir
NOV 2025 Q2 |  | FMO930803PB1 | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION | SEGUROS - DERECHOS | 1 | 309.07 | 309.07 | 49.4512 | 0 | 358.5212 | 0 | Factura |  | 66158359-248e-48e1-98cf-eb62b6d62c64 | FA2526678 | 2025-11-27 | 99.- Por Definir
NOV 2025 Q2 |  | FMO930803PB1 | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION | SEGUROS - PRIMA NETA | 1 | 2943.52 | 2943.52 | 470.9632 | 0 | 3414.4832 | 6619.5864 | Factura |  | 134dbd1a-2f3c-47bb-9af9-ad558f25c07b | FA2526685 | 2025-11-27 | 99.- Por Definir
NOV 2025 Q2 |  | FMO930803PB1 | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION | SEGUROS - GASTOS | 1 | 2660 | 2660 | 425.6 | 0 | 3085.6 | 0 | Factura |  | 134dbd1a-2f3c-47bb-9af9-ad558f25c07b | FA2526685 | 2025-11-27 | 99.- Por Definir
NOV 2025 Q2 |  | FMO930803PB1 | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION | SEGUROS - DERECHOS | 1 | 103.02 | 103.02 | 16.4832 | 0 | 119.5032 | 0 | Factura |  | 134dbd1a-2f3c-47bb-9af9-ad558f25c07b | FA2526685 | 2025-11-27 | 99.- Por Definir
NOV 2025 Q2 | C2-7 | HOR200120PA3 | HIDROCARBUROS ORMA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 10.011 | 20.7592 | 207.82 | 32.34 | 0 | 240.16 | 240.16 | Factura |  | 1594C0A4-8A75-4E5E-ABF5-731AFEA1E0B8 | A-2452 | 2025-11-28 | 01.- Efectivo
OCT 2025 Q2 |  | FMO930803PB1 | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION | SEGUROS - PRIMA NETA | 1 | 3672.37 | 3672.37 | 587.5792 | 0 | 4259.9492 | 4259.9492 | Factura |  | 56aec3de-e46c-4a73-85fe-6f3441da67ae | FA2513830 | 2025-10-17 | 99.- Por Definir
OCT 2025 Q2 |  | FMO930803PB1 | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION | SEGUROS - GASTOS | 1 | 2660 | 2660 | 425.6 | 0 | 3085.6 | 3085.6 | Factura |  | 56aec3de-e46c-4a73-85fe-6f3441da67ae | FA2513830 | 2025-10-17 | 99.- Por Definir
OCT 2025 Q2 |  | FMO930803PB1 | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION | SEGUROS - DERECHOS | 1 | 128.53 | 128.53 | 20.5648 | 0 | 149.0948 | 149.0948 | Factura |  | 56aec3de-e46c-4a73-85fe-6f3441da67ae | FA2513830 | 2025-10-17 | 99.- Por Definir
JUN 2025 Q1 |  | GPR911122D69 | GRUPO PROFREZAC | SERVICIOPEAJE AUTOMOVIL | 1 | 53.45 | 53.45 | 8.552 | 0 | 62.002 | 62.002 | Factura |  | 6984a552-a6d7-4432-93bd-e2963ed851d3 | Z - 2630555 | 2025-11-29 | 01.- Efectivo
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | CLAVO21/2PARAMADERA10KG | 1 | 291.84 | 291.84 | 46.6934 | 0 | 338.5334 | 6990.558 | Factura |  | 42b283b9-9af5-4229-a149-800f75fc688c | 4KHGCJI23705 | 2025-12-01 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | CLAVO4"PARAMADERA10kg | 1 | 255.73 | 255.73 | 40.9158 | 0 | 296.6458 | 0 | Factura |  | 42b283b9-9af5-4229-a149-800f75fc688c | 4KHGCJI23705 | 2025-12-01 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | 3MCINTAREPARACIONESMULTIPROPÓSIT | 5 | 97.164 | 485.82 | 77.7302 | 0 | 563.5502 | 0 | Factura |  | 42b283b9-9af5-4229-a149-800f75fc688c | 4KHGCJI23705 | 2025-12-01 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | BOLSACON1KGDEELECTRODOS7018D | 3 | 77.7233 | 233.17 | 37.3062 | 0 | 270.4762 | 0 | Factura |  | 42b283b9-9af5-4229-a149-800f75fc688c | 4KHGCJI23705 | 2025-12-01 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | BOLSACON1KGDEELECTRODOS6013D | 1 | 77.72 | 77.72 | 12.4342 | 0 | 90.1542 | 0 | Factura |  | 42b283b9-9af5-4229-a149-800f75fc688c | 4KHGCJI23705 | 2025-12-01 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | DISCODELGADOCORTEMETAL4.5X0.040 | 1 | 34.64 | 34.64 | 5.5414 | 0 | 40.1814 | 0 | Factura |  | 42b283b9-9af5-4229-a149-800f75fc688c | 4KHGCJI23705 | 2025-12-01 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | DISCOCORTEMETALSP4-1/2X.040E | 5 | 21.974 | 109.87 | 17.5782 | 0 | 127.4482 | 0 | Factura |  | 42b283b9-9af5-4229-a149-800f75fc688c | 4KHGCJI23705 | 2025-12-01 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | DISCOABRASIVO4-1/2"X.040X7/8" | 5 | 49 | 245 | 39.199 | 0 | 284.199 | 0 | Factura |  | 42b283b9-9af5-4229-a149-800f75fc688c | 4KHGCJI23705 | 2025-12-01 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | 813DISCODIAM4"CERAMICA/PORCELANAT | 1 | 215.52 | 215.52 | 34.4832 | 0 | 250.0032 | 0 | Factura |  | 42b283b9-9af5-4229-a149-800f75fc688c | 4KHGCJI23705 | 2025-12-01 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | DISCODIAM.ECOFORUNIVERSALSEGME | 1 | 97.16 | 97.16 | 15.5456 | 0 | 112.7056 | 0 | Factura |  | 42b283b9-9af5-4229-a149-800f75fc688c | 4KHGCJI23705 | 2025-12-01 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | VOLTEADORDEALUMINIOVOLT | 3 | 62.07 | 186.21 | 29.7936 | 0 | 216.0036 | 0 | Factura |  | 42b283b9-9af5-4229-a149-800f75fc688c | 4KHGCJI23705 | 2025-12-01 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | GUANTENAPAL | 3 | 345.5267 | 1036.58 | 165.8528 | 0 | 1202.4328 | 0 | Factura |  | 42b283b9-9af5-4229-a149-800f75fc688c | 4KHGCJI23705 | 2025-12-01 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | CINCELCORTEFRIOC-1X12 | 1 | 152.41 | 152.41 | 24.3856 | 0 | 176.7956 | 0 | Factura |  | 42b283b9-9af5-4229-a149-800f75fc688c | 4KHGCJI23705 | 2025-12-01 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | FH-5MFLEXOMETRO | 1 | 84.27 | 84.27 | 13.4832 | 0 | 97.7532 | 0 | Factura |  | 42b283b9-9af5-4229-a149-800f75fc688c | 4KHGCJI23705 | 2025-12-01 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | LENTESDESEGURIDADAMARILLOCONAN | 1 | 261.05 | 261.05 | 41.768 | 0 | 302.818 | 0 | Factura |  | 42b283b9-9af5-4229-a149-800f75fc688c | 4KHGCJI23705 | 2025-12-01 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | LENTEDESEGURIDADNEOAMBAR | 2 | 33.795 | 67.59 | 10.8144 | 0 | 78.4044 | 0 | Factura |  | 42b283b9-9af5-4229-a149-800f75fc688c | 4KHGCJI23705 | 2025-12-01 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MARROTRUPERDE4LBSMD-4M | 2 | 261.75 | 523.5 | 83.76 | 0 | 607.26 | 0 | Factura |  | 42b283b9-9af5-4229-a149-800f75fc688c | 4KHGCJI23705 | 2025-12-01 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | PINZASDEELECTRICISTAPROF9T201 | 1 | 194.18 | 194.18 | 31.0688 | 0 | 225.2488 | 0 | Factura |  | 42b283b9-9af5-4229-a149-800f75fc688c | 4KHGCJI23705 | 2025-12-01 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MARTILLOTIPOCALIFORNIADE25OZ | 1 | 226.9 | 226.9 | 36.304 | 0 | 263.204 | 0 | Factura |  | 42b283b9-9af5-4229-a149-800f75fc688c | 4KHGCJI23705 | 2025-12-01 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | BARRETAHEXPUNTA1X1.75MT | 2 | 559.265 | 1118.53 | 178.9648 | 0 | 1297.4948 | 0 | Factura |  | 42b283b9-9af5-4229-a149-800f75fc688c | 4KHGCJI23705 | 2025-12-01 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | NIVELTORPEDOPROFESIONAL9NTX-9 | 1 | 128.66 | 128.66 | 20.5856 | 0 | 149.2456 | 0 | Factura |  | 42b283b9-9af5-4229-a149-800f75fc688c | 4KHGCJI23705 | 2025-12-01 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | CARETAPARASOLDARELECTRONICAELIT | 1 | 789.91 | 789.91 | 126.3856 | 0 | 916.2956 | 10195.995 | Factura |  | 36aba962-6270-42db-9e6a-e6620b9e91da | 4KHGCJI23707 | 2025-12-01 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | SOLDADORINVERSORELITERARC220S | 1 | 7714.66 | 7714.66 | 1048.1386 | 1163.8 | 7598.9986 | 0 | Factura |  | 36aba962-6270-42db-9e6a-e6620b9e91da | 4KHGCJI23707 | 2025-12-01 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | SIERRACIRCULARPROFESIONAL7-1/41 | 1 | 1448.88 | 1448.88 | 231.8208 | 0 | 1680.7008 | 0 | Factura |  | 36aba962-6270-42db-9e6a-e6620b9e91da | 4KHGCJI23707 | 2025-12-01 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 8756- ALTAMIRA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8756- ALTAMIRA | EXT USORUDO3X125MUMBRELLANEGRA | 1 | 430.17 | 430.17 | 68.8272 | 0 | 498.9972 | 498.9972 | Factura |  | 33f21663-dfa9-436e-bee9-f24ad52a7857 | 4KHGEFI2516 | 2025-12-01 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8757-CD.VICTORIA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8757-CD.VICTORIA | PLASTICODECONSTRUCCION6MX15M | 1 | 590.53 | 590.53 | 94.4848 | 0 | 685.0148 | 3591.9516 | Factura |  | 699c4c67-41f5-474f-8f04-1a2eea101b0f | 4KHGEGI10909 | 2025-12-03 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8757-CD.VICTORIA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8757-CD.VICTORIA | 3MCINTAREPARACIONESMULTIPROPÓSIT | 6 | 147.8367 | 887.02 | 141.9232 | 0 | 1028.9432 | 0 | Factura |  | 699c4c67-41f5-474f-8f04-1a2eea101b0f | 4KHGEGI10909 | 2025-12-03 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8757-CD.VICTORIA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8757-CD.VICTORIA | CURVACONDUIT90R-1(PESADA)25MM | 15 | 13.1033 | 196.55 | 31.448 | 0 | 227.998 | 0 | Factura |  | 699c4c67-41f5-474f-8f04-1a2eea101b0f | 4KHGEGI10909 | 2025-12-03 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | CURVACONDUIT90R-1(PESADA)38MM | 20 | 31.9395 | 638.79 | 102.2064 | 0 | 740.9964 | 0 | Factura |  | 699c4c67-41f5-474f-8f04-1a2eea101b0f | 4KHGEGI10909 | 2025-12-03 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8757-CD.VICTORIA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8757-CD.VICTORIA | PANELMDF3MM1.22X2.44 | 5 | 156.724 | 783.62 | 125.3792 | 0 | 908.9992 | 0 | Factura |  | 699c4c67-41f5-474f-8f04-1a2eea101b0f | 4KHGEGI10909 | 2025-12-03 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | CAVADORA ART. MANGO MADERA 120 CM | 4 | 478.4475 | 1913.79 | 306.2064 | 0 | 2219.9964 | 2814.9952 | Factura |  | 5c389549-db21-4156-855a-72e7677050a9 | 4KHGCJI26677 | 2025-12-08 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | CAVADOR JARDINERO TRUPER MGO RNDO | 1 | 512.93 | 512.93 | 82.0688 | 0 | 594.9988 | 0 | Factura |  | 5c389549-db21-4156-855a-72e7677050a9 | 4KHGCJI26677 | 2025-12-08 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 8756- ALTAMIRA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8756- ALTAMIRA | CURVACONDUIT90R-1(PESADA)25MM | 34 | 13.7932 | 468.97 | 75.0352 | 0 | 544.0052 | 2360.0084 | Factura |  | 16cdd8ee-6a10-473d-bd9e-73e58c034fc3 | 4KHGEFI3387 | 2025-12-08 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 8756- ALTAMIRA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8756- ALTAMIRA | CURVACONDUIT90R-1(PESADA)32MM | 32 | 23.2759 | 744.83 | 119.1728 | 0 | 864.0028 | 0 | Factura |  | 16cdd8ee-6a10-473d-bd9e-73e58c034fc3 | 4KHGEFI3387 | 2025-12-08 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 8756- ALTAMIRA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8756- ALTAMIRA | ARCOTRUPERPROFESIONALTUBULAR | 1 | 171.55 | 171.55 | 27.448 | 0 | 198.998 | 0 | Factura |  | 16cdd8ee-6a10-473d-bd9e-73e58c034fc3 | 4KHGEFI3387 | 2025-12-08 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 8756- ALTAMIRA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8756- ALTAMIRA | TUBOPESADOABOCINADODE38MM(11 | 6 | 64.655 | 387.93 | 55.8624 | 38.79 | 405.0024 | 0 | Factura |  | 16cdd8ee-6a10-473d-bd9e-73e58c034fc3 | 4KHGEFI3387 | 2025-12-08 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 8756- ALTAMIRA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8756- ALTAMIRA | TUBOCONDUITPESADOR1DE25MM(1" | 6 | 34.4833 | 206.9 | 29.7936 | 20.69 | 216.0036 | 0 | Factura |  | 16cdd8ee-6a10-473d-bd9e-73e58c034fc3 | 4KHGEFI3387 | 2025-12-08 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 8756- ALTAMIRA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8756- ALTAMIRA | CEMENTOCONTACTPVC4OZ125MLTRA | 3 | 47.4133 | 142.24 | 18.2064 | 28.45 | 131.9964 | 0 | Factura |  | 16cdd8ee-6a10-473d-bd9e-73e58c034fc3 | 4KHGEFI3387 | 2025-12-08 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 8756- ALTAMIRA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8756- ALTAMIRA | CURVACONDUIT90R-1(PESADA)38MM | 14 | 33.6207 | 470.69 | 75.3104 | 0 | 546.0004 | 546.0004 | Factura |  | 713d98ad-b16a-4cf5-a74f-0f8d4d34b86e | 4KHGEFI3388 | 2025-12-08 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 8756- ALTAMIRA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8756- ALTAMIRA | 3MCINTAREPARACIONESMULTIPROPÓSIT | 6 | 147.8367 | 887.02 | 141.9232 | 0 | 1028.9432 | 2285.4436 | Factura |  | 439a921f-121d-4273-8787-b061f66087de | 4KHGEFI3654 | 2025-12-10 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 8756- ALTAMIRA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8756- ALTAMIRA | DISCOCORTEMET/INOXSPT414-1/2X3 | 5 | 12.672 | 63.36 | 10.1376 | 0 | 73.4976 | 0 | Factura |  | 439a921f-121d-4273-8787-b061f66087de | 4KHGEFI3654 | 2025-12-10 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 8756- ALTAMIRA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8756- ALTAMIRA | DISCOABRASIVO4-1/2"X.040X7/8" | 20 | 49 | 980 | 156.8 | 0 | 1136.8 | 0 | Factura |  | 439a921f-121d-4273-8787-b061f66087de | 4KHGEFI3654 | 2025-12-10 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 8756- ALTAMIRA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8756- ALTAMIRA | REPUESTOD/CUCHILLASP/NAVAJANM5 | 2 | 19.915 | 39.83 | 6.3728 | 0 | 46.2028 | 0 | Factura |  | 439a921f-121d-4273-8787-b061f66087de | 4KHGEFI3654 | 2025-12-10 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | CUERDAHUECAPOLIAMARILLA1/4"(78 | 22 | 7.7586 | 170.69 | 27.3124 | 0 | 198.0024 | 12102.9956 | Factura |  | 0fd06f23-50f2-4bd3-908f-c78b7057730 | 4KHGCJI26676 | 2025-12-08 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | CINTADELIMITADORAPRECAUCION3"X30 | 1 | 116.38 | 116.38 | 18.6208 | 0 | 135.0008 | 0 | Factura |  | 0fd06f23-50f2-4bd3-908f-c78b7057730 | 4KHGCJI26676 | 2025-12-08 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | CUBETANARANJA"HOMERBUCKET"7.5L | 6 | 62.0683 | 372.41 | 59.5876 | 0 | 431.9976 | 0 | Factura |  | 0fd06f23-50f2-4bd3-908f-c78b7057730 | 4KHGCJI26676 | 2025-12-08 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | CASCOCABELDEPROTECCIONAMARILLO | 8 | 59.4825 | 475.86 | 76.1376 | 0 | 551.9976 | 0 | Factura |  | 0fd06f23-50f2-4bd3-908f-c78b7057730 | 4KHGCJI26676 | 2025-12-08 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | EXTENSIÓNUSORUDO2X166m | 1 | 159.48 | 159.48 | 25.5188 | 0 | 184.9988 | 0 | Factura |  | 0fd06f23-50f2-4bd3-908f-c78b7057730 | 4KHGCJI26676 | 2025-12-08 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | FH-5MFLEXOMETRO | 1 | 99.14 | 99.14 | 15.8644 | 0 | 115.0044 | 0 | Factura |  | 0fd06f23-50f2-4bd3-908f-c78b7057730 | 4KHGCJI26676 | 2025-12-08 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | NAVAJATRUPERALMAMET6CUT-6X | 1 | 67.24 | 67.24 | 10.7584 | 0 | 77.9984 | 0 | Factura |  | 0fd06f23-50f2-4bd3-908f-c78b7057730 | 4KHGCJI26676 | 2025-12-08 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | CASCOCABELDEPROTECCIONBLANCO | 1 | 59.48 | 59.48 | 9.5168 | 0 | 68.9968 | 0 | Factura |  | 0fd06f23-50f2-4bd3-908f-c78b7057730 | 4KHGCJI26676 | 2025-12-08 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | NIVELTRUPER243GOTAC/TRN | 1 | 206.03 | 206.03 | 32.9648 | 0 | 238.9948 | 0 | Factura |  | 0fd06f23-50f2-4bd3-908f-c78b7057730 | 4KHGCJI26676 | 2025-12-08 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | CONOREFORZADODE45CMS | 6 | 219.8283 | 1318.97 | 211.0352 | 0 | 1530.0052 | 0 | Factura |  | 0fd06f23-50f2-4bd3-908f-c78b7057730 | 4KHGCJI26676 | 2025-12-08 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | PALAREDONDAMGOMADERA28HOMEDEP | 5 | 162.932 | 814.66 | 130.3456 | 0 | 945.0056 | 0 | Factura |  | 0fd06f23-50f2-4bd3-908f-c78b7057730 | 4KHGCJI26676 | 2025-12-08 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | PALA CAJUELERA REDONDAMANGOMADE | 5 | 156.034 | 780.17 | 124.8272 | 0 | 904.9972 | 0 | Factura |  | 0fd06f23-50f2-4bd3-908f-c78b7057730 | 4KHGCJI26676 | 2025-12-08 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MARRODE8LBSCONCABOMD-8M | 4 | 702.585 | 2810.34 | 449.6544 | 0 | 3259.9944 | 0 | Factura |  | 0fd06f23-50f2-4bd3-908f-c78b7057730 | 4KHGCJI26676 | 2025-12-08 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | BARRETA HEXPUNTA1X1.75MT | 4 | 745.69 | 2982.76 | 477.2416 | 0 | 3460.0016 | 0 | Factura |  | 0fd06f23-50f2-4bd3-908f-c78b7057730 | 4KHGCJI26676 | 2025-12-08 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | TUBOCONDUITPESADOR1DE25MM(1" | 12 | 34.4825 | 413.79 | 59.5836 | 41.38 | 431.9936 | 7101.0636 | Factura |  | bd8b1bdd-7924-4132-9bb1-744fbfeee663 | 4KHGCJI28055 | 2025-12-12 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | TUBOPESADOABOCINADODE38MM(11 | 11 | 64.6555 | 711.21 | 102.4124 | 71.12 | 742.5024 | 0 | Factura |  | bd8b1bdd-7924-4132-9bb1-744fbfeee663 | 4KHGCJI28055 | 2025-12-12 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | NIVELTORPEDOPROFESIONAL9NTX-9 | 1 | 128.66 | 128.66 | 20.5856 | 0 | 149.2456 | 0 | Factura |  | bd8b1bdd-7924-4132-9bb1-744fbfeee663 | 4KHGCJI28055 | 2025-12-12 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | REPUESTOHOJAESPECIALP/ALFOMBRAS | 1 | 65.9 | 65.9 | 10.544 | 0 | 76.444 | 0 | Factura |  | bd8b1bdd-7924-4132-9bb1-744fbfeee663 | 4KHGCJI28055 | 2025-12-12 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | CEMENTOCONTACTPVC32OZ947MLAZ | 1 | 190.09 | 190.09 | 30.4144 | 0 | 220.5044 | 0 | Factura |  | bd8b1bdd-7924-4132-9bb1-744fbfeee663 | 4KHGCJI28055 | 2025-12-12 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | AROMATIZANTECOOLGELNEWCAR | 1 | 40.55 | 40.55 | 6.488 | 0 | 47.038 | 0 | Factura |  | bd8b1bdd-7924-4132-9bb1-744fbfeee663 | 4KHGCJI28055 | 2025-12-12 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | 3MCINTAREPARACIONESMULTIPROPÓSIT | 6 | 147.8367 | 887.02 | 141.9232 | 0 | 1028.9432 | 0 | Factura |  | bd8b1bdd-7924-4132-9bb1-744fbfeee663 | 4KHGCJI28055 | 2025-12-12 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | FH-8MFLEXOMETRO | 2 | 117.67 | 235.34 | 37.6544 | 0 | 272.9944 | 0 | Factura |  | bd8b1bdd-7924-4132-9bb1-744fbfeee663 | 4KHGCJI28055 | 2025-12-12 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MALLADECONSTRUCCIONPERIMETRAL30 | 3 | 252.4133 | 757.24 | 121.1584 | 0 | 878.3984 | 0 | Factura |  | bd8b1bdd-7924-4132-9bb1-744fbfeee663 | 4KHGCJI28055 | 2025-12-12 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | CURVACONDUIT90R-1(PESADA)25MM | 28 | 13.1036 | 366.9 | 58.704 | 0 | 425.604 | 0 | Factura |  | bd8b1bdd-7924-4132-9bb1-744fbfeee663 | 4KHGCJI28055 | 2025-12-12 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | CURVACONDUIT90R-1(PESADA)38MM | 28 | 31.9396 | 894.31 | 143.0896 | 0 | 1037.3996 | 0 | Factura |  | bd8b1bdd-7924-4132-9bb1-744fbfeee663 | 4KHGCJI28055 | 2025-12-12 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | PANELMDF3MM1.22X2.44 | 10 | 174.138 | 1741.38 | 246.896 | 198.28 | 1789.996 | 0 | Factura |  | bd8b1bdd-7924-4132-9bb1-744fbfeee663 | 4KHGCJI28055 | 2025-12-12 | 04.- TDC
JUN 2025 Q1 |  | ISD950921HE5 | PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS | PEAJES - FEBRERO 2025 | 1 | 159 | 159 | 0 | 0 | 159 | 159 | Factura |  | 62B0B2AB-F692-11EF-BA91-00155D014009 | 62B0B2AB | 2025-02-28 | 04.- TDC
DIC 2025 Q2 |  | ISD950921HE5 | PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS | PEAJES - AGOSTO 2025 | 1 | 1383.62 | 1383.62 | 221.3792 | 0 | 1604.9992 | 1604.9992 | Factura |  | 2FAB9CBC-9AF3-4E7B-860A-0952C353E4B4 | 2FAB9CBC | 2025-12-17 | 04.- TDC
JUN 2025 Q1 |  | ISD950921HE5 | PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS | PEAJES - FEBRERO 2025 | 1 | 3412.93 | 3412.93 | 546.0688 | 0 | 3958.9988 | 3958.9988 | Factura |  | F7EDD394-F6D5-11EF-99FC-00155D012007 | F7EDD394 | 2025-02-28 | 04.- TDC
JUN 2025 Q1 |  | ISD950921HE5 | PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS | PEAJES - MARZO 2025 | 1 | 2290.52 | 2290.52 | 366.4832 | 0 | 2657.0032 | 2657.0032 | Factura |  | DCC9C72C-0FAF-11F0-A4D0-00155D014009 | DCC9C72C | 2025-03-31 | 04.- TDC
JUN 2025 Q1 |  | ISD950921HE5 | PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS | PEAJES - ABRIL 2025 | 1 | 950.86 | 950.86 | 152.1376 | 0 | 1102.9976 | 1102.9976 | Factura |  | 9B73F590-26FB-11F0-8465-00155D014009 | 9B73F590 | 2025-04-30 | 04.- TDC
JUN 2025 Q1 |  | ISD950921HE5 | PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS | PEAJES - MAYO 2025 | 1 | 152.59 | 152.59 | 24.4144 | 0 | 177.0044 | 177.0044 | Factura |  | F80D7B26-3F72-11F0-B753-00155D012007 | F80D7B26 | 2025-05-31 | 04.- TDC
AGO 2025 Q2 |  | ISD950921HE5 | PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS | PEAJES - AGOSTO 2025 | 1 | 2465.52 | 2465.52 | 394.4832 | 0 | 2860.0032 | 2860.0032 | Factura |  | D5AB7F96-6BDF-4000-BCD0-9C7BB417FD5F | D5AB7F96 | 2025-08-31 | 04.- TDC
OCT 2025 Q2 |  | ISD950921HE5 | PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS | PEAJES - OCTUBRE 2025 | 1 | 421.55 | 421.55 | 67.448 | 0 | 488.998 | 488.998 | Factura |  | C8C546BB-F2FB-4C24-A1C8-BE742F9236E2 | C8C546BB | 2025-10-31 | 04.- TDC
NOV 2025 Q2 |  | ISD950921HE5 | PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS | PEAJES - NOVIEMBRE 2025 | 1 | 5067.24 | 5067.24 | 810.7584 | 0 | 5877.9984 | 5877.9984 | Factura |  | B898302F-697C-4F48-9D39-BD5E1B0B7A5C | B898302F | 2025-11-30 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | ISD950921HE5 | PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS | PEAJES - ENERO 2025 | 1 | 864.66 | 864.66 | 138.3456 | 0 | 1003.0056 | 1003.0056 | Factura |  | 9B3036F5-0A43-4B2B-9183-E750599DF16D | 9B3036F5 | 2025-12-11 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | ISD950921HE5 | PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS | PEAJES - ENERO 2025 | 1 | 37.93 | 37.93 | 6.0688 | 0 | 43.9988 | 43.9988 | Factura |  | 5E339DE5-0656-45E4-A768-683ED9B15AC5 | 5E339DE5 | 2025-12-11 | 04.- TDC
DIC 2025 Q2 |  | ISD950921HE5 | PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS | PEAJES - SEPTIEMBRE 2025 | 1 | 299.14 | 299.14 | 47.8624 | 0 | 347.0024 | 347.0024 | Factura |  | 23CDFED6-81CA-4F23-B66C-B5BC3C238F1F | 23CDFED6 | 2025-12-17 | 04.- TDC
DIC 2025 Q2 |  | ISD950921HE5 | PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS | PEAJES - JUNIO 2025 | 1 | 1961.21 | 1961.21 | 313.7936 | 0 | 2275.0036 | 2275.0036 | Factura |  | CF92DC3B-B820-4D81-ABFB-804986E456B7 | CF92DC3B | 2025-12-17 | 04.- TDC
DIC 2025 Q2 |  | ISD950921HE5 | PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS | PEAJES - JULIO 2025 | 1 | 514.66 | 514.66 | 82.3456 | 0 | 597.0056 | 597.0056 | Factura |  | A4D2874C-833B-458A-90E3-45FD0B1ED5BD | A4D2874C | 2025-12-17 | 04.- TDC
DIC 2025 Q2 |  | ISD950921HE5 | PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS | PEAJES - AGOSTO 2025 | 1 | 3288.79 | 3288.79 | 526.2064 | 0 | 3814.9964 | 3814.9964 | Factura |  | 29677677-7CF8-4523-A452-A0BB11FFEBD8 | 29677677 | 2025-12-17 | 04.- TDC
DIC 2025 Q2 |  | ISD950921HE5 | PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS | PEAJES - SEPTIEMBRE 2025 | 1 | 55.17 | 55.17 | 8.8272 | 0 | 63.9972 | 63.9972 | Factura |  | 09AF3019-9A7E-43BD-8E45-9B979FD373B1 | 09AF3019 | 2025-12-17 | 04.- TDC
DIC 2025 Q2 |  | ISD950921HE5 | PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS | PEAJES - OCTUBRE 2025 | 1 | 2330.17 | 2330.17 | 372.8272 | 0 | 2702.9972 | 2702.9972 | Factura |  | E8D4EB2C-1EB9-428E-8ABE-3DC3C50182DA | E8D4EB2C | 2025-12-17 | 04.- TDC
DIC 2025 Q2 |  | ISD950921HE5 | PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS | PEAJES - NOVIEMBRE 2025 | 1 | 1199.14 | 1199.14 | 191.8624 | 0 | 1391.0024 | 1391.0024 | Factura |  | C0D91C15-B688-43DD-9EE1-BC33A48B5A63 | C0D91C15 | 2025-12-17 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | KCE2211099VA | KANY COMERCIALIZADORA ECOLOGICA | FC=250 KG/CM2 DIRECTO | 6 | 2672.414 | 16034.484 | 2565.5174 | 0 | 18600.0014 | 18600.0014 | Factura |  | 37A7C499-8803-47AF-A86C-80AAD7BA1979 | 928 | 2025-12-04 | 03.- Transferencia
NOV 2025 Q1 |  | LISA871015KQ6 | ALBERTO JORGE LINARES SANCHEZ "GEOTECNIA" LABORATORIO DE MATERIALES" | TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD: MUESTREO DE 1,580.00 7,900.00 CONCRETO HIDRAULICO EN ESTADO FRESCO Y ENDURECIDO EN DIVERSAS OBRAS, UBICADAS EN SAN FERNANDO, MATAMOROS, VALLE HERMOSO Y FRANCISCO VILLA, EN TAMAULIPAS. **MUESTREO PREPARACION Y ENSAYE A LAS MUESTRAS DE CONCRETO. **SAN FERNANDO MUESTRA No. 1 **FRACISCO VILLA MUESTRA No. 1 **VALLE HERMOSO MUESTRA No. 1 **MATAMOROS MUESTRAS No. 1 y 2 | 5 | 1580 | 7900 | 1264 | 0 | 9164 | 24824 | Factura |  | 2316671D-D3D5-47B2-A697-381E4A39CA41 | A3482 | 2025-11-13 | 99.- Por Definir
NOV 2025 Q1 |  | LISA871015KQ6 | ALBERTO JORGE LINARES SANCHEZ "GEOTECNIA" LABORATORIO DE MATERIALES" | VISITAS REALIZADAS | 9 | 1500 | 13500 | 2160 | 0 | 15660 | 0 | Factura |  | 2316671D-D3D5-47B2-A697-381E4A39CA41 | A3482 | 2025-11-13 | 99.- Por Definir
NOV 2025 Q2 | C3-4 | LOFG760906AJ0 | GABRIEL LOZADA FELIPE (HOSPEDAJE) | HOSPEDAJE - RENTA DE 2 HABITACIONES CON 4 CAMAS PARA 4 PERSONAS 2 COCHERAS EN CALLE EUCALIPTO 102 COL. ALTAVISTA TAMPICO, TAMS., CP 89240 DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DE 2025 | 1 | 11385.11 | 11385.11 | 1821.6176 | 1356.73 | 11849.9976 | 11849.9976 | Factura |  | 4D4BC4C7‐0751‐42BB‐90FA‐D48AE141A9D9 | F-78 | 2025-11-25 | 03.- Transferencia
NOV 2025 Q2 |  | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | VARILLA DOBLADA #3 3/8X12 M AR-42 | 300 | 98.5305 | 29559.15 | 4729.464 | 0 | 34288.614 | 39029.9632 | Factura |  | 15722071-7CDD-4CA7-9E47-3FCB6E76762D | S001TPV10110065690 | 2025-11-24 | 04.- TDC
NOV 2025 Q2 |  | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | ALAMBRE AMARRE RECOCIDO CAL 16 | 250 | 16.3495 | 4087.37 | 653.9792 | 0 | 4741.3492 | 0 | Factura |  | 15722071-7CDD-4CA7-9E47-3FCB6E76762D | S001TPV10110065690 | 2025-11-24 | 04.- TDC
NOV 2025 Q2 |  | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | DISCO CORTE METAL 14 | 10 | 70.69 | 706.9 | 113.104 | 0 | 820.004 | 820.004 | Factura |  | 3F489647-7D94-47C5-B5A6-DD013E8E4952 | S001TPV10110065777 | 2025-11-24 | 04.- TDC
NOV 2025 Q2 |  | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | LENTE SEGURIDAD TRANSPARENTE | 1 | 27.59 | 27.59 | 4.4144 | 0 | 32.0044 | 32.0044 | Factura |  | DC4A5FF9-6DA2-4D3A-9D2E-4A418C9F3A80 | S001TPV10110065778 | 2025-11-24 | 01.- Efectivo
NOV 2025 Q2 |  | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | VARILLA RECTA #6 3/4X12 M AR-42 | 407 | 399.14 | 162449.98 | 25991.9968 | 0 | 188441.9768 | 188441.9768 | Factura |  | 386C4453-2D0C-49EA-BB40-2DC00E2E41D1 | S001TPV10310064169 | 2025-11-24 | 04.- TDC
NOV 2025 Q2 |  | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | VARILLA RECTA #6 3/4X12 M AR-42 | 45 | 399.14 | 17961.3 | 2873.808 | 0 | 20835.108 | 20835.108 | Factura |  | 27E13558-4362-4CFF-9FEB-467BF8080B02 | S001TPV10110066233 | 2025-11-28 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | POLIETILENO NEGRO CAL.600 ANCHO DE 6.00 MT | 60 | 61.544 | 3692.64 | 590.8224 | 0 | 4283.4624 | 4283.4624 | Factura |  | 59C9BB0C-9883-41ED-8225-2EBE39584A66 | S001TPV10310064731 | 2025-12-01 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | CUCHARA ALBAÑIL 6 | 1 | 56.811 | 56.811 | 9.0928 | 0 | 65.9038 | 328.8212 | Factura |  | 29865F40-8F82-4425-9F9B-0903E7AE4D4D | S003TPV30320067975 | 2025-12-03 | 28.- TDD
DIC 2025 Q1 |  | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | CUCHARA ALBAÑIL 9 FORJADA | 1 | 171.171 | 171.171 | 27.3874 | 0 | 198.5584 | 0 | Factura |  | 29865F40-8F82-4425-9F9B-0903E7AE4D4D | S003TPV30320067975 | 2025-12-03 | 28.- TDD
DIC 2025 Q1 |  | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | ESCOBA CEPILLO 24.5 CM CERDAS PVC | 1 | 55.482 | 55.482 | 8.8771 | 0 | 64.3591 | 0 | Factura |  | 29865F40-8F82-4425-9F9B-0903E7AE4D4D | S003TPV30320067975 | 2025-12-03 | 28.- TDD
NOV 2025 Q2 |  | MPS1602172B1 | M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL | CASCO | 1 | 56.04 | 56.04 | 8.9664 | 0 | 65.0064 | 636.0048 | Factura |  | 87C3BD69-FFAD-4BD1-8E2C-AECB0D308729 | -27133 | 2025-11-28 | 04.- TDC
NOV 2025 Q2 |  | MPS1602172B1 | M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL | BARRETA | 1 | 492.24 | 492.24 | 78.7584 | 0 | 570.9984 | 0 | Factura |  | 87C3BD69-FFAD-4BD1-8E2C-AECB0D308729 | -27133 | 2025-11-28 | 04.- TDC
NOV 2025 Q2 |  | MCC210820GB4 | MVG CONSULTING AND CONSTRUCTION | 78101805 - Servicio de alquiler de remolques o camiones cisterna Renta de camion tipo plataforma (RAM 4000) 01 de Noviembre de 2025 al 30 de Noviembre de 2025 | 1 | 40000 | 40000 | 6400 | 0 | 46400 | 46400 | Factura |  | 2C223CC2-BB0A-4BEA-A73D-FA78BF7C2F1B | 342 | 2025-11-18 | 03.- Transferencia
DIC 2025 Q1 | C2-7 | MVI7909141A8 | LA MARINA VIEJA (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - DIESEL | 37.7501 | 22.9014 | 864.5313 | 135.47 | 0 | 1000.0013 | 1000.0013 | Factura |  | 2F0C46AB-30C7-4ED2-AB1F-F1043BF8A892 | C - 127721 | 2025-12-08 | 04.- TDC
NOV 2025 Q2 |  | MVT7301017R2 | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | INFRACCION DE TRANSITO MUNICIPAL FOLIO; 35 CAJA: 84 | 1 | 849 | 849 | 0 | 0 | 849 | 849 | Factura |  | AEDDAF87‐4541‐4B1E‐8098‐4EE34E46D750 | ‐ 42000 | 2025-11-26 | 04.- TDC
NOV 2025 Q2 |  | MVT7301017R2 | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS | PERMISO DE CARGA Y DESCARGA EN PRIMER CUADRO FOLIO: 33 CAJA: 7 26/11/25 | 1 | 3439 | 3439 | 0 | 0 | 3439 | 3439 | Factura |  | D60985E3‐D81A‐40CB‐97DC‐9194BC29EF4A | ‐ 42062 | 2025-11-29 | 04.- TDC
NOV 2025 Q2 | C2-7 | PAB000405BF4 | 14282 - PITS ABASTECIMIENTOS "GASOFAC" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 50.8499 | 20.7595 | 1055.62 | 164.27 | 0 | 1219.89 | 1219.89 | Factura |  | AAE4DE4D-DAE4-4726-B2C9-47579A5B0844 | WC2 12127 | 2025-11-24 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | PME960701GG0 | PRAXAIR MEXICO | ELECTRODO 6013 1/8X14 PRS B10 PROSTAR B10 | 55 | 9.53 | 524.15 | 83.864 | 0 | 608.014 | 608.014 | Factura |  | fc6e9210-2028-413b-8d63-4ec089ecf147 | FZ 6730684 | 2025-12-03 | 04.- TDC
NOV 2025 Q2 | C3-4 | QUEG670302C95 | MARIA GUADALUPE QUINTERO ESPINOZA | HOSPEDAJE - HOSPEDAJE DE HABITACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1 | 504.2 | 504.2 | 80.672 | -15.13 | 600.002 | 600.002 | Factura |  | 010f527b-b1b2-4e00-bfc0-00a09f927cd9 | A 2524 | 2025-11-22 | 01.- Efectivo
NOV 2025 Q2 | C3-4 | QUEG670302C95 | MARIA GUADALUPE QUINTERO ESPINOZA | HOSPEDAJE - HOSPEDAJE DE HABITACION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1 | 504.2 | 504.2 | 80.672 | -15.13 | 600.002 | 600.002 | Factura |  | 8e16fe38-2176-4e2e-9cb3-8b3c97b6ca5b | A 2527 | 2025-11-23 | 01.- Efectivo
NOV 2025 Q2 | C3-4 | QUEG670302C95 | MARIA GUADALUPE QUINTERO ESPINOZA | HOSPEDAJE - HOSPEDAJE DE HABITACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1 | 504.2 | 504.2 | 80.672 | -15.13 | 600.002 | 600.002 | Factura |  | 4a2ba4a2-025d-444e-a52f-58219782e8b2 | A 2531 | 2025-11-24 | 01.- Efectivo
DIC 2025 Q1 |  | RACJ951218L77 | MATERIALES LOS GENERALES "JESUS ROLANDO RAMIREZ COBOS" | ARENA | 2 | 818.97 | 1637.94 | 262.0704 | 0 | 1900.0104 | 9990.9988 | Factura |  | 18D5611C‐91E4‐45A9‐9989‐C14C46F3461B | A ‐ 182 | 2025-12-02 | 28.- TDD
DIC 2025 Q1 |  | RACJ951218L77 | MATERIALES LOS GENERALES "JESUS ROLANDO RAMIREZ COBOS" | GRAVA | 2 | 818.96 | 1637.92 | 262.0672 | 0 | 1899.9872 | 0 | Factura |  | 18D5611C‐91E4‐45A9‐9989‐C14C46F3461B | A ‐ 182 | 2025-12-02 | 28.- TDD
DIC 2025 Q1 |  | RACJ951218L77 | MATERIALES LOS GENERALES "JESUS ROLANDO RAMIREZ COBOS" | CEMENTO GRIS | 20 | 254.31 | 5086.2 | 813.792 | 0 | 5899.992 | 0 | Factura |  | 18D5611C‐91E4‐45A9‐9989‐C14C46F3461B | A ‐ 182 | 2025-12-02 | 28.- TDD
DIC 2025 Q1 |  | RACJ951218L77 | MATERIALES LOS GENERALES "JESUS ROLANDO RAMIREZ COBOS" | COMISION PAGO CON TARJETA | 1 | 250.87 | 250.87 | 40.1392 | 0 | 291.0092 | 0 | Factura |  | 18D5611C‐91E4‐45A9‐9989‐C14C46F3461B | A ‐ 182 | 2025-12-02 | 28.- TDD
DIC 2025 Q1 | C3-4 | ROGJ480618R51 | JOSE RODRIGUEZ GALVAN (HOSPEDAJE) | HOSPEDAJE - HOSPEDAJE | 1 | 1850 | 1850 | 296 | -55.5 | 2201.5 | 2201.5 | Factura |  | e178c76c-1620-4afa-abf6-37010dab6e49 | A - 8044 | 2025-12-08 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 | C3-4 | ROGJ480618R51 | JOSE RODRIGUEZ GALVAN (HOSPEDAJE) | HOSPEDAJE - HOSPEDAJE | 1 | 1850 | 1850 | 296 | -55.5 | 2201.5 | 2201.5 | Factura |  | c7db9cbd-b308-4651-8df9-3123367c66de | A - 8046 | 2025-12-08 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | UAMA880327PM9 | ABEL UMAÑA MERIDA "MADERERIA TAMAULIPAS" | POLIN 4×4×8 | 4 | 215.5175 | 862.07 | 137.9312 | 0 | 1000.0012 | 3410.0044 | Factura |  | 84DCC7B9‐8876‐4995‐9C8C‐A9873AD7F4BA | ‐ 7712 | 2025-12-05 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | UAMA880327PM9 | ABEL UMAÑA MERIDA "MADERERIA TAMAULIPAS" | ALFARDA 2×4×8 | 6 | 107.7583 | 646.5498 | 103.447 | 0 | 749.9968 | 0 | Factura |  | 84DCC7B9‐8876‐4995‐9C8C‐A9873AD7F4BA | ‐ 7712 | 2025-12-05 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | UAMA880327PM9 | ABEL UMAÑA MERIDA "MADERERIA TAMAULIPAS" | TABLON 2×2×8 | 8 | 60.345 | 482.76 | 77.2416 | 0 | 560.0016 | 0 | Factura |  | 84DCC7B9‐8876‐4995‐9C8C‐A9873AD7F4BA | ‐ 7712 | 2025-12-05 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | UAMA880327PM9 | ABEL UMAÑA MERIDA "MADERERIA TAMAULIPAS" | MADERA 1×10×10 | 5 | 189.656 | 948.28 | 151.7248 | 0 | 1100.0048 | 0 | Factura |  | 84DCC7B9‐8876‐4995‐9C8C‐A9873AD7F4BA | ‐ 7712 | 2025-12-05 | 04.- TDC
NOV 2025 Q2 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 268.4764 | 20.7596 | 5573.47 | 870.558 | 0 | 6444.028 | 13832.9 | Factura |  | DF9D99F8-5A34-5D49-A350-AB5B927EAF4F | SPGBF - 10737 | 2025-11-30 | 03.- Transferencia
NOV 2025 Q2 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - DIESEL | 278.0046 | 22.9876 | 6390.67 | 998.202 | 0 | 7388.872 | 0 | Factura |  | DF9D99F8-5A34-5D49-A350-AB5B927EAF4F | SPGBF - 10737 | 2025-11-30 | 03.- Transferencia
NOV 2025 Q2 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 695.0031 | 18.7181 | 13009.1597 | 1013.6162 | 0 | 14022.7759 | 25358.7397 | Factura |  | BDD9CACD-782E-5B2D-B243-5E0DD3FC59D0 | SPGZF - 14047 | 2025-11-30 | 03.- Transferencia
NOV 2025 Q2 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - DIESEL | 459.3158 | 22.8961 | 10516.56 | 819.4038 | 0 | 11335.9638 | 0 | Factura |  | BDD9CACD-782E-5B2D-B243-5E0DD3FC59D0 | SPGZF - 14047 | 2025-11-30 | 03.- Transferencia
DIC 2025 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - COMISION POR MANEJO DE CUENTA | 1 | 200 | 200 | 32 | 0 | 232 | 232 | Factura |  | 0AB60A33-E328-5F84-B861-422CD32A2C32 | SPGTB - 246 | 2025-12-02 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - COMISION POR MANEJO DE CUENTA | 1 | 400 | 400 | 64 | 0 | 464 | 464 | Factura |  | 04444E25-1BE2-56B5-B12A-8B3D805F653F | SPGTB - 251 | 2025-12-11 | 04.- TDC
NOV 2025 Q2 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - COMISION POR MANEJO DE CUENTA | 1 | 200 | 200 | 32 | 0 | 232 | 232 | Factura |  | 7DBB8D03-8992-5D7D-B922-18361137FB70 | SPGTB - 243 | 2025-11-24 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | TUN930101L63 | TRANSPAIS UNICO (TRANSPORTE PASAJEROS) | PASAJES - PASAJES NORMALES GRAVADOS Boleto:050001647061/Ruta:TAMPICO - MADERO-CD VICTORIA/28/11/2025/Jesus Rojas garcia | 1 | 430.17 | 430.17 | 68.8272 | 0 | 498.9972 | 498.9972 | Factura |  | CC9DC7F0-C4D0-4B56-A0D5-B3696DF584D6 | TPAS 1069660 | 2025-12-08 | 04.- TDC
NOV 2025 Q2 | C3-4 | TUR230619B11 | "HOTEL DEL FRESNO" TURIFRESNO | HOSPEDAJE - HOSPEDAJE | 1 | 604.8 | 604.8 | 96.768 | -18.14 | 719.708 | 719.708 | Factura |  | 821E4557-1C38-4DD5-83BB-0583638B1264 | H495 | 2025-11-21 | 04.- TDC
DIC 2025 Q2 |  | ANA050518RL1 | AEROENLACES NACIONALES (VUELOS) | VUELOS - TARIFA AEREA PNR | 1 | 7765.9 | 7765.9 | 1242.544 | 0 | 9008.444 | 9816.524 | Factura |  | 029f1717-f577-4f44-b170-07b2d094e0ac | 150913176 | 2025-12-24 | 04.- TDC
DIC 2025 Q2 |  | ANA050518RL1 | AEROENLACES NACIONALES (VUELOS) | VUELOS - CARGOS AEROPORTUARIOS | 1 | 808.08 | 808.08 | 0 | 0 | 808.08 | 0 | Factura |  | 029f1717-f577-4f44-b170-07b2d094e0ac | 150913176 | 2025-12-24 | 04.- TDC
DIC 2025 Q2 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | PANEL MDF3MM1.22X2.44 | 5 | 174.138 | 870.69 | 123.448 | 99.14 | 894.998 | 894.998 | Factura |  | dcf8e051-625c-4de3-ad4c-b000634487e3 | 4KHGCJI30809 | 2025-12-18 | 04.- TDC
DIC 2025 Q2 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | CEMENTOPORTLANDGRIS25KG | 38 | 111 | 4218 | 674.885 | 0 | 4892.885 | 29707.4774 | Factura |  | c9b06c70-48bb-4980-8351-74c9347c1877 | 4KHGCJI31695 | 2025-12-22 | 04.- TDC
DIC 2025 Q2 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | IMPACGROUTPRO25KG | 50 | 404.6896 | 20234.48 | 3237.5168 | 0 | 23471.9968 | 0 | Factura |  | c9b06c70-48bb-4980-8351-74c9347c1877 | 4KHGCJI31695 | 2025-12-22 | 04.- TDC
DIC 2025 Q2 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | SOCADOR8X8,MANGOMETALICO130CM | 2 | 578.705 | 1157.41 | 185.1856 | 0 | 1342.5956 | 0 | Factura |  | c9b06c70-48bb-4980-8351-74c9347c1877 | 4KHGCJI31695 | 2025-12-22 | 04.- TDC
DIC 2025 Q2 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | JGO. 9 PZAS LLAVES TORX TIPO L | 1 | 395.69 | 395.69 | 63.3104 | 0 | 459.0004 | 459.0004 | Factura |  | 31908221-9114-44d7-99c7-393e004de2dd | 4KHGCJI31848 | 2025-12-22 | 04.- TDC
DIC 2025 Q2 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | CURVACONDUIT90R-1(PESADA)25MM | 3 | 13.7933 | 41.38 | 6.6208 | 0 | 48.0008 | 320.9917 | Factura |  | 4d4af89a-51c3-4150-948d-9a6a314164a2 | 4KHGCJI31207 | 2025-12-20 | 04.- TDC
DIC 2025 Q2 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | CURVACONDUIT90R-0(LIGERA)38MM | 3 | 28.4467 | 85.34 | 13.6544 | 0 | 98.9944 | 0 | Factura |  | 4d4af89a-51c3-4150-948d-9a6a314164a2 | 4KHGCJI31207 | 2025-12-20 | 04.- TDC
DIC 2025 Q2 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | TUBOCONDUITPESADOR1DE25MM(1" | 1 | 34.477 | 34.477 | 5.5163 | 0 | 39.9933 | 0 | Factura |  | 4d4af89a-51c3-4150-948d-9a6a314164a2 | 4KHGCJI31207 | 2025-12-20 | 04.- TDC
DIC 2025 Q2 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | TUBOCONDUITLIGEROROABOCDE38MM | 1 | 65.52 | 65.52 | 10.4832 | 0 | 76.0032 | 0 | Factura |  | 4d4af89a-51c3-4150-948d-9a6a314164a2 | 4KHGCJI31207 | 2025-12-20 | 04.- TDC
DIC 2025 Q2 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | CEMENTOCONTACTPVC4OZ125MLAZU | 1 | 50 | 50 | 8 | 0 | 58 | 0 | Factura |  | 4d4af89a-51c3-4150-948d-9a6a314164a2 | 4KHGCJI31207 | 2025-12-20 | 04.- TDC
DIC 2025 Q2 |  | HERE690619IP9 | ERENDIRA HERNANDEZ RAMOS | ACEITES 20W50 | 5 | 99.1 | 495.5 | 79.28 | 0 | 574.78 | 574.78 | Factura |  | a0229683-9833-40ce-aa7e-fead61fa0538 | A 3557 | 2025-12-19 | 01.- Efectivo
NOV 2025 Q1 |  | IMSS A52-13210-10-4 | REGISTRO PATRONAL A52-13210-10-4 | Para abono en cuenta del IMSS | 1 | 32344.85 | 32344.85 | 0 | 0 | 32344.85 | 91156.2 | Factura |  | 759086 | 759086 | 2025-11-14 | 99.- Por Definir
NOV 2025 Q1 |  | IMSS A52-13210-10-4 | REGISTRO PATRONAL A52-13210-10-4 | Para abono en cuenta individual | 1 | 23795.78 | 23795.78 | 0 | 0 | 23795.78 | 0 | Factura |  | 759086 | 759086 | 2025-11-14 | 99.- Por Definir
NOV 2025 Q1 |  | IMSS A52-13210-10-4 | REGISTRO PATRONAL A52-13210-10-4 | Para abono en cuenta del INFONAVIT | 1 | 35015.57 | 35015.57 | 0 | 0 | 35015.57 | 0 | Factura |  | 759086 | 759086 | 2025-11-14 | 99.- Por Definir
DIC 2025 Q2 |  | ROMR7911201F9 | MATERIALES SAN JUAN MATERIAL PARA CONTRUCCION, FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIAL ELECTRICO | ARENA GRUESA X MT | 1 | 650 | 650 | 104 | 0 | 754 | 1747.598 | Factura |  | BF7F0BBD-63D4-4269-88E0-62FDE11BC815 | 2016 | 2025-12-22 | 04.- TDC
DIC 2025 Q2 |  | ROMR7911201F9 | MATERIALES SAN JUAN MATERIAL PARA CONTRUCCION, FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIAL ELECTRICO | POLIDUCTO ELECTRICO 1/2 X MT FLEX. | 10 | 6.034 | 60.34 | 9.6544 | 0 | 69.9944 | 0 | Factura |  | BF7F0BBD-63D4-4269-88E0-62FDE11BC815 | 2016 | 2025-12-22 | 04.- TDC
DIC 2025 Q2 |  | ROMR7911201F9 | MATERIALES SAN JUAN MATERIAL PARA CONTRUCCION, FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIAL ELECTRICO | CINCHO CIN-4520 BOLSA BCO | 1 | 36.21 | 36.21 | 5.7936 | 0 | 42.0036 | 0 | Factura |  | BF7F0BBD-63D4-4269-88E0-62FDE11BC815 | 2016 | 2025-12-22 | 04.- TDC
DIC 2025 Q2 |  | ROMR7911201F9 | MATERIALES SAN JUAN MATERIAL PARA CONTRUCCION, FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIAL ELECTRICO | GRAVA TRIT. DE ALDAMA X MT | 1 | 760 | 760 | 121.6 | 0 | 881.6 | 0 | Factura |  | BF7F0BBD-63D4-4269-88E0-62FDE11BC815 | 2016 | 2025-12-22 | 04.- TDC
DIC 2025 Q2 | C2-7 | SEM970507LV4 | SERVICIO ESTACION MANUEL "PETRUM" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 56.91 | 20.3286 | 1156.9002 | 179.92 | 0 | 1336.8202 | 1336.8202 | Factura |  | 6BD231DE-2DE4-47A5-8C12-B6BE276CC4CB | PALTU - 43112 | 2025-12-20 | 04.- TDC
DIC 2025 Q2 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - COMISION POR MANEJO DE CUENTA | 1 | 200 | 200 | 32 | 0 | 232 | 232 | Factura |  | C4357461-C979-5867-94B8-BBCC29CDE1A9 | SPGTB - 254 | 2025-12-22 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8757-CD.VICTORIA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8757-CD.VICTORIA | IMPACGROUTPRO25KG | 10 | 404.69 | 4046.9 | 647.504 | 0 | 4694.404 | 5581.8918 | Factura |  | 3bb513c8-e1c0-417d-9f2c-7aec8879051f | 4KHGEGI17166 | 2026-01-08 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8757-CD.VICTORIA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8757-CD.VICTORIA | Poliductonaranjalisobicapasing | 1 | 147.84 | 147.84 | 23.6494 | 0 | 171.4894 | 0 | Factura |  | 3bb513c8-e1c0-417d-9f2c-7aec8879051f | 4KHGEGI17166 | 2026-01-08 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8757-CD.VICTORIA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8757-CD.VICTORIA | PANELMDF3MM1.22X2.44 | 4 | 174.1375 | 696.55 | 98.7584 | 79.31 | 715.9984 | 0 | Factura |  | 3bb513c8-e1c0-417d-9f2c-7aec8879051f | 4KHGEGI17166 | 2026-01-08 | 04.- TDC
DIC 2025 Q2 |  | OME561118AA8 | OMNIBUS DE MEXICO FACTURA | TRANSPORTE - SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS | 1 | 1483.62 | 1483.62 | 237.3792 | 0 | 1720.9992 | 1720.9992 | Factura |  | 774C7559-EB91-45B1-A2BE-A6F1CB62596C | OMB1 646794 | 2025-12-25 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | 98227 LLAVE DE MANO CON | 1 | 214.66 | 214.66 | 34.3456 | 0 | 249.0056 | 638 | Factura |  | 88A5A713-B056-421D-8121-9B9D2C5165FD | 00007842 451242 | 2026-01-08 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | 15E896 Aceite Sintetico | 1 | 335.34 | 335.34 | 53.6544 | 0 | 388.9944 | 0 | Factura |  | 88A5A713-B056-421D-8121-9B9D2C5165FD | 00007842 451242 | 2026-01-08 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | 125011 aceite mob mult 1 | 1 | 676.72 | 676.72 | 108.2752 | 0 | 784.9952 | 2759.9996 | Factura |  | 845EFDDE-EED5-4DC6-B822-9B9D2C51A7BB | 00009594 495232 | 2026-01-07 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | 30278 ADITIVO PARA ACEIT | 1 | 257.76 | 257.76 | 41.2416 | 0 | 299.0016 | 0 | Factura |  | 845EFDDE-EED5-4DC6-B822-9B9D2C51A7BB | 00009594 495232 | 2026-01-07 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | 86613 PROBADOR DE CIRCUI | 1 | 343.97 | 343.97 | 55.0352 | 0 | 399.0052 | 0 | Factura |  | 845EFDDE-EED5-4DC6-B822-9B9D2C51A7BB | 00009594 495232 | 2026-01-07 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | 86503 CONECTOR ELECTRICO | 1 | 85.34 | 85.34 | 13.6544 | 0 | 98.9944 | 0 | Factura |  | 845EFDDE-EED5-4DC6-B822-9B9D2C51A7BB | 00009594 495232 | 2026-01-07 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | 47185 TOMA DE CORRIENTE | 1 | 602.59 | 602.59 | 96.4144 | 0 | 699.0044 | 0 | Factura |  | 845EFDDE-EED5-4DC6-B822-9B9D2C51A7BB | 00009594 495232 | 2026-01-07 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | 51258 CANDADO DEL TIPO U | 1 | 412.93 | 412.93 | 66.0688 | 0 | 478.9988 | 0 | Factura |  | 845EFDDE-EED5-4DC6-B822-9B9D2C51A7BB | 00009594 495232 | 2026-01-07 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 127.95 | 20.2424 | 2590.01 | 403.5886 | 0 | 2993.5986 | 76644.75 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 171.022 | 20.2424 | 3461.89 | 539.4493 | 0 | 4001.3393 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 50.387 | 20.2423 | 1019.95 | 158.9338 | 0 | 1178.8838 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 51.298 | 20.2423 | 1038.39 | 161.8072 | 0 | 1200.1972 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 149.656 | 20.2424 | 3029.39 | 472.055 | 0 | 3501.445 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 49.663 | 20.3286 | 1009.58 | 157.3179 | 0 | 1166.8979 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 10.978 | 20.3279 | 223.16 | 34.7739 | 0 | 257.9339 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 20.004 | 20.3284 | 406.65 | 63.3663 | 0 | 470.0163 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 51.143 | 20.3287 | 1039.67 | 162.0067 | 0 | 1201.6767 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 56.856 | 20.3285 | 1155.8 | 180.1026 | 0 | 1335.9026 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 20.015 | 20.3283 | 406.87 | 63.4006 | 0 | 470.2706 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 1.055 | 20.3223 | 21.44 | 3.3409 | 0 | 24.7809 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 54.895 | 20.3286 | 1115.94 | 173.8915 | 0 | 1289.8315 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 49.52 | 20.3286 | 1006.67 | 156.8644 | 0 | 1163.5344 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 21.888 | 20.3289 | 444.96 | 69.3359 | 0 | 514.2959 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 53.183 | 20.3287 | 1081.14 | 168.4687 | 0 | 1249.6087 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 62.223 | 20.3716 | 1267.58 | 197.5208 | 0 | 1465.1008 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 62.44 | 20.3716 | 1272 | 198.2095 | 0 | 1470.2095 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 65.219 | 20.3718 | 1328.63 | 207.0339 | 0 | 1535.6639 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 49.74 | 20.3715 | 1013.28 | 157.8945 | 0 | 1171.1745 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 65.66 | 20.3716 | 1337.6 | 208.4316 | 0 | 1546.0316 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 65.003 | 20.3717 | 1324.22 | 206.3467 | 0 | 1530.5667 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 61.19 | 20.3716 | 1246.54 | 194.2422 | 0 | 1440.7822 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 56.74 | 20.3715 | 1155.88 | 180.1151 | 0 | 1335.9951 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 39.67 | 20.4147 | 809.85 | 126.195 | 0 | 936.045 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 14.376 | 20.5008 | 294.72 | 45.9248 | 0 | 340.6448 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 23.432 | 20.501 | 480.38 | 74.8553 | 0 | 555.2353 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 168.848 | 20.501 | 3461.55 | 539.3964 | 0 | 4000.9464 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 56.065 | 20.7597 | 1163.89 | 181.3633 | 0 | 1345.2533 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 61.359 | 20.7596 | 1273.79 | 198.4884 | 0 | 1472.2784 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 61.723 | 20.7595 | 1281.34 | 199.6649 | 0 | 1481.0049 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 60.526 | 20.7595 | 1256.49 | 195.7927 | 0 | 1452.2827 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 83.67 | 20.7597 | 1736.96 | 270.662 | 0 | 2007.622 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 45.623 | 20.7597 | 947.12 | 147.5851 | 0 | 1094.7051 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 58.596 | 20.7596 | 1216.43 | 189.5503 | 0 | 1405.9803 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 10.854 | 20.7592 | 225.32 | 35.1105 | 0 | 260.4305 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 53.113 | 20.7597 | 1102.61 | 171.8143 | 0 | 1274.4243 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 125.052 | 20.7597 | 2596.04 | 404.5282 | 0 | 3000.5682 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - DIESEL | 25.944 | 22.2545 | 577.37 | 89.9687 | 0 | 667.3387 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - DIESEL | 35.5 | 22.4701 | 797.69 | 124.3001 | 0 | 921.9901 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - DIESEL | 48.31 | 22.4703 | 1085.54 | 169.1544 | 0 | 1254.6944 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - DIESEL | 41.271 | 22.5996 | 932.71 | 145.3396 | 0 | 1078.0496 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - DIESEL | 71.615 | 22.5996 | 1618.47 | 252.1982 | 0 | 1870.6682 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - DIESEL | 27.872 | 22.5997 | 629.9 | 98.1542 | 0 | 728.0542 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - DIESEL | 31.519 | 22.8151 | 719.11 | 112.0554 | 0 | 831.1654 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - DIESEL | 67.504 | 22.8152 | 1540.12 | 239.9893 | 0 | 1780.1093 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - DIESEL | 45.729 | 22.8151 | 1043.31 | 162.5739 | 0 | 1205.8839 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - DIESEL | 63.579 | 22.8152 | 1450.57 | 226.0352 | 0 | 1676.6052 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - PREMIUM | 52.74 | 20.5872 | 1085.77 | 169.1902 | 0 | 1254.9602 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - PREMIUM | 70.63 | 20.7166 | 1463.21 | 228.0048 | 0 | 1691.2148 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - PREMIUM | 20.625 | 20.7593 | 428.16 | 66.7181 | 0 | 494.8781 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - PREMIUM | 44.559 | 22.3843 | 997.42 | 155.4231 | 0 | 1152.8431 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - PREMIUM | 23.44 | 22.9876 | 538.83 | 83.9632 | 0 | 622.7932 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - PREMIUM | 59.825 | 22.9877 | 1375.24 | 214.2969 | 0 | 1589.5369 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - PREMIUM | 55.695 | 22.9877 | 1280.3 | 199.5029 | 0 | 1479.8029 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - PREMIUM | 55.332 | 22.9876 | 1271.95 | 198.2017 | 0 | 1470.1517 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q2 | C2-7 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA | COMBUSTIBLE - PREMIUM | 27.507 | 22.9876 | 632.32 | 98.5313 | 0 | 730.8513 | 0 | Factura |  | C1B3C008-A680-5DD6-9D48-3595331B4CE9 | SPGLH - 15190 | 2026-01-03 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 | C3-4 | HMA990709TN3 | HOTEL RESTAURANTE MANDARIN | HOSPEDAJE - 06 DE ENERO DE 2026 | 1 | 739.5 | 739.5 | 140.5 | 0 | 880 | 880 | Factura |  | 6DF48C28-EBB0-11F0-9E9D-23720CD610A7 | MAN3891 | 2026-01-07 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | DPA971201FG5 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250 KG/CM2 TIRO DIRECTO | 16 | 2689.655 | 43034.48 | 6885.5208 | 0 | 49920.0008 | 72320.0057 | Factura |  | 7DB4830C‐43DA‐4B40‐B925‐52AB649D8F51 | AAA ‐ 5642 | 2025-12-15 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | DPA971201FG5 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250 KG/CM2 TIRO DIRECTO | 7 | 2758.6208 | 19310.3456 | 3089.6593 | 0 | 22400.0049 | 0 | Factura |  | 7DB4830C‐43DA‐4B40‐B925‐52AB649D8F51 | AAA ‐ 5642 | 2025-12-15 | 04.- TDC
DIC 2025 Q2 |  | DPA971201FG5 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250 KG/CM2 TIRO DIRECTO | 2 | 2637.931 | 5275.862 | 844.1379 | 0 | 6119.9999 | 6119.9999 | Factura |  | 3B8185B4‐F359‐4A46‐8AC8‐D28D1403554D | AAA ‐ 5656 | 2025-12-18 | 04.- TDC
DIC 2025 Q2 |  | LOFG760906AJ0 | GABRIEL LOZADA FELIPE (HOSPEDAJE) | RENTA DE 2 HABITACIONES CON 4 CAMAS PARA 4 PERSONAS 2 COCHERAS EUCALIPTO 102 COL. ALTAVISTA TAMPICO, TAMS., CP 89240 3 DIAS ADICIONALES DE DICIEMBRE DE 2025 CTA. PREDIAL: 41201318002 | 1 | 1707.77 | 1707.77 | 273.2432 | 203.51 | 1777.5032 | 1777.5032 | Factura |  | BF19E10F‐2646‐4270‐94CA‐4B02D7C0AD9D | F ‐ 87 | 2025-12-26 | 03.- Transferencia
DIC 2025 Q2 |  | DPA971201FG5 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | ARENA DE RIO M3 | 1 | 560.34 | 560.34 | 89.6544 | 0 | 649.9944 | 1049.9972 | Factura |  | BBDD3C10-6B8D-54C9-9895-0AB61AF3CB46 | L 1338 | 2025-12-30 | 04.- TDC
DIC 2025 Q2 |  | DPA971201FG5 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | GRAVA LIMPIA DE 3/4" M3 | 1 | 344.83 | 344.83 | 55.1728 | 0 | 400.0028 | 0 | Factura |  | BBDD3C10-6B8D-54C9-9895-0AB61AF3CB46 | L 1338 | 2025-12-30 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 |  | DPA971201FG5 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | CEMENTO GRIS MONTERREY 25 KG LAB OBRA MANTE / T CP | 5 | 112.07 | 560.35 | 89.656 | 0 | 650.006 | 758.9996 | Factura |  | 2BB5BCCD-3AF2-506E-8DC4-08313860A5F0 | L 1346 | 2026-01-03 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 |  | DPA971201FG5 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | LAPIZ BICOLOR GRUESO (PIEZA) | 2 | 9.48 | 18.96 | 3.0336 | 0 | 21.9936 | 0 | Factura |  | 2BB5BCCD-3AF2-506E-8DC4-08313860A5F0 | L 1346 | 2026-01-03 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 |  | DPA971201FG5 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS | BRP-3 BROCHA DE 3" PRETUL 21528 | 3 | 25 | 75 | 12 | 0 | 87 | 0 | Factura |  | 2BB5BCCD-3AF2-506E-8DC4-08313860A5F0 | L 1346 | 2026-01-03 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 | C3-4 | LESA5104237U3 | AURORA LEON SANCHEZ (HOSPEDAJE) | HOSPEDAJE - HAB. 13 | 1 | 504.21 | 504.21 | 80.6736 | -15.13 | 600.0136 | 600.0136 | Factura |  | 91CBFDF6-DD9F-0A4D-A86A-613E84704588 | AB16010 | 2026-01-05 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 |  | ROMR7911201F9 | MATERIALES SAN JUAN MATERIAL PARA CONTRUCCION, FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIAL ELECTRICO | GRAVA TRIT. X CARRETILLA | 3 | 100 | 300 | 48 | 0 | 348 | 2195.996 | Factura |  | 601F0BC4-7CC4-40F0-A7A7-2E97B4C759E2 | 2098 | 2026-01-07 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 |  | ROMR7911201F9 | MATERIALES SAN JUAN MATERIAL PARA CONTRUCCION, FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIAL ELECTRICO | ARENA GRUESA X CARRETILLA | 3 | 100 | 300 | 48 | 0 | 348 | 0 | Factura |  | 601F0BC4-7CC4-40F0-A7A7-2E97B4C759E2 | 2098 | 2026-01-07 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 |  | ROMR7911201F9 | MATERIALES SAN JUAN MATERIAL PARA CONTRUCCION, FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIAL ELECTRICO | CEMENTO GRIS 25 KG MTY | 10 | 129.31 | 1293.1 | 206.896 | 0 | 1499.996 | 0 | Factura |  | 601F0BC4-7CC4-40F0-A7A7-2E97B4C759E2 | 2098 | 2026-01-07 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SAND710626S11 | DAVID SANCHEZ NOLASCO (DST CONNECTIVITY) | COMBUSTIBLE - PREMIUM | 76.0461 | 23.1168 | 1757.94 | 272.4896 | 0 | 2030.4296 | 2030.4296 | Factura |  | 0E021504-20C4-4ECB-AC95-5A887DD7B40C | A14904 | 2026-01-11 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | TUBOCONDUITPESADOR1DE25MM(1" | 5 | 34.482 | 172.41 | 24.8302 | 17.24 | 180.0002 | 2612.497 | Factura |  | a965eacd-199c-49f7-92ec-a7822889888e | 4KHGCJI38462 | 2026-01-12 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | TUBOPESADOABOCINADODE38MM(11 | 5 | 64.656 | 323.28 | 46.552 | 32.33 | 337.502 | 0 | Factura |  | a965eacd-199c-49f7-92ec-a7822889888e | 4KHGCJI38462 | 2026-01-12 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | CURVACONDUIT90R-1(PESADA)38MM | 17 | 33.6206 | 571.55 | 91.448 | 0 | 662.998 | 0 | Factura |  | a965eacd-199c-49f7-92ec-a7822889888e | 4KHGCJI38462 | 2026-01-12 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | CURVACONDUIT90R-1(PESADA)25MM | 17 | 13.7929 | 234.48 | 37.5168 | 0 | 271.9968 | 0 | Factura |  | a965eacd-199c-49f7-92ec-a7822889888e | 4KHGCJI38462 | 2026-01-12 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | DISCOABRASIVO4-1/2"X.040X7/8" | 20 | 50 | 1000 | 160 | 0 | 1160 | 0 | Factura |  | a965eacd-199c-49f7-92ec-a7822889888e | 4KHGCJI38462 | 2026-01-12 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 | C2-7 | MPL020607CX5 | MULTISERVICIO LA PLATA | COMBUSTIBLE - MAGNA | 34.605 | 20.7626 | 718.49 | 111.68 | 0 | 830.17 | 830.17 | Factura |  | 08439da1-6afd-4749-8853-ed290198752a | ZC227557 | 2026-01-09 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 |  | IRU1406235E6 | IMPULSORA RUDEL "TSNóminas" | ARENA TRITURADA M3 | 1 | 1163.789 | 1163.789 | 186.2062 | 0 | 1349.9952 | 6920.9962 | Factura |  | 6298D115-D900-4233-91B0-A9EC5EAD53B6 | IRCV 67443 | 2026-01-10 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 |  | IRU1406235E6 | IMPULSORA RUDEL "TSNóminas" | GRAVA TRITURADA M3 | 1 | 1163.789 | 1163.789 | 186.2062 | 0 | 1349.9952 | 0 | Factura |  | 6298D115-D900-4233-91B0-A9EC5EAD53B6 | IRCV 67443 | 2026-01-10 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 |  | IRU1406235E6 | IMPULSORA RUDEL "TSNóminas" | CEMENTO GRIS MONTERREY 25 KG | 30 | 116.379 | 3491.37 | 558.6192 | 0 | 4049.9892 | 0 | Factura |  | 6298D115-D900-4233-91B0-A9EC5EAD53B6 | IRCV 67443 | 2026-01-10 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 |  | IRU1406235E6 | IMPULSORA RUDEL "TSNóminas" | ESCOBA MED. ES-200C KLINTEK | 2 | 73.714 | 147.428 | 23.5885 | 0 | 171.0165 | 0 | Factura |  | 6298D115-D900-4233-91B0-A9EC5EAD53B6 | IRCV 67443 | 2026-01-10 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 |  | AAZI710217438 | IRMA BEATRIZ ALVAREZ ZAMACONA | Polín 4 X 4 X 10 | 10 | 254.3105 | 2543.1049 | 406.8968 | 0 | 2950.0017 | 5610.0023 | Factura |  | 6D64BD88-0FE1-4168-9273-0036A7115AC8 | IBAZ-224 | 2026-01-12 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 |  | AAZI710217438 | IRMA BEATRIZ ALVAREZ ZAMACONA | Tablón 2 X 4 X 10 | 20 | 114.6552 | 2293.104 | 366.8966 | 0 | 2660.0006 | 0 | Factura |  | 6D64BD88-0FE1-4168-9273-0036A7115AC8 | IBAZ-224 | 2026-01-12 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | DL07047 TERMINALES ELECT | 1 | 82.41 | 82.41 | 6.5928 | 0 | 89.0028 | 405.0008 | Factura |  | 953C984B-D07B-4D62-AA75-9B9D2C51D378 | 00007210 919027 | 2026-01-13 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | DL07047 TERMINALES ELECT | 1 | 82.41 | 82.41 | 6.5928 | 0 | 89.0028 | 0 | Factura |  | 953C984B-D07B-4D62-AA75-9B9D2C51D378 | 00007210 919027 | 2026-01-13 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | DL07047 TERMINALES ELECT | 1 | 82.41 | 82.41 | 6.5928 | 0 | 89.0028 | 0 | Factura |  | 953C984B-D07B-4D62-AA75-9B9D2C51D378 | 00007210 919027 | 2026-01-13 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | DL07047 TERMINALES ELECT | 1 | 82.41 | 82.41 | 6.5928 | 0 | 89.0028 | 0 | Factura |  | 953C984B-D07B-4D62-AA75-9B9D2C51D378 | 00007210 919027 | 2026-01-13 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | DL07769 CASQUILLOS | 1 | 45.37 | 45.37 | 3.6196 | 0 | 48.9896 | 0 | Factura |  | 953C984B-D07B-4D62-AA75-9B9D2C51D378 | 00007210 919027 | 2026-01-13 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 | C4-6 | JCA160118586 | POPEYES "LOUISIANA KITCHEN" JK CAPITAL | RESTAURANTE - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 185.344 | 185.344 | 29.655 | 0 | 214.999 | 214.999 | Factura |  | bf633e4f-2115-4766-a563-b75eb4a9b325 | PLK13984 17709 | 2026-01-09 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 | C2-7 | SSG111207T60 | SUPER SERVICIO GALAXIA (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 71.3571 | 19.9005 | 1420.04 | 220.46 | 0 | 1640.5 | 1640.5 | Factura |  | CE075808-A394-4950-BAF2-F41AB4CBDC3A | E - 141100 | 2026-01-10 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 |  | TCI610717881 | TRANSPORTES CHIHUAHUENSES | TRANSPORTE - SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 07-01-2026 21:15 MXN - FRE VICENTE GOMEZ MXNE1600163551306 | 1 | 1560.344 | 1560.344 | 249.655 | 0 | 1809.999 | 1809.999 | Factura |  | e10537f2-2925-4f10-a342-ab6cb384175c | 03200 - 152093 | 2026-01-09 | 28.- TDD
NOV 2025 Q1 |  | EME200630JP1 | STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO | Regulatory Fee | 1 | 47.41 | 47.41 | 7.5856 | 0 | 54.9956 | 2054.998 | Factura |  | EF0D39F7-7A1C-4B04-90A0-37A3690E5046 | INV-DF-MEX-5144356 | 2025-11-13 | 04.- TDC
NOV 2025 Q1 |  | EME200630JP1 | STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO | Roam - Unlimited | 1 | 1724.14 | 1724.14 | 275.8624 | 0 | 2000.0024 | 0 | Factura |  | EF0D39F7-7A1C-4B04-90A0-37A3690E5046 | INV-DF-MEX-5144356 | 2025-11-13 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | EME200630JP1 | STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO | Regulatory Fee | 1 | 47.41 | 47.41 | 7.5856 | 0 | 54.9956 | 2054.998 | Factura |  | FD626A59-6543-4E21-85DF-FFBC4374437F | INV-DF-MEX-5446322 | 2025-12-13 | 04.- TDC
DIC 2025 Q1 |  | EME200630JP1 | STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO | Roam - Unlimited | 1 | 1724.14 | 1724.14 | 275.8624 | 0 | 2000.0024 | 0 | Factura |  | FD626A59-6543-4E21-85DF-FFBC4374437F | INV-DF-MEX-5446322 | 2025-12-13 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 | C2-7 | PAB000405BF4 | 14282 - PITS ABASTECIMIENTOS "GASOFAC" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 26.01 | 20.7624 | 540.03 | 83.95 | 0 | 623.98 | 623.98 | Factura |  | 913E25A1-D44B-44C3-9295-69CED62BDC1A | WC2 12528 | 2026-01-09 | 04.- TDC
ENE 2026 Q1 |  | PJO010820U16 | PREMEZCLADOS LA JOYA | CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2 | 4.5 | 4176.7241 | 18795.2586 | 3007.2414 | 0 | 21802.5 | 21802.5 | Factura |  | 4A4C89B0-35B8-4CAE-9715-CACC7FFF76C9 | A 6626 | 2026-01-12 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 |  | PJO010820U16 | PREMEZCLADOS LA JOYA | CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2 | 6 | 4301.7241 | 25810.3448 | 4129.6552 | 0 | 29939.9999 | 29939.9999 | Factura |  | 9007FD22-5A72-4E5F-A394-4DC710134A0F | A 6627 | 2026-01-12 | 03.- Transferencia
ENE 2026 Q1 |  | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE" | POLIETILENO NEGRO CAL.600 ANCHO DE 6.00 MT | 20 | 59.48 | 1189.6 | 190.336 | 0 | 1379.936 | 1379.936 | Factura |  | 15F9F688-8534-4706-9B57-64BC9D954D01 | S001TPV10110070224 | 2026-01-12 | 04.- TDC
SEP 2025 Q1 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | GERARDO TORRES ¦ REEMBOLSO | 1 | 2535 | 2535 | 202.8 | 0 | 2737.8 | 2737.8 |  |  |  |  | 2025-09-11 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q1 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | JAIME LOPEZ ¦ REEMBOLSO | 1 | 9320 | 9320 | 745.6 | 0 | 10065.6 | 10065.6 |  |  |  |  | 2025-09-11 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q1 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | MARIA ISABEL DE ANGEL ¦ PAGO 2 FINIQUITO | 1 | 15000 | 15000 | 1200 | 0 | 16200 | 16200 |  |  |  |  | 2025-09-11 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26 | ROBERTO
SEP 2025 Q1 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | PEDRO PERALES ¦ TOPOGRAFIA | 1 | 23100 | 23100 | 1848 | 0 | 24948 | 24948 |  |  |  |  | 2025-09-13 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q1 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | OSCAR LEON ¦ FIERREROS | 1 | 15863.93 | 15863.93 | 1269.1144 | 0 | 17133.0444 | 17133.0444 |  |  |  |  | 2025-09-13 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q1 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | ALAN YAHIR (ALMA ROSA) ¦ MARIGUAS | 1 | 3260 | 3260 | 260.8 | 0 | 3520.8 | 3520.8 |  |  |  |  | 2025-09-13 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | ALAN FERNANDO ¦ NOMINA ALAN | 1 | 1666 | 1666 | 133.28 | 0 | 1799.28 | 1799.28 |  |  |  |  | 2025-09-13 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | FRANCISCO FUENTES ¦ NOMINA PACO | 1 | 1666 | 1666 | 133.28 | 0 | 1799.28 | 1799.28 |  |  |  |  | 2025-09-13 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q1 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | EDWIN VEGA ¦ EVODIOS | 1 | 5336 | 5336 | 426.88 | 0 | 5762.88 | 5762.88 |  |  |  |  | 2025-09-13 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q1 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | JORGE HERBER ¦ PITUFOS | 1 | 4602.43 | 4602.43 | 368.1944 | 0 | 4970.6244 | 4970.6244 |  |  |  |  | 2025-09-13 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | REYES DORANTES ¦ NOMINA | 1 | 4000 | 4000 | 320 | 0 | 4320 | 4320 |  |  |  |  | 2025-09-13 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q1 | C1-5 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/09/2025 al 15/09/2025 Int BRENDA LIGIA GUTIERREZ PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2025-09-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q1 | C1-4 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/09/2025 al 15/09/2025 Int ALEJANDRA DIAZ FERNANDEZ | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 |  |  |  |  | 2025-09-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q1 | C1-18 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/09/2025 al 15/09/2025 Int ALEJANDRO MURILLO OCHOA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2025-09-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q1 | C1-9 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/09/2025 al 15/09/2025 Int GERARDO AARON TORRES PEREZ | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 |  |  |  |  | 2025-09-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q1 | C1-7 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/09/2025 al 15/09/2025 Int JAIME LOPEZ TORRES | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 |  |  |  |  | 2025-09-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q1 | C1-6 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/09/2025 al 15/09/2025 Int VICENTE GOMEZ RODRIGUEZ | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 |  |  |  |  | 2025-09-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q1 | C1-5 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/09/2025 al 15/09/2025 Ext BRENDA LIGIA GUTIERREZ PEREZ | 1 | 10000 | 10000 | 800 | 0 | 10800 | 10800 |  |  |  |  | 2025-09-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q1 | C1-4 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/09/2025 al 15/09/2025 Ext ALEJANDRA DIAZ FERNANDEZ | 1 | 2318 | 2318 | 185.44 | 0 | 2503.44 | 2503.44 |  |  |  |  | 2025-09-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q1 | C1-18 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/09/2025 al 15/09/2025 Ext ALEJANDRO MURILLO OCHOA | 1 | 6000 | 6000 | 480 | 0 | 6480 | 6480 |  |  |  |  | 2025-09-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q1 | C1-9 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/09/2025 al 15/09/2025 Ext GERARDO AARON TORRES PEREZ | 1 | 7033 | 7033 | 562.64 | 0 | 7595.64 | 7595.64 |  |  |  |  | 2025-09-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q1 | C1-7 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/09/2025 al 15/09/2025 Ext JAIME LOPEZ TORRES | 1 | 11313.6 | 11313.6 | 905.088 | 0 | 12218.688 | 12218.688 |  |  |  |  | 2025-09-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q1 | C1-6 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/09/2025 al 15/09/2025 Ext VICENTE GOMEZ RODRIGUEZ | 1 | 9818 | 9818 | 785.44 | 0 | 10603.44 | 10603.44 |  |  |  |  | 2025-09-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | REYES DORANTES ¦ NOMINA | 1 | 3936 | 3936 | 314.88 | 0 | 4250.88 | 4250.88 |  |  |  |  | 2025-09-20 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | FRANCISCO FUENTES ¦ NOMINA | 1 | 4300 | 4300 | 344 | 0 | 4644 | 4644 |  |  |  |  | 2025-09-20 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | JOSE NORBERTO HERBERT ¦ NOMINA | 1 | 4400 | 4400 | 352 | 0 | 4752 | 4752 |  |  |  |  | 2025-09-20 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26 | PENDIENTE DESCONTAR: $406.42
SEP 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | ALAN YAHIR (ALMA ROSA) ¦ NOMINA ALAN Y RAFAEL | 1 | 4900 | 4900 | 392 | 0 | 5292 | 5292 |  |  |  |  | 2025-09-20 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | CRISTIAN (REYES DORANTES) ¦ NOMINA CRISTIAN | 1 | 1200 | 1200 | 96 | 0 | 1296 | 1296 |  |  |  |  | 2025-09-20 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q2 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | PEDRO PERALES ¦ TOPOGRAFIA Y MECANICA DE SUELOS | 1 | 30000 | 30000 | 2400 | 0 | 32400 | 32400 |  |  |  |  | 2025-09-20 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | ADRIAN (SARAI GUSMAN) ¦ NOMINA ADRIAN | 1 | 2500 | 2500 | 200 | 0 | 2700 | 2700 |  |  |  |  | 2025-09-20 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q2 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | DANIELA GARCIA MARTINEZ ¦ FINIQUITO CHALECOS | 1 | 6750 | 6750 | 540 | 0 | 7290 | 7290 |  |  |  |  | 2025-09-22 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | ERIK EXCAVACION ¦ NOMINA | 1 | 1100 | 1100 | 88 | 0 | 1188 | 1188 |  |  |  |  | 2025-09-23 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q2 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | REYES DORANTES ¦ GARRAFONES | 1 | 135 | 135 | 10.8 | 0 | 145.8 | 145.8 |  |  |  |  | 2025-09-27 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | RAFAEL PEREZ MONTELONGO ¦ NOMINA | 1 | 2900 | 2900 | 232 | 0 | 3132 | 3132 |  |  |  |  | 2025-09-27 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | NORMA FUENTES ¦ NOMINA FRANCISCO | 1 | 4200 | 4200 | 336 | 0 | 4536 | 4536 |  |  |  |  | 2025-09-27 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | ALAN YAHIR (ALMA ROSA) ¦ NOMINA ALAN YAHIR | 1 | 2100 | 2100 | 168 | 0 | 2268 | 2268 |  |  |  |  | 2025-09-27 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | SARAI GUSMAN (ADRIAN) ¦ NOMINA ADRIAN | 1 | 2400 | 2400 | 192 | 0 | 2592 | 2592 |  |  |  |  | 2025-09-27 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | ALAN FERNANDO ¦ NOMINA | 1 | 1600 | 1600 | 128 | 0 | 1728 | 1728 |  |  |  |  | 2025-09-27 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | CRISTIAN ¦ NOMINA | 1 | 2000 | 2000 | 160 | 0 | 2160 | 2160 |  |  |  |  | 2025-09-27 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | JOSE NORBERTO HERBERT ¦ NOMINA | 1 | 3187.16 | 3187.16 | 254.9728 | 0 | 3442.1328 | 3442.1328 |  |  |  |  | 2025-09-27 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | REYES DORANTES ¦ NOMINA | 1 | 4500 | 4500 | 360 | 0 | 4860 | 4860 |  |  |  |  | 2025-09-27 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q2 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | ADRIANA G CRESPO ¦ RENTA CD VICTORIA | 1 | 7000 | 7000 | 560 | 0 | 7560 | 7560 |  |  |  |  | 2025-09-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q2 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | PEDRO PERALES ¦ ANTICIPO MECANICA 3 SITIOS | 1 | 20000 | 20000 | 1600 | 0 | 21600 | 21600 |  |  |  |  | 2025-09-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26 | LABORATORIO
SEP 2025 Q2 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | DENNIA VAZQUEZ ¦ RENTA 15 DÍAS TALLER | 1 | 2000 | 2000 | 160 | 0 | 2160 | 2160 |  |  |  |  | 2025-09-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q2 | C1-5 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/09/2025 al 30/09/2025 Int BRENDA LIGIA GUTIERREZ PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2025-09-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q2 | C1-4 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/09/2025 al 30/09/2025 Int ALEJANDRA DIAZ FERNANDEZ | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 |  |  |  |  | 2025-09-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q2 | C1-18 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/09/2025 al 30/09/2025 Int ALEJANDRO MURILLO OCHOA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2025-09-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q2 | C1-9 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/09/2025 al 30/09/2025 Int GERARDO AARON TORRES PEREZ | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 |  |  |  |  | 2025-09-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q2 | C1-7 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/09/2025 al 30/09/2025 Int JAIME LOPEZ TORRES | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 |  |  |  |  | 2025-09-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q2 | C1-6 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/09/2025 al 30/09/2025 Int VICENTE GOMEZ RODRIGUEZ | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 |  |  |  |  | 2025-09-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q2 | C1-5 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/09/2025 al 30/09/2025 Ext BRENDA LIGIA GUTIERREZ PEREZ | 1 | 10000 | 10000 | 800 | 0 | 10800 | 10800 |  |  |  |  | 2025-09-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q2 | C1-4 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/09/2025 al 30/09/2025 Ext ALEJANDRA DIAZ FERNANDEZ | 1 | 2318 | 2318 | 185.44 | 0 | 2503.44 | 2503.44 |  |  |  |  | 2025-09-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q2 | C1-18 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/09/2025 al 30/09/2025 Ext ALEJANDRO MURILLO OCHOA | 1 | 6000 | 6000 | 480 | 0 | 6480 | 6480 |  |  |  |  | 2025-09-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q2 | C1-9 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/09/2025 al 30/09/2025 Ext GERARDO AARON TORRES PEREZ | 1 | 6533 | 6533 | 522.64 | 0 | 7055.64 | 7055.64 |  |  |  |  | 2025-09-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q2 | C1-7 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/09/2025 al 30/09/2025 Ext JAIME LOPEZ TORRES | 1 | 13313.6 | 13313.6 | 1065.088 | 0 | 14378.688 | 14378.688 |  |  |  |  | 2025-09-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
SEP 2025 Q2 | C1-6 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/09/2025 al 30/09/2025 Ext VICENTE GOMEZ RODRIGUEZ | 1 | 9818 | 9818 | 785.44 | 0 | 10603.44 | 10603.44 |  |  |  |  | 2025-09-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q1 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | JOSE DE JESUS RODRIGUEZ ELIAS ¦ 1 DE 4 REMOLQUE | 1 | 50000 | 50000 | 4000 | 0 | 54000 | 54000 |  |  |  |  | 2025-10-03 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | ERIK COLCHADO ¦ NOMINA | 1 | 1400 | 1400 | 112 | 0 | 1512 | 1512 |  |  |  |  | 2025-10-04 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | ALAN FERNANDO ¦ NOMINA | 1 | 720 | 720 | 57.6 | 0 | 777.6 | 777.6 |  |  |  |  | 2025-10-04 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | SARAI GUSMAN (ADRIAN) ¦ NOMINA ADRIAN | 1 | 2000 | 2000 | 160 | 0 | 2160 | 2160 |  |  |  |  | 2025-10-04 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | RAFAEL PEREZ MONTELONGO ¦ NOMINA | 1 | 4500 | 4500 | 360 | 0 | 4860 | 4860 |  |  |  |  | 2025-10-04 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | CRISTIAN ¦ NOMINA | 1 | 3100 | 3100 | 248 | 0 | 3348 | 3348 |  |  |  |  | 2025-10-04 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | NORMA FUENTES ¦ NOMINA FRANCISCO | 1 | 2000 | 2000 | 160 | 0 | 2160 | 2160 |  |  |  |  | 2025-10-04 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26 | 04/10/2025 ¦ JOSE GUTIERREZ POZOS ¦ REEMBOLSO CAJA CHICA ¦ $10000*1.08=$10800
OCT 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | JOSE NORBERTO HERBERT ¦ NOMINA | 1 | 700 | 700 | 56 | 0 | 756 | 756 |  |  |  |  | 2025-10-04 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | REYES DORANTES ¦ NOMINA | 1 | 4000 | 4000 | 320 | 0 | 4320 | 4320 |  |  |  |  | 2025-10-04 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | EDUARDO NIETO ¦ NOMINA | 1 | 3700 | 3700 | 296 | 0 | 3996 | 3996 |  |  |  |  | 2025-10-04 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q1 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | PEDRO PERALES ¦ MECANICA SUELOS | 1 | 30000 | 30000 | 2400 | 0 | 32400 | 32400 |  |  |  |  | 2025-10-04 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26 | LABORATORIO
OCT 2025 Q1 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | JOSE GUTIERREZ POZOS ¦ REEMBOLSO CAJA CHICA | 1 | 10000 | 10000 | 800 | 0 | 10800 | 10800 |  |  |  |  | 2025-10-04 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q1 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | LYDIA ARELLANO LOPEZ ¦ LABORATORIO | 1 | 8300 | 8300 | 664 | 0 | 8964 | 8964 |  |  |  |  | 2025-10-07 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26 | LABORATORIO MATAMOROS
OCT 2025 Q1 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | JAIME LOPEZ TORRES ¦ CUARTOS SAN FERNANDO | 1 | 9000 | 9000 | 720 | 0 | 9720 | 9720 |  |  |  |  | 2025-10-07 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | ODALYS CAZARES ¦ NOMINA ERIK Y ADRIAN | 1 | 6000 | 6000 | 480 | 0 | 6480 | 6480 |  |  |  |  | 2025-10-11 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | RAFAEL PEREZ MONTELONGO ¦ NOMINA | 1 | 5180 | 5180 | 414.4 | 0 | 5594.4 | 5594.4 |  |  |  |  | 2025-10-11 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | EDUARDO NIETO ¦ NOMINA | 1 | 6380 | 6380 | 510.4 | 0 | 6890.4 | 6890.4 |  |  |  |  | 2025-10-11 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | CRISTIAN ¦ NOMINA | 1 | 2800 | 2800 | 224 | 0 | 3024 | 3024 |  |  |  |  | 2025-10-11 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | FRANCISCO FUENTES ¦ NOMINA | 1 | 2800 | 2800 | 224 | 0 | 3024 | 3024 |  |  |  |  | 2025-10-11 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q1 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | PEDRO PERALES ¦ LABORATORIO | 1 | 30000 | 30000 | 2400 | 0 | 32400 | 32400 |  |  |  |  | 2025-10-11 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26 | LABORATORIO
OCT 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | REYES DORANTES ¦ NOMINA | 1 | 4500 | 4500 | 360 | 0 | 4860 | 4860 |  |  |  |  | 2025-10-11 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q1 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | REYES DORANTES ¦ GARRAFONES | 1 | 75 | 75 | 6 | 0 | 81 | 81 |  |  |  |  | 2025-10-11 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q1 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | DENNIA VAZQUEZ ¦ RENTA TALLER | 1 | 300 | 300 | 24 | 0 | 324 | 324 |  |  |  |  | 2025-10-13 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q1 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | EDGAR FRANCISCO FRANCO ¦ LUZ | 1 | 2600 | 2600 | 208 | 0 | 2808 | 2808 |  |  |  |  | 2025-10-13 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26 | EDGAR
OCT 2025 Q1 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | GERARDO TORRES ¦ TALLER ELECTRICO | 1 | 5540 | 5540 | 443.2 | 0 | 5983.2 | 5983.2 |  |  |  |  | 2025-10-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q1 | C1-4 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/10/2025 al 15/10/2025 Int ALEJANDRA DIAZ FERNANDEZ | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 |  |  |  |  | 2025-10-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q1 | C1-9 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/10/2025 al 15/10/2025 Int GERARDO AARON TORRES PEREZ | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 |  |  |  |  | 2025-10-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q1 | C1-7 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/10/2025 al 15/10/2025 Int JAIME LOPEZ TORRES | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 |  |  |  |  | 2025-10-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q1 | C1-6 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/10/2025 al 15/10/2025 Int VICENTE GOMEZ RODRIGUEZ | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 |  |  |  |  | 2025-10-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q1 | C1-4 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/10/2025 al 15/10/2025 EXt ALEJANDRA DIAZ FERNANDEZ | 1 | 2318 | 2318 | 185.44 | 0 | 2503.44 | 2503.44 |  |  |  |  | 2025-10-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q1 | C1-9 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/10/2025 al 15/10/2025 EXt GERARDO AARON TORRES PEREZ | 1 | 6533 | 6533 | 522.64 | 0 | 7055.64 | 7055.64 |  |  |  |  | 2025-10-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q1 | C1-7 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/10/2025 al 15/10/2025 EXt JAIME LOPEZ TORRES | 1 | 11225.6 | 11225.6 | 898.048 | 0 | 12123.648 | 12123.648 |  |  |  |  | 2025-10-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q1 | C1-6 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/10/2025 al 15/10/2025 EXt VICENTE GOMEZ RODRIGUEZ | 1 | 9818 | 9818 | 785.44 | 0 | 10603.44 | 10603.44 |  |  |  |  | 2025-10-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q2 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | EDGAR FABIAN FERIA ¦ RENTA CUARTOS MATAMOROS | 1 | 10000 | 10000 | 800 | 0 | 10800 | 10800 |  |  |  |  | 2025-10-17 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q2 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | EDGAR FABIAN FERIA ¦ DEPOSITO | 1 | 5000 | 5000 | 400 | 0 | 5400 | 5400 |  |  |  |  | 2025-10-17 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | FRANCISCO FUENTES ¦ NOMINA | 1 | 3650 | 3650 | 292 | 0 | 3942 | 3942 |  |  |  |  | 2025-10-18 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | CRISTIAN ¦ NOMINA | 1 | 2650 | 2650 | 212 | 0 | 2862 | 2862 |  |  |  |  | 2025-10-18 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | EDUARDO NIETO ¦ NOMINA | 1 | 7400 | 7400 | 592 | 0 | 7992 | 7992 |  |  |  |  | 2025-10-18 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | RAFAEL PEREZ MONTELONGO ¦ NOMINA | 1 | 2500 | 2500 | 200 | 0 | 2700 | 2700 |  |  |  |  | 2025-10-18 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | ERIK COLCHADO ¦ NOMINA | 1 | 2300 | 2300 | 184 | 0 | 2484 | 2484 |  |  |  |  | 2025-10-18 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | ODALYS CAZARES ¦ NOMINA ADRIAN | 1 | 2300 | 2300 | 184 | 0 | 2484 | 2484 |  |  |  |  | 2025-10-18 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q2 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | PEDRO PERALES ¦ LABORATORIO | 1 | 30000 | 30000 | 2400 | 0 | 32400 | 32400 |  |  |  |  | 2025-10-18 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26 | LABORATORIO
OCT 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | RAFAEL PEREZ MONTELONGO ¦ NOMINA | 1 | 2550 | 2550 | 204 | 0 | 2754 | 2754 |  |  |  |  | 2025-10-25 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | FRANCISCO FUENTES ¦ NOMINA | 1 | 2530 | 2530 | 202.4 | 0 | 2732.4 | 2732.4 |  |  |  |  | 2025-10-25 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | ODALYS CAZARES ¦ NOMINA MARTIN | 1 | 950 | 950 | 76 | 0 | 1026 | 1026 |  |  |  |  | 2025-10-25 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | SARAI GUSMAN (ADRIAN) ¦ NOMINA ADRIAN | 1 | 2850 | 2850 | 228 | 0 | 3078 | 3078 |  |  |  |  | 2025-10-25 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | EDUARDO NIETO ¦ NOMINA | 1 | 4450 | 4450 | 356 | 0 | 4806 | 4806 |  |  |  |  | 2025-10-25 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | CRISTIAN ¦ NOMINA | 1 | 2530 | 2530 | 202.4 | 0 | 2732.4 | 2732.4 |  |  |  |  | 2025-10-25 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q2 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | PEDRO PERALES ¦ LABORATORIO | 1 | 30000 | 30000 | 2400 | 0 | 32400 | 32400 |  |  |  |  | 2025-10-25 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26 | LABORATORIO
OCT 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | RAFAEL PEREZ MONTELONGO ¦ NOMINA | 1 | 4948 | 4948 | 395.84 | 0 | 5343.84 | 5343.84 |  |  |  |  | 2025-10-31 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | ODALYS CAZARES ¦ NOMINA MARTIN | 1 | 5600 | 5600 | 448 | 0 | 6048 | 6048 |  |  |  |  | 2025-10-31 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | FRANCISCO FUENTES ¦ NOMINA | 1 | 3120 | 3120 | 249.6 | 0 | 3369.6 | 3369.6 |  |  |  |  | 2025-10-31 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | CRISTIAN ¦ NOMINA | 1 | 3120 | 3120 | 249.6 | 0 | 3369.6 | 3369.6 |  |  |  |  | 2025-10-31 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | ODALYS CAZARES ¦ NOMINA EDUARDO | 1 | 5548 | 5548 | 443.84 | 0 | 5991.84 | 5991.84 |  |  |  |  | 2025-10-31 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q2 | C1-4 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/10/2025 al 31/10/2025 Int ALEJANDRA DIAZ FERNANDEZ | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 |  |  |  |  | 2025-10-31 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q2 | C1-9 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/10/2025 al 31/10/2025 Int GERARDO AARON TORRES PEREZ | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 |  |  |  |  | 2025-10-31 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q2 | C1-7 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/10/2025 al 31/10/2025 Int JAIME LOPEZ TORRES | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 |  |  |  |  | 2025-10-31 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q2 | C1-6 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/10/2025 al 31/10/2025 Int VICENTE GOMEZ RODRIGUEZ | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 |  |  |  |  | 2025-10-31 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q2 | C1-4 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/10/2025 al 31/10/2025 Ext ALEJANDRA DIAZ FERNANDEZ | 1 | 2318 | 2318 | 185.44 | 0 | 2503.44 | 2503.44 |  |  |  |  | 2025-10-31 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q2 | C1-9 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/10/2025 al 31/10/2025 Ext GERARDO AARON TORRES PEREZ | 1 | 8533 | 8533 | 682.64 | 0 | 9215.64 | 9215.64 |  |  |  |  | 2025-10-31 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q2 | C1-7 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/10/2025 al 31/10/2025 Ext JAIME LOPEZ TORRES | 1 | 11313.6 | 11313.6 | 905.088 | 0 | 12218.688 | 12218.688 |  |  |  |  | 2025-10-31 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
OCT 2025 Q2 | C1-6 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/10/2025 al 31/10/2025 Ext VICENTE GOMEZ RODRIGUEZ | 1 | 9818 | 9818 | 785.44 | 0 | 10603.44 | 10603.44 |  |  |  |  | 2025-10-31 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q1 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | PEDRO PERALES ¦ LABORATORIO | 1 | 30000 | 30000 | 2400 | 0 | 32400 | 32400 |  |  |  |  | 2025-11-01 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q1 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | ARMANDO VEGA ¦ MULTIFUNCIONAL | 1 | 2832.75 | 2832.75 | 226.62 | 0 | 3059.37 | 3059.37 |  |  |  |  | 2025-11-06 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | ISIDRO GUZMAN ¦ NOMINA | 1 | 1849.99 | 1849.99 | 147.9992 | 0 | 1997.9892 | 1997.9892 |  |  |  |  | 2025-11-07 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | JOAQUIN ROMERO ¦ NOMINA | 1 | 2029.99 | 2029.99 | 162.3992 | 0 | 2192.3892 | 2192.3892 |  |  |  |  | 2025-11-07 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | GUSTAVO ROMERO ¦ NOMINA | 1 | 2029.99 | 2029.99 | 162.3992 | 0 | 2192.3892 | 2192.3892 |  |  |  |  | 2025-11-07 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q1 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | PEDRO PERALES ¦ LABORATORIO | 1 | 30000 | 30000 | 2400 | 0 | 32400 | 32400 |  |  |  |  | 2025-11-07 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | FRANCISCO FUENTES ¦ NOMINA | 1 | 4822 | 4822 | 385.76 | 0 | 5207.76 | 5207.76 |  |  |  |  | 2025-11-07 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | CRISTIAN ¦ NOMINA | 1 | 4162 | 4162 | 332.96 | 0 | 4494.96 | 4494.96 |  |  |  |  | 2025-11-07 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | SARAI GUSMAN (ADRIAN) ¦ NOMINA ADRIAN | 1 | 5836 | 5836 | 466.88 | 0 | 6302.88 | 6302.88 |  |  |  |  | 2025-11-07 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | ODALYS CAZARES ¦ NOMINA MARTIN | 1 | 7628 | 7628 | 610.24 | 0 | 8238.24 | 8238.24 |  |  |  |  | 2025-11-07 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | EDUARDO NIETO ¦ NOMINA | 1 | 8300 | 8300 | 664 | 0 | 8964 | 8964 |  |  |  |  | 2025-11-07 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | RAFAEL PEREZ MONTELONGO ¦ NOMINA | 1 | 6500 | 6500 | 520 | 0 | 7020 | 7020 |  |  |  |  | 2025-11-07 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | RODRIGO TORRES ¦ NOMINA | 1 | 3720 | 3720 | 297.6 | 0 | 4017.6 | 4017.6 |  |  |  |  | 2025-11-07 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | SARAI GUSMAN (ADRIAN) ¦ NOMINA ADRIAN | 1 | 3900 | 3900 | 312 | 0 | 4212 | 4212 |  |  |  |  | 2025-11-14 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | CRISTIAN ¦ NOMINA | 1 | 3900 | 3900 | 312 | 0 | 4212 | 4212 |  |  |  |  | 2025-11-14 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | EDUARDO NIETO ¦ NOMINA | 1 | 6250 | 6250 | 500 | 0 | 6750 | 6750 |  |  |  |  | 2025-11-14 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | GUSTAVO ROMERO ¦ NOMINA | 1 | 2079.99 | 2079.99 | 166.3992 | 0 | 2246.3892 | 2246.3892 |  |  |  |  | 2025-11-14 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | ISIDRO GUZMAN ¦ NOMINA | 1 | 1779.99 | 1779.99 | 142.3992 | 0 | 1922.3892 | 1922.3892 |  |  |  |  | 2025-11-14 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | JOAQUIN ROMERO ¦ NOMINA | 1 | 2079.99 | 2079.99 | 166.3992 | 0 | 2246.3892 | 2246.3892 |  |  |  |  | 2025-11-14 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | ODALYS CAZARES ¦ NOMINA MARTIN | 1 | 3900 | 3900 | 312 | 0 | 4212 | 4212 |  |  |  |  | 2025-11-14 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | RAFAEL PEREZ MONTELONGO ¦ NOMINA | 1 | 5800 | 5800 | 464 | 0 | 6264 | 6264 |  |  |  |  | 2025-11-14 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | FRANCISCO FUENTES ¦ NOMINA | 1 | 3900 | 3900 | 312 | 0 | 4212 | 4212 |  |  |  |  | 2025-11-14 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q1 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | RODRIGO TORRES ¦ NOMINA | 1 | 4050 | 4050 | 324 | 0 | 4374 | 4374 |  |  |  |  | 2025-11-14 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q1 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | DAGOBERTO DAVILA TORRES ¦ REPARACIÓN URVAN | 1 | 2412 | 2412 | 192.96 | 0 | 2604.96 | 2604.96 |  |  |  |  | 2025-11-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q1 | C1-5 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/11/2025 al 15/11/2025 Int BRENDA LIGIA GUTIERREZ PEREZ | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2025-11-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q1 | C1-4 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/11/2025 al 15/11/2025 Int ALEJANDRA DIAZ FERNANDEZ | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 |  |  |  |  | 2025-11-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q1 | C1-18 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/11/2025 al 15/11/2025 Int ALEJANDRO MURILLO OCHOA | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2025-11-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q1 | C1-9 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/11/2025 al 15/11/2025 Int GERARDO AARON TORRES PEREZ | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 |  |  |  |  | 2025-11-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q1 | C1-7 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/11/2025 al 15/11/2025 Int JAIME LOPEZ TORRES | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 |  |  |  |  | 2025-11-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q1 | C1-6 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/11/2025 al 15/11/2025 Int VICENTE GOMEZ RODRIGUEZ | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 |  |  |  |  | 2025-11-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q1 | C1-8 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/11/2025 al 15/11/2025 Int ALEJANDRO GALLARDO | 1 | 2788 | 2788 | 0 | 0 | 2788 | 2788 |  |  |  |  | 2025-11-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q1 | C1-5 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/11/2025 al 15/11/2025 Ext BRENDA LIGIA GUTIERREZ PEREZ | 1 | 10000 | 10000 | 800 | 0 | 10800 | 10800 |  |  |  |  | 2025-11-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q1 | C1-4 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/11/2025 al 15/11/2025 Ext ALEJANDRA DIAZ FERNANDEZ | 1 | 2318 | 2318 | 185.44 | 0 | 2503.44 | 2503.44 |  |  |  |  | 2025-11-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q1 | C1-18 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/11/2025 al 15/11/2025 Ext ALEJANDRO MURILLO OCHOA | 1 | 7500 | 7500 | 600 | 0 | 8100 | 8100 |  |  |  |  | 2025-11-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q1 | C1-9 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/11/2025 al 15/11/2025 Ext GERARDO AARON TORRES PEREZ | 1 | 8533 | 8533 | 682.64 | 0 | 9215.64 | 9215.64 |  |  |  |  | 2025-11-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q1 | C1-7 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/11/2025 al 15/11/2025 Ext JAIME LOPEZ TORRES | 1 | 11313.6 | 11313.6 | 905.088 | 0 | 12218.688 | 12218.688 |  |  |  |  | 2025-11-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q1 | C1-6 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/11/2025 al 15/11/2025 Ext VICENTE GOMEZ RODRIGUEZ | 1 | 9818 | 9818 | 785.44 | 0 | 10603.44 | 10603.44 |  |  |  |  | 2025-11-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q1 | C1-8 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/11/2025 al 15/11/2025 Ext ALEJANDRO GALLARDO | 1 | 4545.3333 | 4545.3333 | 363.6267 | 0 | 4908.96 | 4908.96 |  |  |  |  | 2025-11-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q1 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | DAGOBERTO DAVILA TORRES ¦ REPARACION URVAN | 1 | 2412 | 2412 | 192.96 | 0 | 2604.96 | 2604.96 |  |  |  |  | 2025-11-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | EDGAR EDUARDO RIVERA ¦ ANTICIPO RENTA BODEGA | 1 | 10000 | 10000 | 800 | 0 | 10800 | 10800 |  |  |  |  | 2025-11-20 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | FRANCISCO FUENTES ¦ NOMINA | 1 | 3490 | 3490 | 279.2 | 0 | 3769.2 | 3769.2 |  |  |  |  | 2025-11-20 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | CRISTIAN ¦ NOMINA | 1 | 3490 | 3490 | 279.2 | 0 | 3769.2 | 3769.2 |  |  |  |  | 2025-11-20 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | SARAI GUSMAN (ADRIAN) ¦ NOMINA ADRIAN | 1 | 3520 | 3520 | 281.6 | 0 | 3801.6 | 3801.6 |  |  |  |  | 2025-11-20 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | ODALYS CAZARES ¦ NOMINA MARTIN | 1 | 500 | 500 | 40 | 0 | 540 | 540 |  |  |  |  | 2025-11-20 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | EDUARDO NIETO ¦ NOMINA | 1 | 4800 | 4800 | 384 | 0 | 5184 | 5184 |  |  |  |  | 2025-11-20 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | RAFAEL PEREZ MONTELONGO ¦ NOMINA | 1 | 3800 | 3800 | 304 | 0 | 4104 | 4104 |  |  |  |  | 2025-11-20 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | RODRIGO TORRES ¦ NOMINA | 1 | 2000 | 2000 | 160 | 0 | 2160 | 2160 |  |  |  |  | 2025-11-20 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | ISIDRO GUZMAN ¦ NOMINA | 1 | 171.7 | 171.7 | 13.736 | 0 | 185.436 | 185.436 |  |  |  |  | 2025-11-20 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | JOAQUIN ROMERO ¦ NOMINA | 1 | 329.99 | 329.99 | 26.3992 | 0 | 356.3892 | 356.3892 |  |  |  |  | 2025-11-20 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | GUSTAVO ROMERO ¦ NOMINA | 1 | 1329.99 | 1329.99 | 106.3992 | 0 | 1436.3892 | 1436.3892 |  |  |  |  | 2025-11-20 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | EDGAR EDUARDO RIVERA TREVIÑO ¦ ANTICIPO RENTA BODEGA | 1 | 10000 | 10000 | 800 | 0 | 10800 | 10800 |  |  |  |  | 2025-11-20 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | VICENTE GOMEZ RODRIGUEZ ¦ VIATICOS 21-22 NOV | 1 | 1000 | 1000 | 80 | 0 | 1080 | 1080 |  |  |  |  | 2025-11-21 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | OSCAR LEON ALEJOS ¦ TRASLADO FIERREROS | 1 | 25000 | 25000 | 2000 | 0 | 27000 | 27000 |  |  |  |  | 2025-11-21 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | VICENTE GOMEZ RODRIGUEZ ¦ VIATICOS 21 NOV | 1 | 1000 | 1000 | 80 | 0 | 1080 | 1080 |  |  |  |  | 2025-11-21 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | OSCAR LEON ALEJOS ¦ ANTICIPO FIERREROS | 1 | 25000 | 25000 | 2000 | 0 | 27000 | 27000 |  |  |  |  | 2025-11-21 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | VICENTE GOMEZ RODRIGUEZ ¦ RENTA 6K Y DEPÓSITO 3K LOFT | 1 | 9000 | 9000 | 720 | 0 | 9720 | 9720 |  |  |  |  | 2025-11-22 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | VICENTE GOMEZ RODRIGUEZ ¦ PAGOS VARIOS | 1 | 9000 | 9000 | 720 | 0 | 9720 | 9720 |  |  |  |  | 2025-11-22 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | EDGAR EDUARDO RIVERA TREVIÑO ¦ FINIQUITO RENTA BODEGA | 1 | 10000 | 10000 | 800 | 0 | 10800 | 10800 |  |  |  |  | 2025-11-24 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | GABRIEL LOZADA FELIPE ¦ DEPÓSITO FARANTÍA | 1 | 4950 | 4950 | 396 | 0 | 5346 | 5346 |  |  |  |  | 2025-11-25 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | DAGOBERTO DAVILA TORRES ¦ PAGO 2 REPARACIÓN URVAN | 1 | 8420 | 8420 | 673.6 | 0 | 9093.6 | 9093.6 |  |  |  |  | 2025-11-25 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | ALEJANDRO GALLARDO ¦ MULTA | 1 | 10450 | 10450 | 836 | 0 | 11286 | 11286 |  |  |  |  | 2025-11-26 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26 | OBRA: 2910 ¦ OBSERVACIONES: 7540 corralon y gasolina
NOV 2025 Q2 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | JOSE DE JESUS RODRIGUEZ ELIAS ¦ 2 DE 4 REMOLQUE | 1 | 50000 | 50000 | 4000 | 0 | 54000 | 54000 |  |  |  |  | 2025-11-27 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | NORA RESENDEZ OCHOA ¦ RENTA MES 1 CASA VICTORIA | 1 | 7500 | 7500 | 600 | 0 | 8100 | 8100 |  |  |  |  | 2025-11-27 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
DIC 2025 Q1 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | OSCAR LEON ALEJOS ¦ FIERREROS VICTORIA | 1 | 105549.44 | 105549.44 | 8443.9552 | 0 | 113993.3952 | 113993.3952 |  |  |  |  | 2025-12-01 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
DIC 2025 Q1 |  | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA | ISMERAI MONTAÑO ¦ REEMBOLSO IMPUESTOS IMP | 1 | 498 | 498 | 39.84 | 0 | 537.84 | 537.84 |  |  |  |  | 2025-12-01 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | FRANCISCO FUENTES ¦ NOMINA | 1 | 4800 | 4800 | 384 | 0 | 5184 | 5184 |  |  |  |  | 2025-11-27 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | CRISTIAN ¦ NOMINA | 1 | 5690 | 5690 | 455.2 | 0 | 6145.2 | 6145.2 |  |  |  |  | 2025-11-27 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | SARAI GUSMAN (ADRIAN) ¦ NOMINA ADRIAN | 1 | 2606 | 2606 | 208.48 | 0 | 2814.48 | 2814.48 |  |  |  |  | 2025-11-27 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | EDUARDO NIETO ¦ NOMINA | 1 | 5068 | 5068 | 405.44 | 0 | 5473.44 | 5473.44 |  |  |  |  | 2025-11-27 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | RAFAEL PEREZ MONTELONGO ¦ NOMINA | 1 | 5196 | 5196 | 415.68 | 0 | 5611.68 | 5611.68 |  |  |  |  | 2025-11-27 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | RODRIGO TORRES ¦ NOMINA | 1 | 5060 | 5060 | 404.8 | 0 | 5464.8 | 5464.8 |  |  |  |  | 2025-11-27 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | GERARDO GUADALUPE ¦ NOMINA | 1 | 1500 | 1500 | 120 | 0 | 1620 | 1620 |  |  |  |  | 2025-11-27 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | UZIEL OMAR ESCOBAR ¦ NOMINA VICENTE | 1 | 2524.76 | 2524.76 | 201.9808 | 0 | 2726.7408 | 2726.7408 |  |  |  |  | 2025-11-27 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | JUAN DAVID HERNANDEZ LOPEZ ¦ NOMINA VICENTE | 1 | 5800 | 5800 | 464 | 0 | 6264 | 6264 |  |  |  |  | 2025-11-27 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | JOSE ARMANDO NAVARRETE MARTINEZ ¦ NOMINA VICENTE | 1 | 2400 | 2400 | 192 | 0 | 2592 | 2592 |  |  |  |  | 2025-11-27 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | LUIS ENRIQUE MORALES CRUZ ¦ NOMINA VICENTE | 1 | 5600 | 5600 | 448 | 0 | 6048 | 6048 |  |  |  |  | 2025-11-27 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 |  | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN | DIEGO ANTONIO AGUILAR ¦ NOMINA VICENTE | 1 | 8465.72 | 8465.72 | 677.2576 | 0 | 9142.9776 | 9142.9776 |  |  |  |  | 2025-11-27 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 | C1-5 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/11/2025 al 30/11/2025 Int BRENDA LIGIA GUTIERREZ PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2025-11-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 | C1-4 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/11/2025 al 30/11/2025 Int ALEJANDRA DIAZ FERNANDEZ | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 |  |  |  |  | 2025-11-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 | C1-18 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/11/2025 al 30/11/2025 Int ALEJANDRO MURILLO OCHOA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2025-11-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 | C1-9 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/11/2025 al 30/11/2025 Int GERARDO AARON TORRES PEREZ | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 |  |  |  |  | 2025-11-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 | C1-7 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/11/2025 al 30/11/2025 Int JAIME LOPEZ TORRES | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 |  |  |  |  | 2025-11-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 | C1-6 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/11/2025 al 30/11/2025 Int VICENTE GOMEZ RODRIGUEZ | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 |  |  |  |  | 2025-11-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 | C1-8 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/11/2025 al 30/11/2025 Int ALEJANDRO GALLARDO | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 |  |  |  |  | 2025-11-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 | C1-5 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/11/2025 al 30/11/2025 Ext BRENDA LIGIA GUTIERREZ PEREZ | 1 | 10000 | 10000 | 800 | 0 | 10800 | 10800 |  |  |  |  | 2025-11-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 | C1-4 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/11/2025 al 30/11/2025 Ext ALEJANDRA DIAZ FERNANDEZ | 1 | 2318 | 2318 | 185.44 | 0 | 2503.44 | 2503.44 |  |  |  |  | 2025-11-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 | C1-18 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/11/2025 al 30/11/2025 Ext ALEJANDRO MURILLO OCHOA | 1 | 7500 | 7500 | 600 | 0 | 8100 | 8100 |  |  |  |  | 2025-11-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 | C1-9 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/11/2025 al 30/11/2025 Ext GERARDO AARON TORRES PEREZ | 1 | 6533 | 6533 | 522.64 | 0 | 7055.64 | 7055.64 |  |  |  |  | 2025-11-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 | C1-7 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/11/2025 al 30/11/2025 Ext JAIME LOPEZ TORRES | 1 | 11313.6 | 11313.6 | 905.088 | 0 | 12218.688 | 12218.688 |  |  |  |  | 2025-11-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 | C1-6 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/11/2025 al 30/11/2025 Ext VICENTE GOMEZ RODRIGUEZ | 1 | 9818 | 9818 | 785.44 | 0 | 10603.44 | 10603.44 |  |  |  |  | 2025-11-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
NOV 2025 Q2 | C1-8 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/11/2025 al 30/11/2025 Ext ALEJANDRO GALLARDO | 1 | 6818 | 6818 | 545.44 | 0 | 7363.44 | 7363.44 |  |  |  |  | 2025-11-30 |  |  | GASTOS SIN FACTURA |  |  | 26
DIC 2025 Q1 | C1-5 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/12/2025 al 15/12/2025 Int BRENDA LIGIA GUTIERREZ PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2025-12-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
DIC 2025 Q1 | C1-4 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/12/2025 al 15/12/2025 Int ALEJANDRA DIAZ FERNANDEZ | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 |  |  |  |  | 2025-12-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
DIC 2025 Q1 | C1-18 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/12/2025 al 15/12/2025 Int ALEJANDRO MURILLO OCHOA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2025-12-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
DIC 2025 Q1 | C1-9 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/12/2025 al 15/12/2025 Int GERARDO AARON TORRES PEREZ | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 |  |  |  |  | 2025-12-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
DIC 2025 Q1 | C1-7 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/12/2025 al 15/12/2025 Int JAIME LOPEZ TORRES | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 |  |  |  |  | 2025-12-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
DIC 2025 Q1 | C1-6 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/12/2025 al 15/12/2025 Int VICENTE GOMEZ RODRIGUEZ | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 |  |  |  |  | 2025-12-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
DIC 2025 Q1 | C1-8 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/12/2025 al 15/12/2025 Int ALEJANDRO GALLARDO | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 |  |  |  |  | 2025-12-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
DIC 2025 Q1 | C1-5 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/12/2025 al 15/12/2025 Ext BRENDA LIGIA GUTIERREZ PEREZ | 1 | 10000 | 10000 | 800 | 0 | 10800 | 10800 |  |  |  |  | 2025-12-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
DIC 2025 Q1 | C1-4 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/12/2025 al 15/12/2025 Ext ALEJANDRA DIAZ FERNANDEZ | 1 | 2318 | 2318 | 185.44 | 0 | 2503.44 | 2503.44 |  |  |  |  | 2025-12-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
DIC 2025 Q1 | C1-18 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/12/2025 al 15/12/2025 Ext ALEJANDRO MURILLO OCHOA | 1 | 7500 | 7500 | 600 | 0 | 8100 | 8100 |  |  |  |  | 2025-12-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
DIC 2025 Q1 | C1-9 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/12/2025 al 15/12/2025 Ext GERARDO AARON TORRES PEREZ | 1 | 6533 | 6533 | 522.64 | 0 | 7055.64 | 7055.64 |  |  |  |  | 2025-12-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
DIC 2025 Q1 | C1-7 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/12/2025 al 15/12/2025 Ext JAIME LOPEZ TORRES | 1 | 11313.6 | 11313.6 | 905.088 | 0 | 12218.688 | 12218.688 |  |  |  |  | 2025-12-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
DIC 2025 Q1 | C1-6 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/12/2025 al 15/12/2025 Ext VICENTE GOMEZ RODRIGUEZ | 1 | 9818 | 9818 | 785.44 | 0 | 10603.44 | 10603.44 |  |  |  |  | 2025-12-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
DIC 2025 Q1 | C1-8 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/12/2025 al 15/12/2025 Ext ALEJANDRO GALLARDO | 1 | 6818 | 6818 | 545.44 | 0 | 7363.44 | 7363.44 |  |  |  |  | 2025-12-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
DIC 2025 Q2 | C1-5 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/12/2025 al 31/12/2025 Int BRENDA LIGIA GUTIERREZ PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2025-12-31 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
DIC 2025 Q2 | C1-4 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/12/2025 al 31/12/2025 Int ALEJANDRA DIAZ FERNANDEZ | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 |  |  |  |  | 2025-12-31 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
DIC 2025 Q2 | C1-18 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/12/2025 al 31/12/2025 Int ALEJANDRO MURILLO OCHOA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2025-12-31 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
DIC 2025 Q2 | C1-9 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/12/2025 al 31/12/2025 Int GERARDO AARON TORRES PEREZ | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 |  |  |  |  | 2025-12-31 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
DIC 2025 Q2 | C1-7 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/12/2025 al 31/12/2025 Int JAIME LOPEZ TORRES | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 |  |  |  |  | 2025-12-31 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
DIC 2025 Q2 | C1-6 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/12/2025 al 31/12/2025 Int VICENTE GOMEZ RODRIGUEZ | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 |  |  |  |  | 2025-12-31 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
DIC 2025 Q2 | C1-8 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/12/2025 al 31/12/2025 Int ALEJANDRO GALLARDO | 1 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 4182 | 4182 |  |  |  |  | 2025-12-31 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
DIC 2025 Q2 | C1-5 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/12/2025 al 31/12/2025 Ext BRENDA LIGIA GUTIERREZ PEREZ | 1 | 10000 | 10000 | 800 | 0 | 10800 | 10800 |  |  |  |  | 2025-12-31 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
DIC 2025 Q2 | C1-4 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/12/2025 al 31/12/2025 Ext ALEJANDRA DIAZ FERNANDEZ | 1 | 2318 | 2318 | 185.44 | 0 | 2503.44 | 2503.44 |  |  |  |  | 2025-12-31 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
DIC 2025 Q2 | C1-18 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/12/2025 al 31/12/2025 Ext ALEJANDRO MURILLO OCHOA | 1 | 7500 | 7500 | 600 | 0 | 8100 | 8100 |  |  |  |  | 2025-12-31 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
DIC 2025 Q2 | C1-9 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/12/2025 al 31/12/2025 Ext GERARDO AARON TORRES PEREZ | 1 | 5708 | 5708 | 456.64 | 0 | 6164.64 | 6164.64 |  |  |  |  | 2025-12-31 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
DIC 2025 Q2 | C1-7 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/12/2025 al 31/12/2025 Ext JAIME LOPEZ TORRES | 1 | 10488.6 | 10488.6 | 839.088 | 0 | 11327.688 | 11327.688 |  |  |  |  | 2025-12-31 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
DIC 2025 Q2 | C1-6 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/12/2025 al 31/12/2025 Ext VICENTE GOMEZ RODRIGUEZ | 1 | 9818 | 9818 | 785.44 | 0 | 10603.44 | 10603.44 |  |  |  |  | 2025-12-31 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
DIC 2025 Q2 | C1-8 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 16/12/2025 al 31/12/2025 Ext ALEJANDRO GALLARDO | 1 | 6818 | 6818 | 545.44 | 0 | 7363.44 | 7363.44 |  |  |  |  | 2025-12-31 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
ENE 2026 Q1 | C1-5 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/01/2026 al 15/01/2026 Int BRENDA LIGIA GUTIERREZ PEREZ | 1 | 6819.12 | 6819.12 | 0 | 0 | 6819.12 | 6819.12 |  |  |  |  | 2026-01-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
ENE 2026 Q1 | C1-4 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/01/2026 al 15/01/2026 Int ALEJANDRA DIAZ FERNANDEZ | 1 | 4725.6 | 4725.6 | 0 | 0 | 4725.6 | 4725.6 |  |  |  |  | 2026-01-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
ENE 2026 Q1 | C1-18 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/01/2026 al 15/01/2026 Int ALEJANDRO MURILLO OCHOA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2026-01-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
ENE 2026 Q1 | C1-9 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/01/2026 al 15/01/2026 Int GERARDO AARON TORRES PEREZ | 1 | 4725.6 | 4725.6 | 0 | 0 | 4725.6 | 4725.6 |  |  |  |  | 2026-01-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
ENE 2026 Q1 | C1-7 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/01/2026 al 15/01/2026 Int JAIME LOPEZ TORRES | 1 | 4725.6 | 4725.6 | 0 | 0 | 4725.6 | 4725.6 |  |  |  |  | 2026-01-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
ENE 2026 Q1 | C1-6 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/01/2026 al 15/01/2026 Int VICENTE GOMEZ RODRIGUEZ | 1 | 4725.6 | 4725.6 | 0 | 0 | 4725.6 | 4725.6 |  |  |  |  | 2026-01-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
ENE 2026 Q1 | C1-8 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/01/2026 al 15/01/2026 Int ALEJANDRO GALLARDO | 1 | 4725.6 | 4725.6 | 0 | 0 | 4725.6 | 4725.6 |  |  |  |  | 2026-01-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
ENE 2026 Q1 | C1-5 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/01/2026 al 15/01/2026 Ext BRENDA LIGIA GUTIERREZ PEREZ | 1 | 5180.88 | 5180.88 | 414.4704 | 0 | 5595.3504 | 5595.3504 |  |  |  |  | 2026-01-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
ENE 2026 Q1 | C1-4 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/01/2026 al 15/01/2026 Ext ALEJANDRA DIAZ FERNANDEZ | 1 | 1774.4 | 1774.4 | 141.952 | 0 | 1916.352 | 1916.352 |  |  |  |  | 2026-01-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
ENE 2026 Q1 | C1-18 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/01/2026 al 15/01/2026 Ext ALEJANDRO MURILLO OCHOA | 1 | 7500 | 7500 | 600 | 0 | 8100 | 8100 |  |  |  |  | 2026-01-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
ENE 2026 Q1 | C1-9 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/01/2026 al 15/01/2026 Ext GERARDO AARON TORRES PEREZ | 1 | 5714.4 | 5714.4 | 457.152 | 0 | 6171.552 | 6171.552 |  |  |  |  | 2026-01-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
ENE 2026 Q1 | C1-7 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/01/2026 al 15/01/2026 Ext JAIME LOPEZ TORRES | 1 | 10495 | 10495 | 839.6 | 0 | 11334.6 | 11334.6 |  |  |  |  | 2026-01-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
ENE 2026 Q1 | C1-6 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/01/2026 al 15/01/2026 Ext VICENTE GOMEZ RODRIGUEZ | 1 | 9274.4 | 9274.4 | 741.952 | 0 | 10016.352 | 10016.352 |  |  |  |  | 2026-01-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
ENE 2026 Q1 | C1-8 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON | Nom Admon 01/01/2026 al 15/01/2026 Ext ALEJANDRO GALLARDO | 1 | 6274.4 | 6274.4 | 501.952 | 0 | 6776.352 | 6776.352 |  |  |  |  | 2026-01-15 |  |  | GASTOS SIN FACTURA
FEB 2026 Q2 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | PE 2213 CZZI BONE SPON | 1 | 46.19 | 46.19 | 2.8136 | 28.61 | 20.3936 | 98.9968 | Factura |  | 3D8DA3F7-CF98-4DE6-84BE-9B9D2C51FAFA | 00007753 737356 | 2026-02-20 | 04.- TDC
FEB 2026 Q2 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | AZSHA500 Shampoo ecol | 1 | 65.98 | 65.98 | 4.0168 | 40.88 | 29.1168 | 0 | Factura |  | 3D8DA3F7-CF98-4DE6-84BE-9B9D2C51FAFA | 00007753 737356 | 2026-02-20 | 04.- TDC
FEB 2026 Q2 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | 823700 toallas de acaba | 1 | 112.17 | 112.17 | 6.8264 | 69.51 | 49.4864 | 0 | Factura |  | 3D8DA3F7-CF98-4DE6-84BE-9B9D2C51FAFA | 00007753 737356 | 2026-02-20 | 04.- TDC
FEB 2026 Q2 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | PE 5024 Escoba de Goma | 1 | 111.21 | 111.21 | 17.7936 | 0 | 129.0036 | 129.0036 | Factura |  | 5664AC25-F423-4417-9EA4-9B9D2C517498 | 00007753 737355 | 2026-02-20 | 04.- TDC
FEB 2026 Q2 |  | FOPF780820G45 | FRANCISCO JAVIER FLORES PEÑA "MAX" | PINTURA AREOSOL | 6 | 73.267 | 439.602 | 70.3363 | 0 | 509.9383 | 509.9383 | Factura |  | 5D4354E9-2A03-4B8C-A756-ECF17A6897C0 | M992 | 2026-02-20 | 04.- TDC
FEB 2026 Q2 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | 9718 RADIUS BLADE 18 | 1 | 369.44 | 369.44 | 29.5589 | 0 | 398.9989 | 797.9978 | Factura |  | DF337AB6-6C57-4CDF-99A5-9B9D2C51DE79 | 00007039 373540 | 2026-02-20 | 04.- TDC
FEB 2026 Q2 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | 9718 RADIUS BLADE 18 | 1 | 369.44 | 369.44 | 29.5589 | 0 | 398.9989 | 0 | Factura |  | DF337AB6-6C57-4CDF-99A5-9B9D2C51DE79 | 00007039 373540 | 2026-02-20 | 04.- TDC
FEB 2026 Q2 |  | GLU000227JL1 | GRUPO LUMANTUR "VITROCAR" | VAURET POLYURETHANE AGR 600ML SAUSAGE | 1 | 324.07 | 324.07 | 25.9256 | 0 | 349.9956 | 349.9956 | Factura |  | 424d3088-3378-4352-82bd-f2261b5f44f2 | 14534 | 2026-02-18 | 04.- TDC
FEB 2026 Q2 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8754-TAPACHULA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8754-TAPACHULA | MASKING TAPE 2020 1-50M | 1 | 59.26 | 59.26 | 4.7408 | 0 | 64.0008 | 223.992 | Factura |  | bcd9b081-6bb4-4874-bf83-1ece7f72b29f | 4KHGEDI17538 | 2026-02-18 | 04.- TDC
FEB 2026 Q2 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8754-TAPACHULA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8754-TAPACHULA | MASKING TAPE 2020 3/4-50M | 1 | 49.07 | 49.07 | 3.9256 | 0 | 52.9956 | 0 | Factura |  | bcd9b081-6bb4-4874-bf83-1ece7f72b29f | 4KHGEDI17538 | 2026-02-18 | 04.- TDC
FEB 2026 Q2 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8754-TAPACHULA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8754-TAPACHULA | REPUESTO PARA COLADOR DE PINTURA 1 | 1 | 34.26 | 34.26 | 2.7408 | 0 | 37.0008 | 0 | Factura |  | bcd9b081-6bb4-4874-bf83-1ece7f72b29f | 4KHGEDI17538 | 2026-02-18 | 04.- TDC
FEB 2026 Q2 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8754-TAPACHULA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8754-TAPACHULA | NAVAJA RETRACTIL CON 3 HOJAS ANVIL | 1 | 64.81 | 64.81 | 5.1848 | 0 | 69.9948 | 0 | Factura |  | bcd9b081-6bb4-4874-bf83-1ece7f72b29f | 4KHGEDI17538 | 2026-02-18 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 |  | PLS900309F45 | PINTURAS Y LACAS DEL SUCHIATE "COMEX" | COMEX 100 TOTAL PET MATE NEGRO 4 LTS | 1 | 974.07 | 974.07 | 77.9256 | 0 | 1051.9956 | 2420.9712 | Factura |  | A2374EA5-CE9D-4D84-9B91-00F835BE1F15 | TPRMAFA 180004 | 2026-02-18 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 |  | PLS900309F45 | PINTURAS Y LACAS DEL SUCHIATE "COMEX" | FLASH COAT NF VIVID B4 4 LTS | 1 | 1139.81 | 1139.81 | 91.1848 | 0 | 1230.9948 | 0 | Factura |  | A2374EA5-CE9D-4D84-9B91-00F835BE1F15 | TPRMAFA 180004 | 2026-02-18 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 |  | PLS900309F45 | PINTURAS Y LACAS DEL SUCHIATE "COMEX" | THINNER ESTANDAR 1 LT S/E | 4 | 31.94 | 127.76 | 10.2208 | 0 | 137.9808 | 0 | Factura |  | A2374EA5-CE9D-4D84-9B91-00F835BE1F15 | TPRMAFA 180004 | 2026-02-18 | 04.- TDC
FEB 2026 Q2 |  | CVA041027H80 | CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION "VOLARIS" | SFQGFW - Viajes en aviones comerciales Traslado | 1 | 1870 | 1870 | 64 | 0 | 1934 | 1934 | Factura |  | 18139c59-8b93-482f-800c-ba01a6131421 | F251002503 | 2026-02-17 | 04.- TDC
FEB 2026 Q2 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8734-REYNOSA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8734-REYNOSA | ALAMBRE RECOCIDO CAL 16 KG | 200 | 20.4629 | 4092.59 | 327.4072 | 0 | 4419.9972 | 171794.0772 | Factura |  | a332113d-6881-48ff-80cd-906379d5cb4a | 4KHGCDI34676 | 2026-02-17 | 04.- TDC
FEB 2026 Q2 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8734-REYNOSA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8734-REYNOSA | VARILLA CORR R-42 3/8 TN 12 MTS REC | 1.416 | 16000 | 22656 | 1812.48 | 0 | 24468.48 | 0 | Factura |  | a332113d-6881-48ff-80cd-906379d5cb4a | 4KHGCDI34676 | 2026-02-17 | 04.- TDC
FEB 2026 Q2 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8734-REYNOSA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8734-REYNOSA | VARILLA CORR R-42 3/4 TN 12 MTS REC | 8.27 | 16000 | 132320 | 10585.6 | 0 | 142905.6 | 0 | Factura |  | a332113d-6881-48ff-80cd-906379d5cb4a | 4KHGCDI34676 | 2026-02-17 | 04.- TDC
FEB 2026 Q2 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8734-REYNOSA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8734-REYNOSA | MALLA DE CONSTRUCCION PERIMETRAL 30 | 10 | 266.944 | 2669.44 | 213.5552 | 0 | 2882.9952 | 2882.9952 | Factura |  | a1718e8d-a1ca-4dc0-8f97-c00936e3ac56 | 4KHGCDI34675 | 2026-02-17 | 04.- TDC
FEB 2026 Q2 |  | CAD850514L17 | CADECO, S.A. DE C.V. | 2147568 SELLO/O-RING USO GENERAL | 1 | 5.64 | 5.64 | 0.4512 | 0 | 6.0912 | 6.0912 | Factura |  | 9EB0B9B5-289B-4F68-A12C-792977551232 | FA 058187495 | 2026-02-17 | 04.- TDC
FEB 2026 Q2 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | 82130 LIMPIADOR DE CONTACTOS | 1 | 184.26 | 184.26 | 14.7408 | 0 | 199.0008 | 199.0008 | Factura |  | E8847D25-90BA-42DA-AE3E-9B9D2C5187FE | 00007210 951897 | 2026-02-17 | 04.- TDC
FEB 2026 Q2 |  | ASE170727QL3 | ALPEASA SERVICIOS | PAQUETE 4 WEF0009025488 | 1 | 8.62 | 8.62 | 1.3792 | 0 | 9.9992 | 9.9992 | Factura |  | f101ed25-cb12-428b-9ee9-c179b0b2d7d4 | ALP - 115 | 2026-02-16 | 31.- Intermediario Pagos
FEB 2026 Q1 |  | IMR710601LW4 | INDUSTRIA MADERERA EL ROBLE | MADERA DE PINO20 DE 2 X 4 X 10 30 DE 4 X 4X 10 | 533 | 18.1 | 9647.3 | 1543.568 | 0 | 11190.868 | 11199.9972 | Factura |  | 5EB75A01-FF2E-4305-AF84-5BD8BAD96963 | 13269 | 2026-02-14 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 |  | IMR710601LW4 | INDUSTRIA MADERERA EL ROBLE | MADERA DE PINO | 1 | 7.87 | 7.87 | 1.2592 | 0 | 9.1292 | 0 | Factura |  | 5EB75A01-FF2E-4305-AF84-5BD8BAD96963 | 13269 | 2026-02-14 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8757-CD.VICTORIA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8757-CD.VICTORIA | PAQUETE 9 LAPICES P/CARPINTERO C/S | 1 | 133.62 | 133.62 | 21.3792 | 0 | 154.9992 | 623.0012 | Factura |  | 8fcd3f42-e094-4826-942f-bd9be1ffab7d | 4KHGEGI23856 | 2026-02-15 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8757-CD.VICTORIA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8757-CD.VICTORIA | 2 SEGUETAS MANUAL BIMETAL 12" X 32 | 1 | 102.59 | 102.59 | 16.4144 | 0 | 119.0044 | 0 | Factura |  | 8fcd3f42-e094-4826-942f-bd9be1ffab7d | 4KHGEGI23856 | 2026-02-15 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8757-CD.VICTORIA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8757-CD.VICTORIA | CLAVO 4" PARA MADERA 10 kg | 1 | 300.86 | 300.86 | 48.1376 | 0 | 348.9976 | 0 | Factura |  | 8fcd3f42-e094-4826-942f-bd9be1ffab7d | 4KHGEGI23856 | 2026-02-15 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 | C2-7 | SSG111207T60 | SUPER SERVICIO GALAXIA (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - MAGNA | 20 | 19.9005 | 398.01 | 61.7904 | 0 | 459.8004 | 459.8004 | Factura |  | 446F7686-DDB8-4362-BBE2-6270E3CAE95E | E - 143979 | 2026-02-15 | 01.- Efectivo
FEB 2026 Q1 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8754-TAPACHULA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8754-TAPACHULA | BLOQUE DE LIJADO 9292 | 1 | 110.19 | 110.19 | 8.8158 | 0 | 119.0058 | 1683.6306 | Factura |  | fd0626f0-ce3c-4c90-9431-4ca5f3f31529 | 4KHGEDI17173 | 2026-02-14 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8754-TAPACHULA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8754-TAPACHULA | PISTOLA ELECTRICA BYP | 1 | 1282.41 | 1282.41 | 102.5992 | 0 | 1385.0092 | 0 | Factura |  | fd0626f0-ce3c-4c90-9431-4ca5f3f31529 | 4KHGEDI17173 | 2026-02-14 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8754-TAPACHULA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8754-TAPACHULA | REEMBOLSO 1 AÑO | 1 | 142.24 | 142.24 | 11.3799 | 0 | 153.6199 | 0 | Factura |  | fd0626f0-ce3c-4c90-9431-4ca5f3f31529 | 4KHGEDI17173 | 2026-02-14 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8754-TAPACHULA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8754-TAPACHULA | CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48X50 | 1 | 24.07 | 24.07 | 1.9257 | 0 | 25.9957 | 0 | Factura |  | fd0626f0-ce3c-4c90-9431-4ca5f3f31529 | 4KHGEDI17173 | 2026-02-14 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 |  | CAD850514L17 | CADECO, S.A. DE C.V. | 1566472 GLASS | 1 | 4839.86 | 4839.86 | 387.1888 | 0 | 5227.0488 | 5227.0488 | Factura |  | 5002D22D-F27E-439C-B4EC-F3C653122F99 | FA 10253739 ¦ FA 058187382 | 2026-02-13 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 | C2-7 | GAS000626J26 | GENSA AUTO SERVICIO EXPRESS "GRUPO BURGOS" (COMBUSTIBLES) | COMBUSTIBLE - DIESEL | 60.135 | 23.166 | 1393.0866 | 109.08 | 0 | 1502.1666 | 1502.1666 | Factura |  | FEE19805-9EA5-4951-AAA1-93F0C39D7EC6 | NAALC - 20229 | 2026-02-13 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8734-REYNOSA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8734-REYNOSA | DISCO CORTE METALSP4-1/2 X .040E | 3 | 24.5 | 73.5 | 5.88 | 0 | 79.38 | 280.2816 | Factura |  | 4f3cffe3-e2c0-439b-b27b-2e056d8fa971 | 4KHGCDI33701 | 2026-02-13 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8734-REYNOSA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8734-REYNOSA | CLAVIJA PYTHON ER 2P 3H15A 125V AM | 1 | 186.02 | 186.02 | 14.8816 | 0 | 200.9016 | 0 | Factura |  | 4f3cffe3-e2c0-439b-b27b-2e056d8fa971 | 4KHGCDI33701 | 2026-02-13 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8734-REYNOSA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8734-REYNOSA | ALAMBRERECOCIDOCAL16KG | 50 | 20.6388 | 1031.94 | 82.5582 | 0 | 1114.4982 | 4899.045 | Factura |  | 428660c1-0fd5-4d7d-8712-2ebcb9f8f75a | 4KHGCDI33563 | 2026-02-12 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8734-REYNOSA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8734-REYNOSA | LENTESEGUSUPEMRCO/NGRO/LENTE/CLR | 1 | 51.72 | 51.72 | 4.1376 | 0 | 55.8576 | 0 | Factura |  | 428660c1-0fd5-4d7d-8712-2ebcb9f8f75a | 4KHGCDI33563 | 2026-02-12 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8734-REYNOSA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8734-REYNOSA | PILA2032ENERGIZER2PZS. | 1 | 72.59 | 72.59 | 5.8072 | 0 | 78.3972 | 0 | Factura |  | 428660c1-0fd5-4d7d-8712-2ebcb9f8f75a | 4KHGCDI33563 | 2026-02-12 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8734-REYNOSA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8734-REYNOSA | PLACAP/INTEMPERIELEART | 1 | 100.33 | 100.33 | 8.0264 | 0 | 108.3564 | 0 | Factura |  | 428660c1-0fd5-4d7d-8712-2ebcb9f8f75a | 4KHGCDI33563 | 2026-02-12 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8734-REYNOSA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8734-REYNOSA | CANDADOACERO50MMGANCHOLARGOAA | 1 | 235.02 | 235.02 | 18.8016 | 0 | 253.8216 | 0 | Factura |  | 428660c1-0fd5-4d7d-8712-2ebcb9f8f75a | 4KHGCDI33563 | 2026-02-12 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8734-REYNOSA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8734-REYNOSA | CAJARECTANGULARRR-047021/2 | 1 | 113.43 | 113.43 | 9.0744 | 0 | 122.5044 | 0 | Factura |  | 428660c1-0fd5-4d7d-8712-2ebcb9f8f75a | 4KHGCDI33563 | 2026-02-12 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8734-REYNOSA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8734-REYNOSA | CONTDUPPOLARIZADOCAFELEART | 1 | 19.15 | 19.15 | 1.532 | 0 | 20.682 | 0 | Factura |  | 428660c1-0fd5-4d7d-8712-2ebcb9f8f75a | 4KHGCDI33563 | 2026-02-12 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8734-REYNOSA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8734-REYNOSA | CONECTORGLANDULANYLON1/2" | 1 | 46.28 | 46.28 | 3.7024 | 0 | 49.9824 | 0 | Factura |  | 428660c1-0fd5-4d7d-8712-2ebcb9f8f75a | 4KHGCDI33563 | 2026-02-12 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8734-REYNOSA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8734-REYNOSA | CORDONUR3X12NE(IND)200M(LM) | 25 | 57.0276 | 1425.69 | 114.0552 | 0 | 1539.7452 | 0 | Factura |  | 428660c1-0fd5-4d7d-8712-2ebcb9f8f75a | 4KHGCDI33563 | 2026-02-12 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8734-REYNOSA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8734-REYNOSA | DISCOABR.14"X7/64"X1"METAL | 10 | 122.5 | 1225 | 98 | 0 | 1323 | 0 | Factura |  | 428660c1-0fd5-4d7d-8712-2ebcb9f8f75a | 4KHGCDI33563 | 2026-02-12 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8734-REYNOSA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8734-REYNOSA | POLINDEPINOPARACIMBRA | 2 | 107.5 | 215 | 17.2 | 0 | 232.2 | 0 | Factura |  | 428660c1-0fd5-4d7d-8712-2ebcb9f8f75a | 4KHGCDI33563 | 2026-02-12 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8757-CD.VICTORIA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8757-CD.VICTORIA | PLASTICOCONSTRUCCION6MX15M | 2 | 590.525 | 1181.05 | 188.971 | 0 | 1370.021 | 6271.6852 | Factura |  | 6d00d959-dcad-419c-8f60-c237e5bfaaa1 | 4KHGEGI23479 | 2026-02-12 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8757-CD.VICTORIA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8757-CD.VICTORIA | 3MCINTAREPARACIONESMULTIPROPÓSIT | 4 | 147.835 | 591.34 | 94.6144 | 0 | 685.9544 | 0 | Factura |  | 6d00d959-dcad-419c-8f60-c237e5bfaaa1 | 4KHGEGI23479 | 2026-02-12 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8757-CD.VICTORIA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8757-CD.VICTORIA | TUBOCONDUITPESADOR1DE25MM(1" | 14 | 34.4829 | 482.76 | 69.5168 | 48.28 | 503.9968 | 0 | Factura |  | 6d00d959-dcad-419c-8f60-c237e5bfaaa1 | 4KHGEGI23479 | 2026-02-12 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8757-CD.VICTORIA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8757-CD.VICTORIA | ELECTRODORECUBIERTOE60131/8"X1 | 1 | 757.76 | 757.76 | 84.8272 | 227.59 | 614.9972 | 0 | Factura |  | 6d00d959-dcad-419c-8f60-c237e5bfaaa1 | 4KHGEGI23479 | 2026-02-12 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8757-CD.VICTORIA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8757-CD.VICTORIA | TUBOPESADOABOCINADODE38MM(11 | 14 | 64.655 | 905.17 | 130.3486 | 90.51 | 945.0086 | 0 | Factura |  | 6d00d959-dcad-419c-8f60-c237e5bfaaa1 | 4KHGEGI23479 | 2026-02-12 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8757-CD.VICTORIA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8757-CD.VICTORIA | PANELMDF3MM1.22X2.44 | 6 | 128.0167 | 768.1 | 122.896 | 0 | 890.996 | 0 | Factura |  | 6d00d959-dcad-419c-8f60-c237e5bfaaa1 | 4KHGEGI23479 | 2026-02-12 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8757-CD.VICTORIA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8757-CD.VICTORIA | CURVACONDUIT90R-1(PESADA)25MM | 14 | 13.1036 | 183.45 | 29.352 | 0 | 212.802 | 0 | Factura |  | 6d00d959-dcad-419c-8f60-c237e5bfaaa1 | 4KHGEGI23479 | 2026-02-12 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8757-CD.VICTORIA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8757-CD.VICTORIA | CURVACONDUIT90R-1(PESADA)38MM | 14 | 31.94 | 447.16 | 71.5456 | 0 | 518.7056 | 0 | Factura |  | 6d00d959-dcad-419c-8f60-c237e5bfaaa1 | 4KHGEGI23479 | 2026-02-12 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8757-CD.VICTORIA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8757-CD.VICTORIA | DISCOCORTEMETALSP4-1/2X.040E | 20 | 22.8105 | 456.21 | 72.9936 | 0 | 529.2036 | 0 | Factura |  | 6d00d959-dcad-419c-8f60-c237e5bfaaa1 | 4KHGEGI23479 | 2026-02-12 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 | C2-7 | TEC100909J48 | TECNOGASOLINERA "GRUPO BURGOS" (COMBUSTIBLE) | COMBUSTIBLE - DIESEL | 51.21 | 23.166 | 1186.3301 | 92.9 | 0 | 1279.2301 | 1279.2301 | Factura |  | F7BE9F39-FE13-4419-98EB-84F4AF65CD2D | NAARC - 13976 | 2026-02-11 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 | MAT-P9-2 | MCC210820GB4 | MVG CONSULTING AND CONSTRUCTION | 78101805 - Servicio de alquiler de remolques o camiones cisterna Renta de camion para suministro de herramientas y lubricantes (Robust) Periodo: 10 de Febrero de 2026 al 09 de Marzo de 2026 | 1 | 20000 | 20000 | 3200 | 0 | 23200 | 23200 | Factura |  | 0D9FC284-4432-4344-9515-BA070038EC3B | 364 | 2026-02-10 | 99.- Por Definir
FEB 2026 Q1 |  | MCC210820GB4 | MVG CONSULTING AND CONSTRUCTION | 78101805 - Servicio de alquiler de remolques o camiones cisterna Renta de camion para suministro de lubricante (Hilux) Periodo: 01 de Febrero de 2026 al 28 de Febrero de 2026 | 1 | 6279.53 | 6279.53 | 1004.7248 | 0 | 7284.2548 | 7284.2548 | Factura |  | 406C53BA-AD3F-4CA9-BE4D-00CBD0246519 | 363 | 2026-02-10 | 99.- Por Definir
FEB 2026 Q1 |  | MCC210820GB4 | MVG CONSULTING AND CONSTRUCTION | 78101805 - Servicio de alquiler de remolques o camiones cisterna Renta de camion tipo plataforma (RAM 4000) Periodo: 01 de Febrero de 2025 al 28 de Febrero de 2026 | 1 | 40000 | 40000 | 6400 | 0 | 46400 | 46400 | Factura |  | D43B4805-1AF2-4F09-AF9C-9253BE54AA2E | 362 | 2026-02-10 | 99.- Por Definir
FEB 2026 Q1 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8734-REYNOSA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8734-REYNOSA | ALAMBRE RECOCIDO CAL 16 KG | 302 | 20.6389 | 6232.94 | 498.6382 | 0 | 6731.5782 | 310969.5252 | Factura |  | 831374df-4f66-4851-acc3-599fe6b99eb6 | 4KHGCDI33210 | 2026-02-11 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8734-REYNOSA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8734-REYNOSA | VARILLA CORR R-42 3/8 TN 12 MTS REC | 2.551 | 16200 | 41326.2 | 3306.099 | 0 | 44632.299 | 0 | Factura |  | 831374df-4f66-4851-acc3-599fe6b99eb6 | 4KHGCDI33210 | 2026-02-11 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 |  | HDM001017AS1 SUCURSAL 8734-REYNOSA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8734-REYNOSA | VARILLA CORR R-42 3/4 TN 12 MTS REC | 14.838 | 16200 | 240375.6 | 19230.048 | 0 | 259605.648 | 0 | Factura |  | 831374df-4f66-4851-acc3-599fe6b99eb6 | 4KHGCDI33210 | 2026-02-11 | 04.- TDC
JUL 2025 Q2 |  | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO | MULTÍMETRO DIGITAL DE RANGO MANUAL | 1 | 930.17 | 930.17 | 148.8272 | 0 | 1078.9972 | 1078.9972 | Factura |  | e1ff1ca9-e7ff-4d32-aa35-93f5bb1fde92 | 4HHFJI424960 | 2025-07-29 | 04.- TDC
ENE 2026 Q2 | C3-4 | AAVA820219GK4 | ATENOGENES URIEL ARAUJO VALENZUELA | HOSPEDAJE - DIA DE HOSPEDAJE PARA 5 PERSONAS HABITACION DE 3 CAMAS | 1 | 550 | 550 | 104.5 | 0 | 654.5 | 654.5 | Factura |  | AAD7B471-DED9-4B9C-9B12-25F85FA2CFBB | 1262 | 2026-01-26 | 01.- Efectivo
ENE 2026 Q2 | C3-4 | AAVA820219GK4 | ATENOGENES URIEL ARAUJO VALENZUELA | HOSPEDAJE - DIA DE HOSPEDAJE 5 PERSONAS HABITACION 3 CAMAS | 1 | 650 | 650 | 123.5 | 0 | 773.5 | 773.5 | Factura |  | 418BED80-708E-4391-BEB9-25DFD934D968 | 1263 | 2026-01-26 | 01.- Efectivo
ENE 2026 Q2 | C3-4 | AAVA820219GK4 | ATENOGENES URIEL ARAUJO VALENZUELA | HOSPEDAJE - DIA DE HOSPEDAJE 1 HABITACION PARA 5 3 CAMAS, 1 HABITACION PARA 6 PERSONAS 3 CAMAS Y 1 HABITACION PARA 2 PERSONAS 2 CAMAS | 1 | 1800 | 1800 | 342 | 0 | 2142 | 2142 | Factura |  | AACE7EFC-3C17-4677-AAA8-08D2608A44BD | 1264 | 2026-01-26 | 01.- Efectivo
ENE 2026 Q1 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | 15W40 Mobil | 1 | 680.17 | 680.17 | 108.8272 | 0 | 788.9972 | 1218 | Factura |  | 3593E0BF-DBAF-427C-883A-9B9D2C512CAE | 00007013 058510 | 2026-01-15 | 28.- TDD
ENE 2026 Q1 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | Prestone | 1 | 369.83 | 369.83 | 59.1728 | 0 | 429.0028 | 0 | Factura |  | 3593E0BF-DBAF-427C-883A-9B9D2C512CAE | 00007013 058510 | 2026-01-15 | 28.- TDD
ENE 2026 Q1 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | 125015 aceite mob multi | 1 | 116.38 | 116.38 | 18.6208 | 0 | 135.0008 | 233.9952 | Factura |  | DB2D9394-C134-490B-8154-9B9D2C51EFA7 | 00007084 689817 | 2026-01-15 | 28.- TDD
ENE 2026 Q1 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | 11051 ADITIVO PARA ACEI | 1 | 85.34 | 85.34 | 13.6544 | 0 | 98.9944 | 0 | Factura |  | DB2D9394-C134-490B-8154-9B9D2C51EFA7 | 00007084 689817 | 2026-01-15 | 28.- TDD
ENE 2026 Q2 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | DL07769 CASQUILLOS | 1 | 45.37 | 45.37 | 3.6276 | 0 | 48.9976 | 493.9962 | Factura |  | D16DAEE5-53E2-4613-9EAC-9B9D2C51BCF4 | 00007210 925168 | 2026-01-20 | 04.- TDC
ENE 2026 Q2 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | DL07047 TERMINALES ELEC | 1 | 82.409 | 82.409 | 6.5907 | 0 | 88.9997 | 0 | Factura |  | D16DAEE5-53E2-4613-9EAC-9B9D2C51BCF4 | 00007210 925168 | 2026-01-20 | 04.- TDC
ENE 2026 Q2 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | DL07047 TERMINALES ELEC | 1 | 82.409 | 82.409 | 6.5907 | 0 | 88.9997 | 0 | Factura |  | D16DAEE5-53E2-4613-9EAC-9B9D2C51BCF4 | 00007210 925168 | 2026-01-20 | 04.- TDC
ENE 2026 Q2 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | DL07047 TERMINALES ELEC | 1 | 82.409 | 82.409 | 6.5907 | 0 | 88.9997 | 0 | Factura |  | D16DAEE5-53E2-4613-9EAC-9B9D2C51BCF4 | 00007210 925168 | 2026-01-20 | 04.- TDC
ENE 2026 Q2 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | DL07047 TERMINALES ELEC | 1 | 82.409 | 82.409 | 6.5907 | 0 | 88.9997 | 0 | Factura |  | D16DAEE5-53E2-4613-9EAC-9B9D2C51BCF4 | 00007210 925168 | 2026-01-20 | 04.- TDC
ENE 2026 Q2 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | DL07047 TERMINALES ELEC | 1 | 82.409 | 82.409 | 6.5907 | 0 | 88.9997 | 0 | Factura |  | D16DAEE5-53E2-4613-9EAC-9B9D2C51BCF4 | 00007210 925168 | 2026-01-20 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | AZM023 AZDEGREASER 2 5 | 1 | 425 | 425 | 34 | 0 | 459 | 658.0008 | Factura |  | 98336084-6D48-4F06-AEC9-9B9D2C51A324 | 00007210 940236 | 2026-02-05 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | 15B400 ACEITE MULTI 10W | 1 | 184.26 | 184.26 | 14.7408 | 0 | 199.0008 | 0 | Factura |  | 98336084-6D48-4F06-AEC9-9B9D2C51A324 | 00007210 940236 | 2026-02-05 | 04.- TDC
FEB 2026 Q1 |  | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | M23890 110 GUANTES DE N | 1 | 393.97 | 393.97 | 55.0338 | 50 | 399.0038 | 399.0038 | Factura |  | C912AC58-FBE3-4EF0-82F3-9B9D2C5147A2 | 00007753 732478 | 2026-02-08 | 04.- TDC
ENE 2026 Q2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Factura |  | 11521562-D989-45EB-9F4A-12D94190B1A9 | 085125 T | 2026-01-28 | 04.- TDC
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Alta Proveedor
No. | Datos de Empresa
| RFC | RAZON SOCIAL
1 | MAS991101DH9 | MASYFERR (FERRETERIA)
2 | ANA050518RL1 | AEROENLACES NACIONALES (VUELOS)
3 | CFC110121742 | COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS
4 | CLG130128KA0 | E12196 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GHN (COMBUSTIBLES)
5 | DLI931201MI9 | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL
6 | FCU220209NQ1 | FERRETERIA CUERVO SA DE CV
7 | CAHE700209ATA | ELVIA CABRERA HUERTA "MI PUEBLITO, MMM… QUE SABOR" (RESTAURANTE)
8 | GUCA670908V23 | AUGUSTO EDUARDO GUERRERO CRUZ (RESTAURANTE)
9 | HDM001017AS1 THD-8730 TAMPICO | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL THD-8730 TAMPICO
10 | LOZ170722KGA | EL LINDERO DE OZULUAMA (RESTAURANTE)
11 | MASR990207BB1 | RICARDO MARTINEZ SALAZAR (RESTAURANTE)
12 | MAS0810247C0 | POPAT BAZAR SA DE CV "BUFFALITAS, BUFFALO WINGS, BURGUERS Y RIBS" (RESTAURANTE)
13 | PFL981207AX5 | PERFILES DE FIERRO Y LAMINA ATIYE "ACEROTAM"
14 | POAJ841027D66 | JONATHAN AZAEL PORTILLO ALEJO "EL MADERENSE MARISQUERIA" (RESTAURANTE)
15 | ROBL4512274I1 | Estacion de servicio No. 6580 JOSE LUIS RODRIGUEZ BERLANGA (COMBUSTIBLES)
16 | ROGM701116LV6 | MIGUEL ANGEL ROCHA GARCIA
17 | SSA010807N4A | SERVICIO SAROGAR "NEXUM" (COMBUSTIBLES)
18 | UAGG890111FP7 | GUILLERMO UMAÑA GONZALEZ
19 | VARR890902TI7 | ROSA FRANCISCA VAZQUEZ RODRIGUEZ
20 | MAPM55011994A | MARIO MARIN PERALES "FABRICACIONES METALICAS ESPECIALES"
21 | GCT9902117L0 | GASOLINERA DE COLONIAS DE TAMPICO E05695 (COMBUSTIBLES)
22 | CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO
23 | RUVL810825597 | LUISA MARIA RUIZ VARGAS "MATRIX PASION POR TU AUTO"
24 | SSO151204615 | SERVICIOS SOLEY "EXELGAS" (COMBUSTIBLES)
25 | MNG8612308V8 | M.N. DEL GOLFO "HOME CENTER TU ASESOR CONFIABLE"
26 | ECA071015UM5 | EXELCO CARBURANTES (COMBUSTIBLES)
27 | MFC240118FS6 | MAGUZA FERRETERA Y CONSTRUCCIONES
28 | VAAL5105014U6 | LUIS ALBERTO VALDEZ DEL ANGEL
29 | AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO
30 | CARL660325IL5 | LUIS FELIPE CHAVERO ROBLEDO "SAMBORCITO DE MARGOT" (RESTAURANTE)
31 | HMA990709TN3 | HOTEL RESTAURANTE MANDARIN
32 | CSI020226MV4 | CAFE SIRENA "STARBUCKS"
33 | FCB201117SQ3 | FRANQUICIA DE COMIDA BUFALO "VIPS" (RESTAURANTE)
34 | FIM0202185B7 | FERRETERA INDUSTRIAL Y MARINA TAMPICO SA DE CV
35 | GJA081016II5 | GASOLINERA EL JAIBO "NEXUM" (COMBUSTIBLES)
36 | MBA840712F58 | MUEBLES PARA BAÑO S.A. DE C.V. "GERSA" SU CASA DE CONFIANZA DESDE 1920
37 | MUL841116182 | MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.
38 | SGS941128A38 | SERVICIOS GASOLINEROS SANCHEZ JUAREZ "GASOFAC" (COMBUSTIBLES)
39 | TCH850701RM1 | TIENDAS CHEDRAUI
40 | SGM950714DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO (COMBUSTIBLES)
41 | TPA861126356 | TRITURADOS Y PREMEZCLADOS DE ALTAMIRA
42 | GUAE690920CL2 | ENRIQUE GUTIERREZ DEL ANGEL "MADERAS Y TABLEROS DEL GOLFO"
43 | OFD1509177N8 | OPERADORA DE FRANQUICIAS DINEEK "PARADOR EL POTOSINO" (COMBUSTIBLES)
44 | SEM970507LV4 | SERVICIO ESTACION MANUEL "PETRUM" (COMBUSTIBLES)
45 | HGR040217T87 | HOTEL GRAND ROYAL TAMPICO (HOSPEDAJE)
46 | SAFR9211164K0 | RAQUEL SANCHEZ FABIAN
47 | SBO9301194A2 | SERVICIO BOULEVARD "MOBIL"
48 | SGT041222RA7 | SERVICIO DE GASOLINERA TAMAULIPAS (COMBUSTIBLES)
49 | TCE980331LKA | TRACTO CENTER E12658 PEMEX (COMBUSTIBLES)
50 | CAGI9006189H0 | ISMAEL CALDERON GONZALEZ "MADERERIA LA SELVA"
51 | GOPG710528HC5 | GUADALUPE GONZALEZ PAREDES "FH" FORMICAS Y HERRAJES
52 | FSI970908ML5 | FARMACIAS DE SIMILARES
53 | SGL990712DH0 | SERVICIO DE GASOLINERIA LEPACABA (COMBUSTIBLES)
54 | SIZR910113J97 | FERRETERIA JMC RAFAEL SILVA ZALETA
55 | DPA971201FG5 | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS
56 | GAVZ670517P58 | ZOILA DE LA GARZA VALDEZ "FerreCables y Cordeles"
57 | GPA8010254LA | GASOLINERA LAS PALMAS (COMBUSTIBLES)
58 | HMA420901PL8 | HOTEL MANTE
59 | LLR980402351 | LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA
60 | MMA640403F6A | MERCANTIL MANTE E01283 (COMBUSTIBLES)
61 | MUPV770502P24 | VICENTE MUELA PARGA "PLANCHADITOS" (RESTAURANTE)
62 | NURA760322316 | ARTURO FIDEL NUÑEZ RUIZ
63 | PEND8911107M6 | DANIEL PEREZ SAN VICENTE NAVARRO
64 | RIVA960226TQ2 | ABEL RIVERA VALDEZ "LA CASA DEL BUFFET" (RESTAURANTE)
65 | ROET540412FR9 | TERESA RODRIGUEZ ESCOBAR
66 | TGD850430CJ3 | TIENDAS GRAN D
67 | AEYP930302N36 | PEDRO ANTONIO ACEVES YAPUR "MIL HORNOS" (RESTAURANTE)
68 | GGT110402L98 | GRUPO GASOLINERO TAMPICO
69 | CJA060905JY5 | COMBUSTIBLES JASA E10639 (COMBUSTIBLES)
70 | DIS1409122P7 | DISDEGA "PEMEX" (COMBUSTIBLES)
71 | ESC030311NN0 | ESTACION Y SERVICIOS DEL CORREDOR URBANO E07771 (COMBUSTIBLES)
72 | HMA080617QV4 | HAMBURGUESAS MAFIS (CARL´S JR.)
73 | NWM9709244W4 | NUEVA WAL MART DE MEXICO
74 | TUN930101L63 | TRANSPAIS UNICO (TRANSPORTE PASAJEROS)
75 | GRS180605938 | GRUPO RESTAURANTERO SUPERNOVA "MEZZÈ" (RESTAURANTE)
76 | APU640930KV9 | AUTOS PULLMAN
77 | BRO120910HC1 | BAJIO ROLL "SUSHI ROLL" (RESTAURANTE)
78 | CATN840223CF5 | NESTOR CAMPOS TAVITAS "FERRETERIA TAVITAS"
79 | CCT140828NF0 | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES TAMAULIPECA "NEXUM" (COMBUSTIBLES)
80 | DTA9601235Z9 | DISTRIBUIDORA TAMEX S.A.P.I. DE C.V.
81 | FGU830930PD3 | FARMACIA GUADALAJARA
82 | GMS2107174U6 | GASTRONOMIA MEMORABLE DEL SUR DE TAMAULIPAS
83 | HPL970402EV7 | HIDROSINA PLUS (COMBUSTIBLE)
84 | MDI361221UU0 | MERCANTIL DISTRIBUIDORA E14153 "PEMEX" (COMBUSTIBLES)
85 | OME561118AA8 | OMNIBUS DE MEXICO FACTURA
86 | Nomina-ADMON | Nomina-ADMON
87 | PAB000405BF4 | 14282 - PITS ABASTECIMIENTOS "GASOFAC" (COMBUSTIBLES)
88 | QUMN080724K42 | NINFA CAROLINA QUIROGA MIRELES
89 | RAPE590606DL9 | MAELOISA RAMIREZ PEREZ
90 | ROLJ9604175T7 | JUDITH ANAYANZI ROBLES LAMAS
91 | RUDE571226KH9 | ELIAS RUBALCAVA DOMINGUEZ "RUVALCABA SERVICIOS INDUSTRIALES" (RSI)
92 | FFX121005C6A | ONE COATZACOALCOS "ONE HOTELES" (HOSPEDAJE)
93 | TOGA790922KL1 | ANA EDITH TORRES GAMEZ
94 | HEMJ780619HC0 | JUAN REYES HERNANDEZ MARTINEZ E14140 "PEMEX" (COMBUSTIBLES)
95 | FNI970829JR9 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
96 | SBO2305313J4 | SHOP BOLA OCHO "TACOS LA CHULA" (RESTAURANTE)
97 | LRL1005262R0 | LLANTAS Y RINES LONGORIA
98 | WEN160516386 | MADERAS Y MATERIALES GARZA
99 | MALS860505UJ4 | SANDRA YANET MARTINEZ LOPEZ "CCOMERCIALIZADORA MM TODO LO QUE NECESITAS Y MAS"
100 | AAAA0007247R0 | ALEJANDRO ABARCA AMBRIZ
101 | GAT130909CL3 | GASTRONOMICA ATTENTI (RESTAURANTE)
102 | PECP790508AQ9 | ASESORIA TECNICA Y CONTROL DE CALIDAD "ATECC LABORATORIO"
103 | RIC1001138B8 | RICHYCARLS
104 | FTC740101UD7 | FERRETERIA Y TLAPALERIA CAIN
105 | FEH940630UG2 | FEDERAL EXPRESS HOLDINGS (MEXICO) Y COMPAÑÍA "FEDEX"
106 | OVI800131GQ6 | OPERADORA VIPS Sucursal 81315
107 | LRE231212MC8 | LCDP RESTAURANTES "LA CASA DEL PASTOR" (RESTAURANTE)
108 | CACZ9411034L8 | ZURY ALEIDA CARDENAS CERVANTES
109 | SMN890629150 | SUPER MAYOREO NATURISTA
110 | CEX9809213U5 | COMBU-EXPRESS (COMBUSTIBLES)
111 | GUME720914CM3 | EDGAR GUZMAN MORALES "MATERIALES GUZMAN"
112 | FER020903CT3 | FERREDOS SA DE CV
113 | LEP1408184R1 | LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA (PEAJES)
114 | CHU841123AR6 | CONCRETOS HUASTECA
115 | COSM771011IU8 | MARCO ANTONIO CORTES SALAZAR
116 | CTA9903127C3 | CONCRETOS TANCOL
117 | IMSS/INFONAVIT | NOMINA
118 | PBA030930EB6 | POPAT BAZAR
119 | PUN9810229R0 | SI VALE MEXICO
120 | SMA121002R46 | SERVICIO MADITAM
121 | MAQUINARIA INDUSTRIAL ABBA | MAQUINARIA INDUSTRIAL ABBA
122 | MARTHA GARCIA CHAVEZ | MARTHA GARCIA CHAVEZ
123 | JOSE GUTIERREZ | JOSE GUTIERREZ
124 | Nomina-OPERACIÓN | Nomina-OPERACIÓN
125 | GASTOS SIN FACTURA | GASTOS SIN FACTURA
126 | CCM-100324-7N3 | E11937 - COMBUSTIBLES DE CIUDAD DEL MAIZ FACTURA (COMBUSTIBLES)
127 | GAD100310R99 | GRUPO ANDALUZ DE DESARROLLO
128 | HEAL500428IZ0 | MARIA LUISA HERNANDEZ DEL ANGEL "EFECTIFACTURA" (COMBUSTIBLES)
129 | KOTV880825NR2 | VALERIA EDITH KORRODI TREJO
130 | MCM7608096V1 | MATERIALES PARA CONSTRUCCION MONTEMAYOR "AZULEJOS Y SANITARIOS"
131 | PPD101129EA3 | MONTERREY S/N ESFUERZO OBRERO AMPLIACION TAMPICO TAMAULIPAS MEXICOCP 89316
132 | SAVL590801KC8 | JOSE LUIS SANCHEZ VAZQUEZ "DESPACHO CONTABLE FISCAL"
133 | PEC1411282LA | OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS
134 | OPD250430NS9 | OPERADORA DE PARADORES DINEEK "SUBWAY"
135 | MSE1301113R3 | MULTIMATERIALES Y SERVICIOS "MULTIMAT"
136 | SSA701202DN7 | SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA E09213 (COMBUSTIBLES)
137 | AME880912I89 | AEROVIAS DE MEXICO (VUELOS)
138 | AEPE9509218J4 | PINTURAS AUTOMOTRIZ EL CUÑADITO (SHERWIN WILLIAMS)
139 | FMO930803PB1 | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION
140 | GAR920825TA5 | GASOLINERA ARCE "MOBIL" (COMBUSTIBLES)
141 | GOB061128FTA | GASOLINERA 8 BOULEVARD (COMBUSTIBLES)
142 | GRO191127CD5 | GASOLINERA ROTARIA "NOVA" (COMBUSTIBLES)
143 | ODM950324V2A | OFFICE DEPOT DE MEXICO
144 | PMO1509286Z9 | PRETZEL MONTERREY (RESTAURANTE)
145 | RISS910920U9A | SUSANA CLEMENTINA RIVERA SALAZAR "CAPRICCIOSAS" (RESTAURANTE)
146 | SCH190222SE7 | Estacion de servicio No. 3121 SHAMROCK COMERCIALIZADORA DE HIDROCARBUROS Y PETROLIFEROS (COMBUSTIBLES)
147 | SIH9511279T7 | SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B
148 | HEBG6004231AA | JOSE GUADALUPE HERRERA BUSTAMANTE "MOBIL" (COMBUSTIBLES)
149 | OHV0710094GA | OPERADORA DE HOTELES VICTORIA
150 | GAE220328CJ9 | GRUPO ALIMENTICIO EDUCUA
151 | GGR1202213G0 | GRUPO GASOLINERO REYNAR E12464 "PEMEX" (COMBUSTIBLES)
152 | ARE8309084RA | ARECON (ACERO)
153 | DEM8801152E9 | DHL EXPRESS MEXICO (PAQUETERIA)
154 | GAI100325A57 | GASOLINERA ARCE INTEREJIDAL "MOBIL" (COMBUSTIBLES)
155 | CAJL820322EAA | Estacion de servicio No. 13676 LIDIA ALICIA CHAPA JARAMILLO "PEMEX" (COMBUSTIBLES)
156 | CARA600709C9A | MEGA MATERIALES PARA CONSTRUCCION (JOSE ANGEL CABALLERO DE LOS REYES)
157 | IMR710601LW4 | INDUSTRIA MADERERA EL ROBLE
158 | INT9403143J3 | INTERNATURAL "SAKS" (RESTAURANTES)
159 | MCC210820GB4 | MVG CONSULTING AND CONSTRUCTION
160 | MRE190503P54 | MITSU REYNOSA, SA DE CV
161 | MVI7909141A8 | LA MARINA VIEJA (COMBUSTIBLES)
162 | ROSL580919MC9 | LUIS EUGENIO RODRIGUEZ SALINAS "HOTEL LA SERENA"
163 | SAME900203CDA | EDWIN HAZAEL SANCHEZ MANSILLA
164 | SPG031212QN5 | SERVICIOS PROFESIONALES GGA
165 | SRC961102RK9 | SERVICIO RC E04965 "PEMEX" (COMBUSTIBLES)
166 | TOAJ821101GV3 | JAIME TORRES ADAME (FERRETERIA ALTAVISTA)
167 | SAAJ750519RXA | JOEL SALINAS DE ANDA
168 | GAS000626J26 | GENSA AUTO SERVICIO EXPRESS "GRUPO BURGOS" (COMBUSTIBLES)
169 | GOAF570301UH5 | MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON
170 | ABV030508U19 | ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO
171 | GORR760808DH4 | "INTERGAS" RAMIRO ALFREDO GONZALEZ RAMIREZ
172 | MOTJ530615RZ5 | JUANA MONTALVO TREJO
173 | PIRD7308053S7 | DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA
174 | FSR980609520 | FRENOS Y SUSPENSIONES RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.
175 | HDM001017AS1 8644-MATAMOROS | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8644-MATAMOROS
176 | MAJG740409PF7 | GUADALUPE MALDONADO JUAREZ "GRUPO FERRETERA SANCHEZ"
177 | COR130809L55 | COREFAMEX (CONCRETOS)
178 | CME910715UB9 | COSTCO DE MEXICO
179 | AAVA820219GK4 | ATENOGENES URIEL ARAUJO VALENZUELA
180 | AAZI710217438 | IRMA BEATRIZ ALVAREZ ZAMACONA
181 | AER990218E83 | AEROCOMIDAS
182 | APM8805092U9 | APYMSA
183 | BAFN871120455 | NANCY BERENICE BASILIO FIGUEROA
184 | CACM9903271E1 | JOSE MATIAS CASTRO CEPEDA
185 | CCA9401243W1 | COMERCIAL CASTRO
186 | CEVR9508056R2 | RODRIGOALFONSOCRESPOVILLARREAL
187 | CIB110415R65 | CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO
188 | CME831230QW3 | CONSULTORA MEXICANA SA DE CV
189 | COS130412F47 | COSTALYM
190 | HOR200120PA3 | HIDROCARBUROS ORMA
191 | GPR911122D69 | GRUPO PROFREZAC
192 | HDM001017AS1 8756- ALTAMIRA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8756- ALTAMIRA
193 | HDM001017AS1 SUCURSAL 8757-CD.VICTORIA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8757-CD.VICTORIA
194 | ISD950921HE5 | PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS
195 | KCE2211099VA | KANY COMERCIALIZADORA ECOLOGICA
196 | LISA871015KQ6 | ALBERTO JORGE LINARES SANCHEZ "GEOTECNIA" LABORATORIO DE MATERIALES"
197 | LOFG760906AJ0 | GABRIEL LOZADA FELIPE (HOSPEDAJE)
198 | MPS1602172B1 | M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL
199 | MVT7301017R2 | MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
200 | PME960701GG0 | PRAXAIR MEXICO
201 | QUEG670302C95 | MARIA GUADALUPE QUINTERO ESPINOZA
202 | RACJ951218L77 | MATERIALES LOS GENERALES "JESUS ROLANDO RAMIREZ COBOS"
203 | ROGJ480618R51 | JOSE RODRIGUEZ GALVAN (HOSPEDAJE)
204 | UAMA880327PM9 | ABEL UMAÑA MERIDA "MADERERIA TAMAULIPAS"
205 | TUR230619B11 | "HOTEL DEL FRESNO" TURIFRESNO
206 | HERE690619IP9 | ERENDIRA HERNANDEZ RAMOS
207 | IMSS A52-13210-10-4 | REGISTRO PATRONAL A52-13210-10-4
208 | ROMR7911201F9 | MATERIALES SAN JUAN MATERIAL PARA CONTRUCCION, FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIAL ELECTRICO
209 | LESA5104237U3 | AURORA LEON SANCHEZ (HOSPEDAJE)
210 | SAND710626S11 | DAVID SANCHEZ NOLASCO (DST CONNECTIVITY)
211 | MPL020607CX5 | MULTISERVICIO LA PLATA
212 | IRU1406235E6 | IMPULSORA RUDEL "TSNóminas"
213 | JCA160118586 | POPEYES "LOUISIANA KITCHEN" JK CAPITAL
214 | SSG111207T60 | SUPER SERVICIO GALAXIA (COMBUSTIBLES)
215 | TCI610717881 | TRANSPORTES CHIHUAHUENSES
216 | EME200630JP1 | STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO
217 | PJO010820U16 | PREMEZCLADOS LA JOYA
218 | FOPF780820G45 | FRANCISCO JAVIER FLORES PEÑA "MAX"
219 | GLU000227JL1 | GRUPO LUMANTUR "VITROCAR"
220 | HDM001017AS1 SUCURSAL 8754-TAPACHULA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8754-TAPACHULA
221 | PLS900309F45 | PINTURAS Y LACAS DEL SUCHIATE "COMEX"
222 | CVA041027H80 | CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION "VOLARIS"
223 | HDM001017AS1 SUCURSAL 8734-REYNOSA | HOME DEPOT MEXICO SUCURSAL 8734-REYNOSA
224 | CAD850514L17 | CADECO, S.A. DE C.V.
225 | ASE170727QL3 | ALPEASA SERVICIOS
226 | TEC100909J48 | TECNOGASOLINERA "GRUPO BURGOS" (COMBUSTIBLE)
227 | AUSV591108T12 | TORNILLOS SAN CRISTOBAL (VICTORINO DELFINO AGUILAR SANCHEZ)
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

## Hoja Auxiliar
| PERIODO Imp. | COMPRENDE |  | C. Imp. | Familia | Tipo de Pago | Estatus de Pago | Tipo | APLICA
|  | DESDE | HASTA
|  |  |  | C. Imp. | Familia
1 | JUN 2025 Q1 | 2025-06-01 | 2025-06-15 | C1 | PERSONAL | 01.- Efectivo | Atrasado | Cancelación | AMORT. ANTICIPO
2 | JUN 2025 Q2 | 2025-06-16 | 2025-06-30 | C1-1 | Gerente de Proyecto | 03.- Transferencia | Pagado | Comprobante de pago | ANTICIPO
3 | JUL 2025 Q1 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | C1-2 | Gerente Estratégico | 04.- TDC | Pendiente | Factura | DEDUCTIVA
4 | JUL 2025 Q2 | 2025-07-16 | 2025-07-31 | C1-3 | Gerente Administración | 06.- Dinero Electrónico | Sobrepagado | Nota de Crédito | ESTIMACION
5 | AGO 2025 Q1 | 2025-08-01 | 2025-08-15 | C1-4 | Técnico de compras/ control de Costos | 15.- Condonación |  | Provisión | RETENCION 5%
6 | AGO 2025 Q2 | 2025-08-16 | 2025-08-31 | C1-5 | Aux. Administrativo | 27.- A Satisfaccion del Acreedor |  | Recibo
7 | SEP 2025 Q1 | 2025-09-01 | 2025-09-15 | C1-6 | Superintendente | 28.- TDD |  | Prefactura
8 | SEP 2025 Q2 | 2025-09-16 | 2025-09-30 | C1-7 | Jefe de Producción | 30.- Aplicación de Anticipos |  | Comprobante de Ingresos
9 | OCT 2025 Q1 | 2025-10-01 | 2025-10-15 | C1-8 | Supervisor 1 | 31.- Intermediario Pagos |  | CAJA CHICA
10 | OCT 2025 Q2 | 2025-10-16 | 2025-10-31 | C1-9 | Supervisor 2 | 99.- Por Definir
11 | NOV 2025 Q1 | 2025-11-01 | 2025-11-15 | C1-10 | Supervisor 3 | PPD.- Pago en parcialidades o diferido
12 | NOV 2025 Q2 | 2025-11-16 | 2025-11-30 | C1-11 | Ingeniero de Diseño (Responsable del Proyecto)
13 | DIC 2025 Q1 | 2025-12-01 | 2025-12-15 | C1-12 | Coordinador BIM
14 | DIC 2025 Q2 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | C1-13 | Especialista de Disciplina BIM
15 | ENE 2026 Q1 | 2026-01-01 | 2026-01-15 | C1-14 | Gestor de Información BIM
16 | ENE 2026 Q2 | 2026-01-16 | 2026-01-31 | C1-15 | Jefe de Topografía y Oficina Técnica
17 | FEB 2026 Q1 | 2026-02-01 | 2026-02-15 | C1-16 | Topógrafo
18 | FEB 2026 Q2 | 2026-02-16 | 2026-02-28 | C1-17 | Brigada Topografia (3 personas)
19 | MAR 2026 Q1 | 2026-03-01 | 2026-03-15 | C1-18 | Jefe Estimaciones
20 | MAR 2026 Q2 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | C1-19 | Técnico Estimaciones
21 | ABR 2026 Q1 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | C1-20 | Jefe Seguridad e Higiene y Vialidad
22 | ABR 2026 Q2 | 2026-04-16 | 2026-05-10 | C1-21 | Técnico Seguridad
23 | MAY 2026 Q1 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | C1-22 | Jefe Calidad y Medioambiente
24 | MAY 2026 Q2 | 2026-05-16 | 2025-12-31 | C1-23 | Técnico Calidad y Medioambiente
25 | JUN 2026 Q1 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | C1-24 | Brigada Prevención (3 personas)
26 | JUN 2026 Q2 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | C1-25 | Jefe Planificación y Costes
27 | JUL 2026 Q1 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | C1-26 | Técnico Control Costes
28 | JUL 2026 Q2 | 2026-07-16 | 2026-07-31 | C1-27 | Técnico Compras
29 | AGO 2026 Q1 | 2026-08-01 | 2026-08-15 | C1-28 | Jefe Administración y Personal
30 | AGO 2026 Q2 | 2026-08-16 | 2026-08-31 | C1-29 | RRHH
31 | SEP 2026 Q1 | 2026-09-01 | 2026-09-15 | C1-30 | Contador
32 | SEP 2026 Q2 | 2026-09-16 | 2026-09-30 | C1-31 | Jefe Almacen
33 | OCT 2026 Q1 | 2026-10-01 | 2026-10-15 | C1-32 | Brigada Vigilancia armada (3 personas)
34 | OCT 2026 Q2 | 2026-10-16 | 2026-10-31 | C1-33 | Brigada Vigilancia (3 personas)
35 | NOV 2026 Q1 | 2026-11-01 | 2026-11-15 | C1-34 | Limpieza
36 | NOV 2026 Q2 | 2026-11-16 | 2026-11-30 | C1-35 | Chófer transporte personal
37 | DIC 2026 Q1 | 2026-12-01 | 2026-12-15 | C2 | EQUIPAMIENTO PARA PERSONAL DE OBRA
38 | DIC 2026 Q2 | 2026-12-16 | 2026-12-31 | C2-1 | Vehículos Jefe de Obra
39 | ENE 2027 Q1 | 2027-01-01 | 2027-01-15 | C2-2 | Vehículos Jefe de Producción
40 | ENE 2027 Q2 | 2027-01-16 | 2027-01-31 | C2-3 | Vehículos Capataz
41 | FEB 2027 Q1 | 2027-02-01 | 2027-02-15 | C2-4 | Vehículo Plataforma
42 | FEB 2027 Q2 | 2027-02-16 | 2027-02-28 | C2-5 | Remolque Cuello de Ganso
43 | MAR 2027 Q1 | 2027-03-01 | 2027-03-15 | C2-6 | Vehículo de transporte para personal
44 | MAR 2027 Q2 | 2027-03-16 | 2027-03-31 | C2-7 | Combustible para vehículos de trabajo
45 | ABR 2027 Q1 | 2027-04-01 | 2027-04-15 | C2-8 | Casetas de peaje
46 | ABR 2027 Q2 | 2027-04-16 | 2027-04-30 | C2-9 | Traslados para personal de obra
47 | MAY 2027 Q1 | 2027-05-01 | 2027-05-15 | C2-10 | Papelería
48 | MAY 2027 Q2 | 2027-05-16 | 2027-05-31 | C3 | TRASLADOS Y HOSPEDAJES
|  |  |  | C3-1 | Casa Ingenieros de Obra
|  |  |  | C3-2 | Casa Personal de obra
|  |  |  | C3-3 | Patio de armado
|  |  |  | C3-4 | Hoteles
|  |  |  | C3-5 | Vuelos
|  |  |  | C3-6 | Taxis
|  |  |  | C3-7 | Depósito en garantía Renta de Casas
|  |  |  | C4 | GASTOS DE OFICINA CENTRAL
|  |  |  | C4-1 | Contabilidad
|  |  |  | C4-2 | Papelería
|  |  |  | C4-3 | Equipos de computación
|  |  |  | C4-4 | Impresoras y equipo auxiliar de oficina
|  |  |  | C4-5 | Combustible para vehículos de trabajo
|  |  |  | C4-6 | Comidas ejecutivas
|  |  |  | C4-7 | Viáticos oficina central
|  |  |  | C4-8 | Depósito casa en sitio Directivos
|  |  |  | C4-9 | Casa en sitio Directivos
|  |  |  | C4-10 | Gastos fase de licitación
|  |  |  | C5 | IMPLANTACION EN SITIO DE OBRA
|  |  |  | C5-1 | Ejecución de terracerías
|  |  |  | C5-2 | Losas de concreto p/ implantación
|  |  |  | C5-3 | Pago de permisos para acceso
|  |  |  | C5-4 | Cercado perimetral
|  |  |  | C5-5 | Permisos para agua/ luz en sitio
|  |  |  | C5-6 | Mobilización de oficina/ camper
|  |  |  | C5-7 | Apertura de caminos a sitio de obra
|  |  |  | C5-8 | Desmovilización y limpieza de sitio
|  |  |  | C6 | OTROS COSTOS OPERATIVOS
|  |  |  | C6-1 | Alquiler de oficina de obra
|  |  |  | C6-2 | Alquiler de camper de obra
|  |  |  | C6-3 | Arrendamiento de predios de obra
|  |  |  | C6-4 | Arrendamiento de Containers
|  |  |  | C6-5 | Renta bodega/ Almacén
|  |  |  | C6-6 | Adquisición de Drones/ cámaras
|  |  |  | C6-7 | Antena satelital Starlink
|  |  |  | C6-8 | Internet
|  |  |  | C6-9 | Correos ejecutivos
|  |  |  | C6-10 | Consumo de agua potable
|  |  |  | C6-11 | Consumo de hielo
|  |  |  | C6-12 | Publicidad - Vinilos- Pegatinas
|  |  |  | C6-13 | Señalética seguridad
|  |  |  | C6-14 | Disposición de basura
|  |  |  | C6-15 | Limpieza de baños
|  |  |  | C6-16 | Disposición de residuos peligrosos
|  |  |  | C6-17 | Renta de baños
|  |  |  | C6-18 | 0
|  |  |  | C6-19 | Caja chica
|  |  |  | C6-20 | Kit médico de primeros auxilios
|  |  |  | C6-21 | Generador para camper de obra
|  |  |  | C6-22 | Torres de iluminación
|  |  |  | C6-23 | EPP
|  |  |  | C6-24 | GPS de vehículos
|  |  |  | C7 | FIANZAS, SEGUROS Y OTROS PREVIOS
|  |  |  | C7-1 | Fianza Anticipo (Aprox 1.3% del valor del anticipo c/IVA)
|  |  |  | C7-2 | Fianza Cumplimiento (Aprox 1.7% del valor afianzado)
|  |  |  | C7-3 | Fianza Vicios Ocultos (Aprox 1.3% del valor del anticipo)
|  |  |  | C7-4 | Seg. Resp. Civil (Aprox 0.11% del contrato c/IVA)
|  |  |  | C7-5 | Seguro GMM para empleados
|  |  |  | C7-6 | Otros seguros
|  |  |  | C7-7 | Diseño/ Ingeniería de Proyecto
|  |  |  | C7-8 | Financiamiento
|  |  |  | C7-9 | Efecto inflación
|  |  |  | C7-10 | Usos jurídicos
|  |  |  | C7-11 | Relaciones públicas y Publicidad
|  |  |  | C7-12 | Pruebas de laboratorio
|  |  |  | C7-13 | Barreras de desvío de tráfico
|  |  |  | C7-14 | Barreras de desvío peatonal
|  |  |  | C7-15 | Costos fase de Licitación
|  |  |  | C8 | PROYECTOS, GESTIONES E IMPUESTOS
|  |  |  | C8-1 | Gestiones especiales
|  |  |  | C8-2 | Impuestos (ISR Prov) Aprox 2.84% S/neto
|  |  |  | C8-3 | Efectos cambiarios
|  |  |  | C8-4 | Costo Licitación
|  |  |  | C8-5 | Margen de seguridad
|  |  |  | C8-6 | Entrega As Built
|  |  |  | P1 | SUBCONTRATOS
|  |  |  | MAN-P1-1 | COLADO DE CONCRETO CON TUBO TREMIE. TIRO DIRECTO
|  |  |  | MAN-P1-2 | COLOCACIÓN DE ARMADO EN EXCAVACIÓN
|  |  |  | MAN-P1-3 | FLETES DEL EQUIPO
|  |  |  | MAN-P1-4 | HABILITADO DE ACERO CORRUGADO DE CUALQUIER DIÁMETRO
|  |  |  | MAN-P1-5 | SUBCONTRATO DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS
|  |  |  | MAN-P1-6 | SUBCONTRATO DE GROUT Y BANQUETA (lote 10 pilas)
|  |  |  | MAN-P1-7 | 0
|  |  |  | MAN-P1-8 | 0
|  |  |  | P2 | MAQUINARIA
|  |  |  | MAN-P2-1 | CORTADORA DE CONCRETO
|  |  |  | MAN-P2-2 | VIBRADOR DE CONCRETO
|  |  |  | MAN-P2-3 | VIBROCOMPACTADOR MANUAL
|  |  |  | MAN-P2-4 | 0
|  |  |  | MAN-P2-5 | 0
|  |  |  | MAN-P2-6 | 0
|  |  |  | MAN-P2-7 | 0
|  |  |  | MAN-P2-8 | 0
|  |  |  | MAN-P2-9 | 0
|  |  |  | MAN-P2-10 | 0
|  |  |  | MAN-P2-11 | 0
|  |  |  | MAN-P2-12 | 0
|  |  |  | MAN-P2-13 | 0
|  |  |  | MAN-P2-14 | 0
|  |  |  | MAN-P2-15 | 0
|  |  |  | MAN-P2-16 | 0
|  |  |  | MAN-P2-17 | 0
|  |  |  | MAN-P2-18 | 0
|  |  |  | MAN-P2-19 | 0
|  |  |  | MAN-P2-20 | 0
|  |  |  | MAN-P2-21 | 0
|  |  |  | MAN-P2-22 | 0
|  |  |  | MAN-P2-23 | 0
|  |  |  | MAN-P2-24 | 0
|  |  |  | MAN-P2-25 | 0
|  |  |  | MAN-P2-26 | 0
|  |  |  | MAN-P2-27 | 0
|  |  |  | MAN-P2-28 | 0
|  |  |  | MAN-P2-29 | 0
|  |  |  | MAN-P2-30 | 0
|  |  |  | MAN-P2-31 | 0
|  |  |  | MAN-P2-32 | 0
|  |  |  | MAN-P2-33 | 0
|  |  |  | MAN-P2-34 | 0
|  |  |  | MAN-P2-35 | 0
|  |  |  | MAN-P2-36 | 0
|  |  |  | MAN-P2-37 | 0
|  |  |  | MAN-P2-38 | 0
|  |  |  | P3 | MANO DE OBRA
|  |  |  | MAN-P3-1 | AYUDANTE 01
|  |  |  | MAN-P3-2 | AYUDANTE 02
|  |  |  | MAN-P3-3 | OFICIAL
|  |  |  | MAN-P3-4 | 0
|  |  |  | MAN-P3-5 | 0
|  |  |  | MAN-P3-6 | 0
|  |  |  | MAN-P3-7 | 0
|  |  |  | MAN-P3-8 | 0
|  |  |  | MAN-P3-9 | 0
|  |  |  | MAN-P3-10 | 0
|  |  |  | MAN-P3-11 | 0
|  |  |  | MAN-P3-12 | 0
|  |  |  | MAN-P3-13 | 0
|  |  |  | MAN-P3-14 | 0
|  |  |  | MAN-P3-15 | 0
|  |  |  | MAN-P3-16 | 0
|  |  |  | MAN-P3-17 | 0
|  |  |  | MAN-P3-18 | 0
|  |  |  | MAN-P3-19 | 0
|  |  |  | MAN-P3-20 | 0
|  |  |  | MAN-P3-21 | 0
|  |  |  | MAN-P3-22 | 0
|  |  |  | MAN-P3-23 | 0
|  |  |  | MAN-P3-24 | 0
|  |  |  | MAN-P3-25 | 0
|  |  |  | MAN-P3-26 | 0
|  |  |  | MAN-P3-27 | 0
|  |  |  | MAN-P3-28 | 0
|  |  |  | MAN-P3-29 | 0
|  |  |  | MAN-P3-30 | 0
|  |  |  | MAN-P3-31 | 0
|  |  |  | MAN-P3-32 | 0
|  |  |  | MAN-P3-33 | 0
|  |  |  | MAN-P3-34 | 0
|  |  |  | MAN-P3-35 | 0
|  |  |  | MAN-P3-36 | 0
|  |  |  | MAN-P3-37 | 0
|  |  |  | MAN-P3-38 | 0
|  |  |  | MAN-P3-39 | 0
|  |  |  | MAN-P3-40 | 0
|  |  |  | MAN-P3-41 | 0
|  |  |  | MAN-P3-42 | 0
|  |  |  | MAN-P3-43 | 0
|  |  |  | MAN-P3-44 | 0
|  |  |  | MAN-P3-45 | 0
|  |  |  | MAN-P3-46 | 0
|  |  |  | MAN-P3-47 | 0
|  |  |  | MAN-P3-48 | 0
|  |  |  | MAN-P3-49 | 0
|  |  |  | P4 | MATERIALES
|  |  |  | MAN-P4-1 | ADITIVO CURADOR
|  |  |  | MAN-P4-2 | ADITIVO DESMOLDANTE SIKA O SIMILAR
|  |  |  | MAN-P4-3 | AGUA
|  |  |  | MAN-P4-4 | ALAMBRE RECOCIDO
|  |  |  | MAN-P4-5 | ARENA
|  |  |  | MAN-P4-6 | CEMENTO
|  |  |  | MAN-P4-7 | CONCRETO F'C=250 KG/CM2
|  |  |  | MAN-P4-8 | GRAVA
|  |  |  | MAN-P4-9 | MADERA PARA CIMBRA DE FRONTERA DE PILA
|  |  |  | MAN-P4-10 | MALLA NARANJA DE PERFORACIÓN
|  |  |  | MAN-P4-11 | MORTERO CEMENTICIO AUTONIVELANTE IMPAC GROUT PRO O SIMILAR
|  |  |  | MAN-P4-12 | POSTE ANARANJADO DE 1.2M PARA CONTROL VIAL
|  |  |  | MAN-P4-13 | SILLETAS INFERIORES (SU 75 Ó SIMILAR)
|  |  |  | MAN-P4-14 | SILLETAS LATERALES (PIL 50 Ó SIMILAR)
|  |  |  | MAN-P4-15 | TUBO DE PVC VERDE DE 1"
|  |  |  | MAN-P4-16 | VARILLA CORRUGADA #03
|  |  |  | MAN-P4-17 | VARILLA CORRUGADA #06
|  |  |  | MAN-P4-18 | OTROS MATERIALES
|  |  |  | MAN-P4-19 | 0
|  |  |  | MAN-P4-20 | 0
|  |  |  | MAN-P4-21 | 0
|  |  |  | MAN-P4-22 | 0
|  |  |  | MAN-P4-23 | 0
|  |  |  | MAN-P4-24 | 0
|  |  |  | MAN-P4-25 | 0
|  |  |  | MAN-P4-26 | 0
|  |  |  | MAN-P4-27 | 0
|  |  |  | MAN-P4-28 | 0
|  |  |  | MAN-P4-29 | 0
|  |  |  | MAN-P4-30 | 0
|  |  |  | MAN-P4-31 | 0
|  |  |  | MAN-P4-32 | 0
|  |  |  | MAN-P4-33 | 0
|  |  |  | MAN-P4-34 | 0
|  |  |  | MAN-P4-35 | 0
|  |  |  | MAN-P4-36 | 0
|  |  |  | MAN-P4-37 | 0
|  |  |  | MAN-P4-38 | 0
|  |  |  | MAN-P4-39 | 0
|  |  |  | MAN-P4-40 | 0
|  |  |  | MAN-P4-41 | 0
|  |  |  | MAN-P4-42 | 0
|  |  |  | MAN-P4-43 | 0
|  |  |  | MAN-P4-44 | 0
|  |  |  | MAN-P4-45 | 0
|  |  |  | MAN-P4-46 | 0
|  |  |  | MAN-P4-47 | 0
|  |  |  | MAN-P4-48 | 0
|  |  |  | MAN-P4-49 | 0
|  |  |  | P5 | ACARREOS
|  |  |  | MAN-P5-1 | ACARREO A BANCO DE TIRO
|  |  |  | MAN-P5-2 | 0
|  |  |  | MAN-P5-3 | 0
|  |  |  | MAN-P5-4 | 0
|  |  |  | MAN-P5-5 | 0
|  |  |  | MAN-P5-6 | 0
|  |  |  | MAN-P5-7 | 0
|  |  |  | MAN-P5-8 | 0
|  |  |  | MAN-P5-9 | 0
|  |  |  | P6 | Fletes
|  |  |  | MAN-P6-1 | 0
|  |  |  | MAN-P6-2 | 0
|  |  |  | MAN-P6-3 | 0
|  |  |  | MAN-P6-4 | 0
|  |  |  | MAN-P6-5 | 0
|  |  |  | MAN-P6-6 | 0
|  |  |  | MAN-P6-7 | 0
|  |  |  | MAN-P6-8 | 0
|  |  |  | MAN-P6-9 | 0
|  |  |  | MAN-P6-10 | 0
|  |  |  | MAN-P6-11 | 0
|  |  |  | MAN-P6-12 | 0
|  |  |  | MAN-P6-13 | 0
|  |  |  | MAN-P6-14 | 0
|  |  |  | MAN-P6-15 | 0
|  |  |  | MAN-P6-16 | 0
|  |  |  | MAN-P6-17 | 0
|  |  |  | MAN-P6-18 | 0
|  |  |  | MAN-P6-19 | 0
|  |  |  | P7 | Combustibles
|  |  |  | MAN-P7-1 | 0
|  |  |  | MAN-P7-2 | 0
|  |  |  | MAN-P7-3 | 0
|  |  |  | MAN-P7-4 | 0
|  |  |  | MAN-P7-5 | 0
|  |  |  | MAN-P7-6 | 0
|  |  |  | MAN-P7-7 | 0
|  |  |  | MAN-P7-8 | 0
|  |  |  | MAN-P7-9 | 0
|  |  |  | MAN-P7-10 | 0
|  |  |  | MAN-P7-11 | 0
|  |  |  | MAN-P7-12 | 0
|  |  |  | MAN-P7-13 | 0
|  |  |  | P8 | Madera, Ferretería, Herramienta
|  |  |  | MAN-P8-1 | 0
|  |  |  | MAN-P8-2 | 0
|  |  |  | MAN-P8-3 | 0
|  |  |  | MAN-P8-4 | 0
|  |  |  | P9 | HERRAMIENTA MENOR Y EPP
|  |  |  | MAN-P9-1 | EPP
|  |  |  | MAN-P9-2 | HERRAMIENTA MENOR
|  |  |  | P10 | Mangueras y Reparaciones
|  |  |  | MAN-P10-1 | 0
|  |  |  | MAN-P10-2 | 0
|  |  |  | MAN-P10-3 | 0
|  |  |  | P1 | SUBCONTRATOS
|  |  |  | TAM-P1-1 | COLADO DE CONCRETO CON TUBO TREMIE. TIRO DIRECTO
|  |  |  | TAM-P1-2 | COLOCACIÓN DE ARMADO EN EXCAVACIÓN
|  |  |  | TAM-P1-3 | FLETES DEL EQUIPO
|  |  |  | TAM-P1-4 | HABILITADO DE ACERO CORRUGADO DE CUALQUIER DIÁMETRO
|  |  |  | TAM-P1-5 | SUBCONTRATO DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS
|  |  |  | TAM-P1-6 | SUBCONTRATO DE GROUT Y BANQUETA (lote 10 pilas)
|  |  |  | TAM-P1-7 | 0
|  |  |  | TAM-P1-8 | 0
|  |  |  | P2 | MAQUINARIA
|  |  |  | TAM-P2-1 | CORTADORA DE CONCRETO
|  |  |  | TAM-P2-2 | VIBRADOR DE CONCRETO
|  |  |  | TAM-P2-3 | VIBROCOMPACTADOR MANUAL
|  |  |  | TAM-P2-4 | 0
|  |  |  | TAM-P2-5 | 0
|  |  |  | TAM-P2-6 | 0
|  |  |  | TAM-P2-7 | 0
|  |  |  | TAM-P2-8 | 0
|  |  |  | TAM-P2-9 | 0
|  |  |  | TAM-P2-10 | 0
|  |  |  | TAM-P2-11 | 0
|  |  |  | TAM-P2-12 | 0
|  |  |  | TAM-P2-13 | 0
|  |  |  | TAM-P2-14 | 0
|  |  |  | TAM-P2-15 | 0
|  |  |  | TAM-P2-16 | 0
|  |  |  | TAM-P2-17 | 0
|  |  |  | TAM-P2-18 | 0
|  |  |  | TAM-P2-19 | 0
|  |  |  | TAM-P2-20 | 0
|  |  |  | TAM-P2-21 | 0
|  |  |  | TAM-P2-22 | 0
|  |  |  | TAM-P2-23 | 0
|  |  |  | TAM-P2-24 | 0
|  |  |  | TAM-P2-25 | 0
|  |  |  | TAM-P2-26 | 0
|  |  |  | TAM-P2-27 | 0
|  |  |  | TAM-P2-28 | 0
|  |  |  | TAM-P2-29 | 0
|  |  |  | TAM-P2-30 | 0
|  |  |  | TAM-P2-31 | 0
|  |  |  | TAM-P2-32 | 0
|  |  |  | TAM-P2-33 | 0
|  |  |  | TAM-P2-34 | 0
|  |  |  | TAM-P2-35 | 0
|  |  |  | TAM-P2-36 | 0
|  |  |  | TAM-P2-37 | 0
|  |  |  | TAM-P2-38 | 0
|  |  |  | P3 | MANO DE OBRA
|  |  |  | TAM-P3-1 | AYUDANTE 01
|  |  |  | TAM-P3-2 | AYUDANTE 02
|  |  |  | TAM-P3-3 | OFICIAL
|  |  |  | TAM-P3-4 | 0
|  |  |  | TAM-P3-5 | 0
|  |  |  | TAM-P3-6 | 0
|  |  |  | TAM-P3-7 | 0
|  |  |  | TAM-P3-8 | 0
|  |  |  | TAM-P3-9 | 0
|  |  |  | TAM-P3-10 | 0
|  |  |  | TAM-P3-11 | 0
|  |  |  | TAM-P3-12 | 0
|  |  |  | TAM-P3-13 | 0
|  |  |  | TAM-P3-14 | 0
|  |  |  | TAM-P3-15 | 0
|  |  |  | TAM-P3-16 | 0
|  |  |  | TAM-P3-17 | 0
|  |  |  | TAM-P3-18 | 0
|  |  |  | TAM-P3-19 | 0
|  |  |  | TAM-P3-20 | 0
|  |  |  | TAM-P3-21 | 0
|  |  |  | TAM-P3-22 | 0
|  |  |  | TAM-P3-23 | 0
|  |  |  | TAM-P3-24 | 0
|  |  |  | TAM-P3-25 | 0
|  |  |  | TAM-P3-26 | 0
|  |  |  | TAM-P3-27 | 0
|  |  |  | TAM-P3-28 | 0
|  |  |  | TAM-P3-29 | 0
|  |  |  | TAM-P3-30 | 0
|  |  |  | TAM-P3-31 | 0
|  |  |  | TAM-P3-32 | 0
|  |  |  | TAM-P3-33 | 0
|  |  |  | TAM-P3-34 | 0
|  |  |  | TAM-P3-35 | 0
|  |  |  | TAM-P3-36 | 0
|  |  |  | TAM-P3-37 | 0
|  |  |  | TAM-P3-38 | 0
|  |  |  | TAM-P3-39 | 0
|  |  |  | TAM-P3-40 | 0
|  |  |  | TAM-P3-41 | 0
|  |  |  | TAM-P3-42 | 0
|  |  |  | TAM-P3-43 | 0
|  |  |  | TAM-P3-44 | 0
|  |  |  | TAM-P3-45 | 0
|  |  |  | TAM-P3-46 | 0
|  |  |  | TAM-P3-47 | 0
|  |  |  | TAM-P3-48 | 0
|  |  |  | TAM-P3-49 | 0
|  |  |  | P4 | MATERIALES
|  |  |  | TAM-P4-1 | ADITIVO CURADOR
|  |  |  | TAM-P4-2 | ADITIVO DESMOLDANTE SIKA O SIMILAR
|  |  |  | TAM-P4-3 | AGUA
|  |  |  | TAM-P4-4 | ALAMBRE RECOCIDO
|  |  |  | TAM-P4-5 | ARENA
|  |  |  | TAM-P4-6 | CEMENTO
|  |  |  | TAM-P4-7 | CONCRETO F'C=250 KG/CM2
|  |  |  | TAM-P4-8 | GRAVA
|  |  |  | TAM-P4-9 | MADERA PARA CIMBRA DE FRONTERA DE PILA
|  |  |  | TAM-P4-10 | MALLA NARANJA DE PERFORACIÓN
|  |  |  | TAM-P4-11 | MORTERO CEMENTICIO AUTONIVELANTE IMPAC GROUT PRO O SIMILAR
|  |  |  | TAM-P4-12 | POSTE ANARANJADO DE 1.2M PARA CONTROL VIAL
|  |  |  | TAM-P4-13 | SILLETAS INFERIORES (SU 75 Ó SIMILAR)
|  |  |  | TAM-P4-14 | SILLETAS LATERALES (PIL 50 Ó SIMILAR)
|  |  |  | TAM-P4-15 | TUBO DE PVC VERDE DE 1"
|  |  |  | TAM-P4-16 | VARILLA CORRUGADA #03
|  |  |  | TAM-P4-17 | VARILLA CORRUGADA #06
|  |  |  | TAM-P4-18 | OTROS MATERIALES
|  |  |  | TAM-P4-19 | 0
|  |  |  | TAM-P4-20 | 0
|  |  |  | TAM-P4-21 | 0
|  |  |  | TAM-P4-22 | 0
|  |  |  | TAM-P4-23 | 0
|  |  |  | TAM-P4-24 | 0
|  |  |  | TAM-P4-25 | 0
|  |  |  | TAM-P4-26 | 0
|  |  |  | TAM-P4-27 | 0
|  |  |  | TAM-P4-28 | 0
|  |  |  | TAM-P4-29 | 0
|  |  |  | TAM-P4-30 | 0
|  |  |  | TAM-P4-31 | 0
|  |  |  | TAM-P4-32 | 0
|  |  |  | TAM-P4-33 | 0
|  |  |  | TAM-P4-34 | 0
|  |  |  | TAM-P4-35 | 0
|  |  |  | TAM-P4-36 | 0
|  |  |  | TAM-P4-37 | 0
|  |  |  | TAM-P4-38 | 0
|  |  |  | TAM-P4-39 | 0
|  |  |  | TAM-P4-40 | 0
|  |  |  | TAM-P4-41 | 0
|  |  |  | TAM-P4-42 | 0
|  |  |  | TAM-P4-43 | 0
|  |  |  | TAM-P4-44 | 0
|  |  |  | TAM-P4-45 | 0
|  |  |  | TAM-P4-46 | 0
|  |  |  | TAM-P4-47 | 0
|  |  |  | TAM-P4-48 | 0
|  |  |  | TAM-P4-49 | 0
|  |  |  | P5 | ACARREOS
|  |  |  | TAM-P5-1 | ACARREO A BANCO DE TIRO
|  |  |  | TAM-P5-2 | 0
|  |  |  | TAM-P5-3 | 0
|  |  |  | TAM-P5-4 | 0
|  |  |  | TAM-P5-5 | 0
|  |  |  | TAM-P5-6 | 0
|  |  |  | TAM-P5-7 | 0
|  |  |  | TAM-P5-8 | 0
|  |  |  | TAM-P5-9 | 0
|  |  |  | P6 | Fletes
|  |  |  | TAM-P6-1 | 0
|  |  |  | TAM-P6-2 | 0
|  |  |  | TAM-P6-3 | 0
|  |  |  | TAM-P6-4 | 0
|  |  |  | TAM-P6-5 | 0
|  |  |  | TAM-P6-6 | 0
|  |  |  | TAM-P6-7 | 0
|  |  |  | TAM-P6-8 | 0
|  |  |  | TAM-P6-9 | 0
|  |  |  | TAM-P6-10 | 0
|  |  |  | TAM-P6-11 | 0
|  |  |  | TAM-P6-12 | 0
|  |  |  | TAM-P6-13 | 0
|  |  |  | TAM-P6-14 | 0
|  |  |  | TAM-P6-15 | 0
|  |  |  | TAM-P6-16 | 0
|  |  |  | TAM-P6-17 | 0
|  |  |  | TAM-P6-18 | 0
|  |  |  | TAM-P6-19 | 0
|  |  |  | P7 | Combustibles
|  |  |  | TAM-P7-1 | 0
|  |  |  | TAM-P7-2 | 0
|  |  |  | TAM-P7-3 | 0
|  |  |  | TAM-P7-4 | 0
|  |  |  | TAM-P7-5 | 0
|  |  |  | TAM-P7-6 | 0
|  |  |  | TAM-P7-7 | 0
|  |  |  | TAM-P7-8 | 0
|  |  |  | TAM-P7-9 | 0
|  |  |  | TAM-P7-10 | 0
|  |  |  | TAM-P7-11 | 0
|  |  |  | TAM-P7-12 | 0
|  |  |  | TAM-P7-13 | 0
|  |  |  | P8 | Madera, Ferretería, Herramienta
|  |  |  | TAM-P8-1 | 0
|  |  |  | TAM-P8-2 | 0
|  |  |  | TAM-P8-3 | 0
|  |  |  | TAM-P8-4 | 0
|  |  |  | P9 | HERRAMIENTA MENOR Y EPP
|  |  |  | TAM-P9-1 | EPP
|  |  |  | TAM-P9-2 | HERRAMIENTA MENOR
|  |  |  | P10 | Mangueras y Reparaciones
|  |  |  | TAM-P10-1 | 0
|  |  |  | TAM-P10-2 | 0
|  |  |  | TAM-P10-3 | 0
|  |  |  | P1 | SUBCONTRATOS
|  |  |  | VIC-P1-1 | COLADO DE CONCRETO CON TUBO TREMIE. TIRO DIRECTO
|  |  |  | VIC-P1-2 | COLOCACIÓN DE ARMADO EN EXCAVACIÓN
|  |  |  | VIC-P1-3 | FLETES DEL EQUIPO
|  |  |  | VIC-P1-4 | HABILITADO DE ACERO CORRUGADO DE CUALQUIER DIÁMETRO
|  |  |  | VIC-P1-5 | SUBCONTRATO DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS
|  |  |  | VIC-P1-6 | SUBCONTRATO DE GROUT Y BANQUETA (lote 10 pilas)
|  |  |  | VIC-P1-7 | MECÁNICA DE SUELOS
|  |  |  | VIC-P1-8 | TOPOGRAFIA
|  |  |  | P2 | MAQUINARIA
|  |  |  | VIC-P2-1 | CORTADORA DE CONCRETO
|  |  |  | VIC-P2-2 | VIBRADOR DE CONCRETO
|  |  |  | VIC-P2-3 | VIBROCOMPACTADOR MANUAL
|  |  |  | VIC-P2-4 | 0
|  |  |  | VIC-P2-5 | 0
|  |  |  | VIC-P2-6 | 0
|  |  |  | VIC-P2-7 | 0
|  |  |  | VIC-P2-8 | 0
|  |  |  | VIC-P2-9 | 0
|  |  |  | VIC-P2-10 | 0
|  |  |  | VIC-P2-11 | 0
|  |  |  | VIC-P2-12 | 0
|  |  |  | VIC-P2-13 | 0
|  |  |  | VIC-P2-14 | 0
|  |  |  | VIC-P2-15 | 0
|  |  |  | VIC-P2-16 | 0
|  |  |  | VIC-P2-17 | 0
|  |  |  | VIC-P2-18 | 0
|  |  |  | VIC-P2-19 | 0
|  |  |  | VIC-P2-20 | 0
|  |  |  | VIC-P2-21 | 0
|  |  |  | VIC-P2-22 | 0
|  |  |  | VIC-P2-23 | 0
|  |  |  | VIC-P2-24 | 0
|  |  |  | VIC-P2-25 | 0
|  |  |  | VIC-P2-26 | 0
|  |  |  | VIC-P2-27 | 0
|  |  |  | VIC-P2-28 | 0
|  |  |  | VIC-P2-29 | 0
|  |  |  | VIC-P2-30 | 0
|  |  |  | VIC-P2-31 | 0
|  |  |  | VIC-P2-32 | 0
|  |  |  | VIC-P2-33 | 0
|  |  |  | VIC-P2-34 | 0
|  |  |  | VIC-P2-35 | 0
|  |  |  | VIC-P2-36 | 0
|  |  |  | VIC-P2-37 | 0
|  |  |  | VIC-P2-38 | 0
|  |  |  | P3 | MANO DE OBRA
|  |  |  | VIC-P3-1 | AYUDANTE 01
|  |  |  | VIC-P3-2 | AYUDANTE 02
|  |  |  | VIC-P3-3 | OFICIAL
|  |  |  | VIC-P3-4 | 0
|  |  |  | VIC-P3-5 | 0
|  |  |  | VIC-P3-6 | 0
|  |  |  | VIC-P3-7 | 0
|  |  |  | VIC-P3-8 | 0
|  |  |  | VIC-P3-9 | 0
|  |  |  | VIC-P3-10 | 0
|  |  |  | VIC-P3-11 | 0
|  |  |  | VIC-P3-12 | 0
|  |  |  | VIC-P3-13 | 0
|  |  |  | VIC-P3-14 | 0
|  |  |  | VIC-P3-15 | 0
|  |  |  | VIC-P3-16 | 0
|  |  |  | VIC-P3-17 | 0
|  |  |  | VIC-P3-18 | 0
|  |  |  | VIC-P3-19 | 0
|  |  |  | VIC-P3-20 | 0
|  |  |  | VIC-P3-21 | 0
|  |  |  | VIC-P3-22 | 0
|  |  |  | VIC-P3-23 | 0
|  |  |  | VIC-P3-24 | 0
|  |  |  | VIC-P3-25 | 0
|  |  |  | VIC-P3-26 | 0
|  |  |  | VIC-P3-27 | 0
|  |  |  | VIC-P3-28 | 0
|  |  |  | VIC-P3-29 | 0
|  |  |  | VIC-P3-30 | 0
|  |  |  | VIC-P3-31 | 0
|  |  |  | VIC-P3-32 | 0
|  |  |  | VIC-P3-33 | 0
|  |  |  | VIC-P3-34 | 0
|  |  |  | VIC-P3-35 | 0
|  |  |  | VIC-P3-36 | 0
|  |  |  | VIC-P3-37 | 0
|  |  |  | VIC-P3-38 | 0
|  |  |  | VIC-P3-39 | 0
|  |  |  | VIC-P3-40 | 0
|  |  |  | VIC-P3-41 | 0
|  |  |  | VIC-P3-42 | 0
|  |  |  | VIC-P3-43 | 0
|  |  |  | VIC-P3-44 | 0
|  |  |  | VIC-P3-45 | 0
|  |  |  | VIC-P3-46 | 0
|  |  |  | VIC-P3-47 | 0
|  |  |  | VIC-P3-48 | 0
|  |  |  | VIC-P3-49 | 0
|  |  |  | P4 | MATERIALES
|  |  |  | VIC-P4-1 | ADITIVO CURADOR
|  |  |  | VIC-P4-2 | ADITIVO DESMOLDANTE SIKA O SIMILAR
|  |  |  | VIC-P4-3 | AGUA
|  |  |  | VIC-P4-4 | ALAMBRE RECOCIDO
|  |  |  | VIC-P4-5 | ARENA
|  |  |  | VIC-P4-6 | CEMENTO
|  |  |  | VIC-P4-7 | CONCRETO F'C=250 KG/CM2
|  |  |  | VIC-P4-8 | GRAVA
|  |  |  | VIC-P4-9 | MADERA PARA CIMBRA DE FRONTERA DE PILA
|  |  |  | VIC-P4-10 | MALLA NARANJA DE PERFORACIÓN
|  |  |  | VIC-P4-11 | MORTERO CEMENTICIO AUTONIVELANTE IMPAC GROUT PRO O SIMILAR
|  |  |  | VIC-P4-12 | POSTE ANARANJADO DE 1.2M PARA CONTROL VIAL
|  |  |  | VIC-P4-13 | SILLETAS INFERIORES (SU 75 Ó SIMILAR)
|  |  |  | VIC-P4-14 | SILLETAS LATERALES (PIL 50 Ó SIMILAR)
|  |  |  | VIC-P4-15 | TUBO DE PVC VERDE DE 1"
|  |  |  | VIC-P4-16 | VARILLA CORRUGADA #03
|  |  |  | VIC-P4-17 | VARILLA CORRUGADA #06
|  |  |  | VIC-P4-18 | OTROS MATERIALES
|  |  |  | VIC-P4-19 | 0
|  |  |  | VIC-P4-20 | 0
|  |  |  | VIC-P4-21 | 0
|  |  |  | VIC-P4-22 | 0
|  |  |  | VIC-P4-23 | 0
|  |  |  | VIC-P4-24 | 0
|  |  |  | VIC-P4-25 | 0
|  |  |  | VIC-P4-26 | 0
|  |  |  | VIC-P4-27 | 0
|  |  |  | VIC-P4-28 | 0
|  |  |  | VIC-P4-29 | 0
|  |  |  | VIC-P4-30 | 0
|  |  |  | VIC-P4-31 | 0
|  |  |  | VIC-P4-32 | 0
|  |  |  | VIC-P4-33 | 0
|  |  |  | VIC-P4-34 | 0
|  |  |  | VIC-P4-35 | 0
|  |  |  | VIC-P4-36 | 0
|  |  |  | VIC-P4-37 | 0
|  |  |  | VIC-P4-38 | 0
|  |  |  | VIC-P4-39 | 0
|  |  |  | VIC-P4-40 | 0
|  |  |  | VIC-P4-41 | 0
|  |  |  | VIC-P4-42 | 0
|  |  |  | VIC-P4-43 | 0
|  |  |  | VIC-P4-44 | 0
|  |  |  | VIC-P4-45 | 0
|  |  |  | VIC-P4-46 | 0
|  |  |  | VIC-P4-47 | 0
|  |  |  | VIC-P4-48 | 0
|  |  |  | VIC-P4-49 | 0
|  |  |  | P5 | ACARREOS
|  |  |  | VIC-P5-1 | ACARREO A BANCO DE TIRO
|  |  |  | VIC-P5-2 | 0
|  |  |  | VIC-P5-3 | 0
|  |  |  | VIC-P5-4 | 0
|  |  |  | VIC-P5-5 | 0
|  |  |  | VIC-P5-6 | 0
|  |  |  | VIC-P5-7 | 0
|  |  |  | VIC-P5-8 | 0
|  |  |  | VIC-P5-9 | 0
|  |  |  | P6 | Fletes
|  |  |  | VIC-P6-1 | 0
|  |  |  | VIC-P6-2 | 0
|  |  |  | VIC-P6-3 | 0
|  |  |  | VIC-P6-4 | 0
|  |  |  | VIC-P6-5 | 0
|  |  |  | VIC-P6-6 | 0
|  |  |  | VIC-P6-7 | 0
|  |  |  | VIC-P6-8 | 0
|  |  |  | VIC-P6-9 | 0
|  |  |  | VIC-P6-10 | 0
|  |  |  | VIC-P6-11 | 0
|  |  |  | VIC-P6-12 | 0
|  |  |  | VIC-P6-13 | 0
|  |  |  | VIC-P6-14 | 0
|  |  |  | VIC-P6-15 | 0
|  |  |  | VIC-P6-16 | 0
|  |  |  | VIC-P6-17 | 0
|  |  |  | VIC-P6-18 | 0
|  |  |  | VIC-P6-19 | 0
|  |  |  | P7 | Combustibles
|  |  |  | VIC-P7-1 | 0
|  |  |  | VIC-P7-2 | 0
|  |  |  | VIC-P7-3 | 0
|  |  |  | VIC-P7-4 | 0
|  |  |  | VIC-P7-5 | 0
|  |  |  | VIC-P7-6 | 0
|  |  |  | VIC-P7-7 | 0
|  |  |  | VIC-P7-8 | 0
|  |  |  | VIC-P7-9 | 0
|  |  |  | VIC-P7-10 | 0
|  |  |  | VIC-P7-11 | 0
|  |  |  | VIC-P7-12 | 0
|  |  |  | VIC-P7-13 | 0
|  |  |  | P8 | Madera, Ferretería, Herramienta
|  |  |  | VIC-P8-1 | 0
|  |  |  | VIC-P8-2 | 0
|  |  |  | VIC-P8-3 | 0
|  |  |  | VIC-P8-4 | 0
|  |  |  | P9 | HERRAMIENTA MENOR Y EPP
|  |  |  | VIC-P9-1 | EPP
|  |  |  | VIC-P9-2 | HERRAMIENTA MENOR
|  |  |  | P10 | Mangueras y Reparaciones
|  |  |  | VIC-P10-1 | 0
|  |  |  | VIC-P10-2 | 0
|  |  |  | VIC-P10-3 | 0
|  |  |  | P1 | SUBCONTRATOS
|  |  |  | MAT-P1-1 | COLADO DE CONCRETO CON TUBO TREMIE. TIRO DIRECTO
|  |  |  | MAT-P1-2 | COLOCACIÓN DE ARMADO EN EXCAVACIÓN
|  |  |  | MAT-P1-3 | FLETES DEL EQUIPO
|  |  |  | MAT-P1-4 | HABILITADO DE ACERO CORRUGADO DE CUALQUIER DIÁMETRO
|  |  |  | MAT-P1-5 | SUBCONTRATO DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS
|  |  |  | MAT-P1-6 | SUBCONTRATO DE GROUT Y BANQUETA (lote 10 pilas)
|  |  |  | MAT-P1-7 | MECÁNICA DE SUELOS
|  |  |  | MAT-P1-8 | TOPOGRAFIA
|  |  |  | P2 | MAQUINARIA
|  |  |  | MAT-P2-1 | CORTADORA DE CONCRETO
|  |  |  | MAT-P2-2 | VIBRADOR DE CONCRETO
|  |  |  | MAT-P2-3 | VIBROCOMPACTADOR MANUAL
|  |  |  | MAT-P2-4 | 0
|  |  |  | MAT-P2-5 | 0
|  |  |  | MAT-P2-6 | 0
|  |  |  | MAT-P2-7 | 0
|  |  |  | MAT-P2-8 | 0
|  |  |  | MAT-P2-9 | 0
|  |  |  | MAT-P2-10 | 0
|  |  |  | MAT-P2-11 | 0
|  |  |  | MAT-P2-12 | 0
|  |  |  | MAT-P2-13 | 0
|  |  |  | MAT-P2-14 | 0
|  |  |  | MAT-P2-15 | 0
|  |  |  | MAT-P2-16 | 0
|  |  |  | MAT-P2-17 | 0
|  |  |  | MAT-P2-18 | 0
|  |  |  | MAT-P2-19 | 0
|  |  |  | MAT-P2-20 | 0
|  |  |  | MAT-P2-21 | 0
|  |  |  | MAT-P2-22 | 0
|  |  |  | MAT-P2-23 | 0
|  |  |  | MAT-P2-24 | 0
|  |  |  | MAT-P2-25 | 0
|  |  |  | MAT-P2-26 | 0
|  |  |  | MAT-P2-27 | 0
|  |  |  | MAT-P2-28 | 0
|  |  |  | MAT-P2-29 | 0
|  |  |  | MAT-P2-30 | 0
|  |  |  | MAT-P2-31 | 0
|  |  |  | MAT-P2-32 | 0
|  |  |  | MAT-P2-33 | 0
|  |  |  | MAT-P2-34 | 0
|  |  |  | MAT-P2-35 | 0
|  |  |  | MAT-P2-36 | 0
|  |  |  | MAT-P2-37 | 0
|  |  |  | MAT-P2-38 | 0
|  |  |  | P3 | MANO DE OBRA
|  |  |  | MAT-P3-1 | AYUDANTE 01
|  |  |  | MAT-P3-2 | AYUDANTE 02
|  |  |  | MAT-P3-3 | OFICIAL
|  |  |  | MAT-P3-4 | 0
|  |  |  | MAT-P3-5 | 0
|  |  |  | MAT-P3-6 | 0
|  |  |  | MAT-P3-7 | 0
|  |  |  | MAT-P3-8 | 0
|  |  |  | MAT-P3-9 | 0
|  |  |  | MAT-P3-10 | 0
|  |  |  | MAT-P3-11 | 0
|  |  |  | MAT-P3-12 | 0
|  |  |  | MAT-P3-13 | 0
|  |  |  | MAT-P3-14 | 0
|  |  |  | MAT-P3-15 | 0
|  |  |  | MAT-P3-16 | 0
|  |  |  | MAT-P3-17 | 0
|  |  |  | MAT-P3-18 | 0
|  |  |  | MAT-P3-19 | 0
|  |  |  | MAT-P3-20 | 0
|  |  |  | MAT-P3-21 | 0
|  |  |  | MAT-P3-22 | 0
|  |  |  | MAT-P3-23 | 0
|  |  |  | MAT-P3-24 | 0
|  |  |  | MAT-P3-25 | 0
|  |  |  | MAT-P3-26 | 0
|  |  |  | MAT-P3-27 | 0
|  |  |  | MAT-P3-28 | 0
|  |  |  | MAT-P3-29 | 0
|  |  |  | MAT-P3-30 | 0
|  |  |  | MAT-P3-31 | 0
|  |  |  | MAT-P3-32 | 0
|  |  |  | MAT-P3-33 | 0
|  |  |  | MAT-P3-34 | 0
|  |  |  | MAT-P3-35 | 0
|  |  |  | MAT-P3-36 | 0
|  |  |  | MAT-P3-37 | 0
|  |  |  | MAT-P3-38 | 0
|  |  |  | MAT-P3-39 | 0
|  |  |  | MAT-P3-40 | 0
|  |  |  | MAT-P3-41 | 0
|  |  |  | MAT-P3-42 | 0
|  |  |  | MAT-P3-43 | 0
|  |  |  | MAT-P3-44 | 0
|  |  |  | MAT-P3-45 | 0
|  |  |  | MAT-P3-46 | 0
|  |  |  | MAT-P3-47 | 0
|  |  |  | MAT-P3-48 | 0
|  |  |  | MAT-P3-49 | 0
|  |  |  | P4 | MATERIALES
|  |  |  | MAT-P4-1 | ADITIVO CURADOR
|  |  |  | MAT-P4-2 | ADITIVO DESMOLDANTE SIKA O SIMILAR
|  |  |  | MAT-P4-3 | AGUA
|  |  |  | MAT-P4-4 | ALAMBRE RECOCIDO
|  |  |  | MAT-P4-5 | ARENA
|  |  |  | MAT-P4-6 | CEMENTO
|  |  |  | MAT-P4-7 | CONCRETO F'C=250 KG/CM2
|  |  |  | MAT-P4-8 | GRAVA
|  |  |  | MAT-P4-9 | MADERA PARA CIMBRA DE FRONTERA DE PILA
|  |  |  | MAT-P4-10 | MALLA NARANJA DE PERFORACIÓN
|  |  |  | MAT-P4-11 | MORTERO CEMENTICIO AUTONIVELANTE IMPAC GROUT PRO O SIMILAR
|  |  |  | MAT-P4-12 | POSTE ANARANJADO DE 1.2M PARA CONTROL VIAL
|  |  |  | MAT-P4-13 | SILLETAS INFERIORES (SU 75 Ó SIMILAR)
|  |  |  | MAT-P4-14 | SILLETAS LATERALES (PIL 50 Ó SIMILAR)
|  |  |  | MAT-P4-15 | TUBO DE PVC VERDE DE 1"
|  |  |  | MAT-P4-16 | VARILLA CORRUGADA #03
|  |  |  | MAT-P4-17 | VARILLA CORRUGADA #06
|  |  |  | MAT-P4-18 | OTROS MATERIALES
|  |  |  | MAT-P4-19 | 0
|  |  |  | MAT-P4-20 | 0
|  |  |  | MAT-P4-21 | 0
|  |  |  | MAT-P4-22 | 0
|  |  |  | MAT-P4-23 | 0
|  |  |  | MAT-P4-24 | 0
|  |  |  | MAT-P4-25 | 0
|  |  |  | MAT-P4-26 | 0
|  |  |  | MAT-P4-27 | 0
|  |  |  | MAT-P4-28 | 0
|  |  |  | MAT-P4-29 | 0
|  |  |  | MAT-P4-30 | 0
|  |  |  | MAT-P4-31 | 0
|  |  |  | MAT-P4-32 | 0
|  |  |  | MAT-P4-33 | 0
|  |  |  | MAT-P4-34 | 0
|  |  |  | MAT-P4-35 | 0
|  |  |  | MAT-P4-36 | 0
|  |  |  | MAT-P4-37 | 0
|  |  |  | MAT-P4-38 | 0
|  |  |  | MAT-P4-39 | 0
|  |  |  | MAT-P4-40 | 0
|  |  |  | MAT-P4-41 | 0
|  |  |  | MAT-P4-42 | 0
|  |  |  | MAT-P4-43 | 0
|  |  |  | MAT-P4-44 | 0
|  |  |  | MAT-P4-45 | 0
|  |  |  | MAT-P4-46 | 0
|  |  |  | MAT-P4-47 | 0
|  |  |  | MAT-P4-48 | 0
|  |  |  | MAT-P4-49 | 0
|  |  |  | P5 | ACARREOS
|  |  |  | MAT-P5-1 | ACARREO A BANCO DE TIRO
|  |  |  | MAT-P5-2 | 0
|  |  |  | MAT-P5-3 | 0
|  |  |  | MAT-P5-4 | 0
|  |  |  | MAT-P5-5 | 0
|  |  |  | MAT-P5-6 | 0
|  |  |  | MAT-P5-7 | 0
|  |  |  | MAT-P5-8 | 0
|  |  |  | MAT-P5-9 | 0
|  |  |  | P6 | Fletes
|  |  |  | MAT-P6-1 | 0
|  |  |  | MAT-P6-2 | 0
|  |  |  | MAT-P6-3 | 0
|  |  |  | MAT-P6-4 | 0
|  |  |  | MAT-P6-5 | 0
|  |  |  | MAT-P6-6 | 0
|  |  |  | MAT-P6-7 | 0
|  |  |  | MAT-P6-8 | 0
|  |  |  | MAT-P6-9 | 0
|  |  |  | MAT-P6-10 | 0
|  |  |  | MAT-P6-11 | 0
|  |  |  | MAT-P6-12 | 0
|  |  |  | MAT-P6-13 | 0
|  |  |  | MAT-P6-14 | 0
|  |  |  | MAT-P6-15 | 0
|  |  |  | MAT-P6-16 | 0
|  |  |  | MAT-P6-17 | 0
|  |  |  | MAT-P6-18 | 0
|  |  |  | MAT-P6-19 | 0
|  |  |  | P7 | Combustibles
|  |  |  | MAT-P7-1 | 0
|  |  |  | MAT-P7-2 | 0
|  |  |  | MAT-P7-3 | 0
|  |  |  | MAT-P7-4 | 0
|  |  |  | MAT-P7-5 | 0
|  |  |  | MAT-P7-6 | 0
|  |  |  | MAT-P7-7 | 0
|  |  |  | MAT-P7-8 | 0
|  |  |  | MAT-P7-9 | 0
|  |  |  | MAT-P7-10 | 0
|  |  |  | MAT-P7-11 | 0
|  |  |  | MAT-P7-12 | 0
|  |  |  | MAT-P7-13 | 0
|  |  |  | P8 | Madera, Ferretería, Herramienta
|  |  |  | MAT-P8-1 | 0
|  |  |  | MAT-P8-2 | 0
|  |  |  | MAT-P8-3 | 0
|  |  |  | MAT-P8-4 | 0
|  |  |  | P9 | HERRAMIENTA MENOR Y EPP
|  |  |  | MAT-P9-1 | EPP
|  |  |  | MAT-P9-2 | HERRAMIENTA MENOR
|  |  |  | P10 | Mangueras y Reparaciones
|  |  |  | MAT-P10-1 | 0
|  |  |  | MAT-P10-2 | 0
|  |  |  | MAT-P10-3 | 0
|  |  |  | AC | Activos
|  |  |  | AC1 | Equipo de cómputo y oficina
|  |  |  | AC2 | Maquinaria (Equipo Menor)
|  |  |  | AC3 | Maquinaria (Equipo Mayor)
|  |  |  | AC4 | Mobiliario campamentos
|  |  |  | AC5 | Mobiliario y equipamiento obra
|  |  |  | AC6 | Vehículos utilitarios

## Costo Directo
Costo supuesto
Ofertado
|  | PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE 50 PILAS DE CONCRETO ARMADO PARA PMI'S EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS (TAMPICO Y MANTE) |  |  |  | Tipo de Cambio (MXN / USD): | 21
|  | CLIENTE: | SYM KABAT
[6 empty] | MESES DE EJECUCIÓN : |  | 1
[6 empty] | Long. total (m) |  |  | 534307.4425 |  | 26254.5201 |  | 55107.9788 |  | 35442.0737
[6 empty] | Diesel |  | 20.6897
PREVISION
| Costo Mensual | C. Imp. | - | - | - | Costo/ml | Costo Total Previsto |  | JUN 2025 Q1 | JUN 2025 Q2 | JUL 2025 Q1 | JUL 2025 Q2 | AGO 2025 Q1 | AGO 2025 Q2 | SEP 2025 Q1 | SEP 2025 Q2 | OCT 2025 Q1 | OCT 2025 Q2 | NOV 2025 Q1 | NOV 2025 Q2 | DIC 2025 Q1 | DIC 2025 Q2 | ENE 2026 Q1 | ENE 2026 Q2 | FEB 2026 Q1 | FEB 2026 Q2 | MAR 2026 Q1 | MAR 2026 Q2 | ABR 2026 Q1 | ABR 2026 Q2 | MAY 2026 Q1 | MAY 2026 Q2 | JUN 2026 Q1 | JUN 2026 Q2 | JUL 2026 Q1 | JUL 2026 Q2 | AGO 2026 Q1 | AGO 2026 Q2 | SEP 2026 Q1 | SEP 2026 Q2 | OCT 2026 Q1 | OCT 2026 Q2 | NOV 2026 Q1 | NOV 2026 Q2 | DIC 2026 Q1 | DIC 2026 Q2 | ENE 2027 Q1 | ENE 2027 Q2 | FEB 2027 Q1 | FEB 2027 Q2 | MAR 2027 Q1 | MAR 2027 Q2 | ABR 2027 Q1 | ABR 2027 Q2 | MAY 2027 Q1 | MAY 2027 Q2 | % Imputado | Imputado Acumulado | JUN 2025 Q1 | JUN 2025 Q2 | JUL 2025 Q1 | JUL 2025 Q2 | AGO 2025 Q1 | AGO 2025 Q2 | SEP 2025 Q1 | SEP 2025 Q2 | OCT 2025 Q1 | OCT 2025 Q2 | NOV 2025 Q1 | NOV 2025 Q2 | DIC 2025 Q1 | DIC 2025 Q2 | ENE 2026 Q1 | ENE 2026 Q2 | FEB 2026 Q1 | FEB 2026 Q2 | MAR 2026 Q1 | MAR 2026 Q2 | ABR 2026 Q1 | ABR 2026 Q2 | MAY 2026 Q1 | MAY 2026 Q2 | JUN 2026 Q1 | JUN 2026 Q2 | JUL 2026 Q1 | JUL 2026 Q2 | AGO 2026 Q1 | AGO 2026 Q2 | SEP 2026 Q1 | SEP 2026 Q2 | OCT 2026 Q1 | OCT 2026 Q2 | NOV 2026 Q1 | NOV 2026 Q2 | DIC 2026 Q1 | DIC 2026 Q2 | ENE 2027 Q1 | ENE 2027 Q2 | FEB 2027 Q1 | FEB 2027 Q2 | MAR 2027 Q1 | MAR 2027 Q2 | ABR 2027 Q1 | ABR 2027 Q2 | MAY 2027 Q1 | MAY 2027 Q2
| 21.4065 |  |  |  |  | 0 |  | 2445044.3073 | 1068614.885 | 23088.0773 | 52509.0402 | 59263.9773 | 110215.9576 | 23088.0773 | 70884.1473 | 48236.9773 | 70884.1473 | 23088.0773 | 70884.1473 | 77481.0643 | 70884.1473 | 23595.9773 | 110188.917 | 20169.8657 | 56431.0357 | 9142.8657 | 56431.0357 | 50896.2657 | 56431.0357 | 9142.8657 | 38055.9286 | 33783.8657 | 133648.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.94% | 1758996.8317 | 0 | 104895.5993 | 253586.1389 | 716665.1952 | 378985.4898 | 253319.919 | 28344.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMPRIMIR | Estado | C. Imp.
Imprimir | MANTE | [6 empty] | 302381.5434 | 137132.4681 | 3128.3166 | 6502.0466 | 7970.0866 | 14288.7826 | 3128.3166 | 8839.5966 | 6470.1866 | 8839.5966 | 3128.3166 | 8839.5966 | 10491.641 | 8839.5966 | 3197.4366 | 13974.9775 | 2731.6971 | 6873.9571 | 1231.7971 | 6873.9571 | 6826.4971 | 6873.9571 | 1231.7971 | 4536.4071 | 4504.5471 | 15958.9671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 371644.9113 | 0 | 0 | 44644.7112 | 70050.6082 | 71831.7843 | 185117.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | P1 | SUBCONTRATOS |  |  |  |  | 114219.6 | 43615.88 | 0 | 3373.48 | 0 | 3373.48 | 0 | 5710.98 | 0 | 5710.98 | 0 | 5710.98 | 0 | 5710.98 | 0 | 5710.98 | 0 | 5710.98 | 0 | 5710.98 | 0 | 5710.98 | 0 | 3373.48 | 0 | 14795.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1% | 118847.2729 | 0 | 0 | 0 | 2835.0013 | 29455.5312 | 86556.7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  |  |  | Proveedor | Costo Empresa | Cantidad | Meses | Importe
Imprimir | [7 empty] | 114219.6
Imprimir |  | MAN-P1-1 | COLADO DE CONCRETO CON TUBO TREMIE. TIRO DIRECTO |  | 262 | 17 | 1 | 4454 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.15 | [23 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAN-P1-2 | COLOCACIÓN DE ARMADO EN EXCAVACIÓN |  | 170 | 17 | 1 | 2890 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.15 | [23 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAN-P1-3 | FLETES DEL EQUIPO |  | 80000 | 0.374 | 1 | 29920 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.15 | [23 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAN-P1-4 | HABILITADO DE ACERO CORRUGADO DE CUALQUIER DIÁMETRO |  | 10 | 2170.56 | 1 | 21705.6 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.15 | [23 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAN-P1-5 | SUBCONTRATO DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS |  | 1100 | 42.5 | 1 | 46750 | 0.5 | [5 empty] | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  | 0.1 | [23 empty] | 230% | 107529.8332 | 0 | 0 | 0 | 2445.0016 | 29455.5312 | 75629.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAN-P1-6 | SUBCONTRATO DE GROUT Y BANQUETA (lote 10 pilas) |  | 5000 | 1.7 | 1 | 8500 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.15 | [23 empty] | 133.1% | 11317.4397 | 0 | 0 | 0 | 389.9997 | 0 | 10927.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P1-7 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P1-8 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir
Imprimir |  | P2 | MAQUINARIA |  |  |  |  | 4513.5 | 1354.05 | 0 | 0 | 0 | 1354.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5% | 7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  |  |  | Proveedor | Costo Empresa | Cantidad | Meses | Importe
Imprimir | [7 empty] | 4513.5
Imprimir |  | MAN-P2-1 | CORTADORA DE CONCRETO |  | 500 | 4.675 | 1 | 2337.5 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.1 | [28 empty] | 317.6% | 7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAN-P2-2 | VIBRADOR DE CONCRETO |  | 500 | 4.25 | 1 | 2125 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.1 | [28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAN-P2-3 | VIBROCOMPACTADOR MANUAL |  | 300 | 0.17 | 1 | 51 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.1 | [28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P2-4 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P2-5 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P2-6 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P2-7 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P2-8 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P2-9 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P2-10 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P2-11 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P2-12 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P2-13 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P2-14 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P2-15 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P2-16 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P2-17 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P2-18 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P2-19 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P2-20 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P2-21 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P2-22 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P2-23 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P2-24 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P2-25 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P2-26 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P2-27 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P2-28 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P2-29 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P2-30 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P2-31 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P2-32 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P2-33 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P2-34 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P2-35 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P2-36 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P2-37 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P2-38 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir
Imprimir |  | P3 | MANO DE OBRA |  |  |  |  | 29063.9286 | 1162.5571 | 1162.5571 | 1162.5571 | 1162.5571 | 1162.5571 | 1162.5571 | 1162.5571 | 1162.5571 | 1162.5571 | 1162.5571 | 1162.5571 | 1162.5571 | 1162.5571 | 1162.5571 | 1162.5571 | 1162.5571 | 1162.5571 | 1162.5571 | 1162.5571 | 1162.5571 | 1162.5571 | 1162.5571 | 1162.5571 | 1162.5571 | 1162.5571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.6% | 36205.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36205.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  |  |  | Proveedor | Costo Empresa | Cantidad | Meses | Importe
Imprimir |  |  | Lunes a Viernes de 7 a 18. Sábado de 7 a 13. El costo incluye comida y campamento |  |  |  |  | 29063.9286
Imprimir |  | MAN-P3-1 | AYUDANTE 01 |  | 442.8571 | 24.8625 | 1 | 11010.5357 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | [23 empty] | 190.2% | 20943.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20943.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAN-P3-2 | AYUDANTE 02 |  | 442.8571 | 4.675 | 1 | 2070.3571 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | [23 empty] | 99.11% | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAN-P3-3 | OFICIAL |  | 642.8571 | 24.8625 | 1 | 15983.0357 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | [23 empty] | 82.65% | 13210.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13210.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-4 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-5 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-6 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-7 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-8 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-9 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-10 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-11 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-12 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-13 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-14 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-15 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-16 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-17 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-18 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-19 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-20 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-21 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-22 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-23 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-24 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-25 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-26 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-27 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-28 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-29 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-30 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-31 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-32 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-33 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-34 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-35 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-36 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-37 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-38 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-39 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-40 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-41 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-42 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-43 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-44 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-45 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-46 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-47 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-48 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P3-49 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir
Imprimir |  | P4 | MATERIALES |  |  |  |  | 124378.5784 | 79001.6055 | 1965.6038 | 1965.6038 | 3534.0238 | 8395.9898 | 1965.6038 | 1965.6038 | 2034.6238 | 1965.6038 | 1965.6038 | 1965.6038 | 7972.7782 | 1965.6038 | 2034.6238 | 1965.6038 | 1568.42 | 0 | 69.02 | 0 | 1939.02 | 0 | 69.02 | 0 | 69.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.19% | 113422.8469 | 0 | 0 | 43812.6896 | 58749.893 | 1290.0091 | 9570.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  |  |  | Proveedor | Costo Empresa | Cantidad | Meses | Importe
Imprimir | [7 empty] | 124378.5784
Imprimir |  | MAN-P4-1 | ADITIVO CURADOR |  | 68.4211 | 1.7 | 1 | 116.3158 | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAN-P4-2 | ADITIVO DESMOLDANTE SIKA O SIMILAR |  | 115.7368 | 1.53 | 1 | 177.0774 | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAN-P4-3 | AGUA |  | 50 | 13.804 | 1 | 690.2 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | [24 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAN-P4-4 | ALAMBRE RECOCIDO |  | 24 | 68.3655 | 1 | 1640.772 | 0.3 |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | 0.2 | [36 empty] | 122.8% | 2014.9467 | 0 | 0 | 1595.9976 | 418.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAN-P4-5 | ARENA |  | 600 | 0.32912 | 1 | 197.472 | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAN-P4-6 | CEMENTO |  | 4.74 | 139.876 | 1 | 663.0122 | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAN-P4-7 | CONCRETO F'C=250 KG/CM2 |  | 2803 | 19.635 | 1 | 55036.905 | 0.5 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | [33 empty] | 103.4% | 56899.5964 | 0 | 0 | 0 | 56495.9512 | 0 | 403.6452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAN-P4-8 | GRAVA |  | 600 | 0.4114 | 1 | 246.84 | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAN-P4-9 | MADERA PARA CIMBRA DE FRONTERA DE PILA |  | 450 | 0.408 | 1 | 183.6 | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAN-P4-10 | MALLA NARANJA DE PERFORACIÓN |  | 9.8333 | 204 | 1 | 2006 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.1 | [28 empty] | 132.3% | 2654.2076 | 0 | 0 | 0 | 1416.0004 | 406.3016 | 831.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAN-P4-11 | MORTERO CEMENTICIO AUTONIVELANTE IMPAC GROUT PRO O SIMILAR |  | 19 | 850 | 1 | 16150 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.1 | [28 empty] | 41.47% | 6697.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6697.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAN-P4-12 | POSTE ANARANJADO DE 1.2M PARA CONTROL VIAL |  | 735 | 4.08 | 1 | 2998.8 |  |  |  | 0.5 | [11 empty] | 0.5 | [32 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAN-P4-13 | SILLETAS INFERIORES (SU 75 Ó SIMILAR) |  | 8 | 68 | 1 | 544 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.1 | [28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAN-P4-14 | SILLETAS LATERALES (PIL 50 Ó SIMILAR) |  | 6 | 204 | 1 | 1224 | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAN-P4-15 | TUBO DE PVC VERDE DE 1" |  | 30 | 49.3 | 1 | 1479 | 1 | [47 empty] | 100.5% | 1486.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.9074 | 742.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAN-P4-16 | VARILLA CORRUGADA #03 |  | 18 | 359.856 | 1 | 6477.408 | 1 | [47 empty] | 75.22% | 4872 | 0 | 0 | 4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAN-P4-17 | VARILLA CORRUGADA #06 |  | 18 | 1919.232 | 1 | 34546.176 | 1 | [47 empty] | 108.1% | 37344.692 | 0 | 0 | 37344.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAN-P4-18 | OTROS MATERIALES |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [47 empty] | 145379% | 1453.7904 | 0 | 0 | 0 | 418.9923 | 139.8001 | 894.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P4-19 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P4-20 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P4-21 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P4-22 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P4-23 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P4-24 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P4-25 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P4-26 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P4-27 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P4-28 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P4-29 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P4-30 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P4-31 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P4-32 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P4-33 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P4-34 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P4-35 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P4-36 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P4-37 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P4-38 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P4-39 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P4-40 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P4-41 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P4-42 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P4-43 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P4-44 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P4-45 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P4-46 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P4-47 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P4-48 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P4-49 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir
Imprimir |  | P5 | ACARREOS |  |  |  |  | 13090 | 0 | 0 | 0 | 3272.5 | 0 | 0 | 0 | 3272.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3272.5 | 0 | 0 | 0 | 3272.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.8% | 85320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39960 | 45360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  |  |  | Proveedor | Costo Empresa | Cantidad | Meses | Importe
Imprimir | [7 empty] | 13090
Imprimir |  | MAN-P5-1 | ACARREO A BANCO DE TIRO |  | 700 | 18.7 | 1 | 13090 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 | [11 empty] | 0.25 |  |  |  | 0.25 | [24 empty] | 651.8% | 85320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39960 | 45360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P5-2 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P5-3 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P5-4 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P5-5 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P5-6 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P5-7 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P5-8 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P5-9 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir
|  | P6 | Fletes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Proveedor | Costo Único | Cantidad | Eventos | Importe
0
|  | MAN-P6-1 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P6-2 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P6-3 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P6-4 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P6-5 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P6-6 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P6-7 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P6-8 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P6-9 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P6-10 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P6-11 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P6-12 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P6-13 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P6-14 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P6-15 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P6-16 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P6-17 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P6-18 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P6-19 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P7 | Combustibles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Proveedor | Costo Mensual | Cantidad | Meses | Importe
0
|  | MAN-P7-1 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P7-2 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P7-3 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P7-4 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P7-5 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P7-6 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P7-7 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P7-8 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P7-9 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P7-10 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P7-11 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P7-12 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P7-13 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P8 | Madera, Ferretería, Herramienta |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Proveedor | Costo Empresa Mensual | Cantidad | Meses | Importe
0
|  | MAN-P8-1 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P8-2 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P8-3 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P8-4 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | P9 | HERRAMIENTA MENOR Y EPP |  |  |  |  | 17115.9364 | 11981.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5134.7809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9% | 10423.9794 | 0 | 0 | 832.0216 | 8465.7138 | 1126.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  |  |  | Proveedor | Costo Empresa | Cantidad | Meses | Importe
Imprimir | [7 empty] | 17115.9364
Imprimir |  | MAN-P9-1 | EPP |  | 285265.607 | 3% | 1 | 8557.9682 | 0.7 | [13 empty] | 0.3 | [33 empty] | 24.35% | 2083.9298 | 0 | 0 | 0 | 957.6858 | 1126.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAN-P9-2 | HERRAMIENTA MENOR |  | 285265.607 | 3% | 1 | 8557.9682 | 0.7 | [13 empty] | 0.3 | [33 empty] | 97.45% | 8340.0497 | 0 | 0 | 832.0216 | 7508.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir
|  | P10 | Mangueras y Reparaciones |  |  |  | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Proveedor | Costo Empresa Mensual | Cantidad | Meses | Importe
0
|  | MAN-P10-1 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P10-2 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAN-P10-3 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir
Imprimir | TAMPICO | [6 empty] | 637171.9567 | 295036.549 | 6158.7395 | 13415.0295 | 16134.1695 | 28987.5109 | 6158.7395 | 18497.0795 | 13223.0695 | 18497.0795 | 6158.7395 | 18497.0795 | 20708.212 | 18497.0795 | 6292.8195 | 29317.5806 | 5388.3 | 14681.46 | 2477.2 | 14681.46 | 13955.45 | 14681.46 | 2477.2 | 9599.41 | 9407.45 | 34276.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1291087.1423 | 0 | 104895.5993 | 207576.4557 | 627701.5658 | 297746.9228 | 53166.5988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | P1 | SUBCONTRATOS |  |  |  |  | 246760.8 | 94356.24 | 0 | 7256.04 | 0 | 7256.04 | 0 | 12338.04 | 0 | 12338.04 | 0 | 12338.04 | 0 | 12338.04 | 0 | 12338.04 | 0 | 12338.04 | 0 | 12338.04 | 0 | 12338.04 | 0 | 7256.04 | 0 | 31932.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323% | 796970.2143 | 0 | 59400 | 112352.4 | 389419.9995 | 212234.688 | 23563.1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  |  |  | Proveedor | Costo Empresa | Cantidad | Meses | Importe
Imprimir | [7 empty] | 246760.8
Imprimir |  | TAM-P1-1 | COLADO DE CONCRETO CON TUBO TREMIE. TIRO DIRECTO |  | 262 | 33 | 1 | 8646 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.15 | [23 empty] | 547.1% | 47300.9652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47300.9652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | TAM-P1-2 | COLOCACIÓN DE ARMADO EN EXCAVACIÓN |  | 170 | 33 | 1 | 5610 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.15 | [23 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | TAM-P1-3 | FLETES DEL EQUIPO |  | 80000 | 0.792 | 1 | 63360 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.15 | [23 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | TAM-P1-4 | HABILITADO DE ACERO CORRUGADO DE CUALQUIER DIÁMETRO |  | 10 | 5100.48 | 1 | 51004.8 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.15 | [23 empty] | 278.3% | 141961.7016 | 0 | 0 | 26460 | 105747.1416 | 0 | 9754.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | TAM-P1-5 | SUBCONTRATO DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS |  | 1100 | 92.4 | 1 | 101640 | 0.5 | [5 empty] | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  | 0.1 | [23 empty] | 591.7% | 601419.548 | 0 | 59400 | 85892.4 | 282892.8584 | 164933.7228 | 8300.5668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | TAM-P1-6 | SUBCONTRATO DE GROUT Y BANQUETA (lote 10 pilas) |  | 5000 | 3.3 | 1 | 16500 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.15 | [23 empty] | 38.11% | 6287.9995 | 0 | 0 | 0 | 779.9995 | 0 | 5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P1-7 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P1-8 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir
Imprimir |  | P2 | MAQUINARIA |  |  |  |  | 9174 | 2752.2 | 0 | 0 | 0 | 2752.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2752.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.9% | 29807 | 0 | 0 | 9100 | 13282 | 0 | 7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  |  |  | Proveedor | Costo Empresa | Cantidad | Meses | Importe
Imprimir | [7 empty] | 9174
Imprimir |  | TAM-P2-1 | CORTADORA DE CONCRETO |  | 500 | 9.9 | 1 | 4950 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.1 | [28 empty] | 299.2% | 14810.3333 | 0 | 0 | 2958 | 4427.3333 | 0 | 7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | TAM-P2-2 | VIBRADOR DE CONCRETO |  | 500 | 8.25 | 1 | 4125 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.1 | [28 empty] | 197.3% | 8139.3333 | 0 | 0 | 3712 | 4427.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | TAM-P2-3 | VIBROCOMPACTADOR MANUAL |  | 300 | 0.33 | 1 | 99 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.1 | [28 empty] | 6927% | 6857.3333 | 0 | 0 | 2430 | 4427.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P2-4 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P2-5 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P2-6 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P2-7 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P2-8 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P2-9 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P2-10 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P2-11 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P2-12 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P2-13 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P2-14 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P2-15 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P2-16 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P2-17 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P2-18 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P2-19 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P2-20 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P2-21 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P2-22 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P2-23 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P2-24 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P2-25 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P2-26 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P2-27 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P2-28 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P2-29 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P2-30 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P2-31 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P2-32 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P2-33 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P2-34 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P2-35 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P2-36 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P2-37 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P2-38 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir
Imprimir |  | P3 | MANO DE OBRA |  |  |  |  | 58575 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.48% | 14923.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14923.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  |  |  | Proveedor | Costo Empresa | Cantidad | Meses | Importe
Imprimir |  |  | Lunes a Viernes de 7 a 18. Sábado de 7 a 13. El costo incluye comida y campamento |  |  |  |  | 58575
Imprimir |  | TAM-P3-1 | AYUDANTE 01 |  | 442.8571 | 49.9125 | 1 | 22104.1071 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | [23 empty] | 67.51% | 14923.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14923.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | TAM-P3-2 | AYUDANTE 02 |  | 442.8571 | 9.9 | 1 | 4384.2857 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | [23 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | TAM-P3-3 | OFICIAL |  | 642.8571 | 49.9125 | 1 | 32086.6071 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | [23 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-4 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-5 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-6 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-7 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-8 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-9 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-10 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-11 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-12 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-13 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-14 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-15 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-16 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-17 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-18 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-19 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-20 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-21 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-22 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-23 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-24 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-25 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-26 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-27 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-28 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-29 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-30 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-31 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-32 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-33 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-34 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-35 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-36 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-37 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-38 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-39 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-40 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-41 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-42 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-43 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-44 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-45 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-46 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-47 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-48 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P3-49 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir
Imprimir |  | P4 | MATERIALES |  |  |  |  | 258875.8195 | 170321.453 | 3815.5837 | 3815.5837 | 6860.1637 | 16633.5652 | 3815.5837 | 3815.5837 | 3949.5637 | 3815.5837 | 3815.5837 | 3815.5837 | 15610.7563 | 3815.5837 | 3949.5637 | 3815.5837 | 3044.58 | 0 | 133.98 | 0 | 3763.98 | 0 | 133.98 | 0 | 133.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.8% | 333448.6086 | 0 | 44140.6317 | 68026.682 | 172254.0606 | 41772.2348 | 7254.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  |  |  | Proveedor | Costo Empresa | Cantidad | Meses | Importe
Imprimir | [7 empty] | 258875.8195
Imprimir |  | TAM-P4-1 | ADITIVO CURADOR |  | 68.4211 | 3.3 | 1 | 225.7895 | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | TAM-P4-2 | ADITIVO DESMOLDANTE SIKA O SIMILAR |  | 115.7368 | 2.97 | 1 | 343.7384 | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | TAM-P4-3 | AGUA |  | 50 | 26.796 | 1 | 1339.8 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | [24 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | TAM-P4-4 | ALAMBRE RECOCIDO |  | 24 | 160.6651 | 1 | 3855.9629 | 0.3 |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | 0.2 | [36 empty] | 81.23% | 3132.2417 | 0 | 1076.8667 | 1249.9 | 349.2064 | 341.2778 | 114.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | TAM-P4-5 | ARENA |  | 600 | 0.63888 | 1 | 383.328 | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | TAM-P4-6 | CEMENTO |  | 4.74 | 271.524 | 1 | 1287.0238 | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | TAM-P4-7 | CONCRETO F'C=250 KG/CM2 |  | 2803 | 38.115 | 1 | 106836.345 | 0.5 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | [33 empty] | 128.5% | 137296.3558 | 0 | 0 | 15138 | 121675.7494 | 77.604 | 405.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | TAM-P4-8 | GRAVA |  | 600 | 0.7986 | 1 | 479.16 | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | TAM-P4-9 | MADERA PARA CIMBRA DE FRONTERA DE PILA |  | 450 | 0.792 | 1 | 356.4 | 1 | [47 empty] | 4415% | 15734.5307 | 0 | 3811.4352 | 1981.3148 | 9941.7807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | TAM-P4-10 | MALLA NARANJA DE PERFORACIÓN |  | 9.8333 | 396 | 1 | 3894 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.1 | [28 empty] | 78.13% | 3042.3956 | 0 | 283.2024 | 2043.794 | 715.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | TAM-P4-11 | MORTERO CEMENTICIO AUTONIVELANTE IMPAC GROUT PRO O SIMILAR |  | 19 | 1650 | 1 | 31350 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.1 | [28 empty] | 49.24% | 15437.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11162.4944 | 4275.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | TAM-P4-12 | POSTE ANARANJADO DE 1.2M PARA CONTROL VIAL |  | 735 | 7.92 | 1 | 5821.2 |  |  |  | 0.5 | [11 empty] | 0.5 | [32 empty] | 147.3% | 8573.6712 | 0 | 0 | 1973.9952 | 6599.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | TAM-P4-13 | SILLETAS INFERIORES (SU 75 Ó SIMILAR) |  | 8 | 132 | 1 | 1056 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.1 | [28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | TAM-P4-14 | SILLETAS LATERALES (PIL 50 Ó SIMILAR) |  | 6 | 396 | 1 | 2376 | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | TAM-P4-15 | TUBO DE PVC VERDE DE 1" |  | 30 | 95.7 | 1 | 2871 | 1 | [47 empty] | 107% | 3071.1116 | 0 | 0 | 0 | 3071.1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | TAM-P4-16 | VARILLA CORRUGADA #03 |  | 18 | 698.544 | 1 | 12573.792 | 1 | [47 empty] | 110.5% | 13890.2791 | 0 | 5532.2657 | 8004 | 0 | 354.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | TAM-P4-17 | VARILLA CORRUGADA #06 |  | 18 | 4656.96 | 1 | 83825.28 | 1 | [47 empty] | 91.98% | 77101.5702 | 0 | 33376.8666 | 36374.7 | 0 | 4890.0032 | 2460.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | TAM-P4-18 | OTROS MATERIALES |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [47 empty] | 5616895% | 56168.9524 | 0 | 59.9952 | 1260.978 | 29901.1373 | 24946.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P4-19 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P4-20 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P4-21 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P4-22 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P4-23 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P4-24 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P4-25 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P4-26 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P4-27 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P4-28 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P4-29 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P4-30 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P4-31 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P4-32 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P4-33 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P4-34 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P4-35 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P4-36 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P4-37 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P4-38 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P4-39 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P4-40 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P4-41 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P4-42 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P4-43 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P4-44 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P4-45 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P4-46 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P4-47 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P4-48 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P4-49 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir
Imprimir |  | P5 | ACARREOS |  |  |  |  | 27720 | 0 | 0 | 0 | 6930 | 0 | 0 | 0 | 6930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6930 | 0 | 0 | 0 | 6930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.1% | 82350 | 0 | 0 | 0 | 38610 | 43740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  |  |  | Proveedor | Costo Empresa | Cantidad | Meses | Importe
Imprimir | [7 empty] | 27720
Imprimir |  | TAM-P5-1 | ACARREO A BANCO DE TIRO |  | 700 | 39.6 | 1 | 27720 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 | [11 empty] | 0.25 |  |  |  | 0.25 | [24 empty] | 297.1% | 82350 | 0 | 0 | 0 | 38610 | 43740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P5-2 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P5-3 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P5-4 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P5-5 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P5-6 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P5-7 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P5-8 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P5-9 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir
|  | P6 | Fletes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Proveedor | Costo Único | Cantidad | Eventos | Importe
0
|  | TAM-P6-1 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P6-2 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P6-3 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P6-4 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P6-5 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P6-6 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P6-7 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P6-8 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P6-9 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P6-10 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P6-11 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P6-12 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P6-13 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P6-14 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P6-15 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P6-16 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P6-17 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P6-18 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P6-19 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P7 | Combustibles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Proveedor | Costo Mensual | Cantidad | Meses | Importe
0
|  | TAM-P7-1 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P7-2 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P7-3 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P7-4 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P7-5 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P7-6 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P7-7 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P7-8 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P7-9 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P7-10 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P7-11 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P7-12 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P7-13 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P8 | Madera, Ferretería, Herramienta |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Proveedor | Costo Empresa | Cantidad | Meses | Importe
0
|  | TAM-P8-1 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P8-2 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P8-3 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P8-4 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | P9 | HERRAMIENTA MENOR Y EPP |  |  |  |  | 36066.3372 | 25246.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10819.9012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.13% | 33587.8471 | 0 | 1354.9676 | 18097.3737 | 14135.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  |  |  | Proveedor | Costo Empresa | Cantidad | Meses | Importe
Imprimir | [7 empty] | 36066.3372
Imprimir |  | TAM-P9-1 | EPP |  | 601105.6195 | 3% | 1 | 18033.1686 | 0.7 | [13 empty] | 0.3 | [33 empty] | 56.18% | 10130.8583 | 0 | 1354.9676 | 299.1086 | 8476.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | TAM-P9-2 | HERRAMIENTA MENOR |  | 601105.6195 | 3% | 1 | 18033.1686 | 0.7 | [13 empty] | 0.3 | [33 empty] | 130.1% | 23456.9887 | 0 | 0 | 17798.2651 | 5658.7236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir
|  | P10 | Mangueras y Reparaciones |  |  |  | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Proveedor | Costo Empresa | Cantidad | Meses | Importe
0
|  | TAM-P10-1 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P10-2 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TAM-P10-3 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir
Imprimir | CIUDAD VICTORIA | [6 empty] | 1294299.914 | 581277.2527 | 13248.8371 | 27536.7671 | 33752.4071 | 60508.4431 | 13248.8371 | 37436.8171 | 27401.5071 | 37436.8171 | 13248.8371 | 37436.8171 | 44427.8875 | 37436.8171 | 13541.2571 | 59416.0949 | 11567.2114 | 29111.8714 | 5216.3114 | 29111.8714 | 28908.7614 | 29111.8714 | 5216.3114 | 19211.8214 | 19076.5614 | 67587.7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51341.9651 | 0 | 0 | 1364.972 | 18913.0212 | 0 | 10800 | 20263.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | P1 | SUBCONTRATOS |  |  |  |  | 496610.7429 | 184726.08 | 0 | 14287.68 | 0 | 14287.68 | 0 | 24187.68 | 0 | 24187.68 | 0 | 24187.68 | 0 | 24187.68 | 0 | 24187.68 | 0 | 24187.68 | 0 | 24187.68 | 0 | 24187.68 | 0 | 14287.68 | 0 | 62663.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.241% | 30994.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 20194.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  |  |  | Proveedor | Costo Empresa | Cantidad | Meses | Importe
Imprimir | [7 empty] | 496610.7429
Imprimir |  | VIC-P1-1 | COLADO DE CONCRETO CON TUBO TREMIE. TIRO DIRECTO |  | 262 | 72 | 1 | 18864 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.15 | [23 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | VIC-P1-2 | COLOCACIÓN DE ARMADO EN EXCAVACIÓN |  | 170 | 72 | 1 | 12240 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.15 | [23 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | VIC-P1-3 | FLETES DEL EQUIPO |  | 80000 | 1.584 | 1 | 126720 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.15 | [23 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | VIC-P1-4 | HABILITADO DE ACERO CORRUGADO DE CUALQUIER DIÁMETRO |  | 10 | 9192.96 | 1 | 91929.6 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.15 | [23 empty] | 11.75% | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | VIC-P1-5 | SUBCONTRATO DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS |  | 1100 | 180 | 1 | 198000 | 0.5 | [5 empty] | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  | 0.1 | [23 empty] | 10.2% | 20194.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20194.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | VIC-P1-6 | SUBCONTRATO DE GROUT Y BANQUETA (lote 10 pilas) |  | 5000 | 7.2 | 1 | 36000 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.15 | [23 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | VIC-P1-7 | MECÁNICA DE SUELOS |  | 12857.1429 | 1 | 1 | 12857.1429 | [48 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P1-8 | TOPOGRAFIA |  |  |  | 1 | 0 | [48 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir
Imprimir |  | P2 | MAQUINARIA |  |  |  |  | 19116 | 5734.8 | 0 | 0 | 0 | 5734.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5734.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1911.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  |  |  | Proveedor | Costo Empresa | Cantidad | Meses | Importe
Imprimir | [7 empty] | 19116
Imprimir |  | VIC-P2-1 | CORTADORA DE CONCRETO |  | 500 | 19.8 | 1 | 9900 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.1 | [28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | VIC-P2-2 | VIBRADOR DE CONCRETO |  | 500 | 18 | 1 | 9000 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.1 | [28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | VIC-P2-3 | VIBROCOMPACTADOR MANUAL |  | 300 | 0.72 | 1 | 216 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.1 | [28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P2-4 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P2-5 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P2-6 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P2-7 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P2-8 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P2-9 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P2-10 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P2-11 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P2-12 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P2-13 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P2-14 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P2-15 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P2-16 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P2-17 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P2-18 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P2-19 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P2-20 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P2-21 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P2-22 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P2-23 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P2-24 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P2-25 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P2-26 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P2-27 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P2-28 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P2-29 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P2-30 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P2-31 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P2-32 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P2-33 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P2-34 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P2-35 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P2-36 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P2-37 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P2-38 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir
Imprimir |  | P3 | MANO DE OBRA |  |  |  |  | 123094.2857 | 4923.7714 | 4923.7714 | 4923.7714 | 4923.7714 | 4923.7714 | 4923.7714 | 4923.7714 | 4923.7714 | 4923.7714 | 4923.7714 | 4923.7714 | 4923.7714 | 4923.7714 | 4923.7714 | 4923.7714 | 4923.7714 | 4923.7714 | 4923.7714 | 4923.7714 | 4923.7714 | 4923.7714 | 4923.7714 | 4923.7714 | 4923.7714 | 4923.7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  |  |  | Proveedor | Costo Empresa | Cantidad | Meses | Importe
Imprimir |  |  | Lunes a Viernes de 7 a 18. Sábado de 7 a 13. El costo incluye comida y campamento |  |  |  |  | 123094.2857
Imprimir |  | VIC-P3-1 | AYUDANTE 01 |  | 442.8571 | 105.3 | 1 | 46632.8571 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | [23 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | VIC-P3-2 | AYUDANTE 02 |  | 442.8571 | 19.8 | 1 | 8768.5714 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | [23 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | VIC-P3-3 | OFICIAL |  | 642.8571 | 105.3 | 1 | 67692.8571 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | [23 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-4 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-5 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-6 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-7 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-8 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-9 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-10 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-11 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-12 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-13 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-14 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-15 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-16 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-17 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-18 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-19 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-20 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-21 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-22 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-23 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-24 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-25 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-26 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-27 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-28 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-29 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-30 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-31 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-32 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-33 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-34 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-35 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-36 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-37 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-38 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-39 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-40 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-41 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-42 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-43 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-44 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-45 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-46 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-47 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-48 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P3-49 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir
Imprimir |  | P4 | MATERIALES |  |  |  |  | 526776.6262 | 334591.7998 | 8324.91 | 8324.91 | 14967.63 | 35559.486 | 8324.91 | 8324.91 | 8617.23 | 8324.91 | 8324.91 | 8324.91 | 33767.0604 | 8324.91 | 8617.23 | 8324.91 | 6642.72 | 0 | 292.32 | 0 | 8212.32 | 0 | 292.32 | 0 | 292.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5962% | 3140.7927 | 0 | 0 | 0 | 3071.0928 | 0 | 0 | 69.6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  |  |  | Proveedor | Costo Empresa | Cantidad | Meses | Importe
Imprimir | [7 empty] | 526776.6262
Imprimir |  | VIC-P4-1 | ADITIVO CURADOR |  | 68.4211 | 7.2 | 1 | 492.6316 | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | VIC-P4-2 | ADITIVO DESMOLDANTE SIKA O SIMILAR |  | 115.7368 | 6.48 | 1 | 749.9747 | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | VIC-P4-3 | AGUA |  | 50 | 58.464 | 1 | 2923.2 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | [24 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | VIC-P4-4 | ALAMBRE RECOCIDO |  | 24 | 289.548 | 1 | 6949.152 | 0.3 |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | 0.2 | [36 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | VIC-P4-5 | ARENA |  | 600 | 1.3939 | 1 | 836.352 | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | VIC-P4-6 | CEMENTO |  | 4.74 | 592.416 | 1 | 2808.0518 | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | VIC-P4-7 | CONCRETO F'C=250 KG/CM2 |  | 2803 | 83.16 | 1 | 233097.48 | 0.5 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | [33 empty] | 1.318% | 3071.0928 | 0 | 0 | 0 | 3071.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | VIC-P4-8 | GRAVA |  | 600 | 1.7424 | 1 | 1045.44 | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | VIC-P4-9 | MADERA PARA CIMBRA DE FRONTERA DE PILA |  | 450 | 1.728 | 1 | 777.6 | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | VIC-P4-10 | MALLA NARANJA DE PERFORACIÓN |  | 9.8333 | 864 | 1 | 8496 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.1 | [28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | VIC-P4-11 | MORTERO CEMENTICIO AUTONIVELANTE IMPAC GROUT PRO O SIMILAR |  | 19 | 3600 | 1 | 68400 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.1 | [28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | VIC-P4-12 | POSTE ANARANJADO DE 1.2M PARA CONTROL VIAL |  | 735 | 17.28 | 1 | 12700.8 |  |  |  | 0.5 | [11 empty] | 0.5 | [32 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | VIC-P4-13 | SILLETAS INFERIORES (SU 75 Ó SIMILAR) |  | 8 | 288 | 1 | 2304 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.1 | [28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | VIC-P4-14 | SILLETAS LATERALES (PIL 50 Ó SIMILAR) |  | 6 | 864 | 1 | 5184 | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | VIC-P4-15 | TUBO DE PVC VERDE DE 1" |  | 30 | 208.8 | 1 | 6264 | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | VIC-P4-16 | VARILLA CORRUGADA #03 |  | 18 | 1524.096 | 1 | 27433.728 | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | VIC-P4-17 | VARILLA CORRUGADA #06 |  | 18 | 8128.512 | 1 | 146313.216 | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | VIC-P4-18 | OTROS MATERIALES |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [47 empty] | 6970% | 69.6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P4-19 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P4-20 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P4-21 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P4-22 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P4-23 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P4-24 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P4-25 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P4-26 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P4-27 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P4-28 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P4-29 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P4-30 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P4-31 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P4-32 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P4-33 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P4-34 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P4-35 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P4-36 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P4-37 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P4-38 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P4-39 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P4-40 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P4-41 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P4-42 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P4-43 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P4-44 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P4-45 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P4-46 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P4-47 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P4-48 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P4-49 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir
Imprimir |  | P5 | ACARREOS |  |  |  |  | 55440 | 0 | 0 | 0 | 13860 | 0 | 0 | 0 | 13860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13860 | 0 | 0 | 0 | 13860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  |  |  | Proveedor | Costo Empresa | Cantidad | Meses | Importe
Imprimir | [7 empty] | 55440
Imprimir |  | VIC-P5-1 | ACARREO A BANCO DE TIRO |  | 700 | 79.2 | 1 | 55440 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 | [11 empty] | 0.25 |  |  |  | 0.25 | [24 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P5-2 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P5-3 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P5-4 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P5-5 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P5-6 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P5-7 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P5-8 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P5-9 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir
|  | P6 | Fletes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Proveedor | Costo Único | Cantidad | Eventos | Importe
0
|  | VIC-P6-1 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P6-2 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P6-3 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P6-4 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P6-5 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P6-6 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P6-7 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P6-8 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P6-9 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P6-10 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P6-11 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P6-12 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P6-13 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P6-14 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P6-15 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P6-16 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P6-17 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P6-18 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P6-19 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P7 | Combustibles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Proveedor | Costo Mensual | Cantidad | Meses | Importe
0
|  | VIC-P7-1 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P7-2 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P7-3 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P7-4 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P7-5 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P7-6 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P7-7 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P7-8 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P7-9 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P7-10 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P7-11 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P7-12 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P7-13 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P8 | Madera, Ferretería, Herramienta |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Proveedor | Costo Empresa | Cantidad | Meses | Importe
0
|  | VIC-P8-1 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P8-2 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P8-3 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P8-4 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | P9 | HERRAMIENTA MENOR Y EPP |  |  |  |  | 73262.2593 | 51283.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21978.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.49% | 17206.9004 | 0 | 0 | 1364.972 | 15841.9284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  |  |  | Proveedor | Costo Empresa | Cantidad | Meses | Importe
Imprimir | [7 empty] | 73262.2593
Imprimir |  | VIC-P9-1 | EPP |  | 1221037.6547 | 3% | 1 | 36631.1296 | 0.7 | [13 empty] | 0.3 | [33 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | VIC-P9-2 | HERRAMIENTA MENOR |  | 1221037.6547 | 3% | 1 | 36631.1296 | 0.7 | [13 empty] | 0.3 | [33 empty] | 46.97% | 17206.9004 | 0 | 0 | 1364.972 | 15841.9284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir
|  | P10 | Mangueras y Reparaciones |  |  |  | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Proveedor | Costo Empresa | Cantidad | Meses | Importe
0
|  | VIC-P10-1 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P10-2 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VIC-P10-3 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir
Imprimir | MATAMOROS | [6 empty] | 80619.4646 | 25294.8866 | 552.1841 | 1147.7541 | 1407.3141 | 2523.7781 | 552.1841 | 1560.3041 | 1142.2141 | 1560.3041 | 552.1841 | 1560.3041 | 1853.3237 | 1560.3041 | 564.4641 | 2929.9139 | 482.6571 | 1213.3971 | 217.5571 | 1213.3971 | 1205.5571 | 1213.3971 | 217.5571 | 800.8471 | 795.3071 | 2817.0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44922.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9406.7828 | 4235.5126 | 8080.5176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | P1 | SUBCONTRATOS |  |  |  |  | 45870.6857 | 7696.92 | 0 | 595.32 | 0 | 595.32 | 0 | 1007.82 | 0 | 1007.82 | 0 | 1007.82 | 0 | 1007.82 | 0 | 1007.82 | 0 | 1007.82 | 0 | 1007.82 | 0 | 1007.82 | 0 | 595.32 | 0 | 2610.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  |  |  | Proveedor | Costo Empresa | Cantidad | Meses | Importe
Imprimir | [7 empty] | 45870.6857
Imprimir |  | MAT-P1-1 | COLADO DE CONCRETO CON TUBO TREMIE. TIRO DIRECTO |  | 262 | 3 | 1 | 786 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.15 | [23 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAT-P1-2 | COLOCACIÓN DE ARMADO EN EXCAVACIÓN |  | 170 | 3 | 1 | 510 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.15 | [23 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAT-P1-3 | FLETES DEL EQUIPO |  | 80000 | 0.066 | 1 | 5280 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.15 | [23 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAT-P1-4 | HABILITADO DE ACERO CORRUGADO DE CUALQUIER DIÁMETRO |  | 10 | 383.04 | 1 | 3830.4 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.15 | [23 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAT-P1-5 | SUBCONTRATO DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS |  | 1100 | 7.5 | 1 | 8250 | 0.5 | [5 empty] | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  | 0.1 | [23 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAT-P1-6 | SUBCONTRATO DE GROUT Y BANQUETA (lote 10 pilas) |  | 5000 | 0.3 | 1 | 1500 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.15 | [23 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAT-P1-7 | MECÁNICA DE SUELOS |  | 12857.1429 | 2 | 1 | 25714.2857 | [48 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P1-8 | TOPOGRAFIA |  |  |  | 1 | 0 | [48 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir
Imprimir |  | P2 | MAQUINARIA |  |  |  |  | 796.5 | 238.95 | 0 | 0 | 0 | 238.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  |  |  | Proveedor | Costo Empresa | Cantidad | Meses | Importe
Imprimir | [7 empty] | 796.5
Imprimir |  | MAT-P2-1 | CORTADORA DE CONCRETO |  | 500 | 0.825 | 1 | 412.5 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.1 | [28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAT-P2-2 | VIBRADOR DE CONCRETO |  | 500 | 0.75 | 1 | 375 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.1 | [28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAT-P2-3 | VIBROCOMPACTADOR MANUAL |  | 300 | 0.03 | 1 | 9 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.1 | [28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P2-4 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P2-5 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P2-6 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P2-7 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P2-8 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P2-9 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P2-10 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P2-11 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P2-12 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P2-13 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P2-14 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P2-15 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P2-16 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P2-17 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P2-18 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P2-19 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P2-20 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P2-21 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P2-22 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P2-23 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P2-24 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P2-25 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P2-26 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P2-27 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P2-28 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P2-29 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P2-30 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P2-31 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P2-32 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P2-33 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P2-34 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P2-35 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P2-36 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P2-37 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P2-38 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir
Imprimir |  | P3 | MANO DE OBRA |  |  |  |  | 5128.9286 | 205.1571 | 205.1571 | 205.1571 | 205.1571 | 205.1571 | 205.1571 | 205.1571 | 205.1571 | 205.1571 | 205.1571 | 205.1571 | 205.1571 | 205.1571 | 205.1571 | 205.1571 | 205.1571 | 205.1571 | 205.1571 | 205.1571 | 205.1571 | 205.1571 | 205.1571 | 205.1571 | 205.1571 | 205.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  |  |  | Proveedor | Costo Empresa | Cantidad | Meses | Importe
Imprimir |  |  | Lunes a Viernes de 7 a 18. Sábado de 7 a 13. El costo incluye comida y campamento |  |  |  |  | 5128.9286
Imprimir |  | MAT-P3-1 | AYUDANTE 01 |  | 442.8571 | 4.3875 | 1 | 1943.0357 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | [23 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAT-P3-2 | AYUDANTE 02 |  | 442.8571 | 0.825 | 1 | 365.3571 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | [23 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAT-P3-3 | OFICIAL |  | 642.8571 | 4.3875 | 1 | 2820.5357 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | [23 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-4 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-5 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-6 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-7 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-8 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-9 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-10 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-11 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-12 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-13 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-14 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-15 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-16 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-17 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-18 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-19 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-20 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-21 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-22 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-23 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-24 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-25 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-26 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-27 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-28 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-29 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-30 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-31 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-32 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-33 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-34 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-35 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-36 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-37 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-38 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-39 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-40 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-41 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-42 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-43 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-44 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-45 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-46 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-47 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-48 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P3-49 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir
Imprimir |  | P4 | MATERIALES |  |  |  |  | 21949.9844 | 13942.2833 | 346.8712 | 346.8712 | 623.6512 | 1481.6452 | 346.8712 | 346.8712 | 359.0512 | 346.8712 | 346.8712 | 346.8712 | 1406.9608 | 346.8712 | 359.0512 | 346.8712 | 276.78 | 0 | 12.18 | 0 | 342.18 | 0 | 12.18 | 0 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  |  |  | Proveedor | Costo Empresa | Cantidad | Meses | Importe
Imprimir | [7 empty] | 21949.9844
Imprimir |  | MAT-P4-1 | ADITIVO CURADOR |  | 68.4211 | 0.3 | 1 | 20.5263 | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAT-P4-2 | ADITIVO DESMOLDANTE SIKA O SIMILAR |  | 115.7368 | 0.27 | 1 | 31.2489 | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAT-P4-3 | AGUA |  | 50 | 2.436 | 1 | 121.8 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | [24 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAT-P4-4 | ALAMBRE RECOCIDO |  | 24 | 12.0645 | 1 | 289.548 | 0.3 |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | 0.2 | [36 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAT-P4-5 | ARENA |  | 600 | 0.05808 | 1 | 34.848 | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAT-P4-6 | CEMENTO |  | 4.74 | 24.684 | 1 | 117.0022 | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAT-P4-7 | CONCRETO F'C=250 KG/CM2 |  | 2803 | 3.465 | 1 | 9712.395 | 0.5 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | [33 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAT-P4-8 | GRAVA |  | 600 | 0.0726 | 1 | 43.56 | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAT-P4-9 | MADERA PARA CIMBRA DE FRONTERA DE PILA |  | 450 | 0.072 | 1 | 32.4 | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAT-P4-10 | MALLA NARANJA DE PERFORACIÓN |  | 9.8333 | 36 | 1 | 354 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.1 | [28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAT-P4-11 | MORTERO CEMENTICIO AUTONIVELANTE IMPAC GROUT PRO O SIMILAR |  | 19 | 150 | 1 | 2850 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.1 | [28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAT-P4-12 | POSTE ANARANJADO DE 1.2M PARA CONTROL VIAL |  | 735 | 0.72 | 1 | 529.2 |  |  |  | 0.5 | [11 empty] | 0.5 | [32 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAT-P4-13 | SILLETAS INFERIORES (SU 75 Ó SIMILAR) |  | 8 | 12 | 1 | 96 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.1 | [28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAT-P4-14 | SILLETAS LATERALES (PIL 50 Ó SIMILAR) |  | 6 | 36 | 1 | 216 | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAT-P4-15 | TUBO DE PVC VERDE DE 1" |  | 30 | 8.7 | 1 | 261 | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAT-P4-16 | VARILLA CORRUGADA #03 |  | 18 | 63.504 | 1 | 1143.072 | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAT-P4-17 | VARILLA CORRUGADA #06 |  | 18 | 338.688 | 1 | 6096.384 | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAT-P4-18 | OTROS MATERIALES |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P4-19 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P4-20 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P4-21 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P4-22 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P4-23 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P4-24 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P4-25 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P4-26 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P4-27 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P4-28 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P4-29 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P4-30 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P4-31 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P4-32 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P4-33 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P4-34 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P4-35 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P4-36 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P4-37 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P4-38 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P4-39 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P4-40 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P4-41 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P4-42 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P4-43 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P4-44 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P4-45 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P4-46 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P4-47 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P4-48 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P4-49 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir
Imprimir |  | P5 | ACARREOS |  |  |  |  | 2310 | 0 | 0 | 0 | 577.5 | 0 | 0 | 0 | 577.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.5 | 0 | 0 | 0 | 577.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  |  |  | Proveedor | Costo Empresa | Cantidad | Meses | Importe
Imprimir | [7 empty] | 2310
Imprimir |  | MAT-P5-1 | ACARREO A BANCO DE TIRO |  | 700 | 3.3 | 1 | 2310 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 | [11 empty] | 0.25 |  |  |  | 0.25 | [24 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P5-2 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P5-3 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P5-4 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P5-5 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P5-6 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P5-7 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P5-8 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P5-9 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir
|  | P6 | Fletes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Proveedor | Costo Único | Cantidad | Eventos | Importe
0
|  | MAT-P6-1 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P6-2 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P6-3 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P6-4 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P6-5 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P6-6 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P6-7 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P6-8 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P6-9 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P6-10 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P6-11 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P6-12 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P6-13 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P6-14 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P6-15 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P6-16 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P6-17 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P6-18 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P6-19 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P7 | Combustibles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Proveedor | Costo Mensual | Cantidad | Meses | Importe
0
|  | MAT-P7-1 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P7-2 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P7-3 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P7-4 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P7-5 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P7-6 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P7-7 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P7-8 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P7-9 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P7-10 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P7-11 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P7-12 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P7-13 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P8 | Madera, Ferretería, Herramienta |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Proveedor | Costo Empresa | Cantidad | Meses | Importe
0
|  | MAT-P8-1 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P8-2 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P8-3 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P8-4 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | P9 | HERRAMIENTA MENOR Y EPP |  |  |  |  | 4563.3659 | 3194.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984.4% | 44922.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9406.7828 | 4235.5126 | 8080.5176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  |  |  | Proveedor | Costo Empresa | Cantidad | Meses | Importe
Imprimir | [7 empty] | 4563.3659
Imprimir |  | MAT-P9-1 | EPP |  | 76056.0987 | 3% | 1 | 2281.683 | 0.7 | [13 empty] | 0.3 | [33 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | MAT-P9-2 | HERRAMIENTA MENOR |  | 76056.0987 | 3% | 1 | 2281.683 | 0.7 | [13 empty] | 0.3 | [33 empty] | 1969% | 44922.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9406.7828 | 4235.5126 | 8080.5176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir
|  | P10 | Mangueras y Reparaciones |  |  |  | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Proveedor | Costo Empresa | Cantidad | Meses | Importe
0
|  | MAT-P10-1 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P10-2 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MAT-P10-3 | [54 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir
Imprimir | MECÁNICAS DE SUELOS Y TOPOGRAFÍAS | [6 empty] | 130571.4286 | 29873.7286 | 0 | 3907.4429 | 0 | 3907.4429 | 0 | 4550.35 | 0 | 4550.35 | 0 | 4550.35 | 0 | 4550.35 | 0 | 4550.35 | 0 | 4550.35 | 0 | 4550.35 | 0 | 4550.35 | 0 | 3907.4429 | 0 | 13008.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | P1 | SUBCONTRATOS |  |  |  |  | 130571.4286 | 29871.4286 | 0 | 3907.1429 | 0 | 3907.1429 | 0 | 4550 | 0 | 4550 | 0 | 4550 | 0 | 4550 | 0 | 4550 | 0 | 4550 | 0 | 4550 | 0 | 4550 | 0 | 3907.1429 | 0 | 13007.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  |  |  | Proveedor | Costo Empresa | Cantidad | Meses | Importe
Imprimir | [7 empty] | 130571.4286
Imprimir |  | B1 | CD. VICTORIA, CENTRO DE SALUD LA MODERNA. |  | 12857.1429 | 1 | 1 | 12857.1429 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.15 | [23 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | B2 | MATAMOROS, CENTRO DE SALUD URBANO COLONIA PARAISO. |  | 12857.1429 | 1 | 1 | 12857.1429 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.15 | [23 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | B3 | MATAMOROS, CEDES MATAMOROS. |  | 12857.1429 | 1 | 1 | 12857.1429 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.15 | [23 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | B4 | REYNOSA, CENTRO DE SALUD COLONIA CAMPESTRE. |  | 12857.1429 | 1 | 1 | 12857.1429 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.15 | [23 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | B5 | REYNOSA, CENTRO DE SALUD IDEALES DE LA REVOLUCION. |  | 12857.1429 | 1 | 1 | 12857.1429 | 0.5 | [5 empty] | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  | 0.1 | [23 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | B6 | NUEVO LAREDO, XVI REGIMIENTO DE CABALLERIA MOTORIZADA. |  | 13857.1429 | 1 | 1 | 13857.1429 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.15 | [23 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | B7 | NUEVO LAREDO, XXIX REGIMIENTO DE CABALLERIA MOTORIZADA (VENADOS). |  | 13857.1429 | 1 | 1 | 13857.1429 | [48 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | B8 | Telesecundaria Carlos Treviño Rdz |  | 12857.1429 | 1 | 1 | 12857.1429 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.15 | [23 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | B9 | Escuela Secundaria Técnica 77 |  | 12857.1429 | 1 | 1 | 12857.1429 | [48 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | B10 | Escuela Primaria Andrés |  | 12857.1429 | 1 | 1 | 12857.1429 | [48 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir
|  | P2 | MAQUINARIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Proveedor | Costo Empresa | Cantidad | Meses | Importe
0
[9 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.1 | [28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.1 | [28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.1 | [28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P3 | MANO DE OBRA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Proveedor | Costo Empresa | Cantidad | Meses | Importe
0
[9 empty] | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | [23 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | [23 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | [23 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P4 | MATERIALES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Proveedor | Costo Empresa | Cantidad | Meses | Importe
0
[9 empty] | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | [24 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | 0.2 | [36 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0.5 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | 0.035714 | [33 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.1 | [28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.1 | [28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0.5 | [11 empty] | 0.5 | [32 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.1 | [28 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | [47 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P5 | ACARREOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Proveedor | Costo Empresa | Cantidad | Meses | Importe
0
[12 empty] | 0.25 |  |  |  | 0.25 | [11 empty] | 0.25 |  |  |  | 0.25 | [24 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P6 | Fletes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Proveedor | Costo Único | Cantidad | Eventos | Importe
0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P7 | Combustibles |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Proveedor | Costo Mensual | Cantidad | Meses | Importe
0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P8 | Madera, Ferretería, Herramienta |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Proveedor | Costo Empresa | Cantidad | Meses | Importe
0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P9 | HERRAMIENTA MENOR Y EPP |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Proveedor | Costo Empresa | Cantidad | Meses | Importe
0
|  |  | EPP |  | 130571.4286 |  | 1 | 0 | 0.7 | [13 empty] | 0.3 | [33 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | HERRAMIENTA MENOR |  | 130571.4286 |  | 1 | 0 | 0.7 | [13 empty] | 0.3 | [33 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P10 | Mangueras y Reparaciones |  |  |  | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Proveedor | Costo Empresa | Cantidad | Meses | Importe
0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[57 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir
Imprimir | [8 empty] | 1068614.885 | 1091702.9624 | 1144212.0025 | 1203475.9799 | 1313691.9375 | 1336780.0148 | 1407664.1621 | 1455901.1394 | 1526785.2868 | 1549873.3641 | 1620757.5114 | 1698238.5757 | 1769122.723 | 1792718.7003 | 1902907.6173 | 1923077.483 | 1979508.5187 | 1988651.3845 | 2045082.4202 | 2095978.6859 | 2152409.7216 | 2161552.5873 | 2199608.5159 | 2233392.3816 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 |  | COSTO DIRECTO REAL ACUMULADO | 0 | 104895.5993 | 358481.7381 | 1075146.9334 | 1454132.4232 | 1707452.3422 | 1735796.8317 | 1735796.8317 | 1735796.8317 | 1735796.8317 | 1735796.8317 | 1735796.8317 | 1735796.8317 | 1735796.8317 | 1735796.8317 | 1735796.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317
Imprimir
|  | AC | Activos |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Importe
|  | AC1 | Equipo de cómputo y oficina |  |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AC2 | Maquinaria (Equipo Menor) |  |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0% | 188621.491 | 0 | 0 | 0 | 103746.0488 | 30560.0082 | 32299.0052 | 22016.4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AC3 | Maquinaria (Equipo Mayor) |  |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0% | 28620 | 0 | 0 | 0 | 7020 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AC4 | Mobiliario campamentos |  |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AC5 | Mobiliario y equipamiento obra |  |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AC6 | Vehículos utilitarios |  |  |  |  | 0 | [48 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [48 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [48 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [48 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [48 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Producción
Plan de Obra
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 50 PILAS DE CONCRETO ARMADO PARA PMI'S EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS (TAMPICO Y MANTE)
CLIENTE: SYM KABAT
[5 empty] | CONTRATO |  |  | PROGRAMADO | [50 empty] | PRODUCCION REAL
| PARTIDA | CODIGO | DESCRIPCION COMPLETA | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | VOL. | IMPORTE |  | JUN 2025 Q1 | JUN 2025 Q2 | JUL 2025 Q1 | JUL 2025 Q2 | AGO 2025 Q1 | AGO 2025 Q2 | SEP 2025 Q1 | SEP 2025 Q2 | OCT 2025 Q1 | OCT 2025 Q2 | NOV 2025 Q1 | NOV 2025 Q2 | DIC 2025 Q1 | DIC 2025 Q2 | ENE 2026 Q1 | ENE 2026 Q2 | FEB 2026 Q1 | FEB 2026 Q2 | MAR 2026 Q1 | MAR 2026 Q2 | ABR 2026 Q1 | ABR 2026 Q2 | MAY 2026 Q1 | MAY 2026 Q2 | JUN 2026 Q1 | JUN 2026 Q2 | JUL 2026 Q1 | JUL 2026 Q2 | AGO 2026 Q1 | AGO 2026 Q2 | SEP 2026 Q1 | SEP 2026 Q2 | OCT 2026 Q1 | OCT 2026 Q2 | NOV 2026 Q1 | NOV 2026 Q2 | DIC 2026 Q1 | DIC 2026 Q2 | ENE 2027 Q1 | ENE 2027 Q2 | FEB 2027 Q1 | FEB 2027 Q2 | MAR 2027 Q1 | MAR 2027 Q2 | ABR 2027 Q1 | ABR 2027 Q2 | MAY 2027 Q1 | MAY 2027 Q2 | % Imputado | Imputado Acumulado |  | JUN 2025 Q1 | JUN 2025 Q2 | JUL 2025 Q1 | JUL 2025 Q2 | AGO 2025 Q1 | AGO 2025 Q2 | SEP 2025 Q1 | SEP 2025 Q2 | OCT 2025 Q1 | OCT 2025 Q2 | NOV 2025 Q1 | NOV 2025 Q2 | DIC 2025 Q1 | DIC 2025 Q2 | ENE 2026 Q1 | ENE 2026 Q2 | FEB 2026 Q1 | FEB 2026 Q2 | MAR 2026 Q1 | MAR 2026 Q2 | ABR 2026 Q1 | ABR 2026 Q2 | MAY 2026 Q1 | MAY 2026 Q2 | JUN 2026 Q1 | JUN 2026 Q2 | JUL 2026 Q1 | JUL 2026 Q2 | AGO 2026 Q1 | AGO 2026 Q2 | SEP 2026 Q1 | SEP 2026 Q2 | OCT 2026 Q1 | OCT 2026 Q2 | NOV 2026 Q1 | NOV 2026 Q2 | DIC 2026 Q1 | DIC 2026 Q2 | ENE 2027 Q1 | ENE 2027 Q2 | FEB 2027 Q1 | FEB 2027 Q2 | MAR 2027 Q1 | MAR 2027 Q2 | ABR 2027 Q1 | ABR 2027 Q2 | MAY 2027 Q1 | MAY 2027 Q2
Imprimir |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 50 PILAS DE CONCRETO ARMADO PARA PMI'S EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS (TAMPICO Y MANTE) |  |  |  | 7818391.4547 |  | 2147113.455 |  | 42321.076 | 143818.38 | 158928.2336 | 150138.38 | 150138.38 | 10653.69 | 0 | 527889.2 | 150138.38 | 146587.15 | 135897.178 | 30027.004 | 0 | 4528.1064 | 115004.1 | 121324.1 | 121324.1 | 106639.754 | 31756.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6% | 5676539.132 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386220.9788 | 383141.6562 | 0 | 361534.71 | 909837.9756 | 321572.51 | 1434241.7964 | 0 | 709246.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | A |  | PILAS DE CIMENTACIÓN |  |  |  | 6371392.1378 |  | 1769362.635 |  | 42321.076 | 143818.38 | 158928.2336 | 150138.38 | 150138.38 | 10653.69 | 0 | 150138.38 | 150138.38 | 146587.15 | 135897.178 | 30027.004 | 0 | 4528.1064 | 115004.1 | 121324.1 | 121324.1 | 106639.754 | 31756.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.74% | 4698268.992 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386220.9788 | 383141.6562 | 0 | 0 | 614675.0556 | 0 | 1434241.7964 | 0 | 709246.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  |  | PILAS TIPO CIUDAD (MANTE) OC SYM25060748 |  |  |  | 580526.4414 |  | 580526.4414 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21307.38 | 21307.38 | 17756.15 | 0 | 19579.128 | 0 | 4528.1064 | 115004.1 | 121324.1 | 121324.1 | 106639.754 | 31756.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 580526.4414 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 341486.142 | 239040.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A1 | Ubicación de dados de cimentacion con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia, trazo (Para ubicación georreferenciada). Incluye: consumos, mano de obra, herramienta y equipo. | PZA | 17 | 3551.23 | 60370.91 | 17 | 60370.91 | [8 empty] | 6 | 6 | 5 | [38 empty] | 100% | 60370.91 | [5 empty] | 10 | 7
Imprimir |  | A2 | Suministro y colocacion de malla naranja perforada de seguridad para delimitacion y confinacion de areas de trabajo, incluye; material, mano de obra, colocacion de puntales para sujecion, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecucion (De inicio a fin de obra ) | ml | 136 | 102.32 | 13915.52 | 136 | 13915.52 | [12 empty] | 32 |  |  | 32 | 32 | 32 | 8 | [30 empty] | 100% | 13915.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A3 | Excavación por medios mecanicos para formación de pozos para pila de cimentacion de PMI, medido en banco de 0.75 m de diametro x 2,50 m de profundidad, incluye: maquinaria, extracción, afine de taludes y fondo, herramienta y mano de obra. | m3 | 18.7 | 3586.42 | 67066.054 | 18.7 | 67066.054 | [12 empty] | 4.4 |  |  | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 1.1 | [30 empty] | 100% | 67066.054 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A4 | Relleno y compactacion con material de banco, compactado al 95% Proctor por medios mecánicos en capas no mayores a 20 cm, Incluye: materiales, pruebas de compactacion por medio de laboratorio, mano de obra, herramienta y equipo. (Para recibir Plantilla) | m3 | 0.68 | 6658.98 | 4528.1064 | 0.68 | 4528.1064 | [14 empty] | 0.68 | [34 empty] | 100% | 4528.1064 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A5 | Carga y retiro de material sobrante producto de la excavacion en camiones de volteo, Incluye: mano de obra, herramientas , materiales, acarreos, maquinarias y equipo de seguridad. (Medido compacto), | m3 | 18.7 | 2123.23 | 39704.401 | 18.7 | 39704.401 | [15 empty] | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 1.1 | [29 empty] | 100% | 39704.401 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A6 | Excavacion de zanja de 30cm x 50 cm de profundidad para canalizaciones electricas de pvc, incluye: mano de obra, herramientas y relleno de zanja despues de colocar la canalizacion de pvc. | ml | 17 | 131.16 | 2229.72 | 17 | 2229.72 | [12 empty] | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 1 | [30 empty] | 100% | 2229.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A7 | Plantilla de 5 cm. de espesor, con concreto simple F´c=100 kg/cm², TMA 19 mm, hecho en obra. Incluye suministro de materiales, desperdicios, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 7.48 | 250 | 1870 | 7.48 | 1870 | [15 empty] | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 0.44 | [29 empty] | 100% | 1870 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A8 | Pila circular de concreto premezclado para cimentacion de PMI de 0.75 m. de diametro x 2,60 m altura armado con 18 varilla #6, estribos del #3 @ 20 cm. concreto f'c=250 kg/cm2 incluye: sum. de materiales habilitado y colocado de acero, fabricación y colocación de concreto, cimbra y descimbra, curado del concreto, canalizaciones de tubo pvc verde pared gruesa, en diametros y posicion de acuerdo al detalle en plano, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.( Revisar planos estructurales para armado de pila, seguir indicaciones a detalle). | Pzas | 17 | 20361.41 | 346143.97 | 17 | 346143.97 | [15 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | [29 empty] | 100% | 346143.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A9 | Colocacion de anclas de PMI conformado de 6 anclas 1 1/2" de 1.00 m. de alto, tuercas y detalles según diseño (suministradas por el cliente ) Incluye: mano de obra, herramientas, materiales, soldadura, nivelacion,plomeo y equipo de seguridad. | PZA | 102 | 174.88 | 17837.76 | 102 | 17837.76 | [15 empty] | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 | [29 empty] | 100% | 17837.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A10 | Colocacion de bridas, superior e inferior para nivelacion de anclas (suministradas por el cliente) Incluye: mano de obra, herramientas, materiales, nivelacion,plomeo y equipo de seguridad. | PZA | 34 | 162.32 | 5518.88 | 34 | 5518.88 | [16 empty] | 8 | 8 | 8 | 10 | [29 empty] | 100% | 5518.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A11 | Suministro y colocacion de Grout entre pila de concreto y base de poste metalico, incluye: sum. de materiales, fabricación y colocación de Grout, de acuerdo a detalle en plano. cimbra y descimbra, mano de obra, herramientas y equipo de seguridad. | PZA | 17 | 1255.36 | 21341.12 | 17 | 21341.12 | [16 empty] | 4 | 4 | 4 | 5 | [29 empty] | 100% | 21341.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
Imprimir
Imprimir |  |  | PILAS TIPO COSTA (TAMPICO) OC SYM25060748 |  |  |  | 1188836.1936 |  | 1188836.1936 |  | 42321.076 | 143818.38 | 158928.2336 | 150138.38 | 150138.38 | 10653.69 | 0 | 128831 | 128831 | 128831 | 135897.178 | 10447.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1188836.1936 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044734.8368 | 144101.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A21 | Ubicación de dados de cimentacion con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia, trazo (Para ubicación georreferenciada). Incluye: consumos, mano de obra, herramienta y equipo. | PZA | 33 | 3551.23 | 117190.59 | 33 | 117190.59 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | [42 empty] | 100% | 117190.59 | [5 empty] | 29 | 4
Imprimir |  | A22 | Suministro y colocacion de malla naranja perforada de seguridad para delimitacion y confinacion de areas de trabajo, incluye; material, mano de obra, colocacion de puntales para sujecion, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecucion (De inicio a fin de obra ) | ml | 264 | 102.32 | 27012.48 | 264 | 27012.48 |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  |  | 32 | 32 | 32 | 8 | [37 empty] | 100% | 27012.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A23 | Excavación por medios mecanicos para formación de pozos para pila de cimentacion de PMI, medido en banco de 0.75 m de diametro x 2,80 m de profundidad, incluye: maquinaria, extracción, afine de taludes y fondo, herramienta y mano de obra. | m3 | 39.6 | 3586.42 | 142022.232 | 39.6 | 142022.232 |  | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 1.2 | [37 empty] | 100% | 142022.232 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A24 | Relleno y compactacion con material de banco, compactado al 95% Proctor por medios mecánicos en capa de 10 cm, Incluye: materiales, pruebas de compactacion por medio de laboratorio, mano de obra, herramienta y equipo. (Para recibir Plantilla) | m3 | 1.32 | 6658.98 | 8789.8536 | 1.32 | 8789.8536 |  |  |  | 1.32 | [45 empty] | 100% | 8789.8536 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A25 | Carga y retiro de material sobrante producto de la excavacion en camiones de volteo, Incluye: mano de obra, herramientas , materiales, acarreos, maquinarias y equipo de seguridad. (Medido compacto), | m3 | 39.6 | 2123.23 | 84079.908 | 39.6 | 84079.908 |  |  | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 1.2 | [36 empty] | 100% | 84079.908 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A26 | Excavacion de zanja de 30cm x 50 cm de profundidad para canalizaciones electricas de pvc, incluye: mano de obra, herramientas y relleno de zanja despues de colocar la canalizacion de pvc. | ml | 33 | 131.16 | 4328.28 | 33 | 4328.28 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 1 | [37 empty] | 100% | 4328.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A27 | Plantilla de 5 cm. de espesor, con concreto simple F´c=100 kg/cm², TMA 19 mm, hecho en obra. Incluye suministro de materiales, desperdicios, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 14.52 | 250 | 3630 | 14.52 | 3630 |  |  | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |  |  | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 2.2 | [37 empty] | 100% | 3630 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.76 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A28 | Pila circular de concreto premezclado para cimentacion de PMI de 0.75 m. de diametro x 2,90 m altura armado con 18 varilla #6, estribos del #3 @ 20 cm. concreto f'c=250 kg/cm2 incluye: sum. de materiales habilitado y colocado de acero, fabricación y colocación de concreto, cimbra y descimbra, curado del concreto, canalizaciones de tubo pvc verde pared gruesa, en diametros y posicion de acuerdo al detalle en plano, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.( Revisar planos estructurales para armado de pila, seguir indicaciones a detalle). | Pzas | 33 | 21667.17 | 715016.61 | 33 | 715016.61 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 5 | [37 empty] | 100% | 715016.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A29 | Colocacion de anclas de PMI conformado de 6 anclas 1 1/2" de 1.00 m. de alto, tuercas y detalles según diseño (suministradas por el cliente ) Incluye: mano de obra, herramientas, materiales, soldadura, nivelacion,plomeo y equipo de seguridad. | PZA | 198 | 174.88 | 34626.24 | 198 | 34626.24 |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  | 24 | 24 | 24 | 30 | [37 empty] | 100% | 34626.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A30 | Colocacion de bridas, superior e inferior para nivelacion de anclas (suministradas por el cliente ) Incluye: mano de obra, herramientas, materiales, nivelacion,plomeo y equipo de seguridad. | PZA | 66 | 162.32 | 10713.12 | 66 | 10713.12 |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | [36 empty] | 100% | 10713.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A31 | Suministro y colocacion de Grout entre pila de concreto y base de poste metalico, incluye: sum. de materiales, fabricación y colocación de Grout, de acuerdo a detalle en plano. cimbra y descimbra, mano de obra, herramientas y equipo de seguridad. | PZA | 33 | 1255.36 | 41426.88 | 33 | 41426.88 |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | [36 empty] | 100% | 41426.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A33 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A34 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A36 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A37 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A38 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A39 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
Imprimir
Imprimir |  |  | PILAS TIPO CIUDAD OC SYM25091155 |  |  |  | 2458700.2224 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.67% | 2253808.5372 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614675.0556 | 0 | 1434241.7964 | 0 | 204891.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A41 | Ubicación de dados de cimentacion con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia, trazo (Para ubicación georreferenciada). Incluye: consumos, mano de obra, herramienta y equipo. | PZA | 72 | 3551.23 | 255688.56 | 0 | 0 | [49 empty] | 91.67% | 234381.18 | [9 empty] | 18 |  | 42 |  | 6
Imprimir |  | A42 | Suministro y colocacion de malla naranja perforada de seguridad para delimitacion y confinacion de areas de trabajo, incluye; material, mano de obra, colocacion de puntales para sujecion, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecucion (De inicio a fin de obra ) | ml | 576 | 102.32 | 58936.32 | 0 | 0 | [49 empty] | 91.67% | 54024.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 336 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A43 | Excavación por medios mecanicos para formación de pozos para pila de cimentacion de PMI, medido en banco de 0.75 m de diametro x 2,50 m de profundidad, incluye: maquinaria, extracción, afine de taludes y fondo, herramienta y mano de obra. | m3 | 79.2 | 3586.42 | 284044.464 | 0 | 0 | [49 empty] | 91.67% | 260374.092 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 46.2 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A44 | Relleno y compactacion con material de banco, compactado al 95% Proctor por medios mecánicos en capas no mayores a 20 cm, Incluye: materiales, pruebas de compactacion por medio de laboratorio, mano de obra, herramienta y equipo. (Para recibir Plantilla) | m3 | 2.88 | 6658.98 | 19177.8624 | 0 | 0 | [49 empty] | 91.67% | 17579.7072 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 1.68 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A45 | Carga y retiro de material sobrante producto de la excavacion en camiones de volteo, Incluye: mano de obra, herramientas , materiales, acarreos, maquinarias y equipo de seguridad. (Medido compacto), | m3 | 79.2 | 2123.23 | 168159.816 | 0 | 0 | [49 empty] | 91.67% | 154146.498 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 46.2 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A46 | Excavacion de zanja de 30cm x 50 cm de profundidad para canalizaciones electricas de pvc, incluye: mano de obra, herramientas y relleno de zanja despues de colocar la canalizacion de pvc. | ml | 72 | 131.16 | 9443.52 | 0 | 0 | [49 empty] | 91.67% | 8656.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A47 | Plantilla de 5 cm. de espesor, con concreto simple F´c=100 kg/cm², TMA 19 mm, hecho en obra. Incluye suministro de materiales, desperdicios, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 31.68 | 250 | 7920 | 0 | 0 | [49 empty] | 91.67% | 7260 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 18.48 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A48 | Pila circular de concreto premezclado para cimentacion de PMI de 0.75 m. de diametro x 2,60 m altura armado con 18 varilla #6, estribos del #3 @ 20 cm. concreto f'c=250 kg/cm2 incluye: sum. de materiales habilitado y colocado de acero, fabricación y colocación de concreto, cimbra y descimbra, curado del concreto, canalizaciones de tubo pvc verde pared gruesa, en diametros y posicion de acuerdo al detalle en plano, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.( Revisar planos estructurales para armado de pila, seguir indicaciones a detalle). | Pzas | 72 | 20361.41 | 1466021.52 | 0 | 0 | [49 empty] | 91.67% | 1343853.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A49 | Colocacion de anclas de PMI conformado de 6 anclas 1 1/2" de 1.00 m. de alto, tuercas y detalles según diseño (suministradas por el cliente ) Incluye: mano de obra, herramientas, materiales, soldadura, nivelacion,plomeo y equipo de seguridad. | PZA | 432 | 174.88 | 75548.16 | 0 | 0 | [49 empty] | 91.67% | 69252.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 252 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A50 | Colocacion de bridas, superior e inferior para nivelacion de anclas (suministradas por el cliente) Incluye: mano de obra, herramientas, materiales, nivelacion,plomeo y equipo de seguridad. | PZA | 144 | 162.32 | 23374.08 | 0 | 0 | [49 empty] | 91.67% | 21426.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A51 | Suministro y colocacion de Grout entre pila de concreto y base de poste metalico, incluye: sum. de materiales, fabricación y colocación de Grout, de acuerdo a detalle en plano. cimbra y descimbra, mano de obra, herramientas y equipo de seguridad. | PZA | 72 | 1255.36 | 90385.92 | 0 | 0 | [49 empty] | 91.67% | 82853.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A52 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A53 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A55 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A58 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A59 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
Imprimir
Imprimir |  |  | PILAS TIPO COSTA OC SYM25091155 |  |  |  | 106363.1226 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.87% | 36025.3392 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36025.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A61 | Ubicación de dados de cimentacion con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia, trazo (Para ubicación georreferenciada). Incluye: consumos, mano de obra, herramienta y equipo. | PZA | 3 | 3551.23 | 10653.69 | 0 | 0 | [49 empty] | 33.33% | 3551.23 | [13 empty] | 1
Imprimir |  | A62 | Suministro y colocacion de malla naranja perforada de seguridad para delimitacion y confinacion de areas de trabajo, incluye; material, mano de obra, colocacion de puntales para sujecion, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecucion (De inicio a fin de obra ) | ml | 24 | 102.32 | 2455.68 | 0 | 0 | [49 empty] | 33.33% | 818.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A63 | Excavación por medios mecanicos para formación de pozos para pila de cimentacion de PMI, medido en banco de 0.75 m de diametro x 2,50 m de profundidad, incluye: maquinaria, extracción, afine de taludes y fondo, herramienta y mano de obra. | m3 | 3.3 | 3586.42 | 11835.186 | 0 | 0 | [49 empty] | 36.36% | 4303.704 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A64 | Relleno y compactacion con material de banco, compactado al 95% Proctor por medios mecánicos en capas no mayores a 20 cm, Incluye: materiales, pruebas de compactacion por medio de laboratorio, mano de obra, herramienta y equipo. (Para recibir Plantilla) | m3 | 0.12 | 6658.98 | 799.0776 | 0 | 0 | [49 empty] | 33.33% | 266.3592 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A65 | Carga y retiro de material sobrante producto de la excavacion en camiones de volteo, Incluye: mano de obra, herramientas , materiales, acarreos, maquinarias y equipo de seguridad. (Medido compacto), | m3 | 3.3 | 2123.23 | 7006.659 | 0 | 0 | [49 empty] | 36.36% | 2547.876 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A66 | Excavacion de zanja de 30cm x 50 cm de profundidad para canalizaciones electricas de pvc, incluye: mano de obra, herramientas y relleno de zanja despues de colocar la canalizacion de pvc. | ml | 3 | 131.16 | 393.48 | 0 | 0 | [49 empty] | 33.33% | 131.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A67 | Plantilla de 5 cm. de espesor, con concreto simple F´c=100 kg/cm², TMA 19 mm, hecho en obra. Incluye suministro de materiales, desperdicios, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 1.32 | 250 | 330 | 0 | 0 | [49 empty] | 33.33% | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A68 | Pila circular de concreto premezclado para cimentacion de PMI de 0.75 m. de diametro x 2,60 m altura armado con 18 varilla #6, estribos del #3 @ 20 cm. concreto f'c=250 kg/cm2 incluye: sum. de materiales habilitado y colocado de acero, fabricación y colocación de concreto, cimbra y descimbra, curado del concreto, canalizaciones de tubo pvc verde pared gruesa, en diametros y posicion de acuerdo al detalle en plano, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.( Revisar planos estructurales para armado de pila, seguir indicaciones a detalle). | Pzas | 3 | 21667.17 | 65001.51 | 0 | 0 | [49 empty] | 33.33% | 21667.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A69 | Colocacion de anclas de PMI conformado de 6 anclas 1 1/2" de 1.00 m. de alto, tuercas y detalles según diseño (suministradas por el cliente ) Incluye: mano de obra, herramientas, materiales, soldadura, nivelacion,plomeo y equipo de seguridad. | PZA | 18 | 174.88 | 3147.84 | 0 | 0 | [49 empty] | 33.33% | 1049.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A70 | Colocacion de bridas, superior e inferior para nivelacion de anclas (suministradas por el cliente) Incluye: mano de obra, herramientas, materiales, nivelacion,plomeo y equipo de seguridad. | PZA | 6 | 162.32 | 973.92 | 0 | 0 | [49 empty] | 33.33% | 324.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A71 | Suministro y colocacion de Grout entre pila de concreto y base de poste metalico, incluye: sum. de materiales, fabricación y colocación de Grout, de acuerdo a detalle en plano. cimbra y descimbra, mano de obra, herramientas y equipo de seguridad. | PZA | 3 | 1255.36 | 3766.08 | 0 | 0 | [49 empty] | 33.33% | 1255.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A72 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A74 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A76 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A77 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A78 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A79 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
Imprimir
Imprimir |  |  | PILAS TIPO CIUDAD (OC. SYM25111356) |  |  |  | 1434241.7964 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9% | 170743.071 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170743.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A81 | Ubicación de dados de cimentacion con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia, trazo (Para ubicación georreferenciada). Incluye: consumos, mano de obra, herramienta y equipo. | PZA | 42 | 3551.23 | 149151.66 | 0 | 0 | [49 empty] | 11.9% | 17756.15 | [13 empty] | 5
Imprimir |  | A82 | Suministro y colocacion de malla naranja perforada de seguridad para delimitacion y confinacion de areas de trabajo, incluye; material, mano de obra, colocacion de puntales para sujecion, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecucion (De inicio a fin de obra ) | ml | 336 | 102.32 | 34379.52 | 0 | 0 | [49 empty] | 11.9% | 4092.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A83 | Excavación por medios mecanicos para formación de pozos para pila de cimentacion de PMI, medido en banco de 0.75 m de diametro x 2,50 m de profundidad, incluye: maquinaria, extracción, afine de taludes y fondo, herramienta y mano de obra. | m3 | 46.2 | 3586.42 | 165692.604 | 0 | 0 | [49 empty] | 11.9% | 19725.31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A84 | Relleno y compactacion con material de banco, compactado al 95% Proctor por medios mecánicos en capas no mayores a 20 cm, Incluye: materiales, pruebas de compactacion por medio de laboratorio, mano de obra, herramienta y equipo. (Para recibir Plantilla) | m3 | 1.68 | 6658.98 | 11187.0864 | 0 | 0 | [49 empty] | 11.9% | 1331.796 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A85 | Carga y retiro de material sobrante producto de la excavacion en camiones de volteo, Incluye: mano de obra, herramientas , materiales, acarreos, maquinarias y equipo de seguridad. (Medido compacto), | m3 | 46.2 | 2123.23 | 98093.226 | 0 | 0 | [49 empty] | 11.9% | 11677.765 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A86 | Excavacion de zanja de 30cm x 50 cm de profundidad para canalizaciones electricas de pvc, incluye: mano de obra, herramientas y relleno de zanja despues de colocar la canalizacion de pvc. | ml | 42 | 131.16 | 5508.72 | 0 | 0 | [49 empty] | 11.9% | 655.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A87 | Plantilla de 5 cm. de espesor, con concreto simple F´c=100 kg/cm², TMA 19 mm, hecho en obra. Incluye suministro de materiales, desperdicios, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 18.48 | 250 | 4620 | 0 | 0 | [49 empty] | 11.9% | 550 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A88 | Pila circular de concreto premezclado para cimentacion de PMI de 0.75 m. de diametro x 2,60 m altura armado con 18 varilla #6, estribos del #3 @ 20 cm. concreto f'c=250 kg/cm2 incluye: sum. de materiales habilitado y colocado de acero, fabricación y colocación de concreto, cimbra y descimbra, curado del concreto, canalizaciones de tubo pvc verde pared gruesa, en diametros y posicion de acuerdo al detalle en plano, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.( Revisar planos estructurales para armado de pila, seguir indicaciones a detalle). | Pzas | 42 | 20361.41 | 855179.22 | 0 | 0 | [49 empty] | 11.9% | 101807.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A89 | Colocacion de anclas de PMI conformado de 6 anclas 1 1/2" de 1.00 m. de alto, tuercas y detalles según diseño (suministradas por el cliente ) Incluye: mano de obra, herramientas, materiales, soldadura, nivelacion,plomeo y equipo de seguridad. | PZA | 252 | 174.88 | 44069.76 | 0 | 0 | [49 empty] | 11.9% | 5246.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A90 | Colocacion de bridas, superior e inferior para nivelacion de anclas (suministradas por el cliente) Incluye: mano de obra, herramientas, materiales, nivelacion,plomeo y equipo de seguridad. | PZA | 84 | 162.32 | 13634.88 | 0 | 0 | [49 empty] | 11.9% | 1623.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A91 | Suministro y colocacion de Grout entre pila de concreto y base de poste metalico, incluye: sum. de materiales, fabricación y colocación de Grout, de acuerdo a detalle en plano. cimbra y descimbra, mano de obra, herramientas y equipo de seguridad. | PZA | 42 | 1255.36 | 52725.12 | 0 | 0 | [49 empty] | 11.9% | 6276.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A92 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A93 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A94 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A95 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A96 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A97 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A98 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A99 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
Imprimir
Imprimir |  |  | PILAS TIPO COSTA (OC. SYM25111356) |  |  |  | 602724.3614 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7% | 468329.4096 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468329.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A81 | Ubicación de dados de cimentacion con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia, trazo (Para ubicación georreferenciada). Incluye: consumos, mano de obra, herramienta y equipo. | PZA | 17 | 3551.23 | 60370.91 | 0 | 0 | [49 empty] | 76.47% | 46165.99 | [13 empty] | 13
Imprimir |  | A82 | Suministro y colocacion de malla naranja perforada de seguridad para delimitacion y confinacion de areas de trabajo, incluye; material, mano de obra, colocacion de puntales para sujecion, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecucion (De inicio a fin de obra ) | ml | 136 | 102.32 | 13915.52 | 0 | 0 | [49 empty] | 76.47% | 10641.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A83 | Excavación por medios mecanicos para formación de pozos para pila de cimentacion de PMI, medido en banco de 0.75 m de diametro x 2,50 m de profundidad, incluye: maquinaria, extracción, afine de taludes y fondo, herramienta y mano de obra. | m3 | 18.7 | 3586.42 | 67066.054 | 0 | 0 | [49 empty] | 83.42% | 55948.152 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A84 | Relleno y compactacion con material de banco, compactado al 95% Proctor por medios mecánicos en capas no mayores a 20 cm, Incluye: materiales, pruebas de compactacion por medio de laboratorio, mano de obra, herramienta y equipo. (Para recibir Plantilla) | m3 | 0.68 | 6658.98 | 4528.1064 | 0 | 0 | [49 empty] | 76.47% | 3462.6696 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A85 | Carga y retiro de material sobrante producto de la excavacion en camiones de volteo, Incluye: mano de obra, herramientas , materiales, acarreos, maquinarias y equipo de seguridad. (Medido compacto), | m3 | 18.7 | 2123.23 | 39704.401 | 0 | 0 | [49 empty] | 83.42% | 33122.388 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A86 | Excavacion de zanja de 30cm x 50 cm de profundidad para canalizaciones electricas de pvc, incluye: mano de obra, herramientas y relleno de zanja despues de colocar la canalizacion de pvc. | ml | 17 | 131.16 | 2229.72 | 0 | 0 | [49 empty] | 76.47% | 1705.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A87 | Plantilla de 5 cm. de espesor, con concreto simple F´c=100 kg/cm², TMA 19 mm, hecho en obra. Incluye suministro de materiales, desperdicios, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 7.48 | 250 | 1870 | 0 | 0 | [49 empty] | 76.47% | 1430 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A88 | Pila circular de concreto premezclado para cimentacion de PMI de 0.75 m. de diametro x 2,60 m altura armado con 18 varilla #6, estribos del #3 @ 20 cm. concreto f'c=250 kg/cm2 incluye: sum. de materiales habilitado y colocado de acero, fabricación y colocación de concreto, cimbra y descimbra, curado del concreto, canalizaciones de tubo pvc verde pared gruesa, en diametros y posicion de acuerdo al detalle en plano, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.( Revisar planos estructurales para armado de pila, seguir indicaciones a detalle). | Pzas | 17 | 21667.17 | 368341.89 | 0 | 0 | [49 empty] | 76.47% | 281673.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A89 | Colocacion de anclas de PMI conformado de 6 anclas 1 1/2" de 1.00 m. de alto, tuercas y detalles según diseño (suministradas por el cliente ) Incluye: mano de obra, herramientas, materiales, soldadura, nivelacion,plomeo y equipo de seguridad. | PZA | 102 | 174.88 | 17837.76 | 0 | 0 | [49 empty] | 76.47% | 13640.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A90 | Colocacion de bridas, superior e inferior para nivelacion de anclas (suministradas por el cliente) Incluye: mano de obra, herramientas, materiales, nivelacion,plomeo y equipo de seguridad. | PZA | 34 | 162.32 | 5518.88 | 0 | 0 | [49 empty] | 76.47% | 4220.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | A91 | Suministro y colocacion de Grout entre pila de concreto y base de poste metalico, incluye: sum. de materiales, fabricación y colocación de Grout, de acuerdo a detalle en plano. cimbra y descimbra, mano de obra, herramientas y equipo de seguridad. | PZA | 17 | 1255.36 | 21341.12 | 0 | 0 | [49 empty] | 76.47% | 16319.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A92 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A93 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A94 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A95 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A96 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A97 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A98 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A99 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | A100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
Imprimir
Imprimir | B |  | MECÁNICAS DE SUELOS Y TOPOGRAFÍAS |  |  |  | 991424.59 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.21% | 616735.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295162.92 | 321572.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  |  | MECÁNICAS DE SUELOS |  |  |  | 674791.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.23% | 413185.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182079.67 | 231105.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 25081030 | B1 | CD. VICTORIA, CENTRO DE SALUD LA MODERNA. | SERVICIO | 1 | 45233.3 | 45233.3 | 0 | 0 | [49 empty] | 100% | 45233.3 | [9 empty] | 1
Imprimir | 25081030 | B2 | MATAMOROS, CENTRO DE SALUD URBANO COLONIA PARAISO. | SERVICIO | 1 | 45233.3 | 45233.3 | 0 | 0 | [49 empty] | 100% | 45233.3 | [9 empty] | 1
Imprimir | 25091067 | B3 | MATAMOROS, CEDES MATAMOROS. | SERVICIO | 1 | 45233.3 | 45233.3 | 0 | 0 | [49 empty] | 100% | 45233.3 | [9 empty] | 1
Imprimir | 25091067 | B4 | REYNOSA, CENTRO DE SALUD COLONIA CAMPESTRE. | SERVICIO | 1 | 46379.77 | 46379.77 | 0 | 0 | [49 empty] | 100% | 46379.77 | [9 empty] | 1
Imprimir | 25091067 | B5 | REYNOSA, CENTRO DE SALUD IDEALES DE LA REVOLUCION. | SERVICIO | 1 | 46379.77 | 46379.77 | 0 | 0 | [49 empty] | 100% | 46379.77 | [10 empty] | 1
Imprimir | 25091067 | B6 | NUEVO LAREDO, XVI REGIMIENTO DE CABALLERIA MOTORIZADA. | SERVICIO | 1 | 47879.77 | 47879.77 | 0 | 0 | [49 empty] | 100% | 47879.77 | [10 empty] | 1
Imprimir | 25081030 | B7 | NUEVO LAREDO, XXIX REGIMIENTO DE CABALLERIA MOTORIZADA (VENADOS). | SERVICIO | 1 | 45233.3 | 45233.3 | 0 | 0 | [49 empty] | 100% | 45233.3 | [10 empty] | 1
Imprimir | 25091088 | B8 | REYNOSA. TELESECUNDARIA CARLOS TREVIÑO RDZ | SERVICIO | 1 | 46379.77 | 46379.77 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
Imprimir | 25091088 | B9 | MATAMOROS. ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 77 | SERVICIO | 1 | 45233.3 | 45233.3 | 0 | 0 | [49 empty] | 100% | 45233.3 | [10 empty] | 1
Imprimir | 25091088 | B10 | REYNOSA. ESCUELA PRIMARIA ANDRÉS QUINTANA ROO | SERVICIO | 1 | 46379.77 | 46379.77 | 0 | 0 | [49 empty] | 100% | 46379.77 | [10 empty] | 1
Imprimir | 25101251 | B11 | PUERTA DE ACCESO REYNOSA - NUEVO LEÓN | SERVICIO | 1 | 46379.77 | 46379.77 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
Imprimir | 25101251 | B12 | PUERTA DE ACCESO NUEVO LAREDO - NUEVO LEÓN | SERVICIO | 1 | 47879.77 | 47879.77 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
Imprimir | 25101251 | B13 | PUERTA DE ACCESO VILLAGRÁN - NUEVO LEÓN | SERVICIO | 1 | 45233.3 | 45233.3 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
Imprimir | 25101251 | B14 | PUERTA DE ACCESO TULA - SAN LUIS | SERVICIO | 1 | 45233.3 | 45233.3 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
Imprimir | 25091066 | B15 | URUAPAN. UNIDAD DEPORTIVA HMNOS. LÓPEZ RAYÓN. | SERVICIO | 1 | 30500 | 30500 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
Imprimir
Imprimir |  |  | TOPOGRAFÍAS |  |  |  | 316633.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.29% | 203549.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113083.25 | 90466.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | B21 | SERVICIO DE TOPOGRAFIA, INCLUYE: DOS PUNTOS DE TOPOGRAFIA CON COORDENADAS BAJADOS CON EQUIPO GPS. LEVAMIENTO TOPOGRAFICO EN PERIMETRO DE LA TORRE TRAZO DE PUNTOS DE CIMENTACION. | SERVICIO | 14 | 22616.65 | 316633.1 | 0 | 0 | [49 empty] | 64.29% | 203549.85 | [9 empty] | 5 | 4
|  | B22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B27 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B33 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B34 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B36 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B37 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B38 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B39 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
Imprimir
|  |  | SUBFAMILIA 08 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | B41 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B43 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B44 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B45 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B46 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B47 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B48 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B49 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B51 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B52 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B53 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B55 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B58 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B59 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  |  | SUBFAMILIA 09 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | B61 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B62 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B64 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B65 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B66 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B67 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B68 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B69 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B70 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B71 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B72 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B74 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B76 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B77 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B78 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B79 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  |  | SUBFAMILIA 10 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | B81 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B82 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B83 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B84 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B85 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B86 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B87 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B88 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B89 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B90 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B91 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B92 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B93 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B94 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B95 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B96 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B97 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B98 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B99 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | B100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
Imprimir | C |  | SHELTER JIQUILPAN |  |  |  | 377750.82 |  | 377750.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377750.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.71% | 361534.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361534.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  |  | MICHOACAN ESTATAL MULTIANUAL 2023-2027 |  |  |  | 377750.82 |  | 377750.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377750.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.71% | 361534.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361534.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | C1 | Shelter Cerro Pelón. | SERVICIO | 1 | 377750.82 | 377750.82 | 1 | 377750.82 | [8 empty] | 1 | [40 empty] | 95.71% | 361534.71 | [8 empty] | 0.95707
|  | C2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
Imprimir
|  |  | SUBFAMILIA 12 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | C21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C27 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C33 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C34 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C36 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C37 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C38 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C39 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  |  | SUBFAMILIA 13 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | C41 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C43 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C44 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C45 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C46 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C47 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C48 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C49 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C51 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C52 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C53 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C55 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C57 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C58 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C59 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  |  | SUBFAMILIA 14 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | C61 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C62 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C64 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C65 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C66 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C67 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C68 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C69 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C70 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C71 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C72 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C74 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C76 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C77 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C78 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C79 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  |  | SUBFAMILIA 15 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | C81 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C82 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C83 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C84 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C85 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C86 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C87 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C88 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C89 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C90 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C91 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C92 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C93 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C94 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C95 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C96 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C97 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C98 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C99 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | C100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
Imprimir
Imprimir |  |  | EXTRAORDINARIOS |  |  |  | 77823.9069 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  |  | TAMPICO |  |  |  | 77823.9069 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | EXT-TAM-01 | PILA COMPLETA TIPO COSTA ADICIONAL (NTAM-162 BIS) | PZA | 1 | 36025.33 | 36025.33 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
Imprimir |  | EXT-TAM-02 | Excavación por medios mecanicos para formación de pozos para pila de cimentacion de PMI, medido en banco de 0.75 m de diametro x 2,50 m de profundidad, incluye: maquinaria, extracción, afine de taludes y fondo, herramienta y mano de obra. | m3 | 3.9761 | 3586.42 | 14259.9197 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
Imprimir |  | EXT-TAM-03 | Relleno y compactacion con material de banco, compactado al 95% Proctor por medios mecánicos en capas no mayores a 20 cm, Incluye: materiales, pruebas de compactacion por medio de laboratorio, mano de obra, herramienta y equipo. (PARA SISTEMA DE TIERRAS) | m3 | 2.7391 | 6658.98 | 18239.4956 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
Imprimir |  | EXT-TAM-04 | Carga y retiro de material sobrante producto de la excavacion en camiones de volteo, Incluye: mano de obra, herramientas , materiales, acarreos, maquinarias y equipo de seguridad. (Medido compacto) PARA PMI, | m3 | 2.7391 | 2123.23 | 5815.7021 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
Imprimir |  | EXT-TAM-05 | Excavación por medios mecanicos para formación de pozos para pila de cimentacion de ST, medido en banco de 0.65 m de diametro x 1,20 m de profundidad, incluye: maquinaria, extracción, afine de taludes y fondo, herramienta y mano de obra. | m3 | 0 | 3586.42 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
Imprimir |  | EXT-TAM-06 | Relleno y compactacion con material de banco, compactado al 95% Proctor por medios mecánicos en capas no mayores a 20 cm, Incluye: materiales, pruebas de compactacion por medio de laboratorio, mano de obra, herramienta y equipo. (PARA SISTEMA DE TIERRAS) | m3 | 0 | 6658.98 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
Imprimir |  | EXT-TAM-07 | Carga y retiro de material sobrante producto de la excavacion en camiones de volteo, Incluye: mano de obra, herramientas , materiales, acarreos, maquinarias y equipo de seguridad. (Medido compacto), PARA SISTEMA DE TIERRAS | m3 | 0 | 2123.23 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
Imprimir |  | EXT-TAM-08 | Reposicion de banqueta de concreto en area de cimentacion de pila, incluye: demolicion, y reposicion de banqueta de concreto,acabado similar al existente, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecusion. (SOLO CUANDO SEA NECESARIO ) | pza | 0 | 3542 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
Imprimir |  | EXT-TAM-09 | Excavación por medios mecanicos para formación de pozos para pila de cimentacion de PMI, medido en banco de 0.75 m de diametro x 2,50 m de profundidad, incluye: maquinaria, extracción, afine de taludes y fondo, herramienta y mano de obra. | m3 | -1.6 | 3586.42 | -5738.272 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
Imprimir |  | EXT-TAM-10 | Excavación en material tipo C mediante rotomartillo manual de 30kg , para formación de pozos para pila de cimentacion de PMI, medido en banco de 0.75 m de diametro x 2,50 m de profundidad, incluye: maquinaria, extracción, afine de taludes y fondo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. POR M3 BAJO ESTA CONDICIÓN | m3 | 1.2 | 4981.05 | 5977.26 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
Imprimir |  | EXT-TAM-11 | Excavación en material tipo C mediante uso de maquinaria pesada (Retroexcavadora mixta con Martillo hidráulico) , para formación de pozos para pila de cimentacion de PMI, medido en banco de 0.75 m de diametro x 2,50 m de profundidad, incluye: maquinaria, extracción, afine de taludes y fondo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. POR M3 BAJO ESTA CONDICIÓN | m3 | 0.53014 | 6119.97 | 3244.4715 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
Imprimir
|  |  | MANTE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EXT-MAN-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | EXT-MAN-02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | EXT-MAN-03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | EXT-MAN-04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | EXT-MAN-05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | EXT-MAN-06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | EXT-MAN-07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | EXT-MAN-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | EXT-MAN-09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | EXT-MAN-10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  |  | CIUDAD VICTORIA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EXT-VIC-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | EXT-VIC-02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | EXT-VIC-03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | EXT-VIC-04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | EXT-VIC-05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | EXT-VIC-06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | EXT-VIC-07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | EXT-VIC-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | EXT-VIC-09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | EXT-VIC-10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  |  | MATAMOROS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EXT-MAT-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | EXT-MAT-02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | EXT-MAT-03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | EXT-MAT-04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | EXT-MAT-05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | EXT-MAT-06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | EXT-MAT-07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | EXT-MAT-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | EXT-MAT-09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | EXT-MAT-10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EXT--01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | EXT--02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | EXT--03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | EXT--04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | EXT--05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | EXT--06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | EXT--07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | EXT--08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | EXT--09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
|  | EXT--10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0% | 0
Imprimir
Imprimir
Imprimir | [9 empty] | PRODUCCION PREVISTA ACUMULADA | 42321.076 | 186139.456 | 345067.6896 | 495206.0696 | 645344.4496 | 655998.1396 | 655998.1396 | 1183887.3396 | 1334025.7196 | 1480612.8696 | 1616510.0476 | 1646537.0516 | 1646537.0516 | 1651065.158 | 1766069.258 | 1887393.358 | 2008717.458 | 2115357.212 | 2147113.455 | 2147113.455 | 2147113.455 | 2147113.455 | 2147113.455 | 2147113.455 | 2147113.455 | 2147113.455 | 2147113.455 | 2147113.455 | 2147113.455 | 2147113.455 | 2147113.455 | 2147113.455 | 2147113.455 | 2147113.455 | 2147113.455 | 2147113.455 | 2147113.455 | 2147113.455 | 2147113.455 | 2147113.455 | 2147113.455 | 2147113.455 | 2147113.455 | 2147113.455 | 2147113.455 | 2147113.455 | 2147113.455 | 2147113.455 |  |  | PRODUCCION REAL ACUMULADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386220.9788 | 1769362.635 | 1769362.635 | 2130897.345 | 3040735.3206 | 3362307.8306 | 4796549.627 | 4796549.627 | 5505796.061 | 5505796.061 | 5505796.061 | 5505796.061 | 5505796.061 | 5505796.061 | 5505796.061 | 5505796.061 | 5505796.061 | 5505796.061 | 5505796.061 | 5505796.061 | 5505796.061 | 5505796.061 | 5505796.061 | 5505796.061 | 5505796.061 | 5505796.061 | 5505796.061 | 5505796.061 | 5505796.061 | 5505796.061 | 5505796.061 | 5505796.061 | 5505796.061 | 5505796.061 | 5505796.061 | 5505796.061 | 5505796.061 | 5505796.061 | 5505796.061 | 5505796.061 | 5505796.061 | 5505796.061 | 5505796.061 | 5505796.061
Imprimir
Imprimir | [8 empty] | Producción PREVISTA + Impuestos |  | 49092.4482 | 166829.3208 | 184356.751 | 174160.5208 | 174160.5208 | 12358.2804 | 0 | 612351.472 | 174160.5208 | 170041.094 | 157640.7265 | 34831.3246 | 0 | 5252.6034 | 133404.756 | 140735.956 | 140735.956 | 123702.1146 | 36837.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Producción PREVISTA + Impuestos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608016.3354 | 444444.3212 | 0 | 419380.2636 | 1055412.0517 | 373024.1116 | 1663720.4838 | 0 | 822725.8634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | [8 empty] | Producción PREVISTA + Impuestos (ACUMULADA |  | 49092.4482 | 215921.769 | 400278.5199 | 574439.0407 | 748599.5615 | 760957.8419 | 760957.8419 | 1373309.3139 | 1547469.8347 | 1717510.9287 | 1875151.6552 | 1909982.9799 | 1909982.9799 | 1915235.5833 | 2048640.3393 | 2189376.2953 | 2330112.2513 | 2453814.3659 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 |  | Producción PREVISTA + Impuestos (ACUMULADA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608016.3354 | 2052460.6566 | 2052460.6566 | 2471840.9202 | 3527252.9719 | 3900277.0835 | 5563997.5673 | 5563997.5673 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308
Imprimir

## Indirect Costs
|  | PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE 50 PILAS DE CONCRETO ARMADO PARA PMI'S EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS (TAMPICO Y MANTE) |  |  |  | Tipo de Cambio (MXN / USD): | 20
|  | CLIENTE: | SYM KABAT
[6 empty] | MESES DE EJECUCIÓN : |  | 3
[10 empty] | PREVISION | [47 empty] | COSTO REAL IMPUTADO
IMPRIMIR | No. | C. Imp. | Area | Descripcion | Costo mensual | Unidades | Meses | Importe Total |  | JUN 2025 Q1 | JUN 2025 Q2 | JUL 2025 Q1 | JUL 2025 Q2 | AGO 2025 Q1 | AGO 2025 Q2 | SEP 2025 Q1 | SEP 2025 Q2 | OCT 2025 Q1 | OCT 2025 Q2 | NOV 2025 Q1 | NOV 2025 Q2 | DIC 2025 Q1 | DIC 2025 Q2 | ENE 2026 Q1 | ENE 2026 Q2 | FEB 2026 Q1 | FEB 2026 Q2 | MAR 2026 Q1 | MAR 2026 Q2 | ABR 2026 Q1 | ABR 2026 Q2 | MAY 2026 Q1 | MAY 2026 Q2 | JUN 2026 Q1 | JUN 2026 Q2 | JUL 2026 Q1 | JUL 2026 Q2 | AGO 2026 Q1 | AGO 2026 Q2 | SEP 2026 Q1 | SEP 2026 Q2 | OCT 2026 Q1 | OCT 2026 Q2 | NOV 2026 Q1 | NOV 2026 Q2 | DIC 2026 Q1 | DIC 2026 Q2 | ENE 2027 Q1 | ENE 2027 Q2 | FEB 2027 Q1 | FEB 2027 Q2 | MAR 2027 Q1 | MAR 2027 Q2 | ABR 2027 Q1 | ABR 2027 Q2 | MAY 2027 Q1 | MAY 2027 Q2 | % Imputado | Imputado Acumulado |  | JUN 2025 Q1 | JUN 2025 Q2 | JUL 2025 Q1 | JUL 2025 Q2 | AGO 2025 Q1 | AGO 2025 Q2 | SEP 2025 Q1 | SEP 2025 Q2 | OCT 2025 Q1 | OCT 2025 Q2 | NOV 2025 Q1 | NOV 2025 Q2 | DIC 2025 Q1 | DIC 2025 Q2 | ENE 2026 Q1 | ENE 2026 Q2 | FEB 2026 Q1 | FEB 2026 Q2 | MAR 2026 Q1 | MAR 2026 Q2 | ABR 2026 Q1 | ABR 2026 Q2 | MAY 2026 Q1 | MAY 2026 Q2 | JUN 2026 Q1 | JUN 2026 Q2 | JUL 2026 Q1 | JUL 2026 Q2 | AGO 2026 Q1 | AGO 2026 Q2 | SEP 2026 Q1 | SEP 2026 Q2 | OCT 2026 Q1 | OCT 2026 Q2 | NOV 2026 Q1 | NOV 2026 Q2 | DIC 2026 Q1 | DIC 2026 Q2 | ENE 2027 Q1 | ENE 2027 Q2 | FEB 2027 Q1 | FEB 2027 Q2 | MAR 2027 Q1 | MAR 2027 Q2 | ABR 2027 Q1 | ABR 2027 Q2 | MAY 2027 Q1 | MAY 2027 Q2
Imprimir | [7 empty] | 779074.192 |  | 181257.5253 | 65833.3333 | 65833.3333 | 65833.3333 | 65833.3333 | 65833.3333 | 137650 | 379869.278 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8% | 1774928.2266 |  | 0 | 33668.7471 | 126342.0496 | 198042.3893 | 264341.5677 | 173343.7796 | 171585.1988 | 92328.0279 | 53636.6547 | 81252.2261 | 99700.9253 | 144723.8201 | 85987.6545 | 79341.4682 | 163091.6693 | 4300.8513 | 3241.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir
Imprimir |  | C1 | PERSONAL |  |  |  |  | 231000 |  | 23250 | 23250 | 23250 | 23250 | 23250 | 23250 | 79150 | 122350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.5% | 1005958.2394 |  | 0 | 0 | 116024.283 | 99824.283 | 89024.283 | 70217.808 | 66929.208 | 68549.208 | 49014.168 | 51269.208 | 77866.168 | 79554.648 | 79554.648 | 77772.648 | 80357.6784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  |  | PERSONAL OFICINA CENTRAL | [55 empty] | 0
Imprimir | 1 | C1-1 | Gerente de Proyecto | Gerente de Proyecto (Armando) | 21600 | 1 | 1 | 21600 |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 |  | 1 | [41 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | C1-2 | Gerente Estratégico | Gerente Estratégico | 60000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 27000 |  | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 3 | C1-3 | Gerente Administración | Gerente Administración (Pp) | 21600 | 1 | 1 | 21600 |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 |  | 1 | [41 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 4 | C1-4 | Técnico de compras/ control de Costos | Técnico de compras/ control de Costos (Ale) | 5400 | 1 | 1 | 5400 |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.5 | 0.5 | [41 empty] | 109502.307 |  | 0 | 0 | 6685.44 | 6685.44 | 29320.515 | 6685.44 | 6685.44 | 6685.44 | 6685.44 | 6685.44 | 6685.44 | 6685.44 | 6685.44 | 6685.44 | 6641.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 5 | C1-5 | Aux. Administrativo | Aux. Administrativo (Brenda) | 16200 | 1 | 1 | 16200 |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.5 | 0.5 | [41 empty] | 131214.4704 |  | 0 | 0 | 10800 | 21600 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 0 | 0 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 12414.4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  |  | PRODUCCIÓN (PERSONAL OBRA) | [55 empty] | 0
Imprimir | 1 | C1-6 | Superintendente | Superintendente (Vicente Gómez) | 37700 | 1 | 1 | 37700 |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.5 | 0.5 | [41 empty] | 237437.382 |  | 0 | 0 | 37420.515 | 37420.515 | 14785.44 | 14785.44 | 14785.44 | 14785.44 | 14785.44 | 14785.44 | 14785.44 | 14785.44 | 14785.44 | 14785.44 | 14741.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 2 | C1-7 | Jefe de Producción | Jefe de Producción (Jaime López) | 45000 | 1 | 1 | 45000 | [7 empty] | 0.5 | 0.5 | [41 empty] | 212854.416 |  | 0 | 0 | 16400.688 | 16400.688 | 16400.688 | 15212.688 | 16400.688 | 18560.688 | 16305.648 | 16400.688 | 16400.688 | 16400.688 | 16400.688 | 15509.688 | 16060.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 3 | C1-8 | Supervisor 1 | Capataz 1 (Freddy) | 27000 | 1 | 1 | 27000 |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.5 | 0.5 | [41 empty] | 58851.832 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5016.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7696.96 | 11545.44 | 11545.44 | 11545.44 | 11501.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 4 | C1-9 | Supervisor 2 | Ingeniero de armados (Gerardo) | 27000 | 1 | 1 | 27000 | [7 empty] | 0.5 | 0.5 | [41 empty] | 149717.832 |  | 0 | 0 | 11237.64 | 11237.64 | 11237.64 | 11237.64 | 11777.64 | 11237.64 | 11237.64 | 13397.64 | 13397.64 | 11237.64 | 11237.64 | 10346.64 | 10897.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | C1-10 | Supervisor 3 | Supervisor 3 | 30000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  |  | OFICINA TÉCNICA | [55 empty] | 0
| 1 | C1-11 | Ingeniero de Diseño (Responsable del Proyecto) | Ingeniero de Diseño (Responsable del Proyecto) | 100000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | C1-12 | Coordinador BIM | Coordinador BIM | 70000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | C1-13 | Especialista de Disciplina BIM | Especialista de Disciplina BIM | 50000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | C1-14 | Gestor de Información BIM | Gestor de Información BIM | 60000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | C1-15 | Jefe de Topografía y Oficina Técnica | Jefe de Topografía y Oficina Técnica | 80000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | C1-16 | Topógrafo | Topógrafo | 90000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | C1-17 | Brigada Topografia (3 personas) | Brigada Topografia (3 personas) | 30000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 8 | C1-18 | Jefe Estimaciones | Jefe Estimaciones (Alex) | 19500 | 1 | 1 | 19500 | [50 empty] | 79380 |  | 0 | 0 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 0 | 0 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | C1-19 | Técnico Estimaciones | Técnico Estimaciones | 20000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CALIDAD, M.A. Y SEGURIDAD | [55 empty] | 0
| 1 | C1-20 | Jefe Seguridad e Higiene y Vialidad | Jefe Seguridad e Higiene y Vialidad | 38000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | C1-21 | Técnico Seguridad | Técnico Seguridad | 50000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | C1-22 | Jefe Calidad y Medioambiente | Jefe Calidad y Medioambiente | 60000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | C1-23 | Técnico Calidad y Medioambiente | Técnico Calidad y Medioambiente | 40000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | C1-24 | Brigada Prevención (3 personas) | Brigada Prevención (3 personas) | 45000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  |  | OFICINA DE OBRA | [55 empty] | 0
| 1 | C1-25 | Jefe Planificación y Costes | Jefe Planificación y Costes | 60000 |  | 2 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | C1-26 | Técnico Control Costes | Técnico Control Costes | 20000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | C1-27 | Técnico Compras | Técnico Compras | 35750 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | C1-28 | Jefe Administración y Personal | Jefe Administración y Personal | 75000 |  | 2 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | C1-29 | RRHH | RRHH | 15000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | C1-30 | Contador | Contador | 10000 |  | 2 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | C1-31 | Jefe Almacen | Jefe Almacen | 40000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | C1-32 | Brigada Vigilancia armada (3 personas) | Brigada Vigilancia armada (3 personas) | 150000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | C1-33 | Brigada Vigilancia (3 personas) | Brigada Vigilancia (3 personas) | 60000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 10 | C1-34 | Limpieza | Limpieza | 10000 | 1 | 1 | 10000 |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | [43 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | C1-35 | Chófer transporte personal | Chófer transporte personal | 23400 |  | 1 | 0 | [8 empty] | 1 | [41 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | C2 | EQUIPAMIENTO PARA PERSONAL DE OBRA |  |  |  |  | 185750 |  | 12166.6667 | 12166.6667 | 12166.6667 | 12166.6667 | 12166.6667 | 12166.6667 | 0 | 165750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.5% | 396620.4929 |  | 0 | 17569.4064 | 4023.2674 | 38674.0299 | 81230.7718 | 34556.2633 | 22974.9882 | 11749.4978 | 4622.4867 | 24343.0181 | 21834.7573 | 46766.1577 | 1696.0013 | 1568.8202 | 81038.9783 | 730.8513 | 3241.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 1 | C2-1 | Vehículos Jefe de Obra | Vehículo Superintendente (Vicente) | 16000 | 1 | 1 | 16000 |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 |  | 1 | [41 empty] | 631.9968 |  | 0 | 0 | 0 | 238.0011 | 393.9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 2 | C2-2 | Vehículos Jefe de Producción | Vehículos Jefe de Producción | 16000 | 1 | 1 | 16000 |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 |  | 1 | [41 empty] | 36465.0024 |  | 0 | 14295.0015 | 0 | 538.0077 | 0 | 21631.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 3 | C2-3 | Vehículos Capataz | Saveiro Robust (Pichirila) | 7500 | 1 | 1 | 7500 | [8 empty] | 1 | [41 empty] | 654.0039 |  | 0 | 0 | 0 | 654.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 4 | C2-4 | Vehículo Plataforma | RAM 4000 Plataforma | 40000 | 1 | 1 | 40000 | [8 empty] | 1 | [41 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 5 | C2-5 | Remolque Cuello de Ganso | Remolque Cuello de Ganso | 15000 | 1 | 1 | 15000 | [8 empty] | 1 | [41 empty] | 12312 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 6 | C2-6 | Vehículo de transporte para personal | Vehículo de transporte para personal | 25250 | 1 | 1 | 25250 | [8 empty] | 1 | [41 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 7 | C2-7 | Combustible para vehículos de trabajo | Combustible para vehículos de trabajo | 40000 | 1 | 1 | 60000 |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 |  | 1 | [41 empty] | 322924.1918 |  | 0 | 3124.4053 | 3204.2574 | 27531.123 | 59850.3764 | 11532.2751 | 20089.9887 | 11749.4978 | 4622.4867 | 24343.0181 | 21834.7573 | 46766.1577 | 1696.0013 | 1568.8202 | 81038.9783 | 730.8513 | 3241.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 8 | C2-8 | Casetas de peaje | Casetas de peaje | 1000 | 1 | 1 | 1000 |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 |  | 1 | [41 empty] | 1148.9974 |  | 0 | 149.9996 | 0 | 0 | 0 | 998.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 9 | C2-9 | Traslados para personal de obra | Traslados para personal de obra | 5000 | 1 | 1 | 5000 | [8 empty] | 1 | [41 empty] | 22415.3006 |  | 0 | 0 | 819.0099 | 9712.8943 | 8674.3997 | 392.9972 | 2815.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | C2-10 | Papelería | Papelería | 2000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | C3 | TRASLADOS Y HOSPEDAJES |  |  |  |  | 40000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.3% | 171311.5183 |  | 0 | 12578.3446 | 0 | 43753.6224 | 22283.9965 | 18300.0104 | 29197.1984 | 11702.3181 | 0 | 5640 | 0 | 18403.0144 | 4403 | 0 | 1480.0136 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 1 | C3-1 | Casa Ingenieros de Obra | Casa Ingenieros de Obra | 6000 | 1 | 1 | 6000 |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 1 | [42 empty] | 28836 |  | 0 | 8316 | 0 | 8100 | 0 | 12420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 2 | C3-2 | Casa Personal de obra | Casa Personal de obra | 8000 | 1 | 1 | 8000 | [7 empty] | 1 | [42 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 3 | C3-3 | Patio de armado | Patio de armado | 6000 | 1 | 1 | 6000 | [7 empty] | 1 | [42 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | C3-4 | Hoteles | Hoteles | 15000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 129147.1753 |  | 0 | 0 | 0 | 35653.6224 | 22283.9965 | 5880.0104 | 20131.2 | 11702.3181 | 0 | 5640 | 0 | 18403.0144 | 4403 | 0 | 1480.0136 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | C3-5 | Vuelos | Vuelos | 40000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 13328.343 |  | 0 | 4262.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9065.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | C3-6 | Taxis | Taxis | 1000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 7 | C3-7 | Depósito en garantía Renta de Casas | Depósito en garantía Renta de Casas | 20000 | 1 | 1 | 20000 | [7 empty] | 1 | [42 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | C4 | GASTOS DE OFICINA CENTRAL |  |  |  |  | 18500 |  | 2833.3333 | 2833.3333 | 2833.3333 | 2833.3333 | 2833.3333 | 2833.3333 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314% | 58081.833 |  | 0 | 3520.9961 | 5593.9984 | 7630.45 | 27981.8564 | 8108.0397 | 4370.4842 | 327.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.0052 | 0 | 214.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 1 | C4-1 | Contabilidad | Contabilidad | 10000 | 1 | 1 | 10000 |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 1 | [42 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 2 | C4-2 | Papelería | Papelería | 1000 | 1 | 1 | 1000 |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 1 | [42 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | C4-3 | Equipos de computación | Equipos de computación | 15000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 4 | C4-4 | Impresoras y equipo auxiliar de oficina | Impresoras y equipo auxiliar de oficina | 1500 | 1 | 1 | 1500 | [7 empty] | 1 | [42 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 5 | C4-5 | Combustible para vehículos de trabajo | Combustible para vehículos de trabajo | 3000 | 2 | 1 | 6000 |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 1 | [42 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | C4-6 | Comidas ejecutivas | Comidas ejecutivas | 15000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 39003.369 |  | 0 | 3520.9961 | 193.9984 | 7630.45 | 18801.8564 | 5117.0537 | 2863.0062 | 327.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.0052 | 0 | 214.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | C4-7 | Viáticos oficina central | Viáticos oficina central | 15000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 17280 |  | 0 | 0 | 5400 | 0 | 9180 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | C4-8 | Depósito casa en sitio Directivos | Depósito casa en sitio Directivos | 30000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | C4-9 | Casa en sitio Directivos | Casa en sitio Directivos | 5000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | C4-10 | Gastos fase de licitación | Gastos fase de licitación | 20000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 1798.464 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.986 | 1507.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | C5 | IMPLANTACION EN SITIO DE OBRA |  |  |  |  | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | C5-1 | Ejecución de terracerías | Ejecución de terracerías | 30000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | C5-2 | Losas de concreto p/ implantación | Losas de concreto p/ implantación | 30000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | C5-3 | Pago de permisos para acceso | Pago de permisos para acceso | 30000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | C5-4 | Cercado perimetral | Cercado perimetral | 30000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | C5-5 | Permisos para agua/ luz en sitio | Permisos para agua/ luz en sitio | 30000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | C5-6 | Mobilización de oficina/ camper | Mobilización de oficina/ camper | 30000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | C5-7 | Apertura de caminos a sitio de obra | Apertura de caminos a sitio de obra | 30000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | C5-8 | Desmovilización y limpieza de sitio | Desmovilización y limpieza de sitio | 30000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | C6 | OTROS COSTOS OPERATIVOS |  |  |  |  | 99500 | ok | 14916.6667 | 14916.6667 | 14916.6667 | 14916.6667 | 14916.6667 | 14916.6667 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.39% | 19297.503 |  | 0 | 0 | 700.5008 | 2328.004 | 10800 | 5468.9982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | C6-1 | Alquiler de oficina de obra | Alquiler de oficina de obra | 10000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | C6-2 | Alquiler de camper de obra | Alquiler de camper de obra | 15000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 3 | C6-3 | Arrendamiento de predios de obra | Arrendamiento de predios de obra | 20000 | 2 | 1 | 40000 |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | [43 empty] | 16200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | C6-4 | Arrendamiento de Containers | Arrendamiento de Containers | 5000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | C6-5 | Renta bodega/ Almacén | Renta bodega/ Almacén | 15000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | C6-6 | Adquisición de Drones/ cámaras | Adquisición de Drones/ cámaras | 15000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 7 | C6-7 | Antena satelital Starlink | Antena satelital Starlink | 10000 | 1 | 1 | 10000 | [8 empty] | 1 | [41 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 8 | C6-8 | Internet | Internet | 1500 | 1 | 1 | 1500 |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 |  | 1 | [41 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 9 | C6-9 | Correos ejecutivos | Correos ejecutivos | 2000 | 1 | 1 | 2000 |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | [43 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 10 | C6-10 | Consumo de agua potable | Consumo de agua potable | 8500 | 1 | 1 | 8500 |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 |  | 1 | [41 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | C6-11 | Consumo de hielo | Consumo de hielo | 3000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | C6-12 | Publicidad - Vinilos- Pegatinas | Publicidad - Vinilos- Pegatinas | 10000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 13 | C6-13 | Señalética seguridad | Señalética seguridad | 2000 | 1 | 1 | 2000 |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | [43 empty] | 700.5008 |  | 0 | 0 | 700.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 14 | C6-14 | Disposición de basura | Disposición de basura | 8500 | 1 | 1 | 8500 |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | [43 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 15 | C6-15 | Limpieza de baños | Limpieza de baños | 12000 | 1 | 1 | 12000 |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | [43 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | C6-16 | Disposición de residuos peligrosos | Disposición de residuos peligrosos | 6000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 17 | C6-17 | Renta de baños | Renta de baños | 5000 | 1 | 1 | 5000 |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | [43 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | C6-18 |  |  | 20000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 19 | C6-19 | Caja chica | Caja chica | 10000 | 1 | 1 | 10000 |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | [43 empty] | 2397.0022 |  | 0 | 0 | 0 | 2328.004 | 0 | 68.9982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | C6-20 | Kit médico de primeros auxilios | Kit médico de primeros auxilios | 2500 |  | 2 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | C6-21 | Generador para camper de obra | Generador para camper de obra | 20000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | C6-22 | Torres de iluminación | Torres de iluminación | 20000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | C6-23 | EPP | EPP | 20000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | C6-24 | GPS de vehículos | GPS de vehículos | 20000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | C7 | FIANZAS, SEGUROS Y OTROS PREVIOS |  |  |  |  | 129324.192 | ok | 52090.8587 | 11666.6667 | 11666.6667 | 11666.6667 | 11666.6667 | 11666.6667 | 0 | 71769.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.31% | 36612 |  | 0 | 0 | 0 | 5832 | 12204 | 12096 | 6480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 1 | C7-1 | Fianza Anticipo (Aprox 1.3% del valor del anticipo c/IVA) | Fianza Anticipo (Aprox 1.3% del valor del anticipo c/IVA) | 18900 | 1 | 1 | 18900 | [8 empty] | 1 | [41 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 2 | C7-2 | Fianza Cumplimiento (Aprox 1.7% del valor afianzado) | Fianza Cumplimiento (Aprox 1.7% del valor afianzado) | 17869.278 | 1 | 1 | 17869.278 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [41 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | C7-3 | Fianza Vicios Ocultos (Aprox 1.3% del valor del anticipo) | Fianza Vicios Ocultos (Aprox 1.3% del valor del anticipo) | 13664.742 |  | 1 | 0 |  | 1 | [48 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 4 | C7-4 | Seg. Resp. Civil (Aprox 0.11% del contrato c/IVA) | Seg. Resp. Civil (Aprox 0.11% del contrato c/IVA) | 7554.914 | 1 | 1 | 7554.914 |  | 1 | [48 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | C7-5 | Seguro GMM para empleados | Seguro GMM para empleados |  |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | C7-6 | Otros seguros | Otros seguros |  |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | C7-7 | Diseño/ Ingeniería de Proyecto | Diseño/ Ingeniería de Proyecto |  |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | C7-8 | Financiamiento | Financiamiento |  |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | C7-9 | Efecto inflación | Efecto inflación |  |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | C7-10 | Usos jurídicos | Usos jurídicos |  |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | C7-11 | Relaciones públicas y Publicidad | Relaciones públicas y Publicidad |  |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 12 | C7-12 | Pruebas de laboratorio | Pruebas de laboratorio | 70000 | 1 | 1 | 70000 |  | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 |  | 0.5 | [41 empty] | 36612 |  | 0 | 0 | 0 | 5832 | 12204 | 12096 | 6480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | C7-13 | Barreras de desvío de tráfico | Barreras de desvío de tráfico |  |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | C7-14 | Barreras de desvío peatonal | Barreras de desvío peatonal | 9000 |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 15 | C7-15 | Costos fase de Licitación | Costos fase de Licitación | 15000 | 1 | 1 | 15000 |  | 1 | [48 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir |  | C8 | PROYECTOS, GESTIONES E IMPUESTOS |  |  |  |  | 75000 | ok | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1% | 87046.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20816.66 | 24596.66 | 41633.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | C8-1 | Gestiones especiales | Gestiones especiales | 15000 |  | 1 | 0 | [8 empty] | 1 | [41 empty] | 87046.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20816.66 | 24596.66 | 41633.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimir | 2 | C8-2 | Impuestos (ISR Prov) Aprox 2.84% S/neto | Impuestos (ISR Prov) Aprox 2.84% S/neto | 75000 | 1 | 1 | 75000 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [39 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | C8-3 | Efectos cambiarios | Efectos cambiarios |  |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | C8-4 | Costo Licitación | Costo Licitación |  |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | C8-5 | Margen de seguridad | Margen de seguridad |  |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | C8-6 | Entrega As Built | Entrega As Built |  |  | 1 | 0 | [50 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | PREVISTO ACUMULADO COSTO INDIRECTO | 181257.5253 | 247090.8587 | 312924.192 | 378757.5253 | 444590.8587 | 510424.192 | 648074.192 | 1027943.47 | 1027943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 |  |  | COSTO INDIRECTO REAL ACUMULADO | 0 | 33668.7471 | 160010.7967 | 358053.1859 | 622394.7536 | 795738.5332 | 967323.732 | 1059651.7599 | 1113288.4147 | 1194540.6408 | 1294241.5661 | 1438965.3862 | 1524953.0406 | 1604294.5088 | 1767386.1781 | 1771687.0295 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266
Note on D83: No prevision of need to prepare ground. There will be rented two main offices close to the HL and Karlovac stations with all the services already in place and some additional storage and parking space. The client provides area for storage at the train stations and train stops

## Control Certificación
| CONTROL CERTIFICACIÓN | [15 empty] | IPSD-OPU-SUBK-003/2024
[18 empty] | 43508882.0995 | 12786334.5
| PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 50 PILAS DE CONCRETO ARMADO PARA PMI'S EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS (TAMPICO Y MANTE) |  |  |  | Tipo de Cambio (MXN / USD): | 20 |  | Importe Contrato | 7818391.4547 |  |  | Est. Pagada s/IVA | 0 |  | Pagado Líquido | 0
8701776.4199
[5 empty] | Fecha: | 2026-02-23 |  | Anticipo | 929236.37 |  |  | Amort. Anticipo Acum. | 0 |  | Adeudo líquido de cobro | 6845137.3546
15 DE ENERO 2024
| CLIENTE: SYM KABAT | [10 empty] | Adeudo Estimación s/IVA | 5685234.12 |  | Días vencimiento factura más atrasada | 192 días
26 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2024
FACTURA No. | FECHA FACTURA | PERIODO Imp. | APLICA | PERIODO DE ESTIMACIÓN | IMPORTE ESTIMACIÓN | ANTICIPO | IMPORTE DEDUCCIONES |  |  |  | TOTAL DEDUCCIONES | IMPORTE SIN I.V.A. | I.V.A. | I.V.A.R. | LIQUIDO A PAGAR | FECHA DE PAGO | ESTATUS
[7 empty] | AMORTIZACION DE ANTICIPO | OTROS | MATERIAL | OTROS (FONDO GARANTÍA)
[5 empty] | 5685234.12 | 929236.37 | 713490 | 0 | 0 | 0 | 713490 | 5900980.49 | 944156.8646 | 0 | 6845137.3546
FACTURA No. | FECHA FACTURA | PERIODO Imp. | APLICA | PERIODO DE ESTIMACIÓN | IMPORTE | ANTICIPO | AMORTIZACION DE ANTICIPO | OTROS | MATERIAL | OTROS (FONDO GARANTÍA) | TOTAL DEDUCCIONES | IMPORTE SIN I.V.A. | I.V.A. | I.V.A.R. | LIQUIDO A PAGAR | FECHA DE PAGO | ESTATUS
AB-392 | 2025-08-15 | JUL 2025 Q2 | ESTIMACION | OC: SYM25060748 10 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2025 | 1386220.67 | [5 empty] | 0 | 1386220.67 | 221795.3072 |  | 1608015.9772 |  | Pendiente
AB-399 | 2025-09-12 | AGO 2025 Q1 | ESTIMACION | OC: SYM25060748 10 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2025 | 383141.59 | [5 empty] | 0 | 383141.59 | 61302.6544 |  | 444444.2444 |  | Pendiente
AB-408 | 2025-10-06 | SEP 2025 Q1 | ESTIMACION | OC: SYM25081030 SEPTIEMBRE. 2025 | 203549.86 | [5 empty] | 0 | 203549.86 | 32567.9674 |  | 236117.8274 |  | Pendiente
AB-409 | 2025-10-06 | SEP 2025 Q1 | ESTIMACION | OC: SYM25091088 SEPTIEMBRE. 2025 | 205842.79 | [5 empty] | 0 | 205842.79 | 32934.8279 |  | 238777.6179 |  | Pendiente
AB-408 | 2025-10-06 | SEP 2025 Q1 | ESTIMACION | FOLIO CANCELADO | -203549.86 | [5 empty] | 0 | -203549.86 | -32567.9674 |  | -236117.8274 |  | Pendiente
AB-409 | 2025-10-06 | SEP 2025 Q1 | ESTIMACION | FOLIO CANCELADO | -205842.79 | [5 empty] | 0 | -205842.79 | -32934.8279 |  | -238777.6179 |  | Pendiente
AB-410 | 2025-10-06 | SEP 2025 Q2 | ESTIMACION | OC: SYM25091067 SEPTIEMBRE. 2025 | 276339.22 | [5 empty] | 0 | 276339.22 | 44214.2614 |  | 320553.4814 |  | Pendiente
AB-416 | 2025-10-09 | SEP 2025 Q1 | ANTICIPO | SEPTIEMBRE. 2025 |  | 791460 |  |  |  |  | 0 | 791460 | 126633.6 |  | 918093.6 |  | Pendiente
AB-432 | 2025-11-14 | NOV 2025 Q1 | ANTICIPO | NOVIEMBRE. 2025 |  | 137776.37 |  |  |  |  | 0 | 137776.37 | 22044.2192 |  | 159820.5892 |  | Pendiente
AB-432 | 2025-11-14 | NOV 2025 Q1 | ANTICIPO | FOLIO CANCELADO |  | -137776.37 |  |  |  |  | 0 | -137776.37 | -22044.2192 |  | -159820.5892 |  | Pendiente
AB-433 | 2025-11-14 | NOV 2025 Q1 | ESTIMACION | OC: SYM25081030 NOVIEMBRE. 2025 | 203549.855 | [5 empty] | 0 | 203549.855 | 32567.9768 |  | 236117.8318 |  | Pendiente
AB-434 | 2025-11-14 | NOV 2025 Q1 | ESTIMACION | OC: SYM25091088 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | 205842.785 | [5 empty] | 0 | 205842.785 | 32934.8456 |  | 238777.6306 |  | Pendiente
AB-436 | 2025-11-20 | NOV 2025 Q2 | AMORT. ANTICIPO |  |  |  | 189540 |  |  |  | 189540 | -189540 | -30326.4 |  | -219866.4 |  | Pendiente
AB-436 | 2025-11-20 | NOV 2025 Q2 | AMORT. ANTICIPO | FOLIO CANCELADO |  |  | -189540 |  |  |  | -189540 | 189540 | 30326.4 |  | 219866.4 |  | Pendiente
AB-437 | 2025-11-20 | NOV 2025 Q2 | ESTIMACION | NOVIEMBRE. 2025 | 631800 | [5 empty] | 0 | 631800 | 101088 |  | 732888 |  | Pendiente
AB-437 | 2025-11-20 | NOV 2025 Q2 | ESTIMACION | FOLIO CANCELADO | -631800 | [5 empty] | 0 | -631800 | -101088 |  | -732888 |  | Pendiente
AB-438 | 2025-11-24 | NOV 2025 Q2 | ESTIMACION | NOVIEMBRE. 2025 | 631800 | [5 empty] | 0 | 631800 | 101088 |  | 732888 |  | Pendiente
AB-439 | 2025-11-24 | NOV 2025 Q2 | ESTIMACION | NOVIEMBRE. 2025 | 189540 | [5 empty] | 0 | 189540 | 30326.4 |  | 219866.4 |  | Pendiente
AB-442 | 2025-12-01 | DIC 2025 Q1 | ESTIMACION | OC: SYM25091066 MECANICA DE SUELOS | 30500 | [5 empty] | 0 | 30500 | 4880 |  | 35380 |  | Pendiente
AB-443 | 2025-12-04 | DIC 2025 Q1 | ANTICIPO | DICIEMBRE.2025 |  | 137776.37 |  |  |  |  | 0 | 137776.37 | 22044.2192 |  | 159820.5892 |  | Pendiente
AB-444 | 2025-12-08 | DIC 2025 Q1 | ESTIMACION | ODC SYM25091155 DICIEMBRE. 2025 | 1474200 | [5 empty] | 0 | 1474200 | 235872 |  | 1710072 |  | Pendiente
AB-445 | 2025-12-08 | DIC 2025 Q1 | AMORT. ANTICIPO | ODC SYM25091155 DICIEMBRE. 2025 |  |  | 442260 |  |  |  | 442260 | -442260 | -70761.6 |  | -513021.6 |  | Pendiente
AB-446 | 2026-12-08 | DIC 2025 Q1 | ESTIMACION | ODC SYM25091155 DICIEMBRE. 2025 | 247600 | [5 empty] | 0 | 247600 | 39616 |  | 287216 |  | Pendiente
AB-447 | 2026-12-08 | DIC 2025 Q1 | AMORT. ANTICIPO | ODC SYM25091155 DICIEMBRE. 2025 |  |  | 74280 |  |  |  | 74280 | -74280 | -11884.8 |  | -86164.8 |  | Pendiente
AB-448 | 2025-12-08 | DIC 2025 Q1 | ESTIMACION | ODC SYM25111356 DICIEMBRE.2025 | 656500 | [5 empty] | 0 | 656500 | 105040 |  | 761540 |  | Pendiente
AB-449 | 2025-12-08 | DIC 2025 Q1 | AMORT. ANTICIPO | ODC SYM25111356 DICIEMBRE.2025 |  |  | 196950 |  |  |  | 196950 | -196950 | -31512 |  | -228462 |  | Pendiente
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0

## Resultado
Resultado
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 50 PILAS DE CONCRETO ARMADO PARA PMI'S EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS (TAMPICO Y MANTE)
CLIENTE: SYM KABAT
RESULTADO
|  | TOTALES | JUN 2025 Q1 | JUN 2025 Q2 | JUL 2025 Q1 | JUL 2025 Q2 | AGO 2025 Q1 | AGO 2025 Q2 | SEP 2025 Q1 | SEP 2025 Q2 | OCT 2025 Q1 | OCT 2025 Q2 | NOV 2025 Q1 | NOV 2025 Q2 | DIC 2025 Q1 | DIC 2025 Q2 | ENE 2026 Q1 | ENE 2026 Q2 | FEB 2026 Q1 | FEB 2026 Q2 | MAR 2026 Q1 | MAR 2026 Q2 | ABR 2026 Q1 | ABR 2026 Q2 | MAY 2026 Q1 | MAY 2026 Q2 | JUN 2026 Q1 | JUN 2026 Q2 | JUL 2026 Q1 | JUL 2026 Q2 | AGO 2026 Q1 | AGO 2026 Q2 | SEP 2026 Q1 | SEP 2026 Q2 | OCT 2026 Q1 | OCT 2026 Q2 | NOV 2026 Q1 | NOV 2026 Q2 | DIC 2026 Q1 | DIC 2026 Q2 | ENE 2027 Q1 | ENE 2027 Q2 | FEB 2027 Q1 | FEB 2027 Q2 | MAR 2027 Q1 | MAR 2027 Q2 | ABR 2027 Q1 | ABR 2027 Q2 | MAY 2027 Q1 | MAY 2027 Q2
PRODUCCION |  | 6386723.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608016.3354 | 444444.3212 | 0 | 419380.2636 | 1055412.0517 | 373024.1116 | 1663720.4838 | 0 | 822725.8634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CERTIFICACIÓN |  | 6845137.3546 | 0 | 0 | 0 | 1608015.9772 | 444444.2444 | 0 | 918093.6 | 320553.4814 | 0 | 0 | 474895.4624 | 952754.4 | 2126380.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO (DIRECTO + INDIRECTO) |  | 3533925.0583 | 0 | 138564.3464 | 379928.1884 | 914707.5845 | 643327.0575 | 426663.6986 | 199929.6883 | 92328.0279 | 53636.6547 | 81252.2261 | 99700.9253 | 144723.8201 | 85987.6545 | 79341.4682 | 163091.6693 | 4300.8513 | 26441.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INDIRECTO |  | 1774928.2266 | 0 | 33668.7471 | 126342.0496 | 198042.3893 | 264341.5677 | 173343.7796 | 171585.1988 | 92328.0279 | 53636.6547 | 81252.2261 | 99700.9253 | 144723.8201 | 85987.6545 | 79341.4682 | 163091.6693 | 4300.8513 | 3241.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERSONAL |  | 1005958.2394 | 0 | 0 | 116024.283 | 99824.283 | 89024.283 | 70217.808 | 66929.208 | 68549.208 | 49014.168 | 51269.208 | 77866.168 | 79554.648 | 79554.648 | 77772.648 | 80357.6784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQUIPAMIENTO PARA PERSONAL DE OBRA |  | 396620.4929 | 0 | 17569.4064 | 4023.2674 | 38674.0299 | 81230.7718 | 34556.2633 | 22974.9882 | 11749.4978 | 4622.4867 | 24343.0181 | 21834.7573 | 46766.1577 | 1696.0013 | 1568.8202 | 81038.9783 | 730.8513 | 3241.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRASLADOS Y HOSPEDAJES |  | 171311.5183 | 0 | 12578.3446 | 0 | 43753.6224 | 22283.9965 | 18300.0104 | 29197.1984 | 11702.3181 | 0 | 5640 | 0 | 18403.0144 | 4403 | 0 | 1480.0136 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GASTOS DE OFICINA CENTRAL |  | 58081.833 | 0 | 3520.9961 | 5593.9984 | 7630.45 | 27981.8564 | 8108.0397 | 4370.4842 | 327.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.0052 | 0 | 214.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMPLANTACION EN SITIO DE OBRA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OTROS COSTOS OPERATIVOS |  | 19297.503 | 0 | 0 | 700.5008 | 2328.004 | 10800 | 5468.9982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FIANZAS, SEGUROS Y OTROS PREVIOS |  | 36612 | 0 | 0 | 0 | 5832 | 12204 | 12096 | 6480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROYECTOS, GESTIONES E IMPUESTOS |  | 87046.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20816.66 | 24596.66 | 41633.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECTO |  | 1758996.8317 | 0 | 104895.5993 | 253586.1389 | 716665.1952 | 378985.4898 | 253319.919 | 28344.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBCONTRATOS |  | 946811.7592 | 0 | 59400 | 112352.4 | 392255.0008 | 241690.2192 | 120919.8672 | 20194.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAQUINARIA |  | 37232 | 0 | 0 | 9100 | 13282 | 0 | 14850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANO DE OBRA |  | 51129.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51129.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIALES |  | 450012.2482 | 0 | 44140.6317 | 111839.3716 | 234075.0464 | 43062.2439 | 16825.2548 | 69.6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACARREOS |  | 167670 | 0 | 0 | 0 | 38610 | 83700 | 45360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fletes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Combustibles |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Madera, Ferretería, Herramienta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTA MENOR Y EPP |  | 106141.5399 | 0 | 1354.9676 | 20294.3673 | 38443.1481 | 10533.0268 | 4235.5126 | 8080.5176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mangueras y Reparaciones |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RESULTADO (PRODUCCION MENOS COSTO) |  | 2852798.3724 | 0 | -138564.3464 | -379928.1884 | -914707.5845 | 964689.2779 | 17780.6226 | -199929.6883 | 327052.2357 | 1001775.397 | 291771.8855 | 1564019.5585 | -144723.8201 | 736738.209 | -79341.4682 | -163091.6693 | -4300.8513 | -26441.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACUMULADO (PRODUCCION MENOS COSTO) |  | 2852798.3724 | 0 | -138564.3464 | -518492.5348 | -1433200.1193 | -468510.8415 | -450730.2188 | -650659.9071 | -323607.6715 | 678167.7255 | 969939.611 | 2533959.1695 | 2389235.3494 | 3125973.5584 | 3046632.0902 | 2883540.4209 | 2879239.5696 | 2852798.3724 | 2852798.3724 | 2852798.3724 | 2852798.3724 | 2852798.3724 | 2852798.3724 | 2852798.3724 | 2852798.3724 | 2852798.3724 | 2852798.3724 | 2852798.3724 | 2852798.3724 | 2852798.3724 | 2852798.3724 | 2852798.3724 | 2852798.3724 | 2852798.3724 | 2852798.3724 | 2852798.3724 | 2852798.3724 | 2852798.3724 | 2852798.3724 | 2852798.3724 | 2852798.3724 | 2852798.3724 | 2852798.3724 | 2852798.3724 | 2852798.3724 | 2852798.3724 | 2852798.3724 | 2852798.3724 | 2852798.3724
RESULTADO (CERTIFICACION MENOS COSTO) |  | 3311212.2963 | 0 | -138564.3464 | -379928.1884 | 693308.3927 | -198882.8131 | -426663.6986 | 718163.9117 | 228225.4535 | -53636.6547 | -81252.2261 | 375194.5371 | 808030.5799 | 2040392.5347 | -79341.4682 | -163091.6693 | -4300.8513 | -26441.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACUMULADO (CERTIFICACION MENOS COSTO) |  | 3311212.2963 | 0 | -138564.3464 | -518492.5348 | 174815.8579 | -24066.9553 | -450730.6538 | 267433.2579 | 495658.7113 | 442022.0566 | 360769.8304 | 735964.3675 | 1543994.9475 | 3584387.4822 | 3505046.014 | 3341954.3447 | 3337653.4934 | 3311212.2963 | 3311212.2963 | 3311212.2963 | 3311212.2963 | 3311212.2963 | 3311212.2963 | 3311212.2963 | 3311212.2963 | 3311212.2963 | 3311212.2963 | 3311212.2963 | 3311212.2963 | 3311212.2963 | 3311212.2963 | 3311212.2963 | 3311212.2963 | 3311212.2963 | 3311212.2963 | 3311212.2963 | 3311212.2963 | 3311212.2963 | 3311212.2963 | 3311212.2963 | 3311212.2963 | 3311212.2963 | 3311212.2963 | 3311212.2963 | 3311212.2963 | 3311212.2963 | 3311212.2963 | 3311212.2963 | 3311212.2963
1.- Gráfico PRODUCCION VS COSTO
2.- Gráfico RESULTADO MENSUAL (PRODUCCION MENOS COSTO)
3.- Gráfico RESULTADO MENSUAL ACUMULADO (PRODUCCION - COSTO)
4.- Gráfico PRODUCCION Y COSTOS (PREVISION vs REAL)
|  |  | JUN 2025 Q1 | JUN 2025 Q2 | JUL 2025 Q1 | JUL 2025 Q2 | AGO 2025 Q1 | AGO 2025 Q2 | SEP 2025 Q1 | SEP 2025 Q2 | OCT 2025 Q1 | OCT 2025 Q2 | NOV 2025 Q1 | NOV 2025 Q2 | DIC 2025 Q1 | DIC 2025 Q2 | ENE 2026 Q1 | ENE 2026 Q2 | FEB 2026 Q1 | FEB 2026 Q2 | MAR 2026 Q1 | MAR 2026 Q2 | ABR 2026 Q1 | ABR 2026 Q2 | MAY 2026 Q1 | MAY 2026 Q2 | JUN 2026 Q1 | JUN 2026 Q2 | JUL 2026 Q1 | JUL 2026 Q2 | AGO 2026 Q1 | AGO 2026 Q2 | SEP 2026 Q1 | SEP 2026 Q2 | OCT 2026 Q1 | OCT 2026 Q2 | NOV 2026 Q1 | NOV 2026 Q2 | DIC 2026 Q1 | DIC 2026 Q2 | ENE 2027 Q1 | ENE 2027 Q2 | FEB 2027 Q1 | FEB 2027 Q2 | MAR 2027 Q1 | MAR 2027 Q2 | ABR 2027 Q1 | ABR 2027 Q2 | MAY 2027 Q1 | MAY 2027 Q2
PRODUCCION PREVISTA ACUMULADA |  |  | 49092.4482 | 215921.769 | 400278.5199 | 574439.0407 | 748599.5615 | 760957.8419 | 760957.8419 | 1373309.3139 | 1547469.8347 | 1717510.9287 | 1875151.6552 | 1909982.9799 | 1909982.9799 | 1915235.5833 | 2048640.3393 | 2189376.2953 | 2330112.2513 | 2453814.3659 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078 | 2490651.6078
CERTIFICACION ACUMULADA |  |  | 0 | 0 | 0 | 1608015.9772 | 444444.2444 | 0 | 918093.6 | 320553.4814 | 0 | 0 | 474895.4624 | 952754.4 | 2126380.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRODUCCION REAL ACUMULADA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608016.3354 | 2052460.6566 | 2052460.6566 | 2471840.9202 | 3527252.9719 | 3900277.0835 | 5563997.5673 | 5563997.5673 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308 | 6386723.4308
PREVISTO ACUMULADO COSTO INDIRECTO |  |  | 181257.5253 | 247090.8587 | 312924.192 | 378757.5253 | 444590.8587 | 510424.192 | 648074.192 | 1027943.47 | 1027943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47 | 1102943.47
PREVISTO ACUMULADO COSTO DIRECTO |  |  | 1068614.885 | 1091702.9624 | 1144212.0025 | 1203475.9799 | 1313691.9375 | 1336780.0148 | 1407664.1621 | 1455901.1394 | 1526785.2868 | 1549873.3641 | 1620757.5114 | 1698238.5757 | 1769122.723 | 1792718.7003 | 1902907.6173 | 1923077.483 | 1979508.5187 | 1988651.3845 | 2045082.4202 | 2095978.6859 | 2152409.7216 | 2161552.5873 | 2199608.5159 | 2233392.3816 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502 | 2367040.4502
COSTO PREVISTO ACUMULADO |  |  | 1249872.4104 | 1338793.821 | 1457136.1945 | 1582233.5052 | 1758282.7961 | 1847204.2068 | 2055738.3541 | 2483844.6094 | 2554728.7568 | 2652816.8341 | 2723700.9814 | 2801182.0457 | 2872066.193 | 2895662.1703 | 3005851.0873 | 3026020.953 | 3082451.9887 | 3091594.8545 | 3148025.8902 | 3198922.1559 | 3255353.1916 | 3264496.0573 | 3302551.9859 | 3336335.8516 | 3469983.9202 | 3469983.9202 | 3469983.9202 | 3469983.9202 | 3469983.9202 | 3469983.9202 | 3469983.9202 | 3469983.9202 | 3469983.9202 | 3469983.9202 | 3469983.9202 | 3469983.9202 | 3469983.9202 | 3469983.9202 | 3469983.9202 | 3469983.9202 | 3469983.9202 | 3469983.9202 | 3469983.9202 | 3469983.9202 | 3469983.9202 | 3469983.9202 | 3469983.9202 | 3469983.9202
COSTO INDIRECTO REAL ACUMULADO |  |  | 0 | 33668.7471 | 160010.7967 | 358053.1859 | 622394.7536 | 795738.5332 | 967323.732 | 1059651.7599 | 1113288.4147 | 1194540.6408 | 1294241.5661 | 1438965.3862 | 1524953.0406 | 1604294.5088 | 1767386.1781 | 1771687.0295 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266 | 1774928.2266
COSTO DIRECTO REAL ACUMULADO |  |  | 0 | 104895.5993 | 358481.7381 | 1075146.9334 | 1454132.4232 | 1707452.3422 | 1735796.8317 | 1735796.8317 | 1735796.8317 | 1735796.8317 | 1735796.8317 | 1735796.8317 | 1735796.8317 | 1735796.8317 | 1735796.8317 | 1735796.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317 | 1758996.8317
COSTO REAL ACUMULADO |  |  | 0 | 138564.3464 | 518492.5348 | 1433200.1193 | 2076527.1769 | 2503190.8754 | 2703120.5637 | 2795448.5917 | 2849085.2464 | 2930337.4725 | 3030038.3978 | 3174762.2179 | 3260749.8724 | 3340091.3406 | 3503183.0099 | 3507483.8612 | 3533925.0583 | 3533925.0583 | 3533925.0583 | 3533925.0583 | 3533925.0583 | 3533925.0583 | 3533925.0583 | 3533925.0583 | 3533925.0583 | 3533925.0583 | 3533925.0583 | 3533925.0583 | 3533925.0583 | 3533925.0583 | 3533925.0583 | 3533925.0583 | 3533925.0583 | 3533925.0583 | 3533925.0583 | 3533925.0583 | 3533925.0583 | 3533925.0583 | 3533925.0583 | 3533925.0583 | 3533925.0583 | 3533925.0583 | 3533925.0583 | 3533925.0583 | 3533925.0583 | 3533925.0583 | 3533925.0583 | 3533925.0583